ЗВІТ
з оцінки результативності реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України

за 2015 рік

Департамент економічного розвитку Чернігівської обласної адміністрації

(назва структурного підрозділу органу виконавчої влади, відповідального за координацію виконання завдань Стратегії)

| Найменування цілі Стратегії | Найменування індикатора, одиниця виміру | Базове значення індика-тора (2013 р.) | Прогнозне значення індика-тора (2020 р.) | Фактичне значення індика-тора (2015 р.) | Стан виконання індикатора (з порівняльною оцінкою фактичного значення і прогнозного) | Проблемні питання, їх вплив на досягнення прогнозного значення індикатора (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ціль 1. Підвищення рівня конкуренто-спроможності регіонів | ВРП (у фактичних цінах) у розрахунку на одну особу, грн | 22096 (2012 рік) | 41211 | 22603 (за 2013р.) | З метою зростання валового регіонального продукту, забезпечення комплексного сталого розвитку області, підвищення її конкурентоспроможності, створення умов для відновлення потенціалу та модернізації базових секторів промисловості, підвищення ефективності діяльності агропромислового комплексу, підтримку малого та середнього бізнесу, забезпечення ефективної політики зайнятості, а на їх основі підвищення стандартів життя населення, у 2015 році розроблені Стратегія сталого розвитку Чернігівської області до 2020 року (затверджена рішенням обласної ради 28.05.2015) та План заходів з її реалізації у 2015-2017 роках (затверджений рішенням обласної ради 18.12.2015). Рішенням обласної ради від 27.01.2016 затверджено Програму економічного і соціального розвитку області на 2016 рік. Також в області реалізується більше 50 цільових регіональних програм. | Проблемні питання, що стримують розвиток області і потребують вирішення на рівні центральних органів виконавчої влади, щомісячно надаються Мін регіону та Мінекономрозвитку України. |
|  | Наявний дохід у розрахунку на одну особу, грн | 22770 | 32940 | 23093,4 (за 2014 р.) | Здійснюється постійний моніторинг та контроль за додержанням законодавства про працю в частині мінімальних державних гарантій, колективних соціально-трудових відносин, вжиття відповідних заходів впливу щодо упередження та припинення порушень трудового законодавства, забезпечення своєчасного та в повному обсязі надання населенню всіх видів державних допомог, субсидій та пільг, забезпечення стабільності пенсійного забезпечення громадян. | - |
|  | Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одну особу, дол. США | 121 (на 01.01.14) | 262,5 (на 01.01.21) | 88,5 (на 01.01.16) | Постійно проводились зустрічі, наради, інші публічні заходи з метою активізації інвестиційної діяльності в регіоні, вирішення проблем інвесторів. Інформація щодо інвестиційних пропозицій регіону розповсюджувалась серед цільових ділових кіл під час проведення в області міжнародних заходів та участі делегації області у відповідних міжнародних заходах в Україні та за її межами. Проводився постійний моніторинг інвестиційних пропозицій суб’єктів господарювання та стану впровадження інвестиційних проектів, за найважливішими з них встановлено адміністративний супровід як на обласному, так і на районному (міському) рівнях. Прийнято розпорядження голови облдержадміністрації від 27.11.2015 «Про робочу групу з питання створення Агенції регіонального розвитку в Чернігівській області», яким була створена відповідна робоча група. 9 грудня 2015 року проведено її перше засідання. | Відсутність законодавчого підґрунтя для створення дієвої системи супроводу інвестиційних проектів за принципом «єдиного вікна» на регіональному рівні. Необхідно внесення змін до Закону України «Про підготовку та реалізацію інвестиційних проектів за принципом «єдиного вікна» в частині визначення центрального органу виконавчої влади у сфері інвестиційної діяльності та уповноважених органів на місцях. Недостатній інструментарій стимулювання потенційних інвесторів, зокрема, відсутність спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Чернігівській області. Необхідно внесення змін до законодавства щодо спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Чернігівській області. |
|  | Експорт товарів у розрахунку на одну особу, дол. США | 517 | 890 | 525 | З метою поширення експортних пропозицій господарюючих суб’єктів області серед представників закордонних ділових кіл, популяризації зовнішньоекономічного потенціалу підприємств регіону в мережі Інтернет проводиться робота щодо наповнення відповідною інформацією Економічного Порталу Чернігівської області (http://www.chernihiv-oblast.gov.ua), презентаційні матеріали про зовнішньоекономічний потенціал підприємств області надсилаються дипломатичним установам для розповсюдження серед закордонних ділових кіл. Крім того, до підприємств області доводиться інформація про різноманітні ярмарки, виставки, форуми, які проходять як в Україні, так і за її межами, комерційні пропозиції закордонних бізнесових кіл щодо можливих закупівель продукції, яка виготовлюється в регіоні. | 1. Необхідність обов'язкового продажу на міжбанківському валютному ринку України, у тому числі безпосередньо Національному банку України 75 % надходжень в іноземній валюті. Необхідно відмінити обов'язковий продаж валютних надходжень суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності (відмінити дію п.2 постанови НБУ від 03.09.2015 №581 «Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України»). |
|  | Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. наявного населення, одиниць | 50 (2012 рік) | 63 | 53 (2014р.) | В області діє Програма розвитку малого і середнього підприємництва на 2015-2016 роки, в рамках якої проводилась інформаційно-консультаційна робота (зокрема, функціонували такі проекти, як Молодіжна школа бізнесу, щомісяця проводились “Дні юридичної допомоги”, тематичні семінари) та здійснено фінансово-кредитну підтримку на суму 1 млн. гривень 3 інвестиційних проектів. Продовжувалась робота щодо удосконалення системи надання адміністративних послуг, в тому числі безперебійного функціонування мережі центрів. У 2015 році порівняно з попереднім роком кількість наданих адміністративних послуг через центри збільшилась майже вдвічі і склала понад 173,3 тис. | Складність процесу підключення суб’єктів господарювання до мереж електроенергії, а саме: - плата за кожний кіловат електроенергії установочної потужності; - непосильні технічні умови для підключення електроенергії. Необхідно розроблення законопроекту щодо внесення змін до Закону України «Про захист економічної конкуренції». |
|  | Кількість середніх підприємств у розрахунку на 10 тис. наявного населення, одиниць | 4 (2012 рік) | 7 | 3 (2014р.) |  |  |
|  | Обсяг реалізованої інноваційної продукції до загального обсягу реалізованої промислової продукції, % | 1,4 (2012 рік) | 2,4 | 1,0 (2014р.) | Проводилась організаційна робота щодо актуалізації корпоративної інформаційної системи, зокрема проведено актуалізацію баз даних «Суб’єкти науково-технічної діяльності», «Науково-технічні розробки», «Спеціалісти вищої кваліфікації». Забезпечено участь підприємств, організацій та установ області у галузевих виставках, конкурсах, форумах, презентаціях. Зокрема, проведено регіональний етап Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робот, послуг) «100 кращих товарів України» - конкурс «Чернігівська якість - 2015», в якому взяли участь 17 заявок від 9 підприємств, установ та організацій. Переможцям конкурсу «Чернігівська якість-2015» запропоновано взяти участь в загальнодержавному етапі конкурсу «100 кращих товарів України». | Необхідно внести зміни до Закону України «Про інноваційну діяльність», «Про пріоритетні напрямки інноваційної діяльності в Україні» з метою відновлення статей щодо особливостей в оподаткуванні та митному регулюванні при здійсненні суб’єктами підприємництва інноваційної діяльності. |
|  | Щільність автомобільних доріг загального користування з твердим покриттям державного та місцевого значення вищої категорії (І та ІІ категорії), км доріг на 1 тис. кв км території | 9,9 (2012 рік) | 11,8 | 9,9 (2014р.) | Станом на 01.01.2016 на фінансування дорожнього господарства Чернігівської області надійшло 174,9 млн грн, що складає 90,0 % запланованих надходжень, які використані в повному обсязі. Ліквідовано ямковість на 3,1 тис. км автодоріг площею 422,2 тис. м2, що у 2,3 рази більше обсягів 2014 року. У 2015 році в місцевих бюджетах на проведення робіт, пов’язаних з будiвництвом, реконструкцiєю, ремонтом та утриманням автомобiльних дорiг комунальної власності були передбачені видатки в сумі майже 90,0 млн грн, з яких використано 82,6 млн гривень. | Відповідно до нормативних міжремонтних термінів та фактичного стану покриття щорічно на мережі доріг загального користування Чернігівської області необхідно ремонтувати 2793,1 км доріг з обсягом фінансування щонайменше 10,1 млрд грн (розрахунки відповідно до Системи управління станом покриття СУСП ДП “Укрдіпродор”). За останні вісім років на 80 % знизилось фінансування дорожнього господарства області (з 853,1 млн. гривень у 2007 році до 173,4 млн. гривень у 2015 р). Такий стан фінансування дорожнього господарства області призводить до значного скорочення робіт з будівництва, реконструкції і ремонтів доріг загального користування, що значно знизило умови безпечного та безперебійного перевезення пасажирів і вантажів автодорогами області, в тому числі на маршрутах міжнародного транзитного транспорту. |
| Ціль 2. Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток | Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників, грн | 2504 | 4578 | 3295 | З метою підвищення рівня заробітної плати здійснюється моніторинг та контроль за додержанням законодавства про працю в частині мінімальних державних гарантій, колективних соціально-трудових відносин, вжиття відповідних заходів впливу щодо упередження та припинення порушень трудового законодавства | - |
|  | Загальний коефіцієнт вибуття сільського населення (на 1 тис. наявного сільського населення), ‰ | 16 | 14,5 | 16,3 | З метою поліпшення демографічної ситуації на селі та зменшення вибуття сільського населення проводились заходи, спрямовані як на створення нових робочих місць, збільшення обсягів сільгосппродукції, так і на поліпшення умов проживання населення. | Відміна умов справляння та адміністрування спеціального режиму оподаткування ПДВ для сільськогосподарських підпри-ємств, які діяли до 31.12.2015. Зміна умов справляння та адміністрування спеціального режиму оподаткування ПДВ для сільськогосподарських товаровиробників, поряд із підвищенням ставок єдиного податку IV групи в 1,8 рази в умовах набуття чинності економічної частини угоди про асоціацію ЄС та України з 1 січня 2016 року негативно позначиться на розвитку аграрного сектора, сільських територій та загальній економічній ситуації в Україні. Спеціальний режим оподаткування ПДВ є на сьогодні єдиним видом державної підтримки, який здійснюється в автоматичному режимі без втручання держави, що виключає корупційну складову та має важливе значення у спрощенні податкових відносин у галузі сільського господарства, зменшує трудомісткість і витрати на адміністрування податків.) Необхідно збереження умов справляння та адміністрування спеціального режиму оподаткування ПДВ для сільськогосподарських підприємств які діяли до 31.12.2015 Необхідно ініціювати відповідні зміни до Податкового кодексу України |
|  | Забезпеченість населення лікарями усіх спеціальностей на 10 тис. населення на кінець року | 35,8 (2012р.) | 39,7 | 35,2 (без врахуван-ня санітарних лікарів), осіб | В області діють програми місцевих стимулів для медичних працівників, зокрема, забезпечення лікарів житлом, земельними ділянками, надання пільгових кредитів, навчання у вищих навчальних закладів за рахунок місцевих бюджетів, введення місцевих надбавок до заробітної плати та інші стимулюючі заходи. Також з метою забезпечення сільських медичних закладів кадрами в окремих районах області запроваджено цільове навчання молоді у вищих медичних навчальних закладах 3-4 рівня акредитації, які за умовами угод повертається працювати в село. | Необхідно вирішення на загальнодержавному рівні питання підвищення рівня зарплати медичним працівникам. |
|  | Рівень обладнання загальної площі житлового фонду водопроводом у міській місцевості, % | 65,8 (2012 рік) | 68,8 | 64,0 (2014р.) | За рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, державних капітальних видатків та їх співфінансування з місцевих бюджетів, державного фонду охорони навколишнього природного середовища, обласного бюджету (фонд охорони навколишнього природного середовища), власних коштів підприємств проводильсь будівництво водогону до головного корпусу Бахмацької центральної районної лікарні з підключенням населення північно-східної частини міста, будівництво артезіанської свердловини та водонапірної башти із станцією знезалізнення у смт Талалаївка, будівництво мережі водопроводу у м. Семенівка, реконструкція водозабору підземних вод в смт Куликівка, підключення до самотічного каналізаційного колектору міської каналізаційної мережі дошкільного навчального закладу № 1 у м. Ічня, будівництво водопроводу у м. Мена, з'єднувального водопроводу в м. Бахмач, підключення житлових будинків до самопливного колектору та реконструкція КНС №1 в смт Козелець, будівництво інженерних мереж водовідведення від багатоквартирних житлових будинків у м. Бахмач, придбано насоси для заміни зношених на каналізаційних мережах у містах Прилуки, Ніжин, Варва, Городня, Семенівка, с. Журавка, придбано компресори для нормалізації насичення киснем активного мулу на очисних спорудах м. Н.-Сіверський, реконструкція системи каналізації Коропської центральної районної лікарні, очисних споруд в с. Григоро-Іванівка Ніжинського району, смт Куликівка, будівництво напірного каналізацій-ного колектора у м. Чернігові тощо. | Недостатній обсяг фінансування з державного бюджету та коштів у місцевих бюджетах. Стислі терміни освоєння коштів державних інвестицій та виконання робіт. Перші бюджетні надходження надійшли лише на початку вересня, а основна частина коштів – лише в останні місяці року. Тобто, на виконання проектів було лише чотири місяці, а враховуючи тендерні процедури по окремим об’єктам - менше двох місяців. При фактичному виконанні будівельних робіт виявлялось дуже багато помилок, допущених проектними організаціями. Внесення змін до проектів стримувало темпи виконання робіт. |
|  | Рівень обладнання загальної площі житлового фонду водопроводом у сільській місцевості, % | 15,1 (2012 рік) | 15,9 | 19,7 (2014р.) |  |  |
|  | Рівень смертності на 1 тис. населення, ‰ | 18,6 | 16,8 | 19,0 | У 2015 році в області впроваджувались програми: «Репродуктивне здоров’я населення Чернігівської області» на період 2008-2015 роки» , «Реалізація Стратегії демографічного розвитку Чернігівської області на період до 2015 року»; Обласна цільова соціальна програма протидії захворюванню на туберкульоз на 2012-2016 роки, Обласна програма боротьби з онкологічними захворюваннями на 2012-2016 роки, цільова соціальна програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2015-2018 роки. На реалізацію програми «Репродуктивне здоров'я населення Чернігівської області на період 2008-2015 роки» у 2015р. використано 74,6 тис.грн. На виконання заходів обласної програми «Реалізація стратегії демографічного розвитку Чернігівської області на період до 2015 року» використано 55336,1 тис. грн. Розроблені «Комплексні заходи щодо попередження випадків материнської смертності, зниження мертвонароджуваності та смертності дітей віком до 1 року в Чернігівській області на 2015 рік», на виконання яких проводиться забезпечення акушерських та неонатологічних відділень сучасною діагностичною, слідкуючою та лікувальною апаратурою, реорганізація відділень з метою впровадження сучасних перинатальних технологій). На проведення ремонтно-будівельних робіт закладів охорони здоров’я області за рахунок коштів субвенцій з державного бюджету та співфінансування з місцевих бюджетів освоєно 26459,102 тис. грн (в тому числі кошти державного бюджету – 24860,640 тис. грн, співфінансування з місцевого бюджету – 1598,462 тис. грн). У 2015 році медичними закладами вторинного та третинного рівнів надання медичної допомоги отримано медичного обладнання та апаратури на загальну суму 21049,8 тис. грн, з них, за рахунок місцевих бюджетів – 3465,8 тис. грн, кошти з інших джерел – 17488,2 тис. грн (спец. кошти – 10814,7 тис. грн та благодійна допомога – 6673,5 тис. грн), субвенція – 95,2 тис. гривень. Рішенням сесії обласної ради від 18 грудня 2015 року затверджено обласну програму забезпечення населення Чернігівської області спеціалізованою медичною допомогою на 2016-2020 роки. | Недостатнє фінансування сфери охорони здоров’я області. Недостатня матеріально-технічна оснащеність перинатальної служби. Низький рівень забезпечення лікарями акушер-гінекологами та неонатологами, особливо в районах області. Відсутність периатального центру 3-го рівня. В області набувають надзвичайної ситуації 2 проблеми: захворюваність на туберкульоз з розширеною резитентністю та з ко-інфекцією туберкульоз/ВІЛ, що знижує ефективність лікування хворих з новими випадками захворювання, що підвищує вартість лікування та збільшує смертність хворих на туберкульоз. Недостатнє централізоване забезпечення хіміопрепаратами за бюджетні кошти. Низький рівень ранньої діагностики злоякісних новоутворень, яка проводиться лікарями загальнолікувальної мережі. Затверджені Законом України „Про Державний бюджет України на 2016 рік” обсяги медичної субвенцій районам і містам обласного значення менші відповідних видатків 2015 року. Медична субвенція менша на 17,8% або на 146,2 млн грн. Це вже свідчить про дефіцит коштів місцевих бюджетів, навіть не враховуючи зростання мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки протягом року. Під час внесення змін до державного бюджету на поточний рік виділити області додаткові трансферти з державного бюджету (в тому числі і медичну субвенції) для забезпечення своєчасної та в повному обсязі потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетної сфери. |
|  | Демографічне навантаження на 1 тис. осіб постійного населення віком 16–59 років (міська місцевість), ‰ | 536 (на 01.01.13) | 490,7 (на 01.01.21) | 566 (на 01.01.15) |  |  |
|  | Демографічне навантаження на 1 тис. осіб постійного населення віком 16–59 років (сільська місцевість), ‰ | 875 (на 01.01.13) | 734,5 (на 01.01.21) | 858 (на 01.01.15) |  |  |
|  | Охоплення дітей дошкільними навчальними закладами (міська місцевість), (діти віком від 3-х до 6-ти (7) років дошкільною освітою у дошкільних навчальних закладах ) % | 74 (2012 рік) | 80 | 100 | За рахунок коштів державного та місцевих бюджетів реалізовувались проекти: реконструкція дитячого садка у с. Богданівка Прилуцького району; реконструкція будівлі дошкільного навчального закладу «Ясла-садок № 3 «Берізка» Бахмацької міської ради із заміною вікон та віконних блоків; реконструкція шкільного приміщення під дитячий садок у с. Плиски Борзнянського району, дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 6 “Сонечко” комбінованого типу Семенівської міської ради, дитячого дошкільного закладу “Дзвіночок” у смт Короп; реконструкція нежитлової будівлі під дитячий садок на одну групу у с. Ольшани Ічнянського району, приміщень школи під дитячий садок-ясла на 50 місць у с. Старий Білоус та нежитлової будівлі для улаштування дошкільного навчального закладу у м. Чернігів, реконструкція корпусу № 2 дитячого садка "Світлячок" у м. Борзна, заміна вікон і ремонт санвузлів у дошкільному навчальному закладі № 5 «Лісовичок» в м. Семенівка Чернігівської області. У 2015 році відкрито 9 дошкільних навчальних закладів та розпочали функціонувати 8 типових груп при діючих закладах | Недостатність фінансування для будівництва нових дитячих садків або їх добудови, реконструкції пристосованих приміщень тощо. |
|  | Охоплення дітей дошкільними навчальними закладами (сільсь-ка місцевість), (діти віком від 3-х до 6-ти (7) років дошкільною освітою у дошкільних навчальних закладах, % | 30 (2012 рік) | 43 | 74,5 |  |  |
|  | Питома вага утилізованих відходів, % до загальної кількості утворених відходів | 13,9 (2012 рік) | 32,8 | 12,7 (2014р.) | Проводилась систематична роз’яснювальна робота щодо необхідності передачі відходів, які підлягають утилізації, на спеціалізовані підприємства. | У 2015 році через відсутність нормативно-правого акту на видачу дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами неможливо було здійснити повноцінний превентивний контроль за передачею спеціалізованим підприємствам відходів, які підлягають утилізації. Необхідно прийняти нормативно-правовий акт, який регламентує видачу дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами. |
|  | Рівень безробіття населення віком 15-70 років за методологією Міжнародної організації праці, % до економічно активного населення | 9,3 | 8,5 | 10,6 (9 міс. 2015р.) | За сприяння служби зайнятості за рік знайдено роботу та повернуто до трудової діяльності шляхом працевлаштування на вільні та новостворені робочі місця 14,3 тис. безробітних громадян (на 0,6% більше, ніж у 2014 році). Рівень працевлаштування безробітних загалом по області досяг третини. 46,4 тис. безробітних осіб різних категорій, які перебували на обліку в центрах зайнятості області, отримали 210,6 тис. профорієнтаційних послуг, у т.ч. 142,8 тис. профінформаційних, 67,3 тис. профконсультаційних та 0,5 тис. послуг з профвідбору. Протягом року для 8,8 тис. осіб, які виявили зацікавленість у самостійному започаткуванні власної справи, проведено 863 інформаційні семінари «Як розпочати свій бізнес», в подальшому 2,6 тис. осіб стали учасниками 285 консультаційних семінарів «Від бізнес-ідеї до власної справи». В результаті 616 безробітних було скеровано на професійне навчання задля організації підприємницької діяльності, з них 612 осіб таке навчання вже закінчили. Крім того, 141 безробітний набував професію, спрямовану на самозайнятість. 631 безробітна особа після проходження відповідного професійного навчання та захисту бізнес-планів отримала допомогу по безробіттю одноразово та започаткувала власну справу. До участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру, що стимулювали та заохочували безробітних до праці, було залучено 7,8 тис. осіб. 5,1 тис. громадян (2/3 в загальній кількості) відпрацювали на громадських роботах, зокрема, займалися вирубкою та розчисткою територій, прибиранням та утриманням придорожніх смуг та зупинок громадського транспорту, впорядкуванням кладовищ та іншими соціально орієнтованими роботами. 2,7 тис. осіб були залучені до робіт тимчасового характеру у сільському та лісовому господарствах, у переробній промисловості тощо. | - |
|  | Площа земель природно-заповідного фонду, тис.га | 244,7 (на 01.01.13) | 617,3 (на 01.01.21) | 260,72 (на 01.01.16) | У 2015 році створено РЛП «Ніжинський» площею 6122,69 га | Проблемою є отримання погодження з первинними власниками та користувачами земель, на яких планується створення об’єктів природно-заповідного фонду |
|  | Питома вага фактичної площі природно-заповідного фонду до площі адміністративно-територіальної одиниці, % | 7,7 (на 01.01.13) | 19,4 (на 01.01.21) | 7,8 (на 01.01.16) |  |  |

Перший заступник голови

Чернігівської облдержадміністрації	                  				                                                                 Л.В. Сахневич