ЗВІТ
про виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку України за 2015 рік,
відповідальним за які визначено Чернігівську обласну державну адміністрацію

Департамент економічного розвитку Чернігівської обласної адміністрації

(назва структурного підрозділу органу виконавчої влади, відповідального за координацію виконання завдань Стратегії)

| Наймену-вання завдання Стратегії | Найменування заходу | Дата початку/ завершення здійснення заходу | Проектне та фінансове забезпечення виконання завдання | Індикатори результативності виконання завдання | Стан виконання завдання (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого) | Проблемні питання, їх вплив на виконання завдання (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | назва, дата та номер рішення про реалізацію програми (проекту) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу | обсяг фінансування, передбачений програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу, тис. грн | фактично профінан-сований обсяг коштів за програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу, тис. грн |  |  |  |
|  |  |  | тих, що діють з початку виконання завдання | тих, що затверджені у звітному періоді | з початку реалізації програми (проекту) | за звітний період | з початку реалізації програми (проекту) | за звітний період | найменування індикатора, одиниця виміру | прогнозоване значення | фактичне значення | відхилення (+/-) |  |  |
| 1. Удосконалення механізму планування регіонального розвитку | Забезпечення розроблення та затвердження планів заходів з реалізації регіональних стратегій розвитку на 2015-2017 роки | Жовтень 2015 року |  |  |  |  |  |  | Затверджений План заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії сталого розвитку Чернігівсь-кої області на період до 2020 року |  |  |  | План заходів затверджено рішенням другої сесії обласної ради сьомого скликання 18.12.2015 № 8-2/VII. |  |
|  | Розроблення інвестиційних програм (проектів) регіонального розвитку на основі планів заходів з реалізації регіональних стратегій розвитку на 2015-2017 роки | Постійно | - | - | - | - | - | - | Щонаймен-ше 270 розроблених інвестиційних програм (проектів) | 105 | 105 | - | В області було розроблено та впроваджено 105 інвестиційних проектів. | - |
| 2. Забезпечення стабільного і передбачу- ваного фінансування регіональ- ного розвитку Фінансування програм (проектів) регіонального розвитку за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку | 2.1. Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи та забезпечення визначення переліку технічних завдань на інвестиційні програми і проекти, розроблення, подання на конкурс, визначення критеріїв відбору, проведення оцінки та конкурсного відбору зазначених програм і проектів, за результатами реалізації яких забезпечується підвищення конкурентоспроможності та єдності регіону, у тому числі створення додаткових постійних робочих місць, збільшення частки інноваційної продукції у загальному обсязі промислової продукції регіону, підвищення продуктивності праці та виробництва, енерго- та ресурсоефективності, якості послуг та стандартів життя населення | Постійно | План заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії сталого розвитку Чернігів-ської області на період до 2020 року (рішення обласної ради від 18.12.2015 № 8-2/VII) | План заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії сталого розвитку Чернігівсь- кої області на період до 2020 року (рішення обласної ради від 18.12.2015 № 8-2/VII) | - | - | - | - | 100 відсотків відібраних на конкурсній основі програм (проектів) | 100 | 100 | - | На конкурсній основі було відібрано 44 програм (проектів), що передбачалось фінансувати за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку. | - |
| Розшире-ння фінансування програм (проектів) регіонального розвитку через механізм державно-приватного партнер-ства | 2.4. Проведення інформаційно-роз’яснювальної і консультаційної роботи з підготовки проектів державно-приватного партнерства у регіонах, здійснення популяризації механізму державно-приватного партнерства, зокрема засідань за круглим столом, конференцій за участю представників бізнесу | 2015-2017 роки | - | - | - | - | - | - | Навчальні заходи, публічні виступи | - | - | - | 25.11 2015 проведено засідання за «круглим столом» «Державно-приватне партнерство як інструмент реалізації стратегічних та пріоритетних напрямків Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року», під час якого розглядались питання: - стратегія і тактика державно-приватного партнерства в реформуванні і розвитку житлово-комунального господарства Чернігівської області та підвищення енергоефективності об’єктів житлово-цивільного призначення; - державно-приватне партнерство в розвитку туристичної інфраструктури Чернігівщини: досвід і перспективи. | - |
| Виконання та фінансування завдань Стратегії, відповідно до цілей державної регіональної політики на період до 2020 року, під час реалізації державних цільових, галузевих та бюджетних програм Підвищення ролі та функціональних можливостей міст у подальшому розвитку регіонів | 2.5. Розвиток інфраструктури міст |
|  | 2.5.1. Розбудова дорожньої інфраструктури | 2015-2017 | План заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії сталого розвитку Чернігівської області на період до 2020 року (рішення обласної ради від 18.12.2015 № 8-2/VII) | План заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії сталого розвитку Чернігівської області на період до 2020 року (рішення обласної ради від 18.12.2015 № 8-2/VII) | 19234,369 | 19234,369 | 11808,913 | 11808,913 | Будівництво, ремонт, реконструкція вуличного освітлення, шт, Будівництво тролейбусної контактної мережі - км | 2 3,8 | 2 - | - -3,8 | Здійснено реконструкцію вуличного освітлення в м Мена та вибірковий капітальний ремонт мереж вуличного освітлення в м Бахмач. Здійснювалось будівництво тролейбусної контактної мережі в м Чернігів, введення в експлуатацію об’єкта передбачається в 2016 році. | У зв’язку з довгогрива-лістю проведення тендерних процедур та пізнім надходженням коштів на реалізацію проектів окремі проекти не вдалось повністю реалізувати. Необхідно наближення термінів надходження коштів з державного бюджету. |
|  | 2.5.2. Забезпечення населення якісною питною водою | 2015-2017 | План заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії сталого розвитку Чернігівської області на період до 2020 року (рішення обласної ради від 18.12.2015 № 8-2/VII) | План заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії сталого розвитку Чернігівської області на період до 2020 року (рішення обласної ради від 18.12.2015 № 8-2/VII) | 6500,0 | 6500,0 | 5632,47 | 5632,47 | Введено в експлуатацію: водопровід, км/ каналізація, км | 9,63 0,9 | 3,51 0,8 | -6,12 -0,1 | Здійснювалось будівництво, реконструкція об’єктів водопостачання, каналізації, технічне переоснащення насосних станцій, встановлення засобів обліку води тощо. | Недостатній обсяг державного фінансування. |
|  | 2.5.3. Підтримка розроблення містобудівної документації для населених пунктів (зонінг, детальні плани територій) та приміської зони | Постійно | Довгострокова Комплексна регіональна програма коригування, розроблення містобудівної документації та місцевих правил забудови населених пунктів Чернігівської області на 2005 - 2020 роки» (розпорядження голови ОДА від 22.07. 2004 № 215) | - | 5908,165 | 5908,165 | 4748,224 | 4748,224 | Кількість затверджених: генпланів; зонінгів;, детальних планів в межах населених пунктів; детальних планів поза межами населених пунктів, одиниць | 5 2 1 4 | 5 2 1 4 | - - - - | У 2015 році завершено розроблення і затверджено генеральний план і план зонування території смт Варва, затверджено план зонування території м. Городня, генеральні план сіл Нова Басань Бобровицького району, Гориця Менського району, Шкуранка Ріпкинського району та зміни до генерального плану села Локнисте Менського району. | Відсутність коштів в місцевих бюджетах на розроблення містобудівної документації. |
|  | 2.6. Підтримка інтегруючої ролі міст як центрів економічного та соціального розвитку |
|  | 2.6.1. Сприяння транспортному, інформаційному та комунікативному зв’язку міст — центрів економічного зростання з менш розвинутими прилеглими територіями | 2015-2020 | Програма економіч- ного і соціально- го розвитку області на 2015 рік (рішення обласної ради від 23.01. 2015) | Програма економіч- ного і соціального розвитку області на 2015 рік (рішення обласної ради від 23.01.2015) | - | - | - | - | Чисельність користувачів мережею Інтернет (тис. абон.), у т.ч. у домашніх умовах, осіб; Кількість внутрішньорайон-них маршрутів в області, одиниць | 113,8/ 104,2 235 | Дані за 2015 рік від-сутні 235 | - - | На конкурсних засадах продовжено роботу 98 автобусних маршрутів, на яких задіяно 222 одиниці транспортних засобів. Проведено 10 засідань Координаційної ради облдержадміністрації по організації пасажирських автоперевезень в області. Щомісячно на засіданнях Координаційної ради облдержадміністрації по організації пасажирських автоперевезень в області розглядаються нагальні питання у сфері пасажирських автоперевезень, пропозиції по їх покращенню тощо. | Основними проблемами є збитковість внутрішньо- районних маршрутів через низький пасажиропотік, значна географічна віддаленість населених пунктів, незадовільний стан автомобільних доріг загального користування тощо. Механізмом вирішення є оптимізація мережі та поліпшення стану автомобільних доріг і мостів державного та місцевого значення, доріг комунальної власності. |
| Створення умов для поширення позитивних процесів розвитку міст на інші території, розвиток сільської місцевості | 2.7. Поліпшення транспортної доступності в межах регіону |
|  | 2.7.1. Оновлення рухомого складу транспортних засобів, зокрема тих, що призначені для здійснення соціально значущих пасажирських перевезень (мешканців сільської місцевості, осіб з обмеженими фізичними можливостями) | 2015-2020 | Програма економіч- ного і соціально- го розвитку області на 2015 рік (рішення обласної ради від 23.01. 2015) | Програма економіч- ного і соціального розвитку області на 2015 рік (рішення обласної ради від 23.01. 2015) | - | - | - | - | Обсяги перевезень пасажирів автомобільним транспортом, млн осіб | 49,0 | 48,3 | -0,7 | Проводиться поступова заміна транспортних засобів малої місткості на автобуси середньої та великої місткості, так протягом 2015 року додатково на перевезення пасажирів задіяно 10 нових транспортних засобів. | Нестача фінансових ресурсів на оновлення рухомого складу транспортних засобів. |
|  | 2.7.2. Розвиток міжміського автобусного транспорту, транспортних зв’язків | 2015-2020 | Програма економіч- ного і соціально- го розвитку області на 2015 рік (рішення обласної ради від 23.01. 2015) | Програма економіч- ного і соціального розвитку області на 2015 рік (рішення обласної ради від 23.01. 2015) | - | - | - | - | Проведено конкурсів на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, кількість | 8 | 5 | - | Проведено 5 конкурсів на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування при запланованих 8. Водночас, оптимізована кількість конкурсів, на яких розглянуто питання пасажирських перевезень по усіх запланованих маршрутах. | Зменшення кількості проведених конкурсів обумовлено об’єднанням запланованих конкурсів на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в області. |
|  | 2.7.3. Поліпшення стану та технічних показників автомобільних доріг і мостів загального користування державного та місцевого значення, доріг комунальної власності | 2015-2017 | План заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії сталого розвитку Чернігівської області на період до 2020 року (рішення обласної ради від 18.12.2015 № 8-2/VII) | План заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії сталого розвитку Чернігівсь-кої області на період до 2020 року (рішення обласної ради від 18.12.2015 № 8-2/VII) | 2082265,61 | 2082265,61 | 266907,587 | 266907,587 | Відремонтовано доріг, км/тис. м² | 3,1/ 422,2 | 10/ 429,8 | +6,9/ +7,6 | Станом на 01.01.2016 на фінансування дорожнього господарства Чернігівської області надійшло 174,9 млн грн, що складає 90,0 % запланованих надходжень, які використані в повному обсязі. Ліквідовано ямковість на 3,1 тис. км автодоріг площею 422,2 тис. м2, що у 2,3 рази більше обсягів 2014 року. В 2015 році в місцевих бюджетах на проведення робіт, пов’язаних з будiвництвом, реконструкцiєю, ремонтом та утриманням автомобiльних дорiг комунальної власності були передбачені видатки в сумі майже 90,0 млн грн, з яких використано 82,6 млн гривень. | Довготрива-лість проведення тендерних процедур та пізнє надходженням коштів. Необхідно наближення термінів надходження коштів з державного бюджету. |
|  | 2.8. Розвиток сільської місцевості |
|  | 2.8.1. Організація та проведення семінарів для господарів садиб, сільських голів, відповідальних працівників з питань туризму в органах місцевої влади та осіб, які мають можливість займатись сільським зеленим туризмом, підготовка і видання інформаційно-довідкової та методичної друкованої продукції про сільський зелений туризм | Постійно | Обласна цільова програма розвитку туризму в Чернігівській області на 2012-2020 роки | - | 54,0 | 20,0 | 11,15 | 6,02 | Кількість садиб сільського зеленого туризму в області, одиниць | 35 | 34 | -1 | На базі сільської зеленої садиби «Андріївські озера» (с. Андріївка Чернігівського району) проведено виїзний семінар-практикум на тему: «Шляхи та перспективи реалізації інвестиційно-привабливих об’єктів в галузі сільського туризму» для селищних голів та представників туристичної галузі Куликівського району. За його результатами зроблено випуск «Інвестиційний паспорт туристичної сфери Куликівського району». Продовжується робота щодо створення єдиного Інвестиційного паспорту туристичної сфери Чернігівської області. Крім того, організовано виїзні семінари для жителів сільської місцевості з питань ведення підприємницької діяльності на тему «Практичні питання розвитку сільського туризму в Чернігівській області». | Враховуючи у 2015 році обмежене фінансування заходів Програми, протягом звітного періоду видатки на реалізацію заходів були зменшені. |
|  | 2.8.2. Надання державної підтримки для розвитку сільського господарства | Постійно | 2801030 «Фінансо- ва підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів»; 2801540 «Державна підтримка галузі тваринництва». | 2801030 «Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів»; 2801540 «Державна підтримка галузі тваринництва». | 12103,0 - | 12103,0 - | 11884,6 - | 11884,6 - | Обсяг валової продукції сільського господарства у цінах 2010 року, млн. грн.; Темп росту (зниження) валової продукції сільського господарства, % | 9629,0 95,2 | 9915,5 98,0 | +286,5 +2,8 в.п. | У 2015 році діяла лише «Фінансова підтримка заходів в АПК шляхом здешевлення кредитів». Освоєно 98,2% виділених коштів. Програма за напрямом «Державна підтримка галузі тваринництва» через відсутність бюджетного паспорту не діяла | Недостатні обсяги фінансування на реалізацію програм. |
|  | 2.8.3. Створення рівних умов для підтримки сільськогосподарських виробників незалежно від їх виду, типу, розміру, форми власності та господарювання, підтримка органічного землеробства | Постійно | Регіональна цільова Програма фінансової підтримки органічного виробництва в Чернігівській області на 2015-2020 роки (рішення обласної ради від 29.04. 2015); Регіональна цільова Програма передачі нетелей багатодітним сім’ям, які проживають у сільській місцевості Чернігівської області на 2011-2015 роки (рішення обласної ради від 25.03. 2011) | Регіональна цільова Програма фінансової підтримки органічного виробництва в Чернігівській області на 2015-2020 роки (рішення обласної ради від 29.04. 2015) | - | - | - | - | Питома вага рослинництва у загальному обсязі сільгоспвиробництва, %; Питома вага тваринництва у загальному обсязі сільгоспвиробництва, %; Ефективність сільгоспвиробництва (обсяг валової продукції сільського господарства у розрахунку на 100 га сільгоспугідь), тис. грн. | 77,6 22,4 545,7 | 78,1 21,9 562,0 | +0,5 -0,5 16,3 | У 2015 році за Програмою передачі нетелей багатодітним сім’ям, які проживають у сільській місцевості області на 2011–2015 роки передані тварини 34 багатодітним сім’ям. | Виконання Програми фінансової підтримки органічного виробництва в області на 2015-2020 роки у 2015 році не здійснювалось через відсутність механізму її реалізації. |
|  | 2.8.4. Розвиток системи консультативних (дорадчих) служб | Постійно | План заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії сталого розвитку Чернігівської області на період до 2020 року (рішення обласної ради від 18.12. 2015 № 8-2/VII) | План заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії сталого розвитку Чернігівської області на період до 2020 року (рішення обласної ради від 18.12.2015 № 8-2/VII) | - | - | - | - | - | - | - | - | Створення обласної сільськогосподарської дорадчої служби планується в 2016 році. | - |
|  | 2.8.5. Підтримка розвитку особистих селянських господарств, ферм сімейного типу, що спеціалізуються на вирощуванні плодово-ягідної продукції, овочів, продукції тваринного походження | Постійно | План заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії сталого розвитку Чернігівської області на період до 2020 року (рішення обласної ради від 18.12. 2015 № 8-2/VII) | План заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії сталого розвитку Чернігівської області на період до 2020 року (рішення обласної ради від 18.12. 2015 № 8-2/VII) | - | - | - | - | - | - | - | - | Протягом 2015 року проведено 14 тематичних заходів (семінар-наради, тренінги, навчання тощо). | - |
|  | 2.8.6. Поліпшення умов проживання сільського населення | Постійно | Обласна програма підтримки розвитку особистого селянського господарства та індивідуального житлового будівництва на селі „Власний дім” на 2012-2015 роки (рішення обласної ради від 23.12. 2011 ) | - | 9526,8 | 9526,8 | 9486,8 | 9486,8 | Надання кредитів | 168 | 168 | - | На впровадження обласної програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» за рахунок бюджетів всіх рівнів загального та спеціального фондів передбачалось залучити 9526,8 тис грн. (4650,0 тис грн з державного та 4876,8 тис грн місцевих бюджетів). З початку року укладено 168 угод. Введено в експлуатацію 5,4 тис. м2 житла, придбано 23 та прокладено інженерних мереж в 72 житлових будинках, 22 сільських сімей отримали кредитну підтримку на розвиток особистого селянського господарства. | Обмеженість коштів з державного бюджету. |
|  | 2.8.7. Наближення якісної медичної допомоги до місць проживання населення, особливо сільської місцевості. Модернізація мережі закладів охорони здоров’я області, що надають первинну медико-санітарну допомогу | Постійно | План заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії сталого розвитку Чернігівської області на період до 2020 року (рішення обласної ради від 18.12.2015 № 8-2/VII) | План заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії сталого розвитку Чернігівсь-кої області на період до 2020 року (рішення обласної ради від 18.12.2015 № 8-2/VII) | 695,5 | 695,5 | 1244,3 | 1244,3 | Кількість створених центрів первинної медико-санітарної допомоги, одиниць; Забезпече-ність амбулаторіями у сільській місцевості на 10000 населення, кількість | 26 2,3 | 18 2,7 | -8 +0,4 | На кінець 2015 року створено 18 центрів первинної медико-санітарної допомоги. Проведено капітальний ремонт Комарівської амбулаторії ЗПСМ Борзнянського району та Авдіївської дільничної лікарні Сосницького району із застосуванням систем енергозбереження. | Забезпечення закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу медобладнанням та транспортом. Неможливість витрачання коштів медичної субвенції на капітальні видатки.. |
|  | 2.8.8. Забезпечення медичних працівників житлом, земельними ділянками, надання пільгових кредитів, навчання у вищих навчальних закладах за рахунок місцевих бюджетів, введення місцевих надбавок до заробітної плати | 2015-2017 | Програма місцевих стимулів для медичних праців- ників первинної ланки | Програма місцевих стимулів для медичних праців- ників первинної ланки | - | - | - | - | - | - | - | - | Протягом 2015 року житлом забезпечені 10 лікарів (4 з них молоді фахівці) та 9 молодших спеціалістів з медичною освітою (3 з них молоді фахівці). Шляхом реалізації програми місцевих стимулів медичних працівників первинної ланки надано житло ще 2 лікарям. | - |
| Підви- щення ефектив- ності вико- ристання внутрішніх факторів розвитку регіонів | 2.9. Розвиток інтелектуального капіталу |
|  | 2.9.1. Організація професійного навчання безробітних за затребуваними на ринку праці професіями | Постійно | Програма зайнятості населення Чернігівської області на період до 2017 року схвалена розпоряд-женням голови обласної державної адміністрації від 26.03.2013 № 86 | - | - | - | - | - | Чисельність безробітних громадян, які проходили професійне навчання та перенавчан-ня, осіб | 5078 | 5078 | - | Протягом 2015 року набувало нових професій та підвищувало кваліфікацію 5,1 тис. безробітних (на 3,1% більше показника 2014 року), які навчалися за замовленням роботодавців під конкретне робоче місце, для самозайнятості та організації підприєм-ницької діяльності. Рівень працевлаштування безробітних після професійного навчання становить 98,4% – були затребувані і одразу знайшли роботу 4,7 тис. колишніх безробітних. | - |
|  | 2.9.2. Забезпечення регіонального ринку праці конкурентноспроможними та кваліфікованими робітничими кадрами з урахуванням пріоритетів його розвитку | Постійно | План заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії сталого розвитку Чернігівської області на період до 2020 року (рішення обласної ради від 18.12.2015 № 8-2/VII) | План заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії сталого розвитку Чернігівсь-кої області на період до 2020 року (рішення обласної ради від 18.12.2015 № 8-2/VII) | - | - | - | - | Кількість випускників професійно-технічних навчальних закладів, які за направленням навчального закладу працевлаштовані на перше робоче місце, тис. осіб | 1,9 | 1,9 | - | Прогнозовані показники щодо працевлаштування випускників 2015 року професійно-технічних навчальних закладів на перше робоче місце виконані. | - |
|  | 2.9.3. Забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців та робітничих кадрів для задоволення потреб регіонів з урахуванням пріоритетів їх розвитку | Постійно | Програма зайнятості на період до 2017 року (розпорядження голови облдержадміністрації від 26.03.2013 №86) | - | - | - | - | - | Щорічний випуск фахівців у ВНЗ, тис. осіб | 4,6 | 4,6 | - | Згідно з затвердженими МОНУ обсягами держав-ного замовлення на підготовку та випуск фахівців з вищою освітою у 2015 році завершив відповідний цикл навчання (за кошти державного, місцевих бюджетів, фізичних осіб) та отримав дипломи 4551 студент. | - |
|  | 2.9.4. Стимулювання співробітництва між навчальними закладами, науково-дослідними установами і підприємствами регіонів | Постійно | План заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії сталого розвитку Чернігівської області на період до 2020 року (рішення обласної ради віл 18.12.2015 № 8-2/VII) | План заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії сталого розвитку Чернігівсь-кої області на період до 2020 року (рішення обласної ради від 18.12.2015 № 8-2/VII) | - | - | - | - | Науково-технічна продукція, одиниць | 150 | 150 | - | Протягом 2015 року науковцями ВНЗ області створено 150 видів нових виробів науково-технічної продукції: техніки, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій. | - |
|  | 2.9.5. Забезпечення підтримки та розвитку інтелектуального і творчого потенціалу через систему освіти та навчання протягом життя | Постійно | Програма економіч- ного і соціально- го розвитку області на 2015 рік (рішення обласної ради від 23.01. 2015) | Програма економіч- ного і соціального розвитку області на 2015 рік (рішення обласної ради від 23.01. 2015) | - | - | - | - | Кількість науково-педагогічних працівників/у тому числі молодих вчених, тис. осіб | 2,4/ 0,4 | 2,4 0,4 | - | До науково-дослідної та інноваційної роботи, яка здійснюється ВНЗ області, залучено 2,4 тис. науково-педагогічних працівни-ків, у т.ч. 0,4 тис. аспірантів і молодих учених. | - |
|  | 2.10. Підвищення рівня інноваційної та інвестиційної спроможності регіону |
|  | 2.10.1. Сприяння розвитку наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та високотехнологічних виробництв | Постійно | Програма економіч- ного і соціально- го розвитку області на 2015 рік (рішення обласної ради від 23.01. 2015) | Програма економіч- ного і соціального розвитку області на 2015 рік (рішення обласної ради від 23.01. 2015) | - | - | - | - | Питома вага підпри-ємств, що займалися інновація-ми, % Загальна сума витрат, млн грн. Частка реалізованої інноваційної продукції в загальному обсязі реалізованої промислової продукції,% | 13,5 120,0 1,1 | Дані за 2015 рік відсутні - - | - - - | Проводилась організаційна робота щодо актуалізації корпоративної інформаційної системи, зокрема проведено актуалізацію баз даних «Суб’єкти науково-технічної діяльності», «Науково-технічні розробки», «Спеціалісти вищої кваліфікації». Забезпечено участь підприємств, організацій та установ області у галузевих виставках, конкурсах, форумах, презентаціях. Зокрема, проведено регіональний етап Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робот, послуг) «100 кращих товарів України» - конкурс «Чернігівська якість - 2015», в якому взяли участь 17 заявок від 9 підприємств, установ та організацій. Переможцям конкурсу «Чернігівська якість-2015» запропоновано взяти участь в загальнодержавному етапі конкурсу «100 кращих товарів України». | Необхідно внести зміни до Закону України «Про інноваційну діяльність», «Про пріоритетні напрямки інноваційної діяльності в Україні» з метою відновлення статей щодо особливостей в оподаткуван-ні та митному регулюванні при здійсненні суб’єктами підприємниц-тва інноваційної діяльності. |
|  | 2.10.2. Удосконалення регіональної системи правової, кадрової та інформаційної підтримки інноваційної діяльності | Постійно | - | - | - | - | - | - | Інноваційні структури на базі вищих навчальних закладів, кількість | 21 | 21 | - | З метою удосконалення координації та підвищення якості наукових досліджень на базі ВНЗ у 2015 році працювали інноваційні структури (профільні структурні підрозділи): навчальний науково-виробничий центр аутсорсінгу, наукові лабораторії, науково-дослідні центри, інноваційний центр з розробки, дослідження і впровадження сучасних технологій механізації та автоматизації техноло-гічних процесів у рослинництві і тваринництві. | - |
|  | 2.10.3 Створення умов для формування сприятливого інвестиційного середовища та позитивного іміджу області | Постійно | Програма інвестиційного розвитку Чернігівської області на 2011-2015 роки, (рішення обласної ради від 25.03. 2011) | - | 1375,0 | - | 170,0 | - | Обсяг залучених капітальних інвестицій, млн. грн./темп росту капітальних інвестицій (у порівняних цінах у % до поперед-нього року); Обсяг залучених з початку інвестування прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу), млн дол.США/темп росту іноземних інвестицій (у % до початку року) | 2900,0/94,0 94,5/ 94,7 | 3469/ 112,0 92,2/ 92,5 | +569/+18 в.п. -2,3/ 2,2 в.п. | Підготовлено електронну версію каталогу "Інвестиційні пропозиції Чернігівської області". У зв’язку з обмеженістю бюджетного фінансування на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2014 № 65 «Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету» друк каталогу був відкладений. | Обмеженість бюджетного фінансування. |
|  | 2.10.4. Формування ефективної системи менеджменту залучення інвестицій | Постійно | Програма інвестиційного розвитку Чернігівської області на 2011-2015 роки, (рішення обласної ради від 25.03. 2011) | - | 25,0 | - | - | - | - | - | - |  | Проводились зустрічі, наради, інші публічні заходи з метою активізації інвестиційної діяльності в регіоні, вирішення проблем інвесторів. Інформація щодо інвестиційних пропозицій регіону розповсюджувалась серед цільових ділових кіл під час проведення в області міжнародних заходів та участі делегації області у відповідних міжнародних заходах в Україні та за її межами. Проводився постійний моніторинг інвестиційних пропозицій суб’єктів господарювання та стану впровадження інвестиційних проектів, за найважливішими з них встановлено адміністративний супровід як на обласному, так і на районному (міському) рівнях. | - |
|  | 2.10.5. Створення інституційного середовища для активізації інвестиційної діяльності | Постійно | - | - | - | - | - | - | Кількість новоство-рених елементів інституційного середовища , од.; Кількість проведених засідань консультативно-дорадчих органів з питань інвестицій-ної діяльності при обласній державній адміністрації, одиниць | 0 1 | 0 1 | - - | Провідні вчені Чернігівського національного технологічного університету входили до складу робочої групи з розробки Стратегії сталого розвитку Чернігівської області на період до 2020 року; 30.05.2015 відбулась робоча нарада з представ-никами облдерж-адміністрації на тему: «Залучення науково-технічного потенціалу університету до розробки проектів інвестиційно-інноваційного розвитку будівельної галузі». | - |
|  | 2.10.6. Розвиток науково-інноваційного співробітництва державного та недержавного секторів науки, вищих навчальних закладів і наукових установ з реальним сектором економіки | Постійно | Програма економіч- ного і соціального розвитку області на 2015 рік (рішення обласної ради від 23.01. 2015) | Програма економіч- ного і соціального розвитку області на 2015 рік (рішення обласної ради від 23.01. 2015) | - | - | - | - | Наукові дослідження та розробки, шт. | 40 | 40 | - | Протягом 2015 року ВНЗ області впроваджено у виробництво 40 видів науково-технічної продукції: техніки, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій. | - |
|  | 2.10.7. Забезпечення створення системи підготовки фахівців з питань управління інвестиційними проектами, у тому числі в рамках державно-приватного партнерства | Постійно | Програма економічного і соціального розвитку області на 2015 рік (рішення обласної ради від 23.01. 2015) | Програма економіч- ного і соціального розвитку області на 2015 рік (рішення обласної ради від 23.01. 2015) | - | - | - |  | Щорічний випуск фахівців у ВНЗ, осіб | 248 | 248 | - | У 2015 році завершили відповідний цикл навчання за напрямами, спеціальностями «Управління проектами», «Інноваційний менеджмент» (за кошти державного, місцевих бюджетів, фізичних осіб) та отримали дипломи 248 студентів. | - |
|  | 2.11. Розвиток підприємницького середовища та конкуренції на регіональних товарних ринках |
|  | 2.11.1. Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності | 2015-2017 | Обласна Програма розвитку малого і середнього підприємництва на 2015-2016 роки (рішення обласної ради від 23.01. 2015) | Обласна Програма розвитку малого і середнього підприємництва на 2015-2016 роки (рішення обласної ради від 23.01.2015) | 52,0 | 52,0 | 12,6 | 12,6 | Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. наявного населення, од.; Кількість середніх підприємств у розрахунку на 10 тис. наявного населення, од.; Питома вага надходжень від діяльності суб’єктів малого/і середнього підприємництва в загальних надходженнях до місцевого бюджету, % | 54 3 22,8/ 23,1 | Дані відсутні Дані відсутні 24,0/25,2 | - - +1,2/ +2,1 | Проводилась інформаційно-консультаційна робота (зокрема, функціонували такі проекти, як Молодіжна школа бізнесу, щомісяця проводились “Дні юридичної допомоги”, тематичні семінари) та здійснено фінансово-кредитну підтримку на суму 1 млн. гривень 3 інвестиційних проектів («Удосконалення процесу збирання врожаю соняшника» фермерського господарство "Вітчизна - Тиниця" с. Тиниця, Бахмацький район, «Органінізація цеху по переробці молока та виготовлення сиру» приватного сільськогосподарського підприємства «Пісківське» с. Піски, Бахмацький район, «Удосконалення форм організації обслуговування населення у сфері послуг громадського харчування » приватного підприємства «Ільченко Олег Іванович» м. Бахмач. Продовжувалась робота щодо удосконалення системи надання адміністративних послуг, в тому числі безперебійного функціонування мережі центрів. У 2015 році порівняно з попереднім роком кількість наданих адміністративних послуг через центри збільшилась майже вдвічі і склала понад 173,3 тис. | - |
|  | 2.11.2. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка | 2015-2017 |  |  | 3000,0 | 3000,0 | 1000,0 | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.11.3. Ресурсне та інформаційне забезпечення | 2015-2017 |  |  | 269,0 | 269,0 | 70,7 | 70,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.11.4. Формування інфраструктури підтримки підприємництва | 2015-2017 |  |  | 5,0 | 5,0 | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.11.5. Удосконалення системи надання адміністративних послуг | 2015-2017 |  |  | 124,0 | 124,0 | 86,6 | 86,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.12. Раціональне використання природно-ресурсного потенціалу, збереження культурної спадщини та найцінніших природних територій |  |  |  |  |  |
|  | 2.12.1. Моніторинг стану туристичних ресурсів області, вивчення стану культурно-історичних пам’яток, сприяння їх збереженню, облаштуванню та використанню в туристичних цілях | Постійно | Обласна цільова програма розвитку туризму в Чернігівській області на 2012-2020 роки (рішення обласної ради від 21.12.2012) | - | 10,5 | 4,0 | 1,9 | 1,9 | Кількість відвідувачів музейних закладів та національ-них заповідників, (тис. чол.) | 753,0 | 856,9 | +103,9 | Продовжується постійний моніторинг стану об’єктів туристичної інфраструктури Чернігівської області. Здійснено маркування туристичних пішохідних та веломаршрутів в Коропському районі (згідно з Національним стандартом України ДСТУ «Туристичні послуги. Знаки туристичні активного туризму. Класифікація, опис і правила застосування»). Під час виїзного засідання в Чернігівській області Комітету Верховної ради України з питань молоді, спорту і туризму розглянуто питання «Загрози та перспективи розвитку туризму в Україні в умовах агресії РФ». | Обмеженість фінансування на виконання заходів Програми. |
|  | 2.12.2. Збереження в регіонах біологічного та ландшафтного різноманіття, відтворення природних комплексів, земельних та водних ресурсів, формування національної екомережі | 2015-2017 | Програма охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області на 2014-2020 роки, (рішення обласної ради від 17.06. 2014) | - | 299,18 | 299,18 | 299,18 | 299,18 | Площа земель природно-заповідного фонду, тис. га/питома вага площі природно-заповідного фонду до площі адміністра-тивно-терито-ріальної одиниці, % | 260,72/ 7,8 | 260,72/ 7,8 | - | У 2015 році створено РЛП «Ніжинський» площею 6122,69 га. | Проблематично отримати погодження з первинними власниками та користувачами земель, на яких планується створення об’єктів природно-заповідного фонду. |
|  | 2.12.3. Підвищення рівня обізнаності населення щодо цінностей територій та об’єктів природно-заповідного фонду і залучення населення до управління ними | 2015-2017 | Програма охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області на 2014-2020 роки, (рішення обласної ради від 17.06. 2014) | - | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | Видано: Екологічний паспорт; Доповідь про стан навколишнього природного середовища області, Кількість екземплярів, | 300 500 | 300 500 | - - | Видано 300 екземплярів Екологічного паспорту та 500 екземплярів Доповіді про стан навколишнього природного середовища в області. Розроблено програмне забезпечення для інтерактивного доступу громадськості до інформації про стан довкілля на базі геоінформаційної системи. | - |
|  | 2.13. Розвиток транскордонного співробітництва |
|  | 2.13.1. Організація, проведення та участь у роботі національних та міжнародних публічних заходів у сфері транскордонного співробітництва | 2015-2017 | Регіональна цільова програма розвитку зовнішньоекономічної діяльності на 2011-2015 роки (рішення обласної ради від 30.12. 2010) | - | 325,0 | 65,0 | 27,586 | 2,956 | - | - | - | - | Інформація про проекти транскордонного співробітництва, міжнародні гранти широко анонсувалась на Економічному Порталі Чернігівської області та доводилася до представників організацій громадянського суспільства: громадських організацій, благодійних фондів, профспілок, асоціацій, мереж, аналітичних центрів. Проводилися зустрічі керівництва облдержадміністрації з делегаціями Королівства Бельгія, Посольств Латвійської Республіки, Республіки Білорусь, Фінляндії, Королівства Данія, Республіки Індонезія в Україні. | - |
|  | 2.13.2. Забезпечення розвитку транскордонного співробітництва, залучення установ, організацій, територіальних громад до подальшого поглиблення співпраці |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.14. Диверсифікація джерел енергопостачання та підвищення рівня енергоефективності |
|  | 2.14.1. Впровадження енергоефективних технологій та устаткування, вдосконалення обліку та контролю витрачання енергоресурсів | 2015-2017 | Державна цільова економічна програма енерго-ефектив-ності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2016 роки. Програми інвестиційного розвит- ку підпри- ємств. | - | 6000,0 | 6000,0 | 86790,5 | 86790,5 | Обсяг економії енергоресурсів, тис. тонн умовного палива | 27,5 | 27,5 | - | Встановлено 385 одиниць загальнобудинкових засобів обліку теплової енергії. На 50 об’єктах проведено роботи з реконструкції котелень, в тому числі на використання альтернативних видів палива, переведено 24 котельні. | - |
|  | 2.14.2. Підтримка та стимулювання реалізації населенням енергоефективних заходів | 2015-2017 | Державна цільова економічна програма енерго-ефектив-ності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з віднов-лювальних джерел енергії та альтерна-тивних видів палива на 2010-2016 роки | - | 3260,0 | 3260,0 | 6960,0 | 6960,0 | Кількість виданих кредитів, одиниць | 2528 | 2528 | - | З метою стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів у 2015 р. видано кредити 2528 фізичним особам на загальну суму 34,8 млн грн, в тому числі 511 кредитів на суму 7,8 млн грн для придбання негазових котлів. Сума відшкодування становить 6960 тис. гривень. | - |
|  | 2.14.3. Розвиток виробництва альтернативних видів палива та розширення використання відновлювальних джерел енергії | 2015-2017 | План заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії сталого розвитку Чернігів-ської області на період до 2020 року (рішення обласної ради від 18.12.2015 № 8-2/VII) | План заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії сталого розвитку Чернігівсь-кої області на період до 2020 року (рішення обласної ради від 18.12.2015 № 8-2/VII) | - | - | - | - | Частка природного газу в паливному балансі, % | 53,0 | 53,0 | - | На 50 об’єктах проведено роботи з реконструкції котелень, в тому числі на використання альтернативних видів палива переведено 24 котельні. За 2015 рік споживання природного газу усіма категоріями скоротилося на 18,0 % порівняно з 2014 роком. | - |
| Запобіган- ня збіль- шенню диспропорцій, що гальмують розвиток регіонів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.15. Узгодженість політики стимулювання розвитку “точок зростання” та підтримки економічно менш розвинутих та депресивних територій |
|  | 2.15.1. Створення та забезпечення діяльності Агенції регіонального розвитку | 2016 | План заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії сталого розвитку Чернігів-ської області на період до 2020 року (рішення обласної ради від 18.12.2015 № 8-2/VII) | План заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії сталого розвитку Чернігівсь-кої області на період до 2020 року (рішення обласної ради від 18.12.2015 № 8-2/VII) | - | - | - | - | - | - | - | - | Прийнято розпорядження голови облдерж-адміністрації від 27.11.2015 «Про робочу групу з питання створення Агенції регіонального розвитку в Чернігівській області», яким була створена відповідна робоча група. 9 грудня 2015 року проведено її перше засідання. | Відсутність затвердженого Кабінетом Міністрів України типового положення про Агенцію регіонального розвитку і відповідно визначеної на законодавчому рівні структури, напрямів, завдань і порядку її діяльності на сьогодні унеможливлює підготовку плану заходів зі створення Агенції. |
|  | 2.16. Створення умов для продуктивної праці населення |
|  | 2.16.1. Працевлаштування безробітних громадян на вільні та новостворені робочі місця, заявлені до укомплектування роботодавцями | 2014-2017 | Програма зайнятості населення Чернігів-ської області на період до 2017 року (розпо-рядження голови обласної державної адміні-страції від 26.03.2013 № 86) | - | - | - | - | - | Чисельність безробітних громадян, працевлаштованих за направленням служби зайнятості, особи | 14253 | 14253 | - | За сприяння служби зайнятості за рік знайдено роботу та повернуто до трудової діяльності шляхом працевлаштування на вільні та новостворені робочі місця 14,3 тис. безробітних громадян (на 0,6% більше, ніж у 2014 році). Рівень працевлаштування безробітних загалом по області досяг третини. | - |
|  | 2.16.2. Здійснення постійної актуалізації та поповнення банку вакансій з метою ефективного використання існуючого потенціалу вільних робочих місць для працевлаштування безробітних громадян | 2014-2017 |  | - | - | - | - | - | Кількість вакансій для укомплектування службою зайнятості, одиниць | 26186 | 26186 | - | За 2015 рік у центрах зайнятості області були наявними 26,2 тис. вакансій для укомплектування. Рівень укомплектування поданих роботодавцями вакансій досяг 83,2% Середня тривалість укомплектування вакансій зменшилась до 9-ти днів. Проте зростає дисбаланс між попитом та пропозицією робочої сили - навантаження на 1 вільне робоче місце станом на 1.01.2016 року значно перевищує минулорічний показник – 25 осіб проти 12. | - |
|  | 2.16.3. Підвищення рівня обізнаності безробітних громадян з питань організації та провадження підприємницької діяльності шляхом залучення їх до відповідного професійного навчання та виплати одноразово усієї належної їм допомоги по безробіттю для започаткування власної справи | 2014-2017 |  | - | - | - | - | - | Чисельність безробітних громадян, які отримали одноразово допомогу по безробіттю для започаткування власної справи, осіб | 631 | 631 | - | Протягом року для 8,8 тис. осіб, які виявили зацікавленість у самостій-ному започаткуванні власної справи, проведено 863 інформаційні семінари «Як розпочати свій бізнес», в подальшому 2,6 тис. осіб стали учасниками 285 консультаційних семінарів «Від бізнес-ідеї до власної справи». В результаті 616 безро-бітних було скеровано на професійне навчання задля організації підприємницької діяльності, з них 612 осіб таке навчання вже закінчили. Крім того, 141 безробітний набував професію, спрямовану на самозайнятість. 631 безробітна особа після проходження відповідного професійного навчання та захисту бізнес-планів отримала допомогу по безробіттю одноразово та започаткувала власну справу. | - |
|  | 2.16.4. Розширення обсягів підготовки робітничих кадрів з числа безробітних громадян під конкретне замовлення роботодавців з подальшим працевлаштуванням шляхом співпраці з професійно-технічними навчальними закладами області, центрами професійно-технічної освіти державної служби зайнятості та використовуючи базу підприємств, організацій. | 2014-2017 |  | - | - | - | - | - | Чисельність безробітних громадян, які проходили професійне навчання та перенав-чання під конкретне замовлення роботодав-ців, осіб | 5061 | 5061 | - | Під конкретне замовлення роботодавців навчалося 5,1 тис. безробітних громадян. Зокрема, для оперативного реагування на потреби роботодавців за індивідуальними планами і програмами навчалося 99 слухачів; підвищували кваліфікацію шляхом стажування безпосередньо на робочих місцях 2 тис. осіб. Безробітні навчалися безпосередньо на підпри-ємствах та в професійно-технічних навчальних закладах. Крім того, 1,5 тис. безробітних з нашої області набували професій у центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості у Рівненській, Одеській та Сумській областях. | - |
|  | 2.16.5 Забезпечення надання адресних профорієнтаційних послуг безробітним громадянам з метою усвідомленого вибору ними актуальних на ринку праці професій, навчання та перенавчання | 2014-2017 |  | - | - | - | - | - | Чисельність безробітних громадян, яким надані профорієнтаційні послуги, осіб | 46355 | 46355 | - | 46,4 тис. безробітних осіб різних категорій, які перебували на обліку в центрах зайнятості області, отримали 210,6 тис. профорієнтаційних послуг, у т.ч. 142,8 тис. профінформаційних, 67,3 тис. профконсультаційних та 0,5 тис. послуг з профвідбору. | - |
|  | 2.16.6. Розширення видів громадських та інших робіт тимчасового характеру з урахуванням економічної та соціальної доцільності, забезпечення підвищення їх соціального статусу | 2014-2017 |  | - | - | - | - | - | Чисельність безробітних громадян, залучених до громадських та тимчасових робіт, осіб | 7781 | 7781 | - | До участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру, що стимулювали та заохочували безробітних до праці, було залучено 7,8 тис. осіб. 5,1 тис. громадян (2/3 в загальній кількості) відпрацювали на громадських роботах, зокрема, займалися вирубкою та розчисткою територій, прибиранням та утриманням придорожніх смуг та зупинок громадського транспорту, впорядкуванням кладовищ та іншими соціально орієнтованими роботами. 2,7 тис. осіб були залучені до робіт тимчасового характеру у сільському та лісовому господарствах, у переробній промисловості тощо. | - |
|  | 2.16.7. Розвиток соціального діалогу через механізм колективно-договірного регулювання трудових відносин | 2015-2020 | Регіональ- на угода | - | - | - | - | - | Кількість укладених колективних договорів, одиниць | 2855 | 2746 (за дани-ми статистики) | -109 | За статистичними даними, через колективний договір трудові відносини регулюють 2746 колективів області, що охоплює 83,8 % працюючих (в Україні – 76,1 %). Фактично органами соціального захисту населення зареєстровано 4928 примірників трудових договорів, з них 2182 - укладено на підприємствах, що статистично не обстежуються (мало чисельних). Проведено 31 захід у сфері колдоговірного регулювання відносин, з них 9 – виїзних семінарів-навчань спільно з Федерацією профспілкових організацій області в районах та містах регіону. | - |
| Забезпечення комфортного та безпечного життєвого середовища для людини незалежно від місця її прожи- вання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.17. Створення умов для розв’язання нагальних проблем переселенців |
|  | 2.17.1. Забезпечення ведення Єдиної інформаційної бази даних про взятих на облік внутрішньо переміщених осіб; оформлення та видача довідок про взяття на облік | Постійно | Постанова КМУ від 01.10.2014 № 509 «Про облік внутріш-ньо переміщу-них осіб»; Постанова КМУ від 01.10.2014 № 505 «Про надання щомісячної адресної допомоги внутріш- ньо переміщу- ним особам для покриття витрат на проживан- ня, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Органами соціального захисту населення обліковано 10040 осіб (6788 сімей), які переїхали з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції. | - |
|  | 2.17.2. Здійснення першочергового розгляду звернень щодо переведення державних соціальних допомог внутрішньо переміщеним особам та забезпечення їм виплати державних допомог за тимчасовим місцем проживання | Постійно |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Забезпечено прийом осіб громадянам, які переселилися з АР Крим, міста Севастополя, Донецької та Луганської областей, за місцем тимчасового перебування та розгляд їх звернень у першочерговому порядку. При цьому надається допомога заявникам в отриманні відповідних документів. | - |
|  | 2.17.3. Надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг | Постійно | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | За щомісячною адресною допомогою внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг звернулось 5664 сім’ї, призначено допомогу 5598. | - |
|  | 2.18. Підвищення стандартів життя в сільській місцевості |
|  | 2.18.1 Забезпечення регулярного і безоплатного перевезення дітей, учнів та педагогічних працівників дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості до місця навчання, роботи та додому | Постійно | Обласна Програма «Шкіль-ний автобус» на 2011-2015 роки (рішення обласної ради від 30.12. 2010) | Обласна Програма «Шкіль- ний автобус» на 2016-2020 роки (рішення обласної ради від 18.12.2015 № 8-2/VII) | 14010,0 | 3000,0 | 4015,6 | 2495,0 | Охоплення підвозом учасників навчально-виховного процесу, % | 100 | 100 | - | Придбано 5 шкільних автобусів за рахунок коштів місцевих (районних ) бюджетів та спонсорської допомоги для шкіл Прилуцького (2), Новгород-Сіверського (2) та Бобровицького районів. Усі учні, які проживають у сільській місцевості, охоплені підвозом. | Нестача фінансування на оновлення автопарку та шкільних автобусів. |
|  | 2.18.2. Сприяння створенню обслуговуючих кооперативів | Постійно | План заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії сталого розвитку Чернігів-ської області на період до 2020 року (рішення обласної ради від 18.12. 2015 № 8-2/VII) | План заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії сталого розвитку Чернігівсь-кої області на період до 2020 року (рішення обласної ради від 18.12.2015 № 8-2/VII) | - | - | - | - | Загальна кількість обслуговуючих кооперативів на кінець періоду, одиниць | 26 | 25 | -1 | Із запланованого в 2015 році створення 3 СОКів, фактично створено 3 СОКи. Разом з тим 1 непрацюючий СОК було знято з реєстрації. | - |
|  | 2.18.3. Підвищення рівня благоустрою та комунального обслуговування сільських населених пунктів | Постійно | План заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії сталого розвитку Чернігів-ської області на період до 2020 року (рішення обласної ради від 18.12.2015 № 8-2/VII) | План заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії сталого розвитку Чернігів-ської області на період до 2020 року (рішення обласної ради від 18.12.2015 № 8-2/VII) | - | - | - | - | Рівень обладнання загальної площі житлового фонду водопроводом у сільській місцевості, % | 19,7 | Дані за 2015 рік від-сутні | - | Здійснювалось будівництво, реконструкція об’єктів водопостачання, каналізації, зокрема очисних споруд в с. Григоро-Іванівка Ніжинського району. | Недостатній обсяг державного фінансування. |
|  | 2.19. Модернізація системи освіти |
|  | 2.19.1 Забезпечення формування системи навчальних закладів для надання високоякісних освітніх послуг з використанням наявних ресурсів. Поліпшення умов перебування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах | Постійно | План заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії сталого розвитку Чернігів-ської області на період до 2020 року (рішення обласної ради від 18.12.2015 № 8-2/VII) | План заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії сталого розвитку Чернігів-ської області на період до 2020 року (рішення обласної ради від 18.12. 2015 № 8-2/VII) | 55000,0 | 55000,0 | 53499,0 | 53499,0 | Кількість опорних шкіл, одиниць | 123 | 123 | - | В області затверджено мережу опорних шкіл, які є центрами освітніх округів. За рахунок коштів державного та місцевих бюджетів здійснювалось будівництво, капітальний ремонт, реконструкція, у тому числі із застосуванням енергозберігаючих технологій, облаштування внутрішніх туалетів, заміна вікон та дверей загальноосвітніх закладів області. | Існує потреба у подальшому удосконаленні матеріально-технічної бази опорних шкіл, забезпеченні їх висококваліфікованими кадрами. |
|  | 2.19.2 Забезпечення підвищення якості та рівного доступу населення до загальної середньої освіти, зокрема в сільській місцевості, шляхом оптимізації мережі навчальних закладів та покращення їх матеріально-технічної бази | Постійно | Програма економіч- ного і соціально- го розвитку області на 2015 рік (рішення обласної ради від 23.01. 2015) | Програма економіч- ного і соціального розвитку області на 2015 рік (рішення обласної ради від 23.01. 2015) | - | - | - | - | Кількість оптимізованих мало-комплект-них шкіл, одиниць | 21 | 21 | - | Результатом проведеної оптимізації мережі навчальних закладів до початку 2015-2016 навчального року стало: закриття 12, реорганізація 12 та «призупинення» діяльності 9 загальноосвітніх навчальних закладів. | У 2015-2016 навчальному році в області функціонують 54,8% малокомплектних шкіл. Діяльність таких шкіл має ряд проблем, пов’язаних із організацією навчально-виховного процесу, матеріально-технічним та кадровим забезпе- ченням. |
|  | 2.19.3 Розбудова мережі дошкільних навчальних закладів, підвищення рівня охоплення дітей відповідного віку дошкільною освітою 2.19.4 Забезпечення доступності дошкільної освіти, зокрема в сільській місцевості, шляхом відкриття нових дитячих садків на базі загальноосвітніх навчальних | Постійно | План заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії сталого розвитку Чернігів-ської області на період до 2020 року (рішення обласної ради від 18.12.2015 № 8-2/VII) | План заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії сталого розвитку Чернігів-ської області на період до 2020 року (рішення обласної ради від 18.12.2015 № 8-2/VII) | 42500,0 | 42500,0 | 35382,0 | 35382,0 | Охоплення дітей віком від 3-х до 6-ти років дошкільною освітою, %; Чисельність дітей у дошкільних навчальних закладах у розрахунку на 100 місць, осіб | 92,7 115 | 92,7 115 | - - | За рахунок коштів державного та місцевих бюджетів здійснювалась реконструкція 11 об’єктів. У 2015 році введено в експлуатацію 4 об’єкта, решту планується завершити до травня 2016 року. У 2015 році відкрито 9 дошкільних навчальних закладів та розпочали функціонувати 8 типових груп при діючих закладах. | Недостатність фінансування для будівництва нових дитячих садків або їх добудови, реконструкції пристосованих приміщень тощо. |
|  | 2.19.5 Забезпечення навчально-виховного процесу засобами інформаційно-комунікаційних технологій (загальна середня освіта) | Постійно | Обласна програма забезпе-чення загальноосвітніх навчаль-них закладів області ліцензо-ваними електрон-ними засобами навчального призна-чення та мульти-медійним обладнан-ням на 2011-2016 роки (рішення обласної ради від 30.12. 2010) | План заходів з реалізації у 2015-2017 роках стратегії сталого розвитку Чернігів-ської області на період до 2020 року (рішення обласної ради від 18.12.2015 № 8-2/VII) | 7479,6 | 1690,5 | 5005,0 | 946,8 | Кількість учнів на 1 персональний комп’ютер, осіб | 10,5 | 10,5 | - | За роки реалізації Програми 96 опорних шкіл забезпечено ліцензованими електронними засобами навчального призначення та мультимедійним обладнанням. Здійснювалось придбання комп’ютерної техніки, мультимедійних дошок та багатофункціональних пристроїв для загальноосвітніх навчальних закладів за рахунок державного, місцевих бюджетів та інших джерел. Так, за рахунок державного бюджету придбано оргтехніку для забезпечення навчально-виховного процесу загальноосвітніх шкіл Щорського району. | Для забезпечення надання якісних освітніх послуг, оновлення парку застарілої комп’ютерної техніки необхідно фінансування на вказані цілі із Державного бюджету. |
|  | 2.19.6. Удосконалення системи позашкільної освіти та створення умов для діяльності позашкільних навчальних закладів як координаційних центрів виховної та організаційно-методичної роботи в мікрорайоні, районі, місті, області | Постійно | Обласна цільова соціальна програма розвитку поза-шкільної освіти та підтримки об дарова-ної молоді на період до 2015 року (рішення обласної ради від 30.12. 2010) | - | 32061,2 | 5809,3 | 24669,3 | 5480,7 | Охоплення дітей та учнівської молоді позашкіль-ною освітою, % | 44,3 | 44,3 | - | В області збережено мережу позашкільних навчальних закладів. У системі освіти регіону функціонують 70 позашкільних закладів − 29 будинків школяра, 5 центрів дитячо-юнацького туризму та екскурсій, 10 станцій юних техніків, 1 станція юних натуралістів, 24 спортивні школи, Чернігівська Мала академія наук учнівської молоді Чернігівської обласної ради. | Для забезпечення надання якісних освітніх послуг, удосконалення матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів необхідно фінансування на вказані цілі із Державного бюджету. |
|  | 2.19.7. Модернізація матеріально-технічної бази закладів професійної освіти для підвищення рівня підготовки робітничого потенціалу | Постійно | План заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії сталого розвитку Чернігів-ської області на період до 2020 року (рішення обласної ради від 18.12.2015 № 8-2/VII) | План заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії сталого розвитку Чернігів-ської області на період до 2020 року (рішення обласної ради від 18.12.2015 № 8-2/VII) | - | - | 735,0 | 735,0 | Кількість випускників ПТНЗ, які за направленням навчального закладу працевлаштовані на перше робоче місце, тис. осіб | 1,9 | 1,9 | - | Оновлення матеріально-технічної бази ПТНЗ області здійснювалось за рахунок власно заробленого фінансового ресурсу, надання послуг населенню, здачі незадіяних приміщень в оренду, 50 % відрахувань від навчально-виробничої практики учнів. Кошти використані на придбання інструменту, матеріалів, обладнання для навчальних цілей, створити 3 нові кабінети, лабораторію, майстерню. | Залучення коштів обласного бюджету на розвиток матеріально-технічної бази. |
|  | 2.20. Створення умов для формування здорового населення |
|  | 2.20.1. Покращання надання медичної допомоги матерям та дітям | Постійно | Обласна програма «Репродуктивне здоров’я населення Чернігівської області» на період 2008-2015 роки (рішення обласної ради від 25.01. 2008) | - | 18083,7 | 2559,4 | 1094,5 | 74,6 | Показник немовлячої смертності (на 1000 народжених живими), осіб; показник материнської смертності (на 100 тис. народжених живими), осіб | 8,2 22,4 | 8,1 21,96 | -0,1 -0,44 | Розроблені «Комплексні заходи щодо попередження випадків материнської смертності, зниження мертвонароджуваності та смертності дітей віком до 1 року в Чернігівській області на 2015 рік». Здійснюється забезпечення акушерських та неонатологічних відділень сучасною діагностичною, слідкуючою та лікувальною апаратурою, реорганізація відділень з метою впровадження сучасних перинатальних технологій (дотримання теплового ланцюжка, постійне перебування породіллі зі своєю новонародженою дитиною, ранній початок грудного вигодовування). Для акушерсько-гінекологічних відділень медичних закладів області придбано 25 одиниць медичного обладнання, зокрема: апарат високочастотний електрохірургічний ЕХВЧ «Надія», фетальний монітор та 2 монітори пацієнта, кольпоскоп, шприцьовий насос), кольпоскоп та інше. | Недостатня матеріально-технічна оснащеність перинаталь-ної служби. Низький рівень забез-печення лі-карями аку-шергінеко-логами та неонатоло-гами, особ-ливо в райо-нах області. Відсутність перинатального центру 3-го рівня. |
|  | 2.20.2. Раннє виявлення захворювання на туберкульоз | 2015-2016 | Обласна цільова соціальна програма протидії захворюванню на тубер-кульоз на 2012-2016 роки (рішення обласної ради від 8.06.2012) | - | 71736,3 | 20511,75 | 29010,0 | 9680,7 | Показник флюорографічного обстеження на туберкульоз на 1000 населення, осіб | 510,0 | 530,8 | +20,8 | Профілактично рентге-нівським методом обстежено 481918 осіб, показник становить 530,8 на 1 тис. дорослого населення. | В області набувають надзвичайної ситуації 2 проблеми: захворюваність на туберкульоз з розширеною резитентністю та з ко-інфекцією туберкульоз/ВІЛ, що знижує ефективність лікування хворих з новими випадками захворювання, що підвищує вартість лікування та збільшує смертність хворих на туберкульоз. |
|  | 2.20.3.Забезпечення раннього виявлення злоякісних пухлин в закладах охорони здоров’я | Постійно | Обласна програма боротьби з онко-логічними захворю-ваннями на 2012-2016 роки (рішення обласної ради від 29.03. 2012) | - | 11566,3 | 2805,7 | 25665,8 | 14637,0 | Питома вага злоякісних ново-утворень, виявлених вперше в IV стадії захворював-ння,% | 22,8 | 21,5 | -1,3 | Зареєстровано 3866 первинних випадків захворювань на злоякісні новоутворення (2014-4007). Показник становить 369,2 на 100 тис. населення, на 2,5% нижче показника 2014р.-378,6. | Відсутність фінансування на капітальні видатки. Недостатнє централізоване забезпечення хіміопрепаратами за бюджетні кошти. Низький рівень ранньої діагностики злоякісних новоутворень, яка проводиться лікарями загальноліку-вальної мережі. |
|  | 2.20.4. Забезпечення надання якісної медичної допомоги на сучасному рівні та проведення ефективних заходів реабілітації | Постійно | Постанова КМУ від 03.12.2009 № 1317 «Питання медико-соціальної експерт- тизи» | - | - | - | - | - | Рівень первинної інвалідності осіб працездатного віку (на 10 000 населення), осіб | 54,3 | 46,5 | -7,8 | У 2015 році на МСЕК оглянуто 19830 осіб, що на 1299 осіб менше ніж у 2014 році, у тому числі вперше оглянуто 6063 осіб. Переоглянуто 13767 осіб (-930 осіб до 2014р.). Зменшення числа оглянутих у 2015 році пояснюється значною кількістю оглянутих у 2014 році за рахунок переогляду інвалідів першої групи з метою розподілу на підгрупи 1-А і 1-Б. | - |
|  | 2.20.5. Зміцнення матеріально-технічної бази фізичної культури і спорту. Розвиток інфраструктури для занять населення фізичною культурою і спортом | Постійно | План заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії сталого розвитку Чернігів-ської області на період до 2020 року (рішення обласної ради від 18.12.2015 № 8-2/VII) | План заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії сталого розвитку Чернігівсь-кої області на період до 2020 року (рішення обласної ради від 18.12.2015 № 8-2/VII) | 34080,0 | 4880,0 | 6021,0 | 6021,0 | Рівень охоплення дітей та учнівської молоді систематичними заняттями у спортивних школах, %; кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, одиниць/у них учнів, осіб | 16,0 52/ 15950 | 15,8 52/ 15689 | - 0,2 -/261 | Збудовано три майданчики зі штучним покриттям 42х22 м в м.Чернігові на території ЗОШ № 19, 27 і 29. Укладено синтетичне покриття на бігових доріжках та виконано утеплення фундаменту і підтрибунних приміщень на стадіоні ім.Ю.О. Гагаріна в м.Чернігові. | Обмежені суми коштів державного і місцевого бюджетів на капітальні видатки (будівництво, ремонт, реконструкція і оснащення спортивних споруд). |
|  | 2.21. Соціокультурний розвиток |
|  | 2.21.1. Патріотичне виховання населення, відродження, збереження та розвиток народних традицій, фольклору, народної творчості та художніх промислів | Постійно | Обласна цільова довго-строкова програма «Мистець-ка освіта Чернігівщини» на 2011-2025 роки (рішення обласної ради від 30.09. 2011) | - | - | 1355,5 | - | 1342,2 | Кількість клубних/ Бібліо-течних/ початкових, мистецьких, навчальних, закладів, одиниць | 774/ 720/ 39 | 774/ 716/ 39 | 0/ -4/ 0 | Збережено мережу закладів культури (клубів 774, шкіл естетичного виховання – 39. Проведено низку культурно-мистецьких заходів патріотичного спрямування, заходів зі збереження народних традицій, відзначення державних свят та пам’ятних дат. | Обмежене фінансування заходів Програми. |
|  | 2.21.2. Розвиток мистецької освіти |  |  | - | 36198,8 | 9971,1 | 34609,7 | 9587,8 |  |  |  |  | Здійснюються заходи щодо підвищення рівня навчального, навчально-методичного та науково-методичного забезпечення навчальних закладів; проведення капітальних ремонтів будівель, споруд, котелень, дахів, комунікацій та обладнання шкіл естетичного виховання; проведення поточних ремонтів приміщень; забезпечення участі обдарованих учнів та студентів в обласних, всеукраїнських, міжнародних конкурсах, фестивалях, виставках, тощо. | Обмежене фінансування заходів Програми. |
|  | 2.22. Надання якісних послуг транспорту та зв’язку |
|  | 2.22.1. Оптимізація обласної мережі автобусних маршрутів загального користування з урахуванням максимального охоплення автобусним сполученням сільських населених пунктів | 2015 2016-2017 | Програма економіч- ного і соціально- го розвитку області на 2015 рік (рішення обласної ради від 23.01. 2015) | Програма економіч- ного і соціального розвитку області на 2015 рік (рішення обласної ради від 23.01. 2015) | - | - | - | - | Обсяг перевезень пасажирів автомо-більним транспор-том, млн осіб | 49,0 | 48,3 | -0,7 | З метою систематичного вирішення нагальних проблем пасажирських автоперевезень в області протягом 2015 року проведено 10 засідань Координаційної ради облдержадміністрації по організації пасажирських автоперевезень в області, де спільно з перевізника ми, представниками право охоронних та контролю- ючих органів розглядались питання покращення пасажирських перевезень в області. | - |
|  | 2.22.2. Сприяння впровадженню нових сучасних технологій та послуг зв’язку, доступу до Інтернету, що відповідатимуть потребам мешканців області | 2015-2017 | Програма економіч- ного і соціально- го розвитку області на 2015 рік (рішення обласної ради від 23.01. 2015) | Програма економіч- ного і соціально- го розвитку області на 2015 рік (рішення обласної ради від 23.01. 2015) | - | - | - | - | Доходи від надання доступу до мережі Інтернет, млн грн. | 86,1 | 87,2 | +1,1 | Проводилась робота по організації доступу до глобальної мережі «Інтернет» у сільських населених пунктах області. Нові майданчики широкосмугового Інтернет-доступу у 7 районах області розраховані майже на тисячу інтернет-портів. Протягом 2015 року швидкісний безлімітний Інтернет від Укртелекому з’явився у 14 селах та селищах Чернігівської області. Доступ до всесвітньої мережі отримали близько 1700 нових клієнтів оператора в сільській місцевості. | - |
|  | 2.22.3. Забезпечення доступності універсальних поштових послуг та збереження мережі існуючих об’єктів поштового зв’язку області | 2015-2017 | Програма економіч- ного і соціально го розвитку області на 2015 рік (рішення обласної ради від 23.01. 2015) | Програма економіч- ного і соціально го розвитку області на 2015 рік (рішення обласної ради від 23.01. 2015) | - | - | - | - | Кількість об’єктів поштового зв’язку, одиниць Доходи від послуг зв’язку (у діючих цінах), млн грн. | 564 1071,6 | 564 1084,0 | - +12,4 | Проведена робота у напрямку модернізації технологічних процесів, реалізації завдань по наданню якісних послуг поштового зв’язку, активного впровадження нових послуг та сервісів: запроваджені послуги «Прискорена пошта», приймання платежів з торговельною виручкою, послуги з видачі готівкових коштів власникам платіжних карток та їх поповнення через POS-термінали, кардинально змінено рівень надання додаткової послуги “Кур’єрська доставка”. | Через брак коштів не в повній мірі проведені роботи у напрямку модернізації технологічних процесів, реалізації завдань по наданню якісних послуг підприємствами зв’язку. |
|  | 2.23. Надання якісних житлово-комунальних послуг, забезпечення житлом |
|  | 2.23.1. Забезпечення житлом населення, у т.ч. незахищених його верств | Постійно | План заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії сталого розвитку Чернігівської області на період до 2020 року (рішення обласної ради від 18.12. 2015 № 8-2/VII) | План заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії сталого розвитку Чернігівської області на період до 2020 року (рішення обласної ради від 18.12.2015 № 8-2/VII) | 22000,0 | 22000,0 | 29682,23 | 29682,23 | Кількість придбаних квартир, одиниць | 50 | 54 | +4 | Реалізовувались житлові програми: підтримки житлового кредитування молоді, «Власний дім», здешевлення вартості іпотечних кредитів. Придбавалось житло для сімей загиблих військовослужбовців, які брали участь в АТО та інвалідів І-ІІ груп із числа учасників АТО. Крім того, за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку здійснювався капітальний ремонт покрівлі житлового будинку в смт Куликівка та введено в експлуатацію 4-х квартирний житловий будинок для лікарів у м. Мена. | Відсутність в достатній кількості фінансування житлових програм з державного бюджету. Передбачення в державному та місцевих бюджетах коштів. |
| Розвиток міжрегіонального співробітництва | 2.24. Створення умов для зміцнення зв’язків між регіонами та громадами |
|  | 2.24.1. Проведення міжнародних заходів в області та здійснення візитів офіційних делегацій області за кордон з метою налагодження міжрегіональ- ного співробітництва | 2015-2017 | Регіональна цільова програма розвитку зовнішньоекономічної діяльності на 2011-2015 роки, (рішення обласної ради від 30.12. 2010) | - | 1205,0 | 115,0 | 611,161 | 69,305 | - | - | - | - | Проведено 2 міжнародні засідання, організовано зустріч з іноземними делегаціями, участь делегації області в міжнародних заходах за кордоном. | - |
| 3. Вдоско-налення процесу проведення моніторингу та оцінки регіонального розвитку | 3.1. Проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації, оприлюднення, підготовка звітів про їх результати | До 25 лютого року, наступного за звітним | План заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії сталого розвитку Чернігівської області на період до 2020 року (рішення обласної ради від 18.12.2015 № 8-2/VII) | План заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії сталого розвитку Чернігівської області на період до 2020 року (рішення обласної ради від 18.12.2015 № 8-2/VII) | - | - | - | - | Підготовлені звіти | - | - | - | Звіти про результати проведення моніторингу та з оцінки результативності виконання Плану заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії розвитку області за 2015 рік розміщено на офіційному веб-сайті Чернігівської обласної державної адміністрації в рубриці «Стратегія сталого розвитку Чернігівської області на період до 2020 року» / «План заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії сталого розвитку Чернігівської області на період до 2020 року» та підготовлено проект рішення обласної ради про їх затвердження. | - |
|  | 3.2. Проведення моніторингу стану виконання завдань, наведених у пункті 10 Плану заходів на 2015-2017 роки з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженого постановою КМУ від 07.10.2015 № 821, та подання Мінрегіону інформації про стан, перспективи та проблеми щодо їх виконання | Щопівроку, до 28 лютого та до 30 серпня | - | - | - | - | - | - | Надана інформація | - | - | - | Здійснено моніторинг стану виконання завдань, наведених у пункті 10 Плану заходів на 2015-2017 роки з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року (лист Мінрегіону від 26.02.2016 № | - |
|  | 3.5. Проведення моніторингу стану реалізації інвестиційних програм (проектів) регіонального розвитку, у тому числі у рамках державно-приватного партнерства, та подання Мінрегіону звіту про його результати | Щопівроку, до 28 лютого та до 30 серпня | План заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії сталого розвитку Чернігівської області на період до 2020 року (рішення обласної ради від 18.12.2015 № 8-2/VII) | План заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії сталого розвитку Чернігівської області на період до 2020 року (рішення обласної ради від 18.12.2015 № 8-2/VII) | - | - | - | - | Звіт | - | - | - | Звіт про використання коштів щопонеділка надавався до Мінрегіону та щомісячно до Мінекономрозвитку та Мінфіну України | - |

Перший заступник голови

Чернігівської облдержадміністрації									                             Л.В. Сахневич