ЗВІТ
про виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку України за 2016 рік,
відповідальним за які визначено Чернігівську обласну державну адміністрацію

Департамент економічного розвитку Чернігівської обласної адміністрації

(назва структурного підрозділу органу виконавчої влади, відповідального за координацію виконання завдань Стратегії)

| Наймену-вання завдання Стратегії | Найменування заходу | Дата початку/ завершення здійснення заходу | Проектне та фінансове забезпечення виконання завдання | Індикатори результативності виконання завдання | Стан виконання завдання (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого) | Проблемні питання, їх вплив на виконання завдання (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | назва, дата та номер рішення про реалізацію програми (проекту) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу | обсяг фінансування, передбачений програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу, тис. грн | фактично профінан-сований обсяг коштів за програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу, тис. грн |  |  |  |
|  |  |  | тих, що діють з початку виконання завдання | тих, що затверджені у звітному періоді | з початку реалізації програми (проекту) | за звітний період | з початку реалізації програми (проекту) | за звітний період | найменування індикатора, одиниця виміру | прогнозоване значення | фактичне значення | відхилення (+/-) |  |  |
| 1. Удосконалення механізму планування регіонального розвитку | 1.1. Забезпечення розроблення та затвердження планів заходів з реалізації регіональних стратегій розвитку на 2015-2017 роки | Жовтень 2015 року |  |  |  |  |  |  | Затвердже-ний План заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії сталого розвитку Чернігівсь-кої області на період до 2020 року. Розпочато розроблення проекту Плану заходів з реалізації Стратегії у 2018-2020 роках, нада-ні проектні ідеї до ньо-го розгляну-ті експертни-ми групами і доопрацьовуються. | - | - | - | План заходів затверджено рішенням другої сесії обласної ради сьомого скликання 18.12.2015 № 8-2/VII. Прийнято розпорядження голови облдержадміністрації від 13.10.2016 №618 «Про розроблення проекту Плану заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії сталого розвитку Чернігівської області на період до 2020 року». |  |
|  | 1.2. Розроблення інвестиційних програм (проектів) регіонального розвитку на основі планів заходів з реалізації регіональних стратегій розвитку на 2015-2017 роки | Постійно | - | - | - | - | - | - | Щонаймен-ше 270 розроблених інвестиційних програм (проектів) | - | - | - | За 2016 рік в області розроблено 310 інвестиційних проектів та програм. | - |
| 2. Забезпечення стабільного і передбачу- ваного фінансування регіональ- ного розвитку Фінанс-ування програм (проектів) регіонального розвитку за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку | 2.1. Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи та забезпечення визначення переліку технічних завдань на інвестиційні програми і проекти, розроблення, подання на конкурс, визначення критеріїв відбору, проведення оцінки та конкурсного відбору зазначених програм і проектів, за результатами реалізації яких забезпечується підвищення конкурентоспроможності та єдності регіону, у тому числі створення додаткових постійних робочих місць, збільшення частки інноваційної продукції у загальному обсязі промислової продукції регіону, підвищення продуктивності праці та виробництва, енерго- та ресурсоефективності, якості послуг та стандартів життя населення | Постійно | План заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії сталого розвитку Чернігів-ської області на період до 2020 року (рішення обласної ради від 18.12.2015 № 8-2/VII) | - | - | - | - | - | 100 відсотків відібраних на конкурсній основі програм (проектів) | - | - | - | На конкурсній основі (обласна комісія) було відібрано 81 програма (проект), що передбачалось фінансувати за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку. Комісією Мінрегіону відібрано та затверджено 75 проектів. | - |
|  | 2.3. Подання для конкурсного відбору Мінрегіону проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватись за рахунок коштів секторальної бюджетної підтримки ЄС, розроблених відповідно до завдань Стратегії, зокрема програм регіонального розвитку, схвалених постановою КМУ від 07.10.2015р. № 821 | Лютий 2016 року, надалі - до 1 листопада року, що передує плановому | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В області було розроблено та направлено до Мінрегіону 74 проекти, які можуть реалізовуватись за рахунок коштів секторальної бюджетної підтримки ЄС. | - |
| Розшире-ння фінансування програм (проектів) регіонального розвитку через механізм державно-приватного партнер-ства | 2.4. Проведення інформаційно-роз’яснювальної і консультаційної роботи з підготовки проектів державно-приватного партнерства у регіонах, здійснення популяризації механізму державно-приватного партнерства, зокрема засідань за круглим столом, конференцій за участю представників бізнесу | 2015-2017 роки | - | - | - | - | - | - | Навчальні заходи, публічні виступи | - | - | - | Спільно з райдержадміністраціями та виконавчими комітетами міських рад сформовано перелік об’єктів, стосовно яких можливо застосовування механізму державно-приватного партнерства. Крім того, підготовлено інформаційно-роз’яснювальні матеріали щодо переваг застосування ДПП у вирішенні стратегічних економічних і соціальних питань життєдіяльності громад для проведення роботи з представниками територіальних громад на відповідній території і затвердження переліків об’єктів, щодо яких можливо застосувати механізм ДПП, на сесіях органів місцевого самоврядування. | - |
| Виконання та фінансування завдань Стратегії, відповідно до цілей державної регіональної політики на період до 2020 року, під час реалізації державних цільових, галузевих та бюджетних програм Підвищення ролі та функціональних можливостей міст у подальшому розвитку регіонів | 2.5. Розвиток інфраструктури міст |
|  | 2.5.1. Розбудова дорожньої інфраструктури | 2015-2017 | План заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії сталого розвитку Чернігівської області на період до 2020 року (рішення обласної ради від 18.12.2015 № 8-2/VII) | - | 36617,835 | 17383,466 | 27693,887 | 15884,974 | Будіництво, ремонт, реконструк-ція вуличного освітлення, од. Будівництво тролейбусної контактної мережі – км Реконструкція тролейбусних ліній - км | 2 3,8 5,6 | 2 3,8 5,6 | - - - | Здійснювалось реконструкція вуличного освітлення у м. Мена та у смт Сосниця, будівництво тролейбусної контактної мережі в м Чернігів (3,8 км) та реконструкція 5,6 км тролейбусних ліній. Завершено роботи по електропостачанню світлофорів. Продовжуються роботи з благоустрою: огородження, встановлення дорожніх знаків, нанесення дорожньої розмітки. | - |
|  | 2.5.2. Забезпечення населення якісною питною водою | 2015-2017 | План заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії сталого розвитку Чернігівської області на період до 2020 року (рішення обласної ради від 18.12.2015 № 8-2/VII) | - | 12537,69 | 6037,687 | 11526,345 | 5893,875 | Введено в експлуата-цію: водопровід, км | 33,51 | 33,51 | - | Здійснювалось будівництво, реконструкція об’єктів водопостачання, технічне переоснащення насосних станцій, встановлення засобів обліку води, зокрема встановлення станції підйому води другого рівня у мікрорайоні п’ятиповерхової забудови, м. Семенівка, будівництво артезіанської свердловини та водонапірної башти і станції знезалізнення, смт Талалаївка тощо. | - |
|  | 2.5.3. Підтримка розроблення містобудівної документації для населених пунктів (зонінг, детальні плани територій) та приміської зони | Постійно | Довгострокова Ком--плексна регіональ-на прог-рама коригува-ння, роз-роблення містобудівної доку-ментації та місцевих правил забудови населених пунктів Чернігів-ської області на 2005-2020 роки»(роз-пор. ОДА від 22.07. 04 № 215) | - | 16735,308 | 10826,04 | 13084,472 | 8155,721 | Кількість затвердже-них: генпланів; змін до генеральних планів; зонінгів; детальних планів в межах населених пунктів; детальних планів поза межами населених пунктів, одиниць | 7 1 5 5 6 | 6 1 6 4 6 | -1 - +1 -1 - | У 2016 році розроблено та затверджено генеральний план та план зонування території м. Мена, генеральні плани селища Седнів та сел Киїнка, Білещина, Савин, Кіпті, Омелянів; план зонування території м.Бахмач. | Відсутність коштів в місцевих бюджетах на розроблення містобудівної документації. |
|  | 2.6. Підтримка інтегруючої ролі міст як центрів економічного та соціального розвитку |
|  | 2.6.1. Сприяння транспортному, інформаційному та комунікативному зв’язку міст - центрів економічного зростання з менш розвинутими прилеглими територіями | 2015-2020 | Програма економіч- ного і соціального розвитку області на 2016 рік (рішення обласної ради від 27.01. 2016) | Програма економіч- ного і соціального розвитку області на 2016 рік (рішення обласної ради від 27.01.2016) | - | - | - | - | Кількість внутрішньорайонних маршрутів в області, одиниць Чисельність користувачів мережею Інтернет (тис. абон.), з них абоненти безпроводового широкосмугового доступу до мережі Інтернет; тис.осіб; | 239 118,4/ 108,4 | 232 410,0*/ 223,6* (за січень-вересень 2016 р.) * зміна у статистичній звітності у зв’язку з залу-ченням до обра-хунку показників всіх діючих Інтернет-опера-торі в Україні | -7 - | На конкурсних засадах продовжено роботу 112 автобусних маршрутів, на яких задіяно 259 одиниць транспортних засобів. Проведено 19 засідань Координаційної ради облдержадміністрації по організації пасажирських автоперевезень в області. Щомісячно на засіданнях Координаційної ради облдержадміністрації по організації пасажирських автоперевезень в області розглядаються нагальні питання у сфері пасажирських автоперевезень, пропозиції по їх покращенню тощо. | Основними проблемами є збитковість внутрішньо- районних маршрутів через низький пасажиропотік, значна географічна віддаленість населених пунктів, незадовільний стан автомобільних доріг загального користування тощо. |
| Створення умов для поширення позитивних процесів розвитку міст на інші території, розвиток сільської місцевості | 2.7. Поліпшення транспортної доступності в межах регіону |
|  | 2.7.1. Оновлення рухомого складу транспортних засобів, зокрема тих, що призначені для здійснення соціально значущих пасажирських перевезень (мешканців сільської місцевості, осіб з обмеженими фізичними можливостями) | 2015-2020 | Програма економіч- ного і соціального розвитку області на 2015 рік (рішення обласної ради від 23.01. 2015) | Програма економіч- ного і соціального розвитку області на 2016 рік (рішення обласної ради від 27.01. 2016) | - | - | - | - | Обсяги перевезень пасажирів автомобільним транспортом, млн осіб | 52,3 | 47,3 | -5,0 | Проводиться поступова заміна транспортних засобів малої місткості на автобуси середньої та великої місткості. | Нестача фінансових ресурсів на оновлення рухомого складу транспортних засобів. |
|  | 2.7.2. Розвиток міжміського автобусного транспорту, транспортних зв’язків | 2015-2020 | Програма економіч- ного і соціального розвитку області на 2015 рік (рішення обласної ради від 23.01. 2015) | Програма економіч- ного і соціального розвитку області на 2016 рік (рішення обласної ради від 27.01. 2016) | - | - | - | - | Проведено конкурсів на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, кількість | 10 | 7 | -3 | За 2016 рік проведено 7 конкурсів на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування при запланованих 10 на рік. Водночас, оптимізована кількість конкурсів, на яких розглянуто питання пасажирських перевезень по усіх запланованих маршрутах. | - |
|  | 2.7.3. Поліпшення стану та технічних показників автомобільних доріг і мостів загального користування державного та місцевого значення, доріг комунальної власності | 2015-2017 | План заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії розвитку області на період до 2020 року (рішення облради від 18.12.2015 № 8-2/VII) | - | 799659,865 | 591394,264 | 803400,013 | 536492,446 | Відремонтовано доріг, км/тис. м² | 92,6/ 432,6 | 63,173/ 632,2 | -29,427 /+199,6 | Виконано суцільний ремонт твердого покриття поточним середнім ремонтом на 7 об’єктах загальною протяжністю 63,2 км та 1 міст (53,4 пог.м). Ліквідовано ямковості на 4,3 тис. км автодоріг, площею 587,6 тис. м². Також ліквідовано тріщин 13874 пог.м. | - |
|  | 2.8. Розвиток сільської місцевості |
|  | 2.8.1. Організація та проведення семінарів для господарів садиб, сільських голів, відповідальних працівників з питань туризму в органах місцевої влади та осіб, які мають можливість займатись сільським зеленим туризмом, підготовка і видання інформаційно-довідкової та методичної друкованої продукції про сільський зелений туризм | Постійно | Обласна цільова програма розвитку туризму в Чернігівській області на 2012-2020 роки | - | 105,0 | 33,0 | 13,86 | 2,71 | Кількість садиб сільського зеленого туризму в області, одиниць | 35 | 35 | - | Проведено виїзні семінари для жителів сільської місцевості з питань ведення підприємницької діяльності та розвитку сільського туризму на тему: «Практичні питання розвитку сільського туризму в Чернігівській області» у с. Андріївка Чернігівського району та смт Короп. Організовано семінар-практикум та рекламно-інформаційний тур з розвитку еко-туризму по Чернігівській області. | Враховуючи обмежене фінансування заходів Програми, протягом звітного періоду видатки на реалізацію заходів були зменшені. |
|  | 2.8.2. Надання державної підтримки для розвитку сільського господарства | Постійно | 2801030 «Фінансо- ва підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів»; 2801540 «Державна підтримка галузі тваринництва». | - | 25321,0 1147,2 | 13218,0 1147,2 | 25198,3 1147,2 | 13313,7 1147,2 | Обсяг валової продукції сільського господарства у цінах 2010 року, млн. грн.; Темп росту (зниження) валової продукції сільського господарства, % | 9822,4 102,0 | 10357,2 104,4 | +534,8 +2,4 в.п. | За програмою «Фінансова підтримка заходів в АПК шляхом здешевлення кредитів» компенсацію отримали 37 підприємств АПК за 54 кредитними угодами. За програмою «Державна підтримка галузі тваринництва» внесено в реєстр 3 сільськогосподарські підприємства (163 гол.) із сумою відшкодування 1926,9 тис. грн. Наказом Мінагрополітики України від 30.11.2016 №498 затверджений розподіл бюджетних коштів у розмірі 59% від необхідної суми -1147,2 тис. грн. Кошти освоєні повністю. | - |
|  | 2.8.3. Створення рівних умов для підтримки сільськогосподарських виробників незалежно від їх виду, типу, розміру, форми власності та господарювання, підтримка органічного землеробства | Постійно | Регіональ-на цільова Програма фінансової підтримки органіч-ного вироб-ництва в Чернігівській області на 2015-2020 роки (рішення обласної ради від 29.04. 2015) | Програма передачі нетелей багатодіт-ним сім’ям, які проживають у сільській місцевості Чернігів-ської об-ласті на 2016-2020 роки (рі-шення обласної ради від 27.01. 2016); Програма підтримки особистих селянських господарств, де утриму-ється 4 і більше корів, у Черні-гівській області на 2016-2020 роки (рішення обласної ради від 27.01.2016). | 1427,0 - | 1427,0 - | 1395,4 - | 1395,4 - | Питома вага рослинництва у загальному обсязі сільгоспвиробництва, %; Питома вага тваринництва у загальному обсязі сільгоспвиробництва,%; Ефективні-сть сіль-госпвироб-ництва (обсяг валової продукції сільського господар-ства у розрахунку на 100 га сільгос-пугідь), тис. грн. | 78,0 22,0 556,7 | 79,2 20,8 583,6 | +1,2 в.п. -1,2 в.п. +26,9 | За Програмою фінансової підтримки органічного виробництва в Чернігівській області на 2015-2020 роки (КФК 160903) 9 виробників органічної продукції у 2016 році отримали з обласного бюджету 230 тис. грн. для компенсації вартості сертифікації. За Програмою передачі нетелей багатодітним сім’ям, які проживають у сільській місцевості Чернігівської області, на 2016 - 2020 роки (КФК 250380) з обласного бюджету виділено 1165,4 тис. грн., 39 сімей отримали тварин. | Обмеженість коштів в обласному бюджеті. |
|  | 2.8.4. Розвиток системи консультативних (дорадчих) служб | Постійно | План заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії сталого розвитку Чернігівської області на період до 2020 року (рішення обласної ради від 18.12. 2015 № 8-2/VII) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | З метою підвищення рівня знань та навичок малих та середніх сільгоспвиробників іде процес налагодження роботи обласної сільськогосподарської дорадчої служби. Зокрема 22.04.2016 відбулось засідання «за круглим столом» з обговорення стану та перспектив розвитку сільськогосподарського дорадництва в області. | - |
|  | 2.8.5. Підтримка розвитку особистих селянських господарств, ферм сімейного типу, що спеціалізуються на вирощуванні плодово-ягідної продукції, овочів, продукції тваринного походження | Постійно | План заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії сталого розвитку Чернігівської області на період до 2020 року (рішення обласної ради від 18.12. 2015 № 8-2/VII) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Протягом 2016 року проведено: - 20 заходів, спрямованих на ефективний розвиток галузі тваринництва області, впровадження та поширення передових технологій з метою нарощування виробництва конкурентоспроможної тваринницької продукції як на внутрішньому так і на зовнішньому ринках; - 10 семінарів-нарад для сільських/селищних голів та керівників малих сільгоспформувань. | - |
|  | 2.8.6. Поліпшення умов проживання сільського населення | Постійно | Обласна програма підтримки індивідуального житлового будівництва та розвитку особистого селянського господарства „Власний дім” на 2016 – 2020 роки (рішення обласної ради від 10.09. 2015) | - | 19221,7 | 9694,9 | 19181,7 | 9694,9 | Надання кредитів | 154 | 154 | - | Для забезпечення сільського населення житлом в рамках впровадження обласної програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» у 2016 році укладено 154 угоди. Введено в експлуатацію 4,8 тис. м2 житла, придбано 28 та прокладено інженерних мереж в 50 житлових будинках, 29 сільські сім‘ї отримали кредитну підтримку на розвиток особистого селянського господарства та 7 кредитів на будівництво підсобних господарських приміщень. Освоєно 9694,9 тис. гривень. | Обмеженість фінансування з державного бюджету. |
|  | 2.8.7. Наближення якісної медичної допомоги до місць проживання населення, особливо сільської місцевості. Модернізація мережі закладів охорони здоров’я області, що надають первинну медико-санітарну допомогу | Постійно | План заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії сталого розвитку Чернігівської області на період до 2020 року (рішення обласної ради від 18.12.2015 № 8-2/VII) | - | 20695,5 | 20000,0 | 11910,66 | 8974,2 | Кількість створених центрів первинної медико-санітарної допомоги, одиниць; Забезпече-ність амбулаторіями у сільській місцевості на 10000 населення, кількість | 26 3,3 | 25 2,7 | -1 +0,6 | Станом на 01.01.2017 в області налічується 25 центрів ПМСД, які мають юридичний статус. На ремонтно-будівельні роботи закладів охорони здоров’я області, що на-дають первинну медико-санітарну допомогу використано 8974,2 тис.грн.. | Забезпечення закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу медобладнанням та транспортом. Неможливість витрачання коштів медичної субвенції на капітальні видатки. |
|  | 2.8.8. Забезпечення медичних працівників житлом, земель-ними ділянками, надання пільго-вих кредитів, навчання у вищих навчаль-них закладах за рахунок місце-вих бюджетів, введення місцевих надбавок до заробітної плати | 2015-2017 | Програма місцевих стимулів для медичних праців- ників первинної ланки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | За кошти місцевих бюджетів житлом забезпечені 8 лікарів медичних закладів області, з них - 3 молоді спеціалісти. | - |
| Підви- щення ефектив- ності вико- ристання внутрішніх факторів розвитку регіонів | 2.9. Розвиток інтелектуального капіталу |
|  | 2.9.1. Організація професійного навчання безробітних за затребуваними на ринку праці професіями | Постійно | Програма зайнятості населення Чернігівської області на період до 2017 року схвалена розпоряд-женням обласної державної адміністрації від 26.03.2013 № 86 | - | - | - | - | - | Чисельність безробітних громадян, які проходили професійне навчання та перенавчан-ня, осіб | 4445 | 4445 | - | Протягом 2016 року набувало нових професій та підвищувало кваліфікацію 4,4 тис. безробітних, які навчалися за замовленням роботодавців під конкретне робоче місце, для самозайнятості та організації підприєм-ницької діяльності. Рівень працевлаштування безробітних після професійного навчання становить 98,8%. Були затребувані і одразу знайшли роботу 4,2 тис. колишніх безробітних. | - |
|  | 2.9.2. Забезпечення регіонального ринку праці конкурентноспроможними та кваліфікованими робітничими кадрами з урахуванням пріоритетів його розвитку | Постійно | План заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії сталого розвитку Чернігівської області на період до 2020 року (рішення обласної ради від 18.12.2015 № 8-2/VII) | - | - | - | - | - | Кількість випускників професійно-технічних навчальних закладів, які за направленням навчального закладу працевлаштовані на перше робоче місце, тис. осіб | 1,9 | 1,9 | - | Прогнозовані показники щодо працевлаштування випускників 2016 року професійно-технічних навчальних закладів на перше робоче місце виконані. | - |
|  | 2.9.3. Забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців та робітничих кадрів для задоволення потреб регіонів з урахуванням пріоритетів їх розвитку | Постійно | Програма зайня-тості на період до 2017 року (розпорядження голови облдержадміністрації від 26.03.2013 №86) | - | - | - | - | - | Щорічний випуск фахівців у ВНЗ, тис. осіб | 4,5 | 4,1 | -0.4 | Згідно з затвердженими МОНУ обсягами державного замовлення на підготовку та випуск фахівців з вищою освітою у 2016 році завершив відповідний цикл навчання (за кошти державного, місцевих бюджетів, фізичних осіб) та отримав дипломи 4141 студент. | - |
|  | 2.9.4. Стимулювання співробітництва між навчальними закладами, науково-дослідними установами і підприємствами регіонів | Постійно | План заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії сталого розвитку Чернігівської області на період до 2020 року (рішення обласної ради віл 18.12.2015 № 8-2/VII) | - | - | - | - | - | Науково-технічна продукція, одиниць | 165 | 162 | -3 | Протягом 2016 року науковцями ВНЗ області створено 162 види нових виробів науково-технічної продукції: техніки, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій. | - |
|  | 2.9.5. Забезпечення підтримки та розвитку інтелектуального і творчого потенціалу через систему освіти та навчання протягом життя | Постійно | Програма економіч- ного і соціального розвитку області на 2015 рік (рішення обласної ради від 23.01. 2015) | Програма економіч- ного і соціального розвитку області на 2016 рік (рішення обласної ради від 27.01. 2016) | - | - | - | - | Кількість науково-педагогіч-них працівників/у тому числі молодих вчених, тис. осіб | 2,4/ 0,5 | 2,3/ 0,38 | -0,1/ -0,12 | До науково-дослідної та інноваційної роботи, яка здійснюється ВНЗ області, залучено 2,3 тис. науково-педагогічних працівників, у т.ч. 380 аспірантів і молодих учених. | - |
|  | 2.10. Підвищення рівня інноваційної та інвестиційної спроможності регіону |
|  | 2.10.1. Сприяння розвитку наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та високотехнологічних виробництв | Постійно | Програма економіч- ного і соціального розвитку області на 2015 рік (рішення обласної ради від 23.01. 2015) | Програма економіч- ного і соціального розвитку області на 2016 рік (рішення обласної ради від 27.01. 2016) | - | - | - | - | Питома вага підпри-ємств, що займалися інновація-ми, % Загальна сума витрат, млн грн. Частка реалізованої інноваційної продукції в загальному обсязі реалізованої промислової продукції,% | 13,5 (2015 рік) 120,0 (2015 рік) 1,1 (2015 рік) | 13,3 (2015 рік) 35,0 (2015 рік) 0,5 (2015 рік) | -0,2 -85,0 -0,6 | З метою сприяння розвитку наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та високотехнологічних виробництв проведено ряд нарад з керівниками підприємств області щодо можливих шляхів практичного залучення підприємств до виробництва продукції у сфері оборони, кооперації між підприємствами України та вирішення завдань імпортозаміщення. Оборонні замовлення отримали ПАТ «ЧеЗаРа», ТОВ «Український кардан», НВО «Група Компаній «МАГР», ТОВ «Український кардан», ТОВ «Техсервіс» та інші. | Необхідно внести зміни до Закону України «Про інноваційну діяльність», «Про пріори-тетні напрям-ки інновацій-ної діяльності в Україні» з метою від-новлення статей щодо особливостей в оподатку-ванні та митному регулюванні при здійсненні суб’єктами підприємниц-тва інноваційної діяльності. |
|  | 2.10.2. Удосконалення регіональної системи правової, кадрової та інформаційної підтримки інноваційної діяльності | Постійно | - | - | - | - | - | - | Інноваційні структури на базі вищих навчальних закладів, кількість | 22 | 21 | -1 | З метою удосконалення координації та підвищення якості наукових досліджень на базі ВНЗ працюють інноваційні структури (профільні структурні підрозділи): наукові лабораторії, науково-дослідні центри, інноваційний центр з розробки, дослідження і впровадження сучасних технологій механізації та автоматизації технологічних процесів у рослинництві і тваринництві, археологічні експедиції. | - |
|  | 2.10.3 Створення умов для формування сприятливого інвестиційного середовища та позитивного іміджу області | Постійно | Програма інвестиційного розвитку Чернігівської області на 2011-2015 роки, (рішення обласної ради від 25.03. 2011) | Програма розвитку інвестиційної, зовнішньоекономічної та виставково-ярмаркової діяльності Чернігівської області на 2016-2020 роки «Чернігівщина – конкурентоспроможний регіон» (рішення обласної ради від від 27 січня 2016 року № 2-3/VII) | 3875,0 | 775,0 | 198,6 | 28,6 | Обсяг залучених капітальних інвестицій, млн. грн./темп росту капітальних інвестицій (у порівняних цінах у % до попереднього року); Обсяг залучених з початку інвестування прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу), млн дол.США/ темп росту іноземних інвестицій (у % до початку року) | 3300,0/101,1 97,8/ 102,4 | 4979,1/132,5 93,4/ 101,4 (9 міс. 2016 р.) | +1679,1/ +31,4 х | Здійснюються заходи щодо розробки інвестиційних продуктів (формується каталог інвестиційних пропозицій). Вивчається можливість розробки інтерактивної інвестиційної карти області. Постійно здійснюється інформаційна підтримка інвестиційної діяльності (промоція інвестиційного потенціалу області, сприяння в просуванні регіональних підприємств на внутрішньому та зовнішньому ринках, забезпечення повноцінного функціонування та наповнення інформаційних ресурсів, зокрема офіційних web-сайтів облдержадміністр-ації (www.cg.gov.ua) та Департаменту економічного розвитку (economy.cg.gov.ua). Проводиться активна робота щодо залучення потенційних реципієнтів до участі у кредитних грантових програмах, оголошених конкурсах та програмах міжнародної технічної допомоги. | Обмеженість бюджетного фінансування. |
|  | 2.10.4. Формування ефективної системи менеджменту залучення інвестицій | Постійно | Програма інвестиційного розвитку Чернігівської області на 2011-2015 роки, (рішення обласної ради від 25.03. 2011) | Програма розвитку інвестиційної, зовнішньоекономічної та виставково-ярмаркової діяльності Чернігівської області на 2016-2020 роки «Чернігівщина – конкурентоспроможний регіон» (рішення обласної ради від від 27.01. 2016 № 2-3/VII) | 200,0 | 40,0 | 1,8 | 1,8 | - | - | - | - | Проводились зустрічі, наради, інші публічні заходи з метою активізації інвестиційної діяльності в регіоні, вирішення проблем інвесторів. В рамках проекту Організацій Об’єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО) міжнародної програми «Екологізація економік країн Східного партнерства ЄС» EaP GREEN Центром ресурсоефективного та чистого виробництва успішно проведено ІІ цикл семінарів «Ресурсоефективне та чисте виробництво на промислових підприємств Чернігівського регіону». Проводився постійний моніторинг інвестиційних пропозицій суб’єктів господарювання та стану впровадження інвестиційних проектів, як на обласному, так і на районному (міському) рівнях. | - |
|  | 2.10.5. Створення інституційного середовища для активізації інвестиційної діяльності | Постійно | Програма інвестиційного розвитку Чернігівської області на 2011-2015 роки, (рішення обласної ради від 25.03. 2011) | Програма розвитку інвестиційної, зовнішньоекономічної та виставково-ярмаркової діяльності Чернігівської області на 2016-2020 роки «Чернігівщина – конкурентоспроможний регіон» (рішення обласної ради від від 27.01. 2016 № 2-3/VII) | - | - | - | - | Кількість новоство-рених елементів інституційного середовища , од.; Кількість проведених засідань консультативно-дорадчих органів з питань інвестицій-ної діяльності при обласній державній адміністра-ції, одиниць | 3 3 | 1 - | -2 -3 | Проводилася організаційна робота щодо створення Агенції регіонального розвитку в Чернігівській області, як важливої інституції у сфері регіонального розвитку та залучення інвестицій. | - |
|  | 2.10.6. Розвиток науково-інноваційного співробітництва державного та недержавного секторів науки, вищих навчальних закладів і наукових установ з реальним сектором економіки | Постійно | Програма економічного і соціального розвитку області на 2015 рік (рішення обласної ради від 23.01. 2015) | Програма економіч- ного і соціального розвитку області на 2016 рік (рішення обласної ради від 27.01. 2016) | - | - | - | - | Наукові дослідження та розробки, од. | 42 | 42 | - | У 2016 році ВНЗ області впроваджено у виробництво 42 види науково-технічної продукції: техніки, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій. | - |
|  | 2.10.7. Забезпечення створення системи підготовки фахівців з питань управління інвестиційними проектами, у тому числі в рамках державно-приватного партнерства | Постійно | Програма економіч- ного і соціального розвитку області на 2015 рік (рішення обласної ради від 23.01. 2015) | Програма економіч- ного і соціального розвитку області на 2016 рік (рішення обласної ради від 27.01. 2016) | - | - | - |  | Щорічний випуск фахівців у ВНЗ, осіб | 220 | 153 | -67 | У 2016 році завершили відповідний цикл навчання за напрямами, спеціальностями «Управління проектами», «Менеджмент» (за кошти державного, місцевих бюджетів, фізичних осіб) та отримали дипломи 153 студенти. | - |
|  | 2.11. Розвиток підприємницького середовища та конкуренції на регіональних товарних ринках |
|  | 2.11.1. Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності | 2015-2017 | Обласна Програма розвитку малого і середнього підприємництва на 2015-2016 роки (рішення обласної ради від 23.01. 2015) | - | 104,0 | 52,0 | 21,0 | 8,4 | Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. наявного населення, од.; Кількість середніх підприємств у розрахунку на 10 тис. наявного населення, од.; Питома вага надходжень від діяль-ності суб’єктів малого/і середнього підприємництва в загальних надходженнях до місце-вого бюджету, % | 54 (2015 рік) 3 (2015 рік) 23,3/ 23,6 | 54 (2015 рік) 3 (2015 рік) 25,4/ 24,5 | - - +2,1/ +0,9 | Проводилась інформаційно-консультаційна робота (зокрема, функціонувала Молодіжна школа бізнесу, щомісяця проводились «Дні юридичної допомоги», тематичні семінари). Здійснено фінансування на суму 1,640 млн грн 4 інвестиційних проектів. Продовжувалась робота щодо удосконалення системи надання адміністративних послуг, в тому числі безперебійного функціонування мережі центрів. У 2016 році кількість наданих адміністративних послуг через центри склала понад 316 тисяч. | - |
|  | 2.11.2. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка | 2015-2017 |  |  | 6600,0 | 3600,0 | 2640,0 | 1640,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.11.3. Ресурсне та інформаційне забезпечення | 2015-2017 |  |  | 538,0 | 269,0 | 168,8 | 98,1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.11.4. Формування інфраструктури підтримки підприємництва | 2015-2017 |  |  | 10,0 | 5,0 | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.11.5. Удосконалення системи надання адміністративних послуг | 2015-2017 |  |  | 248,0 | 124,0 | 196,2 | 109,6 |  |  |  |  |  |  |
| 2.12. Раціональне використання природно-ресурсного потенціалу, збереження культурної спадщини та найцінніших природних територій |  |
|  | 2.12.1. Моніторинг стану туристичних ресурсів області, вивчення стану культурно-історичних пам’яток, сприяння їх збереженню, облаштуванню та використанню в туристичних цілях | Постійно | Обласна цільова програма розвитку туризму в Чернігівській області на 2012-2020 роки (рішення обласної ради від 21.12.2012) | - | 92,5 | 28,0 | 9,59 | 7,69 | Кількість відвідувачів музейних закладів та національ-них заповідників, (тис. чол.) | 754,0 | 859,0 | +105 | Здійснено моніторинг стану об’єктів туристичної інфраструктури Борзнянського, Ніжинського, Сосницького, Городнянського та Менського районів. Розроблено 2 пішохідні маршрути в смт Любеч та виготовлено таблички для їх маркування згідно з Національним стандартом України (ДСТУ 7450:2013 «Туристичні послуги. Знаки туристичні активного туризму. Класифікація, опис і правила застосування»). | Обмеженість фінансування. |
|  | 2.12.2. Збереження в регіонах біологічного та ландшафтного різноманіття, відтворення природних комплексів, земельних та водних ресурсів, формування національної екомережі | 2015-2017 | Програма охорони навколишнього при-родного середо-вища Чернігів-ської області на 2014-2020 роки, (рі-шення обласної ради від 17.06. 2014) | - | 697,98 | 398,8 | 697,46 | 398,2 | Площа земель природно-заповідного фонду, тис. га/питома вага площі природно-заповідного фонду до площі адміністра-тивно-терито-ріальної одиниці, % | 260,72/ 7,8 (уточнено) | 260,73/ 7,81 | +0,01/ +0,01 | У 2016 році виготовлено 235 інформаційно-охоронних знаків на об'єкти природно-заповідного фонду області. У 2016 році створено гідрологічний заказник місцевого значення «Нижній Болгач» у Ріпкинському районі. | Проблематично отримати погодження з первинними власниками та користувачами земель, на яких планується створення об’єктів природно-заповідного фонду |
|  | 2.12.3. Підвищення рівня обізнаності населення щодо цінностей територій та об’єктів природно-заповідного фонду і залучення населення до управління ними | 2015-2017 | Програма охорони навко-лишнього природ-ного середо-вища Чернігівської області на 2014-2020 роки, (рішення обласної ради від 17.06. 2014) | - | 419,0 | 219,0 | 415,5 | 215,5 | - | - | - | - | Протягом 2016 року видано 300 екз. Екологічного паспорту, надруковано 400 екз. екологічного календаря та 2400 екз. плакатів. Крім того, видано 500 екз. Доповіді про стан навколишнього природного середовища, 8000 екз. дитячої збірки віршів, надруковано 40 екз. постера для сіті-лайта. | Недостатньо коштів для виготовлення еколого-просвітницької літератури |
|  | 2.13. Розвиток транскордонного співробітництва |
|  | 2.13.1. Організація, проведення та участь у роботі національних та міжнародних публічних заходів у сфері транскордонного співробітництва | 2015-2017 | Регіональна цільова програма розвитку зовнішньоекономічної діяльності на 2011-2015 роки (рішення обласної ради від 30.12. 2010) | Програма розвитку інвестиційної, зовнішньоекономічної та виставково-ярмаркової діяльності Чернігівської області на 2016-2020 роки «Чернігівщина-конкурентоспроможний регіон» (рішення обласної ради від 27.01. 2016) | 130,0 | 65,0 | 9,4 | 6,4 | - | - | - | - | Інформація про проекти транскордонного співробітництва, міжнародні гранти широко анонсувалась на Економічному Порталі Чернігівської області та доводилася до представників організацій громадянського суспільства: громадських організацій, благодійних фондів, профспілок, асоціацій, мереж, аналітичних центрів. Для підприємств області відбувся 1-ий Форум експортерів «Досвід лідерів - шлях до успіху». | - |
|  | 2.13.2. Забезпечення розвитку транскордонного співробітництва, залучення установ, організацій, територіальних громад до подальшого поглиблення співпраці |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.14. Диверсифікація джерел енергопостачання та підвищення рівня енергоефективності |
|  | 2.14.1. Впровадження енергоефективних технологій та устаткування, вдосконалення обліку та контролю витрачання енергоресурсів | 2015-2017 | Державна цільова економічна програма енерго-ефектив-ності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2016 роки. Програми інвестиційного розвит- ку підпри- ємств. | - | 71750,0 | 65750,0 | 152540,5 | 65750,0 | Обсяг економії енергоресурсів, тис. тонн умовного палива | 35,2 | 30,5 | -4,7 | Для оптимізації витрат населення у житловому фонді за рахунок інвестиційних програм підприємств - надавачів послуг, коштів населення у 2016 році частка оснащення житлового фонду лічильниками тепла становила 68,6 % (у 2015 році – 65,8%). В рамках реалізації ІІІ фази Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» у містах Ніжин, Прилуки впроваджувались проекти з енергоефективності для об’єднань співвласників багатоквартирних житлових будинків. У 2016 році на 59 об’єктах (промислові підприємства, що надають теплову енергію, теплопостачальні підприємства, бюджетна сфера) проведено роботи з реконструкції котелень на використання альтернативних видів палива. На 63 об’єктах бюджетної сфери проведено роботи з часткового утеплення фасадів, заміни вікон та дверей на металопластикові. | - |
|  | 2.14.2. Підтримка та стимулювання реалізації населенням енергоефективних заходів | 2015-2017 | Державна цільова економіч-на програма енерго-ефектив-ності і розвитку сфери виробництва енерго-носіїв з віднов-лювальних джерел енергії та альтерна-тивних видів палива на 2010-2016 роки | - | 13100,0 | 9840,0 | 16800,0 | 9840,0 | Кількість виданих кредитів, одиниць | 2700 | 1748 | -952 | Для стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів у 2016 році видано кредити 1748 фізичним особам на загальну суму 24,6 млн гривень. Сума відшкодування становить 9840,0 тис. гривень. | - |
|  | 2.14.3. Розвиток виробництва альтернативних видів палива та розширення використання відновлювальних джерел енергії | 2015-2017 | План заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії сталого розвитку Чернігів-ської області на період до 2020 року (рішення обласної ради від 18.12.2015 № 8-2/VII) | - | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | Частка природного газу в паливному балансі, % | 47,0 | 46,3 | -0,7 | За рахунок коштів інвестора у Куликівському районі побудовано завод з виробництва паливних брикетів. Потужність виробництва складає 2000 тонн на рік. | - |
| Запобіган- ня збіль- шенню диспропорцій, що гальмують розвиток регіонів | 2.15. Узгодженість політики стимулювання розвитку “точок зростання” та підтримки економічно менш розвинутих та депресивних територій |
|  | 2.15.1. Створення та забезпечення діяльності Агенції регіонального розвитку | 2016 | План заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії сталого розвитку Чернігів-ської області на період до 2020 року (рішення обласної ради від 18.12.2015 № 8-2/VII) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | На підставі рішення про створення АРР, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 03.06.2016 №305 та рішенням 5 сесії обласної ради 7 скликання від 20.07.2016 №15-5/VІІ, Чернігівська облдержадміністрація та Чернігівська обласна рада виступили засновниками АРР. На сьогодні проводяться консультації з потенційними співзасновниками та членами наглядової ради АРР, здійснюється пошук та аналіз можливих джерел фінансування утворення і функціо-нування установи «Агенція регіонального розвитку Чернігівської області». | Відсутність механізмів: - передачі Агенції майна і коштів заснов-никами (з бюджетної установи небюджет-ній); - забезпе-чення сталого фінансування діяльності Агенції (виплата заробітної плати з нарахуван-нями, комунальні платежі тощо), зокрема, отримання доходів, крім пасивних, для забезпечення діяльності Агенції. |
|  | 2.16. Створення умов для продуктивної праці населення |
|  | 2.16.1. Працевлаштування безробітних громадян на вільні та новостворені робочі місця, заявлені до укомплектування роботодавцями | 2014-2017 | Програма зайнятості населення Чернігів-ської області на період до 2017 року (розпо-рядження голови обласної державної адміні-страції від 26.03.2013 № 86) | - | - | - | - | - | Чисельність безробітних громадян, працевлаш-тованих за направлен-ням служби зайнятості, особи | 13135* | 13139 | +4 | За сприяння служби зайнятості за рік знайдено роботу та повернуто до трудової діяльності шляхом працевлаштування на вільні та новостворені робочі місця 13,1 тис. безробітних громадян. 447 безробітних працевлаштовані на новостворені робочі місця із здійсненням компенсації 218 робото-давцям єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. | - |
|  | 2.16.2. Здійснення постійної актуалізації та поповнення банку вакансій з метою ефективного використання існуючого потенціалу вільних робочих місць для працевлаштування безробітних громадян | 2014-2017 |  | - | - | - | - | - | Кількість вакансій для укомплектування службою зайнятості, одиниць | 25600 | 26671 | +1071 | Протягом 2016 року в центрах зайнятості області були наявними 26,7 тис. вакансій для укомплектування. Хоча рівень укомплектування поданих роботодавцями вакансій є високим і досяг 88,2%, дисбаланс між попитом та пропозицією робочої сили є значним - навантаження на 1 вільне робоче місце станом на 1 січня 2017 року – 17 осіб (на цю дату рік тому – 25 осіб). | - |
|  | 2.16.3. Підвищення рівня обізнаності безробітних громадян з питань організації та провадження підприємницької діяльності шляхом залучення їх до відповідного професійного навчання та виплати одноразово усієї належної їм допомоги по безробіттю для започаткування власної справи | 2014-2017 |  | - | - | - | - | - | Чисельність безробітних громадян, які отримали одноразово допомогу по безробіттю для започаткування власної справи, осіб | 150* | 153 | +3 | Для 1,4 тис. осіб, які виявили зацікавленість у самостійному започат-куванні власної справи, проведено 128 інформа-ційних семінарів „Як розпочати свій бізнес”, в подальшому 365 осіб стали учасниками 42 консультаційних семі-нарів “Від бізнес - ідеї до власної справи”. В результаті 153 безро-бітних були скеровані на професійне навчання задля організації підприєм-ницької діяльності, захистили бізнес-плани, отримали усю належну їм допомогу по безробіттю одноразово та започат-кували власну справу. | - |
|  | 2.16.4. Розширення обсягів підготовки робітничих кадрів з числа безробітних громадян під конкретне замовлення роботодавців з подальшим працевлаштуванням шляхом співпраці з професійно-технічними навчальними закладами області, центрами професійно-технічної освіти державної служби зайнятості та використовуючи базу підприємств, організацій. | 2014-2017 |  | - | - | - | - | - | Чисельність безробітних громадян, які проходили професійне навчання та перенав-чання під конкретне замовлення роботодав-ців, осіб | 4500 | 4434 | -66 | Під конкретне замовлення роботодавців навчалося 4434 безробітні грома-дяни. Зокрема, для оперативного реагування на потреби роботодавців за індивідуальними планами і програмами навчалося 99 слухачів; підвищували кваліфікацію шляхом стажування безпосередньо на робочих місцях 2 тис. осіб. Безробітні громадяни навчалися за сприяння служби зайнятості безпосередньо на підпри-ємствах та в професійно-технічних навчальних закладах. | - |
|  | 2.16.5 Забезпечення надання адресних профорієнтаційних послуг безробітним громадянам з метою усвідомленого вибору ними актуальних на ринку праці професій, навчання та перенавчання | 2014-2017 |  | - | - | - | - | - | Чисельність безробітних громадян, яким надані профорієн-таційні послуги, осіб | 40000* | 40191 | +191 | 40,2 тис. безробітних, які перебували на обліку в центрах зайнятості області, отримали 183,5 тис. профорієнтаційних послуг, у т.ч. 124,5 тис. профінформаційних, 58,4 тис. профконсультаційних та 583 послуги з профвідбору. | - |
|  | 2.16.6. Розширення видів громадських та інших робіт тимчасового характеру з урахуванням економічної та соціальної доцільності, забезпечення підвищення їх соціального статусу | 2014-2017 |  | - | - | - | - | - | Чисельність безробітних громадян, залучених до громадських та тимчасових робіт, осіб | 7500 | 7627 | +127 | До участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру, що стимулювали та заохочували безробітних до праці, було залучено 7,6 тис. осіб. 5,4 тис. осіб відпрацювали на громадських роботах, зокрема займалися благоустроєм населених пунктів, впорядкуванням кладовищ, працювали у управліннях соціального захисту населення - інформували громадян про порядок отримання житлових субсидій та оформлення відповідних документів. 2,2 тис. осіб були залучені до робіт тимчасового характеру у сільському та лісовому господарствах, у переробній промисловості тощо. | - |
|  | 2.16.7. Розвиток соціального діалогу через механізм колективно-договірного регулювання трудових відносин | 2015-2020 | Регіональ- на угода | - | - | - | - | - | Кількість укладених колективних договорів, одиниць | 2964 | 2342 (за даними статистики) | х | За статистичними даними, через колективний договір трудові відносини регулюють 2342 колективи області, що охоплює 80,2 % працюючих. Фактично місцевими органами соціального захисту населення зареєстровано 4844 примірники трудових договорів, із них 2502 – на малочисельних підприємствах, що статистично не обстежуються . Спільно із соціальними партнерами в районах та містах області проведено 21 захід (в т.ч. 14 – виїзних семінарів-навчань) стосовно надання методичної допомоги щодо включення у колективні договори додаткових, порівняно із чинним законодавством та угодами, гарантій. | Колдоговори у сфері регулювання відносин укладаються за ініціативою сторін, які ухвалюють їх укладання, виконання або припинення самостійно, без участі держави. |
| Забезпечення комфортного та безпечного життєвого середовища для людини незалежно від місця її проживан-ня | 2.17. Створення умов для розв’язання нагальних проблем переселенців |
|  | 2.17.1. Забезпечення ведення Єдиної інформаційної бази даних про взятих на облік внутрішньо переміщених осіб; оформлення та видача довідок про взяття на облік | Постійно | Постанова КМУ від 01.10.2014 № 509 «Про облік внутріш-ньо переміщених осіб»; Постанова КМУ від 01.10.2014 № 505 «Про надання щомісячної адресної допомоги внутріш- ньо переміщу- ним особам для покриття витрат на проживан- ня, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Органами соціального захисту населення обліковано 9600 осіб (6481 сім’я), які переїхали з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції. | - |
|  | 2.17.2. Здійснення першочергового розгляду звернень щодо переведення державних соціальних допомог внутрішньо переміщеним особам та забезпечення їм виплати державних допомог за тимчасовим місцем проживання | Постійно |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Забезпечено прийом осіб громадянам, які переселилися з АР Крим, міста Севастополя, Донецької та Луганської областей, за місцем тимчасового перебування та розгляд їх звернень у першочерговому порядку. При цьому надається допомога заявникам в отриманні відповідних документів. | - |
|  | 2.17.3. Надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг | Постійно | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | За щомісячною адресною допомогою внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, звернулась 6351 сім’я, призначено допомогу – 6269. | - |
|  | 2.18. Підвищення стандартів життя в сільській місцевості |
|  | 2.18.1 Забезпечення регулярного і безоплатного перевезення дітей, учнів та педагогічних працівників дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості до місця навчання, роботи та додому | Постійно | Обласна Програма «Шкільний автобус» на 2011-2015 роки (рішення обласної ради від 30.12. 2010) | Обласна Програма «Шкіль- ний автобус» на 2016-2020 роки (рішення обласної ради від 18.12.2015 № 8-2/VII) | 32500,0 | 6500,0 | 48450,7** | 48450,7** | Охоплення підвозом учасників навчально-виховного процесу, % | 100 | 100 | - | У 2016 році з обласного бюджету на обласну програму «Шкільний автобус» на 2016-2020 роки кошти не виділялись. ** Придбано 6 шкільних автобусів (100% за рахунок залишку освітньої субвенції) та 29 автобусів на засадах співфінансування. Усі учні, які проживають у сільській місцевості за межами пішохідної доступності, охоплені підвозом. | Обмежені фінансові ресурси на оновлення автопарку та шкільних автобусів. |
|  | 2.18.2. Сприяння створенню обслуговуючих кооперативів | Постійно | План заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії сталого розвитку Чернігів-ської області на період до 2020 року (рішення обласної ради від 18.12. 2015 № 8-2/VII) | - | - | - | - | - | Загальна кількість обслуговуючих кооперативів на кінець періоду, одиниць | 29 | 28 | -1 | За 2016 рік створено 3 СОКи: «Ямсон» у Городнянському районі, «Сад-Ок» у Ріпкинському районі та «ЦСК Полісся» у Варвинському районі. Рішенням обласної ради від 20.12.2016 № 5-7/VII затверджена Програма підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів Чернігівської області на 2017-2021 роки | - |
|  | 2.18.3. Підвищення рівня благоустрою та комунального обслуговування сільських населених пунктів | Постійно | План заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії сталого розвитку Чернігів-ської області на період до 2020 року (рішення обласної ради від 18.12.2015 № 8-2/VII) | - | 3404,9 | 3404,9 | 3404,9 | 3404,9 | Рівень обладнання загальної площі житлового фонду водопроводом у сільській місцевості, % | 19,7 (2015 рік) | 20,7 (2015 рік) | +1,3 | Для забезпечення населення якісною питною водою здійснювалось будівництво водопровідної мережі в с. Дроздівка Куликівського району, проводилась реконструкція системи водопостачання з заміною труб на поліетиленові в с.Калиновиця Варвинського району, водозабірного вузла “Стан” в с. Вишеньки Коропського району. Зроблено буріння водозабірних свердловин для господарсько-питного водопостачання, с. Голубівка Прилуцького району (перша черга). | Недостатній обсяг фінансування. |
|  | 2.18.4. Очищення сільської місцевості від шкідливих та непридатних до використання хімічних речовин, що застосовуються для захисту рослин | 2016 рік | Програма охорони навко-лишнього природ-ного середовища Чернігівської області на 2014-2020 роки, (рішення обласної ради від 17.06. 2014) | - | 15000,0 | 15000,0 | - | - | Утилізовано пестицидів, тонн | 282,5 | 0 | -282,5 | Утилізація пестицідів не проводилась. Облдержадміністрацією повторно направлено до Міністерства екології та природних ресурсів України запит про виділення коштів з Державного фонду охорони навколишнього природного середовища для здійснення природоохоронного заходу «Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, оброблення, утилізація, видалення, знешкодження відходів та непридатних хімічних засобів захисту рослин у Чернігівській області» у 2017 році (лист від 26.01.2017 №06-04/189). | Відсутнє фінансування з державного бюджету. Для проведення робіт з утилізації непридатних ХЗЗР у 2017 році необхідно близько 25 млн гривень. |
|  | 2.19. Модернізація системи освіти |
|  | 2.19.1 Забезпечення формування системи навчальних закладів для надання високоякісних освітніх послуг з використанням наявних ресурсів. Поліпшення умов перебування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах | Постійно | План заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії сталого розвитку Чернігів-ської області на період до 2020 року (рішення обласної ради від 18.12. 2015 № 8-2/VII) | Програма економіч- ного і соціального розвитку області на 2016 рік (рішення обласної ради від 27.01. 2016) | 51906,5 | 48860,4 | 51906,5 | 48860,4 | Кількість опорних шкіл, одиниць | 11 | 11 | - | Після набрання чинності новою редакцією Положення про освітній округ в умовах процесу децентралізації та створення об’єднаних територіальних громад в області формується мережа опорних шкіл. Рішення про створення одинадцяти опорних шкіл вже прийнято у Борзнянському, Городнянському, Менському, Сновському, Семенівському районах та м. Новгород-Сіверський. Остаточну мережу опорних шкіл буде сформовано після утворення об’єднаних територіальних громад. | Існує потреба у подальшому удосконаленні матеріально-технічної бази опорних шкіл, забезпеченні їх висококваліфікованими кадрами. |
|  | 2.19.2 Забезпечення підвищення якості та рівного доступу населення до загальної середньої освіти, зокрема в сільській місцевості, шляхом оптимізації мережі навчальних закладів та покращення їх матеріально-технічної бази | Постійно | Програма економіч- ного і соціального розвитку області на 2015 рік (рішення обласної ради від 23.01. 2015) | Програма економіч- ного і соціального розвитку області на 2016 рік (рішення обласної ради від 27.01. 2016) | - | - | - | - | Кількість оптимізованих малоком-плектних шкіл | 63 | 50 | -13 | З метою надання якісних освітніх послуг здійснено комплекс заходів з оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів. Згідно з рішеннями органів місцевого самоврядування закрито 21 загальноосвітній навчальний заклад, за відсутності учнівського контингенту «призупинено» діяльність 11 та реорганізовано 18 ЗНЗ. | - |
|  | 2.19.3 Розбудова мережі дошкільних навчальних закладів, підвищення рівня охоплення дітей відповідного віку дошкільною освітою 2.19.4 Забезпечення доступності дошкільної освіти, зокрема в сільській місцевості, шляхом відкриття нових дитячих садків на базі загальноосвітніх навчальних закладів | Постійно | План заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії сталого розвитку Чернігів-ської області на період до 2020 року (рішення обласної ради від 18.12. 2015 № 8-2/VII) | Програма економіч- ного і соціального розвитку області на 2016 рік (рішення обласної ради від 27.01. 2016) | 25706,5 | 24325,1 | 25706,5 | 24325,1 | Охоплення дітей віком від 3-х до 6-ти років дошкільною освітою, %; Чисельність дітей у дошкільних навчальних закладах у розрахунку на 100 місць, осіб | 92,9 114 | 93,9 113 | +1 в.п. -1 | У 2016 році у сільській місцевості відкрито 9 дошкільних навчальних закладів, створено 4 навчально-виховні комплекси «ЗНЗ – ДНЗ» та 2 навчально-реабілітаційні центри. Окрім того, розпочали функціонувати 11 додаткових типових груп на базі діючих навчальних закладів. Показник охоплення дошкільною освітою дітей віком від 3-х до 6-ти років збільшено до 93,9%. | Обмежені фінансові ресурси для будівництва нових дитячих садків або їх добудови, реконструкції пристосованих приміщень тощо. |
|  | 2.19.5 Забезпечення навчально-виховного процесу засобами інформаційно-комунікаційних технологій (загальна середня освіта) | Постійно | Обласна програма забезпе-чення загальноосвітніх навчальних закладів області ліцензо-ваними електрон-ними засобами навчального призна-чення та мульти-медійним обладнан-ням на 2011-2016 роки (рішення обласної ради від 30.12. 2010) | - | 9153,2 | 6555,7 | 6678,6 | 6555,7 | Кількість учнів на 1 персональ-ний комп’ютер, осіб | 10,1 | 10,4 | +0,3 | Придбано сучасну комп’ютерну техніку та мультимедійне обладнання для загальноосвітніх навчальних закладів. | Для забезпечення надання якісних освітніх послуг, оновлення парку застарілої комп’ютерної техніки необхідно фінансування на вказані цілі із державного бюджету. |
|  | 2.19.6. Удосконалення системи позашкільної освіти та створення умов для діяльності позашкільних навчальних закладів як координаційних центрів виховної та організаційно-методичної роботи в мікрорайоні, районі, місті, області | Постійно | Обласна цільова соціальна програма розвитку поза-шкільної освіти та підтримки обдарова-ної молоді на період до 2015 року (рішення обласної ради від 30.12. 2010) | Програма економіч- ного і соціального розвитку області на 2016 рік (рішення обласної ради від 27.01.2016) | 33211,5 | 8310,3 | 25819,6 | 8310,3 | Охоплення дітей та учнівської молоді позашкіль-ною освітою, % | 44,5 | 44,3 | -0,2 | В області збережено мережу позашкільних навчальних закладів. У системі освіти регіону функціонують 70 позашкільних закладів, з них 7 обласного підпорядкування. Органами управління освіти та керівниками позашкільних навчальних закладів вживаються заходи щодо покращення матеріально-технічної бази закладів. | Для забезпечення надання якісних освітніх послуг, удосконалення матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів необхідно фінансування на вказані цілі із державного бюджету. |
|  | 2.19.7. Модернізація матеріально-технічної бази закладів професійної освіти для підвищення рівня підготовки робітничого потенціалу | Постійно | План заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії сталого розвитку Чернігів-ської області на період до 2020 року (рішення обласної ради від 18.12.2015 № 8-2/VII) | Програма економічного і соціального розвитку області на 2016 рік (рішення обласної ради від 27.01. 2016) | 600,0 | 300,0 | 2365,7 | 1621,7 | Обсяг залучених коштів на розвиток матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів, тис.грн. | 750,0 | 1621,7 | +871,7 | За рахунок розвитку навчально-виробничої діяльності, здачі незадіяних приміщень в оренду, надання послуг населенню професійно-технічними навчальними закладами залучено власно зароблений фінансовий ресурс на придбання інструменту, матеріалів, обладнання для навчальних цілей, створення 3 нових кабінетів, 2 навчальних лабораторій та навчально-виробничої майстерні. | Залучення коштів з бюджетів різних рівнів на розвиток матеріально-технічної бази ПТНЗ. |
|  | 2.20. Створення умов для формування здорового населення |
|  | 2.20.1. Покращання надання медичної допомоги матерям та дітям | Постійно | Обласна програма «Репродуктивне здоров’я населення Чернігівської області» на період 2008-2015 роки (рішення обласної ради від 25.01. 2008) | - | 18083,7 | - | 1094,5 | - | Показник немовлячої смертності (на 1000 народжених живими), осіб; показник материнської смертності (на 100 тис. народжених живими), осіб | 7,5 0 | 9,0 23,5 | +1,5 +23,5 | Розроблені «Комплексні заходи щодо поперед-ження випадків материн-ської смертності, знижен-ня мертвонароджуваності та смертності дітей віком до 1 року в Чернігівській області на 2017 рік». Для акушерсько-гінекологіч-них відділень медичних закладів області придбано 36 одиниць медичного обладнання на загальну суму 1082,6 тис. грн. | Недостатня матеріально-технічна оснащеність перинаталь-ної служби. Низький рівень забез-печення лі-карями аку-шергінеко-логами та неонатоло-гами, особ-ливо в райо-нах області. Відсутність перинатального центру 3-го рівня. |
|  | 2.20.2. Раннє виявлення захворювання на туберкульоз | 2015-2016 | Обласна цільова соціальна програма протидії захворюванню на тубер-кульоз на 2012-2016 роки (рішення обласної ради від 8.06.2012) | - | 71736,3 | 15082,35 | 52376,6 | 16313,8 | Показник флюорографічного обстеження на туберкульоз на 1000 населення, осіб | 441,0 | 531,0 | +89,0 | Підлягало обстеженню рентгнівським методом 474934 особи, при цьому виявлено 289 хворих на туберкульоз (47,7% всіх випадків вперше діагностованого туберкульозу). Середньообласний показник профілактичного флюорографічного обстеження становить 531,0 на 1000 дорослого населення. | В області набувають надзвичайної ситуації 2 проблеми: захворюваність на туберкульоз з розширеною резидент-ністю та з ко-інфекцією туберкульоз/ВІЛ, що знижує ефективність лікування хворих з новими випадками захворювання, що підвищує вартість лікування та збільшує смертність хворих на туберкульоз. |
|  | 2.20.3.Забезпечення раннього виявлення злоякісних пухлин в закладах охорони здоров’я | Постійно | Обласна програма боротьби з онко-логічними захворю-ваннями на 2012-2016 роки (рішення обласної ради від 29.03. 2012) | - | 11566,3 | 3200,2 | 37565,0 | 10011,8 | Питома вага злоякісних ново-утворень, виявлених вперше в IV стадії захворював-ння,% | 22,6 | 21,9 | -0,7 | Зареєстровано 3902 випадки первинних захво-рювань на злоякісні ново-утворення, показник захворюваності населення на злоякісні новоутворення становить 376,5 на 100 тис. населення. | Відсутність фінансування на капітальні видатки. Недостатнє централізова-не забезпе-чення хіміо-препаратами за бюджетні кошти. Низький рівень ран-ньої діагно-стики злоякіс-них новоутво-рень, яка про-водиться лі-карями за-гальноліку-вальної мережі. |
|  | 2.20.4. Забезпечення надання якісної медичної допомоги на сучасному рівні та проведення ефективних заходів реабілітації | Постійно | Постанова КМУ від 03.12.2009 № 1317 «Питання медико-соціальної експерт- тизи» | - | - | - | - | - | Рівень первинної інвалідності осіб працездатного віку (на 10 000 населення), осіб | 54,1 | 53,5 | -0,6 | У 2016 році вперше визнано інвалідами у працездатному віці 3184 особи, менше 2015 р. на 23 особи. Показник на 10 тис. населення працездатного віку складає 53,5 (у 2015 р. – 53,9). | - |
|  | 2.20.5. Зміцнення матеріально-технічної бази фізичної культури і спорту. Розвиток інфраструктури для занять населення фізичною культурою і спортом | Постійно | План заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії сталого розвитку Чернігів-ської області на період до 2020 року (рішення обласної ради від 18.12.2015 № 8-2/VII) | - | 34080,0 | 28894,0 | 28963,0 | 22942,0 | Рівень охоплення дітей та учнівської молоді систематичними заняттями у спортивних школах, %; кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, одиниць/у них учнів, осіб | 16,2 52/ 16000 | 15,8 52/ 15745 | -0,4 -/ -255 | Здійснено будівництво та реконструкцію 8 капітальних спортивних споруд. Виконано частину робіт з реконструкції основного і запасного футбольних полів ДП «Олімпійський навчально-спортивний центр Чернігів». Збудовано футбольне поле зі штучною травою в с.Плиски Борзнянського району. Розпочато будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу по вул. Кільцева в м.Чернігові. Виготовлено ПКД на капітальну реконструкцію стадіону «Юність» в м.Чернігові. Здійснено будівництво та закуплено 48 комплектів спортивних майданчиків. | Відсутність своєчасного бюджетного фінансування для виконання проектів. Обмежені суми коштів державного і місцевого бюджетів на капітальні видатки (будівництво, ремонт, реконструкція і оснащення спортивних споруд). |
|  | 2.21. Соціокультурний розвиток |
|  | 2.21.1. Патріотичне виховання населення, відродження, збереження та розвиток народних традицій, фольклору, народної творчості та художніх промислів | Постійно | Обласна цільова довго-строкова програма «Мистець-ка освіта Чернігівщини» на 2011-2025 роки (рішення обласної ради від 30.09. 2011) | - | - | 1699,1 | - | 1699,1 | Кількість клубних/ бібліо-течних/ початкових, мистецьких, навчальних, закладів, одиниць | 764/ 715 39 | 767/ 725 39 | +3/ +10 - | Збережено мережу закладів культури (клубів 767, бібліотек -725, шкіл естетичного виховання – 39). Проведено низку культурно-мистецьких заходів патріотичного спрямування, зі збереження народних традицій, відзначення державних свят та пам’ятних дат. | Обмежене фінансування заходів Програми. |
|  | 2.21.2. Розвиток мистецької освіти |  |  | - | З 2011р.- 47391,2 | 9613,0 | З 2011р. – 45802,1 | 9613,0 |  |  |  |  | Здійснювались заходи щодо підвищення рівня навчального, навчально-методичного та науково-методичного забезпечення навчальних закладів; проведення капітальних ремонтів будівель, споруд, котелень, дахів, комунікацій та обладнання шкіл естетичного виховання; проведення поточних ремонтів приміщень; забезпечення участі обдарованих учнів та студентів в обласних, всеукраїнських, міжнародних конкурсах, фестивалях, виставках, тощо. | Обмежене фінансування заходів Програми. |
|  | 2.22. Надання якісних послуг транспорту та зв’язку |
|  | 2.22.1. Оптимізація обласної мережі автобусних маршрутів загального користування з урахуванням максимального охоплення автобусним сполученням сільських населених пунктів | 2015-2017 | Програма економіч- ного і соціального розвитку області на 2015 рік (рішення обласної ради від 23.01.2015 | Програма економіч- ного і соціального розвитку області на 2016 рік (рішення обласної ради від 27.01.2016) | - | - | - | - | Обсяг перевезень пасажирів автомо-більним транспор-том, млн осіб | 52,3 | 47,3 | -5,0 | З метою систематичного вирішення нагальних проблем пасажирських автоперевезень в області протягом 2016 року проведено 19 засідань Координаційної ради облдержадміністрації по організації пасажирських автоперевезень в області, де спільно з перевізниками, представниками правоохоронних та контролюючих органів розглядались питання покращення пасажирських перевезень в області. | Відсутність компенсаційних виплат з Державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення пасажирських перевезень пільгових категорій громадян. Необхідність часткового або повного відновлення дорожнього покриття до віддалених сільських населених пунктів області. |
|  | 2.22.2. Сприяння впровадженню нових сучасних технологій та послуг зв’язку, доступу до Інтернету, що відповідатимуть потребам мешканців області | 2015-2017 | Програма економіч- ного і соціального розвитку області на 2015 рік (рішення обласної ради від 23.01. 2015 | Програма економіч- ного і соціального розвитку області на 2016рік (рішення обласної ради від 27.01.2016) | - | - | - | - | Доходи від надання доступу до мережі Інтернет, млн грн. | 88,7 | 91,0 (за 9 міс. 2016 р.) | х | Продовжувалась робота по організації доступу до глобальної мережі «Інтернет» у сільських населених пунктах області. Станом на 01.10.2016 року число абонентів мережі Інтернет становило 410 тис., з них 223,6 тис. абонентів - безпроводового широкосмугового доступу до мережі Інтернет. | - |
|  | 2.22.3. Забезпечення доступності універсальних поштових послуг та збереження мережі існуючих об’єктів поштового зв’язку області | 2015-2017 | Програма економіч- ного і соціального розвитку області на 2015 рік (рішення обласної ради від 27.01.2016) | Програма економіч- ного і соціального розвитку області на 2015 рік (рішення обласної ради від 27.01.2016) | - | - | - | - | Кількість об’єктів поштового зв’язку, одиниць Доходи від послуг зв’язку (у діючих цінах), млн грн. | 565 1155,0 | 550 814,8 (за 9 місяців 2016 р.) | -15 х | Здійснювалась модернізація технологічних процесів, реалізовувались завдання по наданню якісних послуг поштового зв’язку, активному впровадженню нових послуг та сервісів: послуги «Прискорена пошта», приймання платежів з торговельною виручкою, послуги з видачі готівкових коштів власникам платіжних карток та їх поповнення через POS-термінали. Кардинально змінено рівень надання додаткової послуги «Кур’єрська доставка». Набуває популярності така послуга, як виплата орендної плати за паї (перерахунок сільгосппідприємствами області через відділення пошти безготівкових коштів орендодавцям для отримання громадянами у поштових відділеннях грошей за свої земельні наділи). | Через брак коштів не в повній мірі проведені роботи у напрямку модернізації технологічних процесів, реалізації завдань по наданню якісних послуг підприємствами зв’язку. |
|  | 2.23. Надання якісних житлово-комунальних послуг, забезпечення житлом |
|  | 2.23.1. Забезпечення житлом населення, у т.ч. незахищених його верств | Постійно | План заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії сталого розвитку Чернігівської області на період до 2020 року (рішення обласної ради від 18.12. 2015 № 8-2/VII) | - | 51069,0 | 29069,0 | 58682,23 | 29000,0 | Кількість придбаних квартир, одиниць | 40 | 59 | +19 | Реалізовувалась програма підтримки житлового кредитування молоді, придбано 6 квартир, за рахунок впровадження програми «Власний дім» придбано 28 житлових будинків. У 2016 році з державного бюджету виділено 1,8 млн грн на придбання житла особам, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок з числа військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції та потребують поліпшення житлових умов, придбано 2 квартири та 23 сім’ям загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, інвалідів I-II групи надано 14,8 млн грн на придбання квартир. | Відсутність в достатній кількості фінансування житлових програм з державного бюджету. |
| Розвиток міжрегіонального співробітництва | 2.24. Створення умов для зміцнення зв’язків між регіонами та громадами |
|  | 2.24.1. Проведення міжнародних заходів в області та здійснення візитів офіційних делегацій області за кордон з метою налагодження міжрегіональ- ного співробітництва | 2015-2017 | Регіональна цільова програма розвитку зовнішньоекономічної діяльності на 2011-2015 роки, (рішення обласної ради від 30.12. 2010) | Програма розвитку інвестиційної, зовнішньоекономічної та виставково-ярмаркової діяльності Чернігівської області на 2016-2020 роки «Чернігівщина-конкурентоспроможний регіон» (рішення обласної ради від 27.01. 2016) | 175,0 | 60,0 | 85,5 | 16,2 | - | - | - | - | Проводилися зустрічі керівництва облдержадміністрації з делегаціями Посольств Аргентинської та Латвійської Республік, Великобританії, Держави Ізраїль, Республіки Словенія в Україні, Народного уряду провінції Хенань, Великопольського воєводства Республіки Польща, Представництва Європейського Союзу в Україні, Парламенту та Міністерства захисту навколишнього середовища та регіонального розвитку і самоврядування Латвійської Республіки, ділових кіл Індії та Китаю. Відбулися візити до Латвійської Республіки, Республік Білорусь та Польща, Румунії, Великобританії. | - |
| 3. Вдоско-налення процесу проведення моніторингу та оцінки регіонального розвитку | 3.1. Проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації, оприлюднення, підготовка звітів про їх результати | До 25 лютого року, наступного за звітним | План заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії сталого розвитку Чернігівської області на період до 2020 року (рішення обласної ради від 18.12.2015 № 8-2/VII) | План заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії сталого розвитку Чернігівської області на період до 2020 року (рішення обласної ради від 18.12.2015 № 8-2/VII) | - | - | - | - | Підготовлені звіти | - | - | - | Звіти про результати проведення моніторингу та з оцінки результативності виконання Плану заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії розвитку області за 2016 рік затверджені рішенням 8 сесії обласної ради 7 скликання від 23.02.2017 № 7-8/VII. | - |
|  | 3.2. Проведення моніторингу стану виконання завдань, наведених у пункті 10 Плану заходів на 2015-2017 роки з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженого постановою КМУ від 07.10.2015 № 821, та подання Мінрегіону інформації про стан, перспективи та проблеми щодо їх виконання | Щопівроку, до 28 лютого та до 30 серпня | - | - | - | - | - | - | Надана інформація | - | - | - | За підсумками 2016 року здійснено моніторинг стану виконання завдань, наведених у пункті 10 Плану заходів на 2015-2017 роки з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року (лист Мінрегіону від 24.02.2017 №03-03/934 | - |
|  | 3.5. Проведення моніторингу стану реалізації інвестиційних програм (проектів) регіонального розвитку, у тому числі у рамках державно-приватного партнерства, та подання Мінрегіону звіту про його результати | Щопівроку, до 28 лютого та до 30 серпня | План заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії сталого розвитку Чернігівської області на період до 2020 року (рішення обласної ради від 18.12.2015 № 8-2/VII) | - | - | - | - | - | Звіт | - | - | - | Звіт про використання коштів щопонеділка надавався до Мінрегіону та щомісячно до Мінекономрозвитку та Мінфіну України. | - |

* змінилась методологія розрахунків.

Перший заступник голови

облдержадміністрації													                             Л.В. Сахневич