**Проект звіту про виконання обласної Програми підтримки розвитку інформаційної та видавничої сфер Чернігівщини на 2016–2020 роки за 2018 рік**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. |  | 2300000 Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської обласної державної адміністрації |
|  |  | (КПКВК МБ)                  (найменування головного розпорядника) |
| 2. |  | 2310000 Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської обласної державної адміністрації |
|  |  | найменування відповідального виконавця програми |
| 3. |  | **Обласна Програма підтримки розвитку інформаційної та видавничої сфер Чернігівщини на 2016-2020 роки**  Рішення двадцять восьмої сесії обласної ради шостого скликання 10 вересня 2015 року (редакція від 04.10.2018 року № 12-15/VII) |
|  |  | найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження |

4. Напрями діяльності та заходи регіональної цільової Програми підтримки розвитку інформаційної та видавничої сфер Чернігівщини на 2016-2020 роки.

(назва програми)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Захід | Головний виконавець та строк виконання заходу | | Бюджетні асигнування з урахуванням змін, тис. грн | | | | | | | | Проведені видатки, тис. грн | | | | | | | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми) |
| Усього | | у тому числі | | | | | | Усього | у тому числі | | | | | |
| обласний бюджет | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування  (в т.ч. об’єднаних територіальних громад) | | кошти небюджетних джерел | довідково: державний бюджет | обласний бюджет | | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування  (в т.ч. об’єднаних територіальних громад) | кошти небюджетних джерел | довідково: державний бюджет |
| етап виконання - 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Реалізація проекту "Школа молодого журналіста" | | Деп. інформ. діяльності; виконання у 2018 році | | 0 | 0 | — | — | — | | — | 0 | | 0 | — | — | — | — | — |
| 1.2. | Проведення тренінгів, майстер-класів, семінарів, спрямованих на розвиток професійних компетенцій представників ЗМІ, а також професійних конкурсів та конкурсів творчої майстерності для журналістів | | Деп. інформ. діяльності; виконання у 2018 році | | 0 | 0 | — | — | — | | — | 0 | | 0 | — | — | — | — | Проведено конкурс журналістських робіт «МедіаЧЕ» (5 номінацій) |
| 1.3. | Проведення форуму медійників області з нагоди Дня журналіста | | Деп. інформ. діяльності; виконання у 2018 році | | 20,00 | 20,00 | — | — | — | | — | 20,00 | | 20,00 | — | — | — | — | Проведено відкритий форум медійників Чернігівщини |
| 2.1. | Замовлення та розміщення соціальної реклами | | Деп. інформ. діяльності; виконання у 2017 році | | 35,00 | 35,00 | — | — | — | | — | 35,00 | | 35,00 | — | — | — | — | Виготовлено і розміщено постерів для: білбордів — 76. Виготовлено і розповсюджено листівок — 1000. Розміщено: готових постерів: білбордів — >800;  сітілайтів — >150. |
| 2.2. | Підготовка і випуск щорічного довідника ЗМІ Чернігівщини | | Деп. інформ. діяльності; виконання у 2018 році | | 0 | — | — | — | 0 | | — | 0 | | — | — | — | 0 | — | — |
| 2.3. | Організація навчання для державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування, відповідальних за взаємодію зі ЗМІ та зв’язки з громадськістю | | Деп. інформ. діяльності; виконання у 2018 році | | — | — | — | — | — | | — | — | | — | — | — | — | — | 3 семінари |
| 3.1 | Випуск книг місцевих авторів (відповідно до рішень спеціально створеної комісії при обласній державній адміністрації) | | Деп. інформ. діяльності; виконання у 2018 році | | 517,58 | 517,58 | — | — | — | | — | 512,22 | | 512,22 | — | — | — | — | Випущено книг: 13 назв,  10350 прим. |
| 3.2. | Представлення книжкової продукції Чернігівщини, зокрема книг чернігівських письменників – членів творчих спілок та літературних об’єднань;  участь у виставкових заходах та їх організація;  організація літературних читань та письменницьких майстер-класів за участі творчих спілок та літературних об’єднань | | Деп. інформ. діяльності; виконання у 2018 році | | 0 | 0 | — | — | — | | — | 0 | | 0 | — | — | — | — | — |
| 4.1. | Забезпечення сурдоперекладу інформаційних, соціальних передач місцевих та філій загальнонаціональних телемовників | | Деп. інформ. діяльності; виконання у 2017 році | | 30,40 | 30,40 | — | — | — | | — | 30,40 | | 30,40 | — | — | — | — | 2880 хвилин перекладених передач |
| 4.2. | Надання організаційної, інформаційної та методичної підтримки редакціям комунальних друкованих ЗМІ в процесі їх роздержавлення | | Деп. інформ. діяльності; виконання у 2018 році | | — | — | — | — | — | | — | — | | — | — | — | — | — | Надано методичну, організаційну, інституціональну, інформаційну підтримку. Завершили реформування: 9 ЗМІ; у процесі реформування: 5 ЗМІ |
| 4.3. | Надання фінансової підтримки науковому журналу «Сіверянський літопис»; | | Деп. інформ. діяльності; виконання у 2018 році | | 90,00 | 90,00 | — | — | — | | — | 90,00 | | 90,00 | — | — | — | — | Випущено номерів: 6, тираж — 1500 прим. |
| Надання фінансової підтримки літературному журналу «Літературний Чернігів»; | | Деп. інформ. діяльності; виконання у 2018 році | | 60,00 | 60,00 | — | — | — | | — | 60,00 | | 60,00 | — | — | — | — | Випущено номерів: 4, тираж — 1200 прим. |
| Надання фінансової підтримки газеті для людей з інвалідністю «Живи з надією» | | Деп. інформ. діяльності; виконання у 2018 році | | 60,00 | 60,00 | — | — | — | | — | 60,00 | | 60,00 | — | — | — | — | Випущено номерів: 24, тираж — 25728 прим. |
| 5.1. | Організація лекцій, семінарів, тренінгів з метою протидії та запобіганню загрозам в інформаційній сфері | | Деп. інформ. діяльності; виконання у 2018 році | | 0 | 0 | — | — | — | | — | 0 | | 0 | — | — | — | — | — |
| 5.2. | Надання методичної допомоги органам державної влади, неурядовим організаціям, ЗМІ у питанні протидії інформаційним загрозам | | Деп. інформ. діяльності; виконання у 2018 році | | 0 | 0 | — | — | — | | — | 0 | | 0 | — | — | — | — | Забезпечувалося постійно |
| 5.3. | Проведення та замовлення досліджень щодо стану інформаційної безпеки області та потенційних інформаційних загроз | | Деп. інформ. діяльності; виконання у 2018 році | | 0 | 0 | — | — | — | | — | 0 | | 0 | — | — | — | — | — |
| 5.4. | Замовлення незалежного моніторингу засобів масової інформації області на предмет дотримання журналістських стандартів та створення відповідного рейтингу ЗМІ | | Деп. інформ. діяльності; виконання у 2018 році | | 0 | 0 | — | — | — | | — | 0 | | 0 | — | — | — | — | — |
| 6.1. | Висвітлення діяльності облдержадміністрації у обласних друкованих ЗМІ та Інтернет-просторі Чернігівщини, офіційне оприлюднення у друкованих ЗМІ регуляторних актів, прийнятих облдержадміністрацією | | Деп. інформ. діяльності; виконання у 2018 році | | 242,92 | 242,92 | — | — | — | | — | 242,92 | | 242,92 | — | — | — | — | Підготовлено і розміщено публікацій в двох обласних газетах: 73, загальною площею 26,37 тис.  см2 |
| 6.2. | Технічна підтримка забезпечення висвітлення діяльності ОДА, обласної ради в обласних друкованих ЗМІ, засобами телерадіомовлення та у Інтернет-просторі Чернігівщини | | Деп. інформ. діяльності; виконання у 2018 році | | 50,00 | 50,00 | — | — | — | | — | 50,00 | | 50,00 | — | — | — | — | Закуплено обладнання:  16 одиниць;  погашення кредиторської заборгованості (18,00 тис. грн), що виникла станом на 01.01.2018 |
|  | Технічна підтримка забезпечення висвітлення діяльності ОДА, обласної ради в обласних друкованих ЗМІ, засобами телерадіомовлення та у Інтернет-просторі Чернігівщини | | КЗ «Чернігівський обласний пошуковий науково-редакційний центр» Чернігвської облради; виконання у 2018 році | | 120,00 | 120,00 |  |  |  | |  | 111,96 | | 111,96 |  |  |  |  | Закуплено обладнання:  10 одиниць |
| 6.3. | Висвітлення діяльності облдержадміністрації у міських, районних, міськрайонних друкованих ЗМІ Чернігівщини | | Деп. інформ. діяльності; виконання у 2018 році | | 205,08 | 205,08 | — | — | — | | — | 205,08 | | 205,08 | — | — | — | — | Підготовлено і розміщено публікацій у 23 міських, районних, міськрайонних газетах: 28, загальною площею 40,14 тис.  см2 |
| 6.4. | Висвітлення діяльності облдержадміністрації та обласної ради засобами теле- та/чи радіомовлення | | Деп. інформ. діяльності; виконання у 2018 році | | 224,60 | 224,60 | — | — | — | | — | 224,52 | | 224,52 | — | — | — | — | Виготовлено і трансльовано відеоматеріалів: 163, 1003:10 хв; аудіоматеріалів — 13, 59:55 хв; погашення кредиторської заборгованості (3,00 тис. грн), що виникла станом на 01.01.2018 |
|  |  | |  | | **1655,58** | **1655,58** |  |  |  | |  | **1642,1** | | **1642,1** |  |  |  |  |  |

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: тис. грн.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | | | Проведені видатки | | | Відхилення | | |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1655,58 | 1655,58 |  | 1642,1 | 1642,1 |  | 13,48 | 13,48 |  |

**Інформація про виконання обласної Програми   
підтримки розвитку інформаційної та видавничої сфер Чернігівщини на 2016-2020 роки**

**-тис.грн-**

| **№**  **з/п** | **Назва програми,**  *дата і номер нормативно-правового акта про її затвердження*  *(проекти, що планується затвердити на наступний за звітним роком)* | **Найменування відповідального виконавця програми** | **Найменування головного розпорядника коштів  у звітному році** | **Термін реалізації** | **Фінансове забезпечення програм у звітному році**  *(на кінець року)* | | | | | | | | | **Очікувані обсяги фінансування з обласного бюджету на рік, наступний за звітним** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Передбачений обсяг фінансування на звітний рік** | **Проведені видатки** | **%** | **в тому числі:** | | | | | |
| **державний бюджет** | **обласний бюджет** | **%** | **районний, міський  (міст обласного підпорядкування) бюджети** | **бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування  (в т.ч. об’єднаних територіальних громад)** | **кошти небюджетних джерел** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| 1. | **Обласна Програма підтримки розвитку інформаційної та видавничої сфер Чернігівщини на 2016-2020 роки.**  Рішення двадцять восьмої сесії обласної ради шостого скликання 10 вересня 2015 року (редакція від 04.10.2018 року № 12-15/VII) | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської обласної державної адміністрації | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської обласної державної адміністрації | **2018 рік** | **1655,6** | **1642,1** | **99,2** | **-** | **1642,1** | **100** | - | **-** | **-** | **1599,0** |