ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови обласної державної адміністрації

від ___________ 2020 року № ______

ПЛАН ЗАКРИТТЯ

БАТУРИНСЬКОЇ СПЕЦІАЛЬНОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ І-ІІ СТУПЕНІВ  ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

(КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «БАТУРИНСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ШКОЛА» ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ)

ЗМІСТ

ВСТУП	3

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА БАТУРИНСЬКОЇ СПЕЦІАЛЬНОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ І-ІІ СТУПЕНІВ  ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ (КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «БАТУРИНСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ШКОЛА» ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ)………………………….…………………………...……..........................5

1.1. Аналіз контингенту вихованців закладу	5

1.2. Персонал закладу	9

1.3. Інфраструктура закладу та його матеріально-технічна база	11

1.4. Послуги, які надаються в закладі, та його спеціалізація	12

1.5. Характеристика Батуринської ОТГ	13

РОЗДІЛ 2. ПЛАНУВАННЯ РЕІНТЕГРАЦІЇ ДІТЕЙ ЧИ ЇХ ВЛАШТУВАННЯ ДО СІМЕЙНИХ ФОРМ ВИХОВАННЯ 	15

2.1. Аналіз здійснення оцінки потреб дітей та їхніх сімей	15

2.2. Можливості виведення дітей із інституції	15

РОЗДІЛ 3. ПЛАНУВАННЯ ЗАКРИТТЯ БАТУРИНСЬКОЇ СПЕЦІАЛЬНОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ І-ІІ СТУПЕНІВ  ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ (КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «БАТУРИНСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ШКОЛА» ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ)	18

3.1. Визначення потреби населення територіальної громади, на території якої знаходиться заклад, у наданні послуг	18

3.2. Пропозиції щодо закриття закладу	19

3.3. Заходи із закриття закладу	20

ВСТУП

Міжнародне та національне законодавство, зокрема Конвенція ООН про права дитини, Сімейний кодекс України, Національна стратегія реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки та план заходів із реалізації її І етапу, затверджені розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 № 526-р, визначають сімейне виховання дитини основною умовою для її повноцінного розвитку та благополуччя.

Відповідно до норм вищезазначених нормативно-правових актів та з метою зниження рівня інституційного догляду дітей розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 11.01.2019 № 8 затверджено Регіональний план реформування системи інституційного догляду та виховання дітей в Чернігівській області на 2019-2026 роки (далі – План), який передбачає скорочення чисельності інтернатних установ області за рахунок розвитку в громадах освітніх, соціальних, медичних послуг, а також подальше поширення сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Реалізація Плану здійснюється за підтримки Консорціуму у складі ТОВ «Консалт Про», Keystone Human Service International Moldova Association, Міжнародної благодійної організації «Погляд» (далі - Консультант), який у рамках Договору про співробітництво від 08.09.2015 № 1123/26, укладеного між Чернігівською обласною державною адміністрацією та Міністерством соціальної політики України, щодо реалізації частини 3 проєкту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України», що впроваджується відповідно до Угоди про позику між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 09.07.2014 № 8404-UА, забезпечив підготовку Плану закриття Батуринської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І–ІІ ступенів Чернігівської обласної ради (комунального закладу «Батуринська спеціальна школа» Чернігівської обласної ради).

Розробка Плану закриття закладу здійснювалась у найкращих інтересах кожного вихованця та має на меті реалізацію права дітей з особливими освітніми потребами на виховання та догляд у сімейному середовищі, отримання освітніх послуг за місцем їх проживання, забезпечення раннього втручання та підтримки сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку/піклування, в прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу та усиновлення, створення умов для здобуття інклюзивної освіти.

Батуринська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І–ІІ ступенів Чернігівської обласної ради (комунальний заклад «Батуринська спеціальна школа» Чернігівської обласної ради) провадить свою діяльність у межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, та статутом про заклад.

Заклад утворений у 1961 році, перебуває у комунальній власності Чернігівської обласної ради, яка є його засновником, і безпосередньо підпорядкований Управлінню освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації та фінансується  з обласного бюджету.

Відповідно до рішення Чернігівської обласної ради від 26.06.2019 
№ 48-18/VII «Про зміну типу та найменувань комунальних закладів загальної середньої освіти обласного підпорядкування» найменування Батуринської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат І-ІІ ступенів Чернігівської обласної ради змінено на комунальний заклад «Батуринська спеціальна школа» Чернігівської обласної ради.

РОЗДІЛ 1.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

БАТУРИНСЬКОЇ СПЕЦІАЛЬНОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ І-ІІ СТУПЕНІВ  ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

(КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «БАТУРИНСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ШКОЛА» ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ)

1.1. Аналіз контингенту вихованців закладу

1.1.1. Загальна характеристика вихованців закладу

Батуринська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І–ІІ ступенів Чернігівської обласної ради (комунальний заклад «Батуринська спеціальна школа» Чернігівської обласної ради) є закладом для дітей, які потребують корекції розумового розвитку, який розрахований на 100 дітей.

Станом на 01.05.2019 в закладі навчалося, виховувалося та проживало 45 дітей, з яких: 3 дитини-сироти та 2 дитини, позбавлені батьківського піклування; 40 дітей за заявами батьків (у тому числі: 8 дітей з багатодітних сімей, 16 дітей з інвалідністю, щодо 1 дитини вирішувалось питання про надання їй статусу дитини-сироти) (рис. 1.1).

Усі діти влаштовані до закладу згідно з рекомендаціями ПМПК.

Серед вихованців закладу 27 хлопчиків і 18 дівчаток (табл. 1.1).

Таблиця 1.1.

Розподіл вихованців закладу за навчальними класами

|  | 1-й клас | 2-й клас | 3-й клас | 4-й клас | 5-й клас | 6-й клас | 7-й клас | 8-й клас | 9-й клас | 10-й клас |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кількість хлопчиків | 3 | 3 | 2 | – | – | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| Кількість дівчаток | 4 | 2 | 3 | – | – | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| Всього | 7 | 5 | 5 | – | – | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 |

В інституції налічується 5 родинних груп – 11 дітей мають братів і сестер, які також виховуються у даному закладі (рис. 1.1).

Представники 3-х родинних груп належать до багатодітних сімей, ще 1 дитина інституції має братів і сестер, які навчаються в інших закладах.

Протягом 2018/2019 навчального року до закладу було влаштовано 9 дітей, з них віком від 7 до 12 років – 5.

За цей же період із закладу вибуло 6 дітей (3 хлопці та 3 дівчат), з причин:

- переведення до інших навчальних закладів – 1 дитина (дівчинка 10 років переведена до Борзнянської спеціалізованої школи I–III ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів Чернігівської обласної ради відповідно до рекомендацій ПМПК);

- вступ на професійне навчання– 5 дітей.

1.1.2. Термін і форми перебування вихованців у закладі

Серед вихованців закладу є діти, які перебувають в інституції понад 10 років – 2 дитини з інвалідністю та особливими освітніми потребами; від 6 до 10 років – 14 дітей, з них 1 дитина перебуває під опікою родичів; від 3 до 6 років – 8 дітей; від 1 до 3 років – 12 дітей, з них одна дитина з інвалідністю перебуває під опікою родичів;  до 1 року – 9 дітей (рис. 1.2).

Із 45 вихованців закладу лише 1 дитина ночує у сім’ї.

15 дітей перебувають у сім’ях на вихідних і канікулах. Усі вони мають контакти з батьками та іншими родичами у вигляді регулярних відвідувань та телефонного спілкування.

21 дитина перебуває у сім’ї на канікулах, з них 19 дітей мають контакти           з батьками у вигляді випадкових відвідувань, телефонного спілкування, 2 дитини – тільки телефонного спілкування.

5 дітей, влаштованих за заявою батьків та рекомендаціями ПМПК, перебувають у закладі цілодобово понад 6 місяців, з них 3 дитини взагалі не мають контактів з батьками, їх ніхто не відвідує, 2 дитини мають періодичне телефонне спілкування.

3 дитини перебувають у закладі цілодобово понад 3 місяці, з них 2 дитини (за заявою батьків та рекомендаціями ПМПК) не мають контактів з батьками або іншими родичами, 1 дитина (з інвалідністю) має випадкове телефонне спілкування (табл. 1.2, рис. 1.3).

Таблиця 1.2.

Форми перебування вихованців у закладі

| Дитина ночує в сім’ї | Дитина перебуває в сім’ї на вихідних і канікулах | Дитина перебуває в сім’ї тільки на канікулах | Дитина перебуває на індивідуаль-ному навчанні | Дитина понад 3 місяці перебувала в інституції цілодобово | Дитина понад 6 місяців перебувала в інституції цілодобово |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 | 21 | – | 3 | 5 |

Таким чином, майже половина вихованців школи-інтернату (49%) влаштовані до закладу відповідно до встановленої інвалідності та за заявою батьків і рекомендацією ПМПК. 17% дітей походять з багатодітних сімей.

Лише третина вихованців закладу (34,1%) підтримують контакти зі своїми біологічними батьками у вигляді регулярних відвідувань і телефонного спілкування. 54,5% дітей спілкуються з батьками нерегулярно, випадково, 11,4% – взагалі не мають контактів з батьками чи іншими родичами, перебуваючи в інституції цілодобово понад 6 місяців.

1.1.3. Географічне походження вихованців закладу

Місцем проживання 41 вихованця закладу є адміністративно-територіальні одиниці Чернігівської області,  4 – Сумської області (рис. 1.4).

Бахмацький р-н – 8 дітей, з них: 3 дитини-сироти (з них 1 дитина знаходиться під опікою родичів), 4 дитини з інвалідністю, 1 дитина – за заявою батьків.

Коропський р-н – 4 дитини, з них: 3 дитини з інвалідністю, 1 дитина з багатодітної сім’ї.

Рис. 1.4. Географічне походження вихованців закладу

Носівський р-н – 4 дитини, з них 2 дитини з багатодітних сімей.

Сосницький р-н – 3 дитини.

Борзнянський р-н – 2 дитини з інвалідністю.

Талалаївський р-н – 1 дитина.

м. Бахмач – 8 дітей (у т.ч. 4 дитини з багатодітних сімей, 2 дитини, позбавлені батьківського піклування,  які знаходяться під опікою, 1 дитина з інвалідністю).

Батуринська об´єднана територіальна громада (без урахування                          м. Батурин) – 2 дитини, з яких 1 – набуває статусу дитини-сироти.

м. Батурин – 7 дітей (у т.ч.  1 дитина з багатодітної сім’ї та 1 дитина з інвалідністю.

м. Ніжин –1 дитина з інвалідністю.

смт Короп –1 дитина з інвалідністю.

Сумська область – 4 дитини, з яких 3 – з інвалідністю.

Найбільше дітей (25 осіб, або 55,4%) від загальної кількості влаштовано до закладу із м. Бахмач, м. Батурин та інших населених пунктів Бахмацького району, Чернігівської області (рис. 1.5).

Таким чином, можна констатувати, що влаштування дітей до закладу зумовлено наявністю даного закладу на території Батуринської об’єднаної територіальної громади та недостатнім рівнем розвитку соціальних послуг в ній, а також низькими показниками соціально-економічного розвитку районів, високим рівнем безробіття та бідністю значної кількості населення.

1.2. Персонал закладу

У закладі працює 52 особи, з них:

- 3 особи – адміністрація закладу;

- 2 особи – медичний персонал;

- 22 особи – педагогічний персонал;

- 25 осіб – допоміжний та технічний персонал (табл. 1.3).

У закладі також є вісім дефектологів, один логопед, один психолог та один соціальний педагог.

Таблиця 1.3.

Розподіл фактично працюючого персоналу за сферами діяльності

| № п/п | Сфера діяльності | Загальна кількість |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адміністративний | 3 |
| 2. | Технічний | 20 |
| 3. | Педагогічний | 22 |
| 4. | Медичний | 2 |
| 5. | Допоміжний (помічник вихователя тощо) | 5 |
| ВСЬОГО | 52 |

Усі 52 працівники закладу проживають на території Батуринської об’єднаної громади. Майже половина (23 з 52) працюють у закладі більше 20 років, 14 працівників від 11 до 20 років, 7 працівників –  від 6 до 10 років та 8 працівників – до 5 років (табл. 1.4)

Таблиця 1.4.

Розподіл персоналу за стажем роботи

| Стаж | Загальна кількість працівників |
| --- | --- |
| 1–5 років | 8 |
| 6–10 років | 7 |
| 11–20 років | 14 |
| Більше 20 років | 23 |

Більшість працівників закладу (43 з 52) працездатного віку. Шість працівників педагогічного та три працівники технічного персоналу передпенсійного та пенсійного віку (табл. 1.5).

Таблиця 1.5.

Розподіл персоналу за віком у розрізі сфери діяльності

| Вік/Сфера | Адміністра-тивний | Технічний | Педагогічний | Медичний | Допоміжний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18–24 | – | – | – | – | – |
| 25–44 | 1 | 7 | 10 | 2 | – |
| 45–59 | 2 | 18 | 8 | – | 5 |
| 60–75 | – | 3 | 6 | – | – |
| Всього | 3 | 28 | 24 | 2 | 5 |

Переважна більшість працівників педагогічного складу (23 з 24) має вищу освіту та один – середню спеціальну. Два медичних працівники закладу мають середню спеціальну освіту. Серед персоналу допоміжного складу, який залучений до роботи з дітьми, три фахівці мають середню спеціальну та по одному спеціалісту вищу та базову середню (табл. 1.6).

Таблиця 1.6.

Розподіл персоналу за освітою у розрізі сфер діяльності

| Рівень | Педагогічний | Медичний | Допоміжний |
| --- | --- | --- | --- |
| Базова середня | – | – | 1 |
| Середня спеціальна | 1 | 2 | 3 |
| Неповна вища | – | – | – |
| Вища | 23 | – | 1 |

Щорічно (2014–2019) вчителі-дефектологи та вчителі-предметники проходять спеціалізовані курси підвищення кваліфікації. Проходили відповідне навчання щодо своєї спеціальності психолог (2015) та соціальний педагог (2016). П’ять вихователів закладу (2014–2017) пройшли курси підвищення кваліфікації для вихователів.

Шість працівників закладу, залучених до роботи з дітьми, нагороджені грамотами Управління освіти і науки обласної державної адміністрації. Дані про наявність скарг чи службових розслідувань відсутні.

1.3. Інфраструктура закладу та його матеріально-технічна база

Площа земельної ділянки, що знаходиться у власності (користуванні) Батуринської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат І–ІІ ступенів (комунального закладу «Батуринська спеціальна школа» Чернігівської обласної ради), становить 5,1637 га, загальна площа будівель, що перебувають на балансі закладу, 3998,2 м². У будівлях розміщується навчальний корпус, гуртожиток, їдальня, майстерня, прально-банний комплекс.

Згідно з висновком від 28.05.2019 № 231 за результатами будівельно-технічного експертного дослідження, проведеного ТОВ «СУДОВО-ЕКСПЕРТНИЙ АЛЬЯНС», об’єкт нерухомого майна, що складається з нежитлових будівель: учбового корпусу, спального корпусу та столярної майстерні за адресою: Чернігівська обл., Бахмацький район, м. Батурин,                 вул. Партизанська, 1; кухні-столової за адресою: Чернігівська обл., Бахмацький район, м. Батурин, вул. Партизанська, 9; пральні-бані за адресою:                 Чернігівська обл., Бахмацький район, м. Батурин, вул. В. Ющенка, 25, знаходиться в задовільному технічному стані.

Інформацію про ресурси закладу наведено у таблиці 1.7.

Таблиця 1.7.

Інформація про ресурси закладу

| № | Зміст | Позначка |
| --- | --- | --- |
| 1. | Місце розташування, рік введення в експлуатацію | м. Батурин,1961 |
| 2. | Площа земельної ділянки | 5,1637 га |
| 3. | Площа закладу | 3998,2 м² |
| 4. | Технічні характеристики будівель | задовільна |
| 4.1. | Кількість будівель | 5 |
| 4.2. | Призначення будівель | Навчальний корпус, гуртожиток, їдальня, майстерня, прально-банний комплекс |
| 4.3. | Площа будівель | 3998,2 м² |
| 5. | Система водопостачання та водовідведення | Так |
| 6. | Система опалення | Автономна |
| 7. | Характеристика спальних приміщень |  |
| 7.1. | Кількість спальних приміщень | 28 |
| 7.2. | Площа спальних приміщень | 1296,0 м² |
| 7.3. | Кількість ліжкомісць | 128 |
| 8. | Характеристика навчальних приміщень |  |
| 8.1. | Кількість навчальних приміщень | 15 |
| 8.2. | Площа навчальних приміщень | 1405,0 м² |
| 9. | Площа туалетних кімнат та приміщень особистої гігєни | 80,0 м² |
| 10. | Стан туалетних кімнат та приміщень особистої гігєни |  |
| 10.1. | Задовільний | Так |
| 10.2. | Незадовільний |  |
| 11. | Наявніть транспортних засобів |  |
| 11.1. | Наявні (вказати кількість) | 2 |
| 11.2 | Відсутні |  |
| 12. | Наявність комп’ютерного класу |  |
| 11.1. | Наявний (вказати кількість) | 1 |
| 11.2 | Відсутній |  |
| 13. | Інше технічне обладнання (вказати яке) |  |
| 14. | Проведення капітального ремонту (вказати рік) | 2008 |

Загальний річний обсяг витрат, включаючи витрати бюджетних та небюджетних надходжень, у Батуринській спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті І–ІІ ступенів (комунальному закладі «Батуринська спеціальна школа» Чернігівської обласної ради) у 2018 році складав 8 075051 грн (з них на оплату праці витрати склали 5 880978 грн, комунальні послуги – 1 144167 грн, 1 049 906 – інші витрати). Утримання закладу у 2019 році склало 8 765 100 грн, з них оплата комунальних послуг і енергоносіїв склала 1 357 700, утримання приміщень, покращення матеріально-технічної бази закладу – 570 700 грн.

1.4. Послуги, які надаються в закладі, його спеціалізація

Батуринська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І–ІІ ступенів Чернігівської обласної ради (комунальний заклад «Батуринська спеціальна школа» Чернігівської обласної ради) розрахована на дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними вадами розвитку, переважно інтелектуального характеру.

Домінант контингенту закладу становлять діти з порушенням інтелектуального розвитку та мовлення. За показниками стану здоров’я можна відмітити відсутність випадків смертності дітей та спричинення випадків інвалідизації у закладі. Серед вихованців погіршення стану здоров’я не відмічено.

На даний час заклад надає освітні послуги, порядок яких регулюється пунктом 18 частини першої статті 1 Закону України «Про освіту», що спрямовані на досягнення здобувачем освіти очікуваних результатів навчання, а також соціальні послуги, які передбачають підготовку дітей до самостійного життя, психологічну допомогу дітям, які готуються до вибуття із закладу у зв’язку з влаштуванням у заклади професійної підготовки, здійснюють представництво інтересів дітей, які за віком чи через продовження навчання за місцем проживання батьків готуються до вибуття із закладу, тимчасового цілодобового перебування дітей та консультування батьків/осіб, що їх замінюють, з питань догляду та виховання дітей з інвалідністю та особливими освітніми потребами.

1.5. Характеристика Батуринської об’єднаної територіальної громади

Заклад розташований на території Батуринської міської об’єднаної територіальної громади (далі – ОТГ), утвореної у грудні 2016 року на території Бахмацького району Чернігівської області. До складу Батуринської ОТГ входять :

- м. Батурин;

- Матіївський старостинських округ;

- Городищенський старостинських округ.

Загальна кількість населених пунктів – 16, в них проживає 4 113 осіб 
(табл. 1.8).

Таблиця 1.8.

Чисельність населення Батуринської ОТГ

| Міське населення, осіб | Сільське населення, осіб | Загальна чисельність населення, осіб/дітей | Площа території громади, км² |
| --- | --- | --- | --- |
| 2235 | 1 403 | 4 113/475 | 205,69 |

Загальна кількість дітей в Батуринській ОТГ становить 475 осіб, із них: дітей дошкільного віку – 156 (дітей з вадами розвитку та особливими потребами не виявлено), дітей шкільного віку – 319. Відповідно до вікової категорії у дошкільних закладах виховується 95 дітей.

У 2019/2020 н.р. у закладах загальної середньої освіти Батуринської ОТГ навчаються 337 учнів, з них 5 дітей з особливими освітніми потребами здобувають освіту в інклюзивних класах, 4 дітей з інвалідністю, 5 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (перебувають на первинному обліку служби у справах дітей Бахмацької райдержадміністрації).

На території Батуринської ОТГ функціонує чотири освітні установи: 2 заклади дошкільної освіти (Батуринський дошкільний навчальний заклад «Віночок» (ясла-садок) Батуринської міської ради Бахмацького району Чернігівської області, Матіївський дошкільний навчальний заклад «Лісова казка» (ясла-садок) Батуринської міської ради Бахмацького району Чернігівської області) та 2 заклади загальної середньої освіти (Батуринська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів імені Григора Орлика Батуринської міської ради Бахмацького району Чернігівської області, Городищенський навчально-виховний комплекс «загальноосвітній навчальний заклад І–ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Батуринської міської ради Бахмацького району Чернігівської області). Крім того, на території об’єднаної територіальної громади функціонує заклад освіти інтернатного типу обласного підпорядкування - Батуринська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І–ІІ ступенів Чернігівської обласної ради (комунальний заклад «Батуринська спеціальна школа» Чернігівської обласної ради).

У 2019/2020 навчальному році у 2 закладах загальної середньої освіти Батуринської ОТГ функціонує 5 інклюзивних класів для 5 дітей з особливими освітніми потребами.

9 дітей громади є вихованцями Батуринської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І–ІІ ступенів (комунального закладу «Батуринська спеціальна школа» Чернігівської обласної ради), 52 працівники закладу – мешканці громади.

На території Батуринської ОТГ працюють 2 фахівці соціальної роботи, які перебувають у штаті Бахмацького районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді і утримуються за рахунок субвенції з бюджету ОТГ, обслуговують місто Батурин (2 758 осіб) та старостинський округ села Городище (821 особа).

На обліку центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді перебуває 12 сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, у них проживає 36 дітей. Можна виділити наступні обставини, що спричинили кризову ситуацію в родинах: 2 сім’ї (14 дітей) – встановлена інвалідність одного з членів сім’ї (дітей); 2 сім’ї (3 дитини) – спосіб життя (алкоголізм), внаслідок, якого члени родини не можуть виконувати батьківські обов’язки; 2 сім’ї (5 дітей) – ухилення батьків від виконання обов’язків по догляду за дитиною; 6 сімей (23 дитини) – багатодітні родини ромів, їх малозабезпеченість та безробіття, що негативно впливає на виконання батьківських обов’язків.

Висновки до розділу 1. Таким чином, аналіз Батуринської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І–ІІ ступенів (комунального закладу «Батуринська спеціальна школа» Чернігівської обласної ради) показав, що в ході розробки та реалізації плану закриття є нагальні питання, які потребують розв’язання. Так, потрібно провести роботу з налагодження регулярного спілкування вихованців цього закладу з батьками (іншими законними представниками).

Враховуючи причини влаштування дітей до закладу, в Батуринській ОТГ необхідно розвивати послуги для сімей з дітьми, які мають інвалідність чи особливі освітні потреби, та визначити необхідну кількість фахівців із соціальної роботи відповідно до Методичних рекомендацій щодо впровадження інтегрованої системи соціального захисту, затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 25.02.2019 № 282, а також забезпечити Батуринську ОТГ ще 2 посадами фахівців із соціальної роботи.

Установа має значний кадровий (перед усім педагогічний) потенціал, який може бути задіяний у розвитку сфери освітніх інклюзивних послуг об’єднаної територіальної громади: створення інклюзивних класів для потреб дітей та сімей з міста Батурина та наближених територій, що дасть можливість використовувати кадровий ресурс у наданні послуг для здобуття інклюзивної освіти вихованцями закладу.

РОЗДІЛ 2.

ПЛАНУВАННЯ РЕІНТЕГРАЦІЇ ДІТЕЙ ЧИ ЇХ ВЛАШТУВАННЯ ДО СІМЕЙНИХ ФОРМ ВИХОВАННЯ

2.1. Аналіз здійснення оцінки потреб дітей та їхніх сімей

Стан здоров’я та розвитку дітей закладу характеризується тим, що всі діти мають порушення інтелектуального розвитку. У деяких дітей є супутні порушення психофізичного розвитку (зору, слуху, мовлення), які ускладнюють процеси соціалізації дітей та їх здатність здобувати освіту. В основному діти мають порушення інтелекту легкого ступеня (F.70). Серед них є діти з інвалідністю (порушення інтелекту помірного ступеня – F.71). Стан соматичного розвитку дітей не складає ризиків для стану їх здоров’я. Однак всі діти закладу відносяться до категорії ризику віддалених наслідків виникнення деприваційних порушень, труднощів у реалізації освітніх потреб та подальшої соціалізації. Вони мають особливі освітні потреби, зумовлені недостатнім інтелектуальним розвитком і потребують створення та забезпечення належних умов догляду, керування поведінкою, навчання побутовим навичкам та комплексу додаткових корекційно-розвиткових послуг.

Потреби дітей у розвитку та підтримці стану здоров’я.

Аналіз засвідчив запити на надання таких послуг дітям, які перебувають у закладі: рання абілітація, медична реабілітація, корекційно-розвиткові послуги, догляд, навчання навичкам самообслуговування та забезпечення трудової адаптації. Для зменшення ризику виникнення деприваційних порушень у дітей, які перебувають у закладі, важливо вирішити питання проживання дітей у власних родинах та забезпечення освітніх потреб.

Чинники сім’ї та середовища.

Аналіз показав, що сімейна ситуація дітей має високий рівень варіативності. Характерною ознакою є те, що у дітей відмічаються теплі та міцні стосунки з рідними, що свідчить про можливість повернення дітей за місцем проживання батьків.

Відсутність контактів із рідними має лише 11,4% дітей закладу. Тривале перебування дітей у закладі суттєво пов’язано із неможливістю щоденного доїзду дітей до закладу освіти. Основна причина цілодобового перебування дітей у закладі є задоволення особливих освітніх потреб.

## 2.2. Можливості виведення дітей із інституції

Аналіз проведених оцінок потреб вихованців закладу та їх сімей засвідчив про можливість реінтеграції до сімейного середовища 29 дітей (мешканці Чернігівської області), за умови організації за місцем їх проживання інклюзивної освіти (або підвозу до найближчого навчального закладу для здобуття інклюзивної освіти), соціального супроводу родин, надання їм комплексної підтримки в подоланні бідності, навчанні батьківству та необхідним навичкам догляду за дитиною з інвалідністю.

Так, при дотриманні перелічених вище умов, наявна перспективу реінтеграції щодо:

- 7 дітей (6 –  з м. Батурина та 1 з с. Городище Батуринської ОТГ). У зв’язку з цим існує потреба створення в Батуринській загальноосвітній школі I–III ступенів імені Григора Орлика Батуринської міської ради Бахмацького району Чернігівської області (Батуринська ОТГ) 5-ти інклюзивних класів для 6 дітей: 1 дитина – 7 клас, 1 дитина – 4 клас, 2 дитини – 3 клас, 1 дитина – 2 клас, 1 дитина – 9 клас та для 1 дитини, яка мешкає на території с. Городище – 7 клас;

- 2 дітей з смт Дмитрівка та 3 дітей з с. Григорівка Бахмацького району, з необхідністю відкриття 5 інклюзивних класів: 1 дитина – 2 клас, 1 дитина – 3 клас, 2 дитини – 4 клас, 1 дитина - 8 клас;

- 6 дітей з м. Бахмач, за умови підтримки громади та соціального супроводу, оскільки на території м. Бахмач функціонує 1 інклюзивно-ресурсний центр і 17 інклюзивних класів в освітніх закладах, що дає можливість на здобуття освіти за місцем проживання (2 дитини – 4 клас, 2 дитини – 3 клас, 2 дитини – 2 клас);

- 2 дітей із Сосницького району, де створено 1 інклюзивний клас та необхідно відкрити ще один (8 клас) для 1 дитини (с. Конятин);

- 1 дитини (8 клас) з с. Чорнотичі Сосницької ОТГ Сосницького району, для якої потрібно відкрити інклюзивний клас;

- 1 дитини (4 клас) із смт Короп, де потрібно створити 1 інклюзивний клас;

- 4 дітей з Коропського району, де функціонує 1 інклюзивний клас та  рекомендовано створити ще 3 інклюзивні класи: 1 дитина – 2 клас                             (с. Райгородок), 2 дитини – 7 клас, 1 дитина – 9 клас (с. Мезин);

- 2 дітей (брат і сестра) з с. Козари Носівського району, за умови відкриття 1 інклюзивного класу (8 клас) на території Носівського району, де такі класи взагалі відсутні;

- 1 дитини з Ніжинського району, з одночасним створенням 1 інклюзивного класу (9 клас).

5 вихованців закладу (4 випускники Чернігівської області та 1 –                              м. Конотоп Сумської області) є випускниками та планують вступати навчання до закладів професійної освіти.

Щодо 3 дітей, мешканців Сумської області, рекомендовано розглянути можливість створення відповідних умов для здобуття освіти за місцем проживання дітей.

Також за результатами проведення аналізу встановлено, що щодо 2 дітей необхідно подати клопотання про позбавлення батьківських прав, оскільки діти перебували цілодобово більше 6 місяців у закладі інституційного догляду.

У разі неможливості у подальшому влаштування цих дітей до сімейних форм виховання планується їх переведення до іншого закладу з урахуванням освітніх потреб та рекомендацій ІРЦ.

У зв’язку з реінтеграцією дітей у сім’ї визначено потребу у фахівцях соціальної роботи за місцем проживання дітей (табл. 2.1).

Таблиця 2.1.

Потреба у фахівцях із соціальної роботи за місцем реінтеграції дітей

| № п/п | Райони Чернігівської області | Потреба у фахівцях | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Батуринська ОТГ | 2 ФСР | За кількістю реінтегрованих дітей |
| 2. | Сосницький р-н | 2 ФСР | За кількістю реінтегрованих дітей |
| 3. | Сосницька селищна ОТГ | 1 ФСР | За кількістю реінтегрованих дітей |
| 4. | Коропська ОТГ | 3 ФСР | За кількістю реінтегрованих дітей |
| 5. | Коропський р-н | 2 ФСР | За кількістю реінтегрованих дітей |
| 6. | Носівський р-н | 2 ФСР | За кількістю реінтегрованих дітей |
| 7. | Борзнянський р-н | 1 ФСР | За кількістю реінтегрованих дітей |

Висновки до розділу 2. Таким чином, аналіз стану здоров’я та розвитку дітей показав, що діти мають порушення інтелектуального розвитку легкого ступеня, серед них є діти з інвалідністю – порушенням інтелекту помірного ступеня. Стан соматичного розвитку дітей не складає ризиків для стану їх здоров’я. Існує нагальна потреба у наданні послуг інклюзивного навчання за місцем проживання дітей (відкриття інклюзивних класів), що забезпечить можливість дітям виховуватися в сімейному середовищі. Враховуючи освітні потреби, рекомендовано в громадах, куди повернуться діти, створити 18 інклюзивних класів.

За результатами вивчення потреб дітей, визначено перелік послуг, які необхідно організувати за місцем їх проживання, а саме: консультування, представництво інтересів, посередництво, догляд вдома при наявності у родині осіб з інвалідністю, соціальна реабілітація та соціально-психологічна реабілітація, а також важливість активізувати громаду щодо прийняття та підтримки сімей з дітьми з особливими освітніми потребами.

Також є нагальна потреба у розвитку послуг сімей патронатних вихователів, які надають тимчасовий догляд та виховання дитини на період подолання сім’єю складних життєвих обставин, а також створенні прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу.

РОЗДІЛ 3.

ПЛАНУВАННЯ ЗАКРИТТЯ БАТУРИНСЬКОЇ СПЕЦІАЛЬНОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ І-ІІ СТУПЕНІВ  ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

(КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «БАТУРИНСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ШКОЛА» ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ)

Заклад розрахований на 100 дітей, які потребують корекції розумового розвитку. Станом на 01.05.2019 у закладі перебувало 45 дітей різного шкільного віку (з 1 по 10 клас, з них 5 випускників, які влаштовані на навчання для здобуття професійної освіти).

3.1. Визначення потреби населення територіальної громади, на території якої знаходиться інституція, у наданні послуг.

За результатами аналізу потреб вихованців закладу, батьки яких проживають на території Батуринської об’єднаної територіальної громади, з’ясовано їх потребу у комплексній підтримці, включаючи надання соціальних послуг (табл. 3.1).

Таблиця 3.1.

Потреби  вихованців закладу, які зареєстровані

на території Батуринської ОТГ

| Соціальна послуга | Кількість дітей закладу, які потребують послугу | Кількість їх сімей, які потребують послугу |
| --- | --- | --- |
| Соціальна адаптація | 4 | 1 |
| Влаштування дітей до сімейних форм догляду або усиновлення | 2 | 0 |
| Соціальна інтеграція та реінтеграція | 7 | 1 |
| Абілітація | 1 | 1 |
| Соціально-психологічної реабілітація | 1 | 0 |
| Консультування | 1 | 2 |

Окрім цього, дві родини вихованців інтернату потребують послуги представництва інтересів та одна – соціального супроводу при працевлаштуванні.

Слід зазначити, що при  визначенні потреб населення Батуринської об’єднаної територіальної громади у  соціальних послугах на 2019 рік, що здійснювалась виконавчим комітетом Батуринської міської ради відповідно до Порядку визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах, затвердженого наказом Мінсоцполітики України від 20.01.2014  № 28, зазначені потреби враховані не були.

Відповідно до наказу Міністерства соціальної політики від 03.09.2012 № 537 «Про затвердження Переліку соціальних послуг, що надаються особам, які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати» на рівні об’єднаної територіальної громади розвиток цих послуг може відбуватися наступним шляхом:

створення та утримання закладів, установ та служб, які надають соціальні послуги особам та сім’ям, що опинились у складних життєвих обставинах;

соціального замовлення соціальних послуг у недержавних організацій;

співпраці з іншими органами місцевого самоврядування щодо спільного фінансування установ і закладів, які надають соціальні послуги;

залучення непрацюючих фізичних осіб до надання соціальних послуг і виплати їм компенсації за надання таких послуг.

Варто ширше залучати до процесу розвитку сфери соціальних послуг, структури місцевого самоврядування Батуринської ОТГ, неурядові організації, представників місцевого бізнесу та громадські організації.

3.2. Пропозиції щодо закриття закладу.

Пропозиції щодо закриття закладу сформовано з урахуванням результатів оцінки потреб вихованців закладу та членів їх сімей (за місцем їх проживання), наповнення закладу лише наполовину, огляду приміщень (збудовані у 1961 році) та прилеглої території, аналізу зв’язків закладу з місцевою громадою, її готовності утримувати та підтримувати заклад. Для мінімізації ризиків процес має відбуватися поетапно з урахуванням інтересів дітей та за умови розвитку послуг у громаді за місцем проживання їхніх батьків/опікунів чи піклувальників.

Мета закриття закладу – забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на виховання та розвиток у сімейному середовищі, зокрема щодо права на інклюзивну освіту, скорочення кількості закладів інституційного догляду та виховання дітей.

Для отримання кінцевого результату необхідно забезпечити:

- Введення мораторію на влаштування до закладу дітей.

- Повернення дітей із закладу у біологічні сім’ї за умови їх соціального супроводу і створення у ЗОШ за місцем проживання, можливостей для інклюзивного навчання (інклюзивних класів).

- Підвищення якості соціального супроводу сімей з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах та потребують корекції розумового розвитку (представництво інтересів дітей, розвиток батьківської компетентності з виховання таких дітей, організація й надання кваліфікованої допомоги фахівцями відповідно до потреб дітей, допомога у покращенні житлово-побутових та матеріальних умов життя сім’ї).

- Розвиток послуг для мешканців громади, які мають ризик відмови від утримання і виховання дітей з розумовою відсталістю, зокрема послуги сімейного патронату.

- Розвиток послуг сімей патронатних вихователів, сімейних форм виховання: прийомних сімей (ПС), дитячих будинків сімейного типу (ДБСТ) для дітей зі статусом дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування, оскільки відповідні послуги та форми виховання на території громади не створені .

- Переведення до інших інтернатних закладів (за відповідними рекомендаціями інклюзивно-ресурсних центрів) дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у разі відсутності перспективи влаштування  їх до сімейних форм виховання.

3.3. Заходи із закриття закладу

Процес закриття Батуринської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І–ІІ ступенів Чернігівської обласної ради (комунального закладу «Батуринська спеціальна школа» Чернігівської обласної ради) передбачає виконання низки заходів (табл. 3.2).

Таблиця 3.2.

План заходів із закриття Батуринської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І–ІІ ступенів Чернігівської обласної ради (комунального закладу «Батуринська спеціальна школа» Чернігівської обласної ради)

|  | Заходи | Виконавці | Термін виконання | Індикатори виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання 1. Створення умов для реінтеграції дітей за місцем проживання/влаштування до сімейних форм виховання. |
| 1.1. | Проведення семінару-наради з керівниками органів виконавчої влади та місцевого самоврядування (за місцем проживання/походження дітей), щодо організації роботи на місцях з повернення дітей в родинне середовище/влаштування у сімейні форми виховання. | Обласна державна адміністрація | Січень 2020 | - Проведено нараду; - учасникам наради надані матеріали щодо дітей, які потребують реінтеграції/влаштування до сімейних форм виховання; - надані доручення щодо організації роботи на місцях з повернення дітей в родинне середовище/ влаштування до сімейних форм виховання. |
| 1.2. | Укладення меморандумів про співпрацю з об’єднаними територіальними громадами про розвиток послуг у громадах для реалізації плану закриття. | Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації, Обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Консультант | Січень 2020 | Укладено меморандуми з кожною ОТГ. |
| 1.3. | Підготовка близького оточення дитини до її реінтеграції (школа, медичні працівники, сусіди, однокласники, батьківський комітет, родичі). | Районні, міські центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, фахівці із соціальної роботи (за місцем реінтеграції дітей) | До червня 2020 | - Проведено не менше 3 зустрічей з членами громади; - сформовано групи підтримки родин. |
| 1.4. | Введення посад фахівців із соціальної роботи (ФСР) в населених пунктах: м. Батурин та с. Городище Батуринської ОТГ (2 ФСР), с. Авдіївка, с. Конятин Сосницького району (2 ФСР), с. Чорнотичі Сосницької ОТГ (1 ФСР), с. Мезин, с. Райгородок Коропського району (2 ФСР), смт Короп, с. Городище, с. Краснопілля Коропської ОТГ (3 ФСР), с. Доброве, с. Козари Носівської ОТГ (2 ФСР), с. Оленівка Борзнянської ОТГ (1 ФСР). | Коропська, Сосницька районні державні адміністрації, виконавчі комітети Сосницької, Коропської селищних, Батуринської, Борзнянської, Носівської міських рад об’єднаних територіальних громад (у порядку рекомендації) | Січень – травень 2020 | Введено 13 посад фахівців із соціальної роботи. |
| 1.5. | Введення до складу виконавчих органів рад об’єднаних територіальних громад служб у справах дітей та укомплектування їх посадовими особами, згідно із вимогами законодавства. | Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад (у порядку рекомендації) | Січень – травень 2020 | - Наявність служби у справах дітей в кожній ОТГ; - відповідність штатної чисельності служб у справах дітей вимогам законодавства. |
| 1.6. | Створення спеціальних класів в освітніх закладах та забезпечення інклюзивної освіти. | Управління освіти і науки облдержадміністрації, Бахмацька, Сосницька, Коропська, Носівська, Ніжинська районні державні адміністрації, виконавчі комітети Батуринської міської, Сосницької та Коропської селищних рад об’єднаних територіальних громад (у порядку рекомендації) | До 1 серпня 2020 року | Створено 18 інклюзивних класів, охоплено інклюзивною освітою 29 вихованців закладу, які повернуті в родини. |
| 1.7. | Створення сімей патронатних вихователів. | Районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення (у порядку рекомендації) | Січень – серпень 2020 | Створено сім’ї патронатних вихователів. |
| 1.8. | Створення ДБСТ (дитячого будинку сімейного типу). | Районні державні адміністрації, виконавчі комітети міст обласного значення (у порядку рекомендації) | Липень 2020 | Створено ДБСТ. |
| 1.9. | Розвиток соціальних, медичних, освітніх послуг у громадах за місцем реінтеграції дитини відповідно до оцінки потреб дитини та її сім´ї. | Районні державні адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад (у порядку рекомендації) | Січень – серпень 2020 | У громадах, куди повертаються діти з інтернатного закладу, надаються послуги для дітей та сімей відповідно до їх потреб. |
| 1.10 | Опрацювати питання можливості надання спеціалізованих медичних послуг та послуг комплексної абілітації за місцем повернення дітей. | Консультант, Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (у порядку рекомендації) | Січень 2020 | Визначений механізм фінансування надання відповідних послуг для дітей. |
| 1.11 | Надавати спеціалізовані медичні послуги та послуги комплексної абілітації за місцем повернення дітей. | Районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (у порядку рекомендації) | Травень 2020 | У населених пунктах області надаються спеціалізовані медичні послуги та послуги комплексної абілітації. |
| Завдання 2. Юридичне оформлення закриття інституції. |
| 2.1. | Підготовка та погодження проєкту рішення Чернігівської обласної ради «Про ліквідацію Батуринської спеціальної школи» . | Консультант, Управління освіти та науки Чернігівської обласної державної адміністрації | Січень – березень 2020 | Погоджено в установленому порядку та прийнято відповідне рішення Чернігівської обласної ради «Про ліквідацію Батуринської спеціальної школи». |
| 2.2. | Запровадження нових міжвідомчих процедур індивідуального планування забезпечення прав дитини з залученням дитини, батьків, або осіб, які їх замінюють. | Консультант | Січень 2020 | Запроваджено нові міжвідомчі підходи до індивідуального планування. |
| 2.3. | Підготовка та погодження проєкту рішення Батуринської ОТГ «Про надання згоди щодо безоплатного прийняття Батуринською ОТГ на свій баланс будівель та споруд Батуринської спеціальної школи». | Батуринська міська рада | Січень – червень 2020 | Погоджено в установленому порядку та прийнято відповідне рішення Батуринської ОТГ про прийняття на свій баланс будівель та споруд Батуринської спеціальної школи. |
| 2.4. | Підготовка та погодження проєкту рішення Чернігівської обласної ради «Про передачу будівель та приміщень Батуринської спеціальної школи на баланс Батуринської ОТГ». | Батуринська міська рада, Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації спільно з Чернігівською обласною радою, Комісія з ліквідації Батуринської спеціальної школи | Квітень – червень 2020 | Підготовлено та погоджено проект рішення Чернігівської обласної ради «Про передачу будівель та приміщень Батуринської спеціальної школи на баланс Батуринської ОТГ». |
| 2.5. | Підготовка рішення та погодження проєкту рішення Чернігівської обласної ради «Про затвердження ліквідаційного балансу Батуринської спеціальної школи». | Комісія з ліквідації Батуринської спеціальної школи, Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації | Липень – вересень 2020 | Підготовлено рішення та погоджено проєкт рішення Чернігівської обласної ради «Про затвердження ліквідаційного балансу Батуринської спеціальної школи». |
| Завдання 3. Перепідготовка персоналу. |
| 3.1. | Проведення комплексної оцінки персоналу, який працює у закладі (штатний розпис, освіта, стаж, досвід, мотивація тощо). | Керівництво закладу, Консультант | Січень 2020 | Надано звіт за результатами оцінки персоналу закладу. |
| 3.2. | Вивчення навчальних потреб персоналу закладу щодо навчання/перепідготовки. | Консультант, керівництво закладу, | Січень 2020 | Зроблений аналіз навчальних потреб. |
| 3.3. | Складання індивідуальних планів професійного розвитку персоналом закладу для визначення перспектив працевлаштування. | Консультант, керівництво закладу | Січень – лютий 2020 | Розроблені індивідуальні плани професійного розвитку. |
| 3.4. | Проведення навчання з перепідготовки персоналу, який висловив бажання перекваліфікуватися для надання соціальних послуг у громаді. | Консультант, залучені тренери | Лютий – березень 2020 | - Розроблені навчальні програми, роздаткові матеріали, оціночні форми; - проведено навчання та здійснено перепідготовку персоналу. |
| 3.5. | Визначення можливостей та сприяння у працевлаштуванні персоналу закладу після його закриття. | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, Обласний центр зайнятості, Батуринська міська рада, керівництво закладу, Консультант | З 1 вересня 2020 | - Визначені можливості кожного працівника у працевлаштуванні; - підібрані вакансії; - персонал закладу забезпечено новим місцем роботи. |
| Завдання 4. Підготовка дітей до реінтеграції та влаштування до сімейних форм виховання. |
| 4.1. | Створення міждисциплінарних команд за місцем проживання дітей/місцем походження дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. | Районні державні адміністрації, виконавчі комітети Прилуцької, Ніжинської, Н.-Сіверської міських рад, сільських, селищних, міських рад ОТГ (у порядку рекомендації) | Січень 2020 | Створено міждисциплінарні команди за місцем проживання дітей/ місцем походження дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. |
| 4.2. | Затвердження на засіданнях комісій з питань захисту прав дитини за місцем реінтеграції дітей/місцем походження дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, Індивідуальних планів соціального захисту дітей, які включають заходи з повернення дітей у сім`ї або надання їм статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, влаштування до сімейних форм виховання. | Районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (у порядку рекомендації) | Лютий 2020 | Затверджено індивідуальні плани соціального захисту дитини на засіданнях комісії з питань захисту прав дитини. |
| 4.3. | Організація роботи із взяття кожної родини, у яку планується реінтеграція дитини/дітей, під соціальний супровід. | Обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, районні державні адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад (у порядку рекомендації) | До червня 2020 | Кожну родину, у яку планується реінтеграція дитини/дітей, взято під соціальний супровід. |
| 4.4. | Консультування батьків або осіб, які їх замінюють, з питань догляду та виховання дитини з інвалідністю або з особливими освітніми потребами. | Працівники закладу | До червня 2020 | Надано консультації батькам або особам, які їх замінюють, з питань догляду та виховання дитини з інвалідністю або з особливими освітніми потребами. |
| 4.5. | Організація та проведення тренінгових занять з підвищення батьківської компетентності для батьків, діти яких будуть реінтегровані в сім’ї. | Фахівці закладу із залученням Бахмацького районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | До червня 2020 | Проведено тренінгові заняття з підвищення батьківської компетентності для батьків, діти яких будуть реінтегровані в сім’ї. |
| 4.6. | Надання адресної цільової допомоги сім’ям за місцем реінтеграції дітей на вирішення їх ключових проблем з метою створення умов для повернення дітей. | Районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (у порядку рекомендації) | До червня 2020 | Надано цільову допомогу сім’ям для створення належних умов проживання та догляду для реінтеграції дитини в сім’ю. |
| 4.7. | Проведення заходів із налагодження чи покращення контактів дітей з батьками. | Психолог закладу | До червня 2020 | Реалізується послуга «Зустрічі дітей з батьками й членами сім’ї/потенційними опікунами/піклувальниками». |
| 4.8. | Створення умов для набуття дітьми навичок самостійного життя. | Керівництво закладу, Консультант | До червня 2020 | Розроблена програма «Підготовка дітей до самостійного життя», заняття проводяться згідно з програмою. |
| 4.9. | Інформування дітей про процеси, які будуть відбуватися в закладі та з ними особисто. | Соціальний педагог, психолог закладу | До червня 2020 | Проведено інформування вихованців. |
| Завдання 5. Виконання індивідуальних планів соціального захисту дітей. |
| 5.1. | Реалізація короткострокових та довгострокових індивідуальних планів реінтеграції дитини у біологічну сім’ю з урахуванням потреб дитини та сімейного становища. | Районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (у порядку рекомендації) | Січень – травень 2020 | Розроблено індивідуальні плани реабілітації, що включають усі аспекти розвитку та спрямовані на повернення дитини в сім’ю. |
| 5.2. | Опрацювати питання влаштування вихованців зі статусом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до сімейних форм виховання. | Служба у справах дітей обласної державної адміністрації, Обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Бахмацька, Сосницька, Ніжинська районні державні адміністрації | Січень – лютий 2020 | Забезпечено влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до сімейних форм виховання. |
| 5.3. | Забезпечити належний соціальний супровід 7 сім’ям з дітьми. | Виконавчий комітет Батуринської міської ради, фахівець із соціальної роботи | Січень –травень 2020 | Забезпечено супровід сімей. |
| 5.4. | Надати комплексну підтримку 9 сім’ям з дітьми: 1 сім’ї з дітьми із Сосницького, 4 сім’ям з Коропського, 1 сім’ї (2 дітей, родинна група) з Носівського районів, 1 сім’ї з Сосницької ОТГ, 1 сім’ї з смт Короп, 1 сім’ї з Ніжинського району у рамках здійснення соціального супроводу. | Районні державні адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад ОТГ за місцем проживання дітей (у порядку рекомендації) | Січень – травень 2020 | Надано комплексну підтримку сім’ям. |
| 5.5. | Забезпечити можливість навчання за місцем проживання при підтримці громади 6 дітей з м. Бахмача. | Виконавчий комітет Бахмацької міської ради | З 1 вересня 2020 року | Створено інклюзивні класи та забезпечено підтримку сімей. |
| 5.6. | Систематичний перегляд на засіданнях Комісій з питань захисту прав дитини за місцем реінтеграції дітей/місцем походження дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування Індивідуальних планів соціального захисту кожної дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, та дитини, яка буде реінтегрована в сім’ю, приведення їх у відповідність до потреб дитини (зокрема щодо реалізації її права на виховання в сім’ї чи в умовах, максимально наближених до сімейних). | Районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (у порядку рекомендації) | Щоквартально | Індивідуальні плани соціального захисту дітей переглядаються, аналізуються та корегуються не менше 1 разу на три місяці. |
| 5.7. | Супровід процесу адаптації випускників закладу до напівсамостійного, самостійного життя та сприяння в здобутті професії за місцем фактичного проживання/перебування дітей. | Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, фахівці із соціальної роботи | 2019-2020 навчальний рік | Здійснено соціальний супровід випускників, підготовлено до самостійного життя, вступу на навчання для здобуття професії. |
| 5.8. | Підбір наставників для випускників. Навчання та супервізії наставників. | Обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, районні, міські центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, фахівці із соціальної роботи | Січень – лютий 2020 | Підібрано наставників, проведено відповідні навчання. |
| 5.9. | Сприяння та підтримка в ремонті та облаштуванні житла випускників за місцем їх проживання. | Районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (у порядку рекомендації) | 2019-2020 навчальний рік | Відремонтовано та облаштовані житлові приміщення. |
| 5.10 | Здійснення моніторингу реалізації індивідуальних планів соціального захисту дітей (перегляд планів членами міждисциплінарних команд, внесення необхідних змін). | Міждисциплінарні команди за місцем реінтеграції дітей/походження дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | До травня 2020 | Надано відповідні звіти за результатами моніторингу, внесені зміни до планів. |
| Завдання 6. Моніторинг виконання Плану закриття. |
| 6.1. | Створення робочої групи з моніторингу виконання плану закриття закладу з числа представників Управління освіти і науки, Служби у справах дітей обласної державної адміністрації, Обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою), виконавчого комітету Батуринської міської ради (за згодою), закладу. | Управління освіти і науки облдержадміністрації | Січень 2020 | Видано наказ про склад робочої групи з моніторингу. |
| 6.2. | Визначення змістовних аспектів моніторингу виконання плану закриття (мети, методів/інструментів, формату звітного документа). | Консультант | Січень 2020 | Визначені змістовні аспекти моніторингу, задокументовані (методичні рекомендації) та надані керівнику робочої групи із закриття закладу. |
| 6.3. | Проведення заходів з моніторингу виконання плану закриття закладу відповідно до затвердженого плану та подання звітів керівнику робочої групи із закриття закладу. | Члени робочої групи з моніторингу, Консультант | Лютий – травень 2020 | Подані звіти за результатами моніторингу виконання плану закриття закладу. |
| 6.4. | Представлення результатів моніторингу виконання заходів із закриття закладу на засіданні робочої групи з координації та контролю за реалізацією заходів із виконання проекту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України». | Члени робочої групи з моніторингу, Консультант | Червень – серпень 2020 (за окремим планом) | - На засіданні робочої групи з координації та контролю за реалізацією заходів із виконання проєкту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України» розглянуто питання про виконання заходів із закриття закладу; - корегування (у разі потреби) плану закриття закладу. |

Висновки до розділу 3. Отже, процес закриття закладу має здійснюватися з урахуванням інтересів дітей та за умови розвитку послуг у громадах за місцем проживання родин.

Для сприяння реінтеграції дітей у біологічні сімї або влаштування до сімейних форм догляду працівники закладу мають підтримувати та заохочувати більш тісні контакти дітей з батьками чи особами, які є потенційними опікунами/піклувальниками/прийомними батьками/батьками-вихователями. Разом з тим, з метою формування відповідального батьківства, спроможності створювати належні побутові умови для проживання сім’ї, батькам необхідно організувати послуги соціальної реабілітації та адаптації через індивідуальні та групові заняття на базі закладу або за місцем проживання.

Повернення і реінтеграція дітей із закладу в біологічні сім’ї можлива лише у разі їх соціального супроводу та надання комплексної допомоги сім’ї.

При цьому необхідно забезпечити навчання дітей в закладах освіти, де будуть створені інклюзивні класи.

Начальник Служби у справах дітей

Чернігівської обласної

державної адміністрації 					Людмила ЗЕЛЕНЬКО

# Text boxes

Клас

Рис. 1.1. Характеристика родинних груп серед вихованців закладу