ПРОЄКТ

Звіт про виконання регіональної програми за 2020 рік

| 1. | 73 | Департамент розвитку економіки та сільського господарства Чернігівської обласної державної адміністрації |
| --- | --- | --- |
|  | КВКВ | найменування головного розпорядника коштів програми |
| 2. | 731 | Чернігівський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі |
|  | КВКВ | найменування відповідального виконавця програми |
| 3. | 7318106 | Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам Програма «Власний дім» на 2016-2020 роки., затверджено 10.09.2015р. рішенням 28 сесії обласної ради 6 скликання. |
|  | КВКВ | найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження |

4. Напрями діяльності та заходи регіональної цільової програми:   Обласна Програма підтримки індивідуального житлового будівництва та розвитку особистого селянського господарства „Власний дім” на 2016-2020 роки.

| з/п | Захід | Головний виконавець та строк виконання заходу | Бюджетні асигнування з урахуванням змін (обсяги фінансування, передбачені програмою /передбачені бюджетом), тис. грн. | Проведені видатки (фактичні обсяги фінансування), тис. грн. | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі | Усього | у тому числі |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. об’єднаних територіальних громад) | кошти небюджетних джерел | довідково: державний бюджет |  | обласний бюджет | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. об’єднаних територіальних громад) | кошти небюджетних джерел | довідково: державний бюджет |  |
| 1 | Впровадження Програми „Власний дім” | Чернігівький обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі | 20000,0 | 8300,0 | 2700,0 | - | 9000,0 | 12117,1 | 5250,0 | 1631,4 | 2810,7 | - | 2425,0 | укладено 88 кредитних договорів на загальну суму 12,0 млн грн., в тому числі: будівництво житла -3 договори; добудова житла - 3 договори, реконструкція житла – 6 договорів; капітальний ремонт житла - 14 договорів; будівництво підсобних господарських приміщень - 1 договір; придбання житла - 18 договорів; інженерне облаштування житла - 7 договорів; розвиток особистого селянського господарства -36 договорів |
|  |  |  | 12511,9 | 5500,0 | 1743,4 | 2843,5 | - | 2425,00 |  |  |  |  |  |  |  |

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

тис. грн.

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін (обсяги фінансування, передбачені програмою /передбачені бюджетом), тис. грн. | Проведені видатки (фактичні обсяги фінансування), тис. грн. | Відхилення |
| --- | --- | --- |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 20000,00 | 10500,0 | 9500,0 | 12117,1 | 5541,5 | 6575,6 | -7882,9 | -4958,5 | -2924,4 |
| 12511,9 | 5903,5 | 6608,4 | 12117,1 | 5541,5 | 6575,6 | -394,8 | -362,0 | -32,8 |

Відхилення по загальному фонду:

- недофінансування Програми „ Власний дім” розпорядниками бюджетних коштів.( обласний бюджет – 250,0 тис грн., місцевий бюджет -112 тис. грн)

Відхилення по спеціальному фонду:

-     виконання плану спеціального фонду  відбувається за рахунок фактичного повернення позичальниками кредитних коштів відповідно до строкових зобов`зань.

Додаток 2

Інформація про виконання регіональних програм у 2020 році

-тис.грн-

| № з/п | Назва програми, дата і номер нормативно-правового акта про її затвердження (проекти, що планується затвердити у 2020 році) | Найменування відповідального виконавця програми | Найменування головного розпорядника коштів у 2019 році | Термін реалізації | Фінансове забезпечення програм у 2020 році (на кінець року) | Очікувані обсяги фінансування з обласного бюджету на 2021 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Передбачений бюджетом обсяг фінансування на 2020 рік | Проведені видатки | % | в тому числі: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | обласний бюджет | % фін-я з ОБ від загального фінансування | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. об’єднаних територіальних громад) | кошти небюджетних джерел |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Обласна Програма підтримки індивідуального житлового будівництва та розвитку особистого селянського господарства «Власний дім» на 2016 – 2020 роки затверджена рішенням двадцять восьмої сесії обласної ради шостого скликання від 10.09.2015 | Чернігівський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі | Департамент розвитку економік та сільського господарства облдержадміністрації | 2016-2020 | 12511,9 | 12117,1 | 96,8 | 2425,0 | 5250,00 | 43,3 | 1631,4 | 2810,7 | - | 5500,00 |

Пояснювальна записка

За 2020 рік в рамках Програми було укладено 88 кредитних договорів на загальну суму 12,0 млн грн, в тому числі:

будівництво житла -3 договори;

добудова житла - 3 договори,

реконструкція житла – 6 договорів;

капітальний ремонт житла - 14 договорів;

будівництво підсобних господарських приміщень - 1 договір.

Серед громадян, з якими укладались кредитні договори, 8 багатодітних родин, 29 молода сім’я, 32 працівників бюджетної сфери, 25 робітників агропромислового комплексу та 6 учасників АТО.

За 2020 рік позичальниками введено в експлуатацію 21 індивідуальний житловий будинок загальною площею
2,1 тис. м. кв., придбано 18 одиниць житла, також використані кредитні кошти на розвиток 36 особистих селянських господарств та інженерно облаштовано 7 будинків.