ПРОЄКТ

**Звіт про виконання регіональної Програми забезпечення житлом учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та членів їх сімей, внутрішньо переміщених осіб у Чернігівській області на 2020-2022 роки, за 2022 рік**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | 0800000 | Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації |
|  | КВКВ | найменування головного розпорядника коштів програми |
| 2. | 0810000 | Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації |
|  | КВКВ | найменування відповідального виконавця програми |
| 3. | 0813242  | Програми забезпечення житлом учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та членів їх сімей, внутрішньо переміщених осіб у Чернігівській області на 2020-2022 роки |
|  | КВКВ | найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження |

4. Напрями діяльності та заходи регіональної цільової програми «Програми забезпечення житлом учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та членів їх сімей, внутрішньо переміщених осіб у Чернігівській області на 2020-2022 роки»

 (назва програми)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Захід | Головний виконавець та строк виконання заходу | Бюджетні асигнування з урахуванням змін, тис. грн | Проведені видатки, тис. грн | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми) |
| Усього | у тому числі | Усього | у тому числі |
| обласний бюджет | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. об’єднаних територіальних громад) | кошти не бюджетних джерел | довідково: державний бюджет | обласний бюджет | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. об’єднаних територіальних громад) | кошти не бюджетних джерел | довідково: державний бюджет |
| 1. | 2022 рік |
| 1. | Створення реєстру (списків) осіб в області, що потребують поліпшення житлових умов із числа учасників АТО/ООС, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання | Департамент соціального захисту населення, Районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради, 2022 рік | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | За даними органів місцевого самоврядування, станом на 01.01.2023 на квартирному обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов в Чернігівській області, перебуває 729 учасників АТО/ООС. |
| 2. | Проведення консультацій з пошуку правових та фінансових рішень, не заборонених законодавством, для задоволення потреб у житлі учасників АТО/ООС. | Департамент соціального захисту населення, Районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради, 2022 рік | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В області проводиться роз’яснювальна робота щодо чинного законодавства з питань забезпечення житлом учасників АТО/ООС. |
| 3. | Виділення земельних ділянок для будівництва житла учасникам АТО/ООС та членам їх сімей в порядку, встановленому законодавством | Міські, селищні, сільські ради, 2022 рік | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Рішенням Ніжинської міської ради від 20.01.2022 передано у приватну власність 3 земельні ділянки учасникам АТО/ООС для будівництва житла. Відповідно до частини 5 пункту 27 розділу Х «Перехідні |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | положення» Земельного кодексу України безоплатна передача земель державної, комунальної власності у приватну власність, надання дозвілів на розроблення документації із землеустрою з метою такої безоплатної передачі, розроблення такої документації, під час дії воєнного стану забороняється. Постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 165 строки надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання та видачу дозвільними органами документів дозвільного характеру на час воєнного стану в Україні зупинено. |
| 4. | Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед учасників АТО/ООС про дію обласних Програм підтримки індивідуального житлового будівництва та розвитку особистого селянського господарства «Власний дім» на 2016 – 2020 роки, «Доступне житло» | Департаментиоблдерж-аміністрації: розвитку економіки та сільського господарства, інформаційної діяльності та комунікацій з громадсь-кістю, 2022 рік | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В області проводиться робота по інформуванню учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб про діючі житлові програми, в тому числі Обласну програму підтримки індивідуального житлового будівництва та розвитку особистого селянського господарства «Власний дім» на 2021 - 2027 роки.Разом з тим, обласна державна адміністрація звернулася до районних військових адміністрацій з проханням довести умови надання пільгових кредитів за програмою «Власний дім» до територіальних громад.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Для представників районних державних адміністрацій та територіальних громад 15.11.2022 відбувся семінар, де наданороз’яснення щодо можливості отримання довгострокових пільгових кредитів за програмою «Власний дім».У 2022 році до Чернігівського обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі щодо надання пільгових кредитів за програмою «Власний дім» та до Чернігівського регіонального управління «Державної спеціалізованої фінансової установи „Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву“» щодо забезпечення житлом за  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | програмою «Доступне житло» учасники АТО/ООС не зверталися. Крім того, програма «Доступне житло» у 2022 році не фінансувалась. |
| 5. | Прийняття місцевих програм для придбання житла учасникам АТО/ООС, які перебувають на квартирному обліку, в т.ч. на умовах співфінансування. | Міські, селищні, сільські ради, 2022 рік | 100,0 |  | 100,0 | - | - | - | 100,0 | - | 100,0 | - | - | - | З метою вирішення житлових питань учасників АТО/ООС у 2020 році прийнято Програму забезпечення житлом учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та членів їх сімей у Ніжинській міській об’єднаній територіальній громаді на 2020-2022 роки.У 2022 році, відповідно до Порядку використання коштів зазначеної Програми, 2 учасника бойових дій з числа учасників АТО отримали грошовудопомогу за самостійно |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | придбане житло у сумі 50,0 тис. грн кожний.У м. Прилуки прийнято міську програму «Поліпшення житлових умов учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа учасниківАТО за рахунок коштів міськогобюджету на 2019—2023 роки». У 2022 році фінансування по Програмі не проводилося. |
| 6 | Надання матеріальної допомоги для поліпшення житлових умов шляхом відновлення, ремонту існуючого житла | Районні державні адміністрації, Міські, селищні, сільські ради, 2022 рік | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  | Упродовж звітного періоду Сухополов’янською сільською радою надано матеріальну допомогу для поліпшення житлових умов шляхом відновлення, ремонту існуючого майна 1 особі з числа ветеранів війни у сумі 5,0 тис. гривень.Крім того, за рахунок коштів місцевих бюджетів надавалася матеріальна |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | допомога для вирішення та покращення матеріально-побутових умов.  |
| 7. | Забезпечення виплати одноразової допомоги особам із числа учасників АТО/ООС, які придбавають за власні кошти житло та знімаються з обліку на отримання житла, в розмірі 50 тис. грн. | Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації,2022 рік | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | У 2022 році одноразова допомога особам із числа учасників АТО/ООС відповідно до Програми забезпечення житлом учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та членів їх сімей, внутрішньо переміщених осіб у Чернігівській області на 2020-2022 роки, з обласного бюджету не надавалась у зв’язку із відсутністю звернень. |
| 8 | Створення реєстру (списку) громадян із числа внутрішньо переміщених осіб, які перебувають на обліку за місцем тимчасового проживання і потребують забезпечення житлом | Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації, міські, селищні, сільські ради, 2022 рік  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | За даними органів місцевого самоврядування станом на 01.01.2023 в області 275 сімей із числа внутрішньо переміщених перебувають на обліку як такі, які потребують надання житлового приміщення з фондів житла для тимчасового проживання. |
| 9 | Проведення на місцевому рівні інвентаризації будівель та споруд, що потребують реконструкції або є недобудованими і після проведення відповідних робіт можуть бути використані для створення фонду соціального житла для поселення внутрішньо переміщених осіб | Міські, селищні, сільські ради, 2022 рік | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Органами місцевого самоврядування проводиться інвентаризація будівель, що потребують реконструкції, та які, після проведення відповідних робіт, можуть бути використані для створення фонду соціального житла для поселення внутрішньо переміщених осіб.У Березнянській селищній раді наявне вільне соціальне житло |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | площею 58 кв.м.У місті Чернігові до фонду житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, включено 151 кімнату у гуртожитках освітніх закладів для проживання жителів міста, житло яких зруйновано або непридатне до використання. 244 сім’ї перебуває на обліку для забезпечення тимчасовим житлом, з яких 54 – вже проживають в гуртожитках міста. |
| 10 | Створення належних умов для надання безоплатної правової допомоги внутрішньо переміщеним особам в процесі укладання договорів оренди житла | Міські, селищні, сільські ради, ЧернігівськийНіжинський, Менський місцеві центри з надання вторинної правової допомоги,2022 рік | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Упродовж 2022 року Чернігівським міським центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги було прийнято 20 звернень про надання безоплатної вторинної правової допомоги внутрішньо переміщеним особам та 126 внутрішньо переміщеним особам надано безоплатну первинну правову допомогу.Крім того, під час роботи консультаційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги внутрішньо переміщеним особам надавалися роз’яснення як з питань, що стосуються договору оренди житла, так і з пов’язаних з цим питань, зокрема,щодо особливостей надання субсидіїдля внутрішньо |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | переміщених осіб, щодо порядку отримання власником житла компенсації за проживання внутрішньо переміщених осіб. |
| 11 | Проведення інформаційно- роз’яснювальної роботи серед внутрішньо переміщених осіб про дію програми «Доступне житло» | Департаментиоблдерж-аміністрації: розвитку економіки та сільського господарства, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю2022 рік | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В області проводиться робота по інформуванню внутрішньо переміщених осіб про діючі житлові програми, в тому числі програму «Доступне житло».Упродовж 2022 року до Чернігівського регіонального управління «Державної спеціалізованоїфінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжномужитловомубудівництву» щодо забезпеченняжитлом за програмою«Доступне житло»внутрішньо |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  переміщені особи не зверталися.Крім того, програма «Доступне житло» у 2022 році не фінансувалась. |
| 12 | Надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, 2022 рік | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | У 2022 році за допомогою на проживання внутрішньо переміщеним особам звернулося 59,9 тис. сімей, з них отримувачів зазначеної допомоги, житло яких зруйноване або непридатне до проживання - 3,1 тис. осіб. |

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

тис. грн

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | Проведені видатки | Відхилення |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 100,0100,05,0 | 100,0100,05,0 |  | -100,05,0 | -100,05,0 |  | 100,0 | 100,0 |  |

\* Кошти обласного бюджету у сумі 100,0 тис. грн не використано у зв’язку з відсутністю звернень від громадян для виплати компенсації.