ПРОЄКТ

Звіт про виконання обласної Програми сприяння розвитку 
громадянського суспільства «Чернігівська громада» на 2021-2023 роки за 2022 рік

Обласна Програма сприяння розвитку громадянського суспільства «Чернігівська громада» на 2021-2023 роки, затверджена рішенням другої (позачергової) сесії Чернігівської обласної ради восьмого скликання від 26.01.2021 № 19-2/VIIІ.

Відповідальним виконавцем та розпорядником коштів за реалізацію Програми відповідно до Паспорту програми є Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації (далі — Департамент). Фінансування Програми передбачалося здійснювати за рахунок коштів обласного бюджету та за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

Кошторисом витрат на фінансування заходів Програми у 2022 році передбачено 440,0 тис. гривень.

Але зв’язку з повномасштабним вторгненням російської федерації, запровадженням правового режиму воєнного стану та потребою в економії бюджетних коштів фінансова підтримка у 2022 році не надавалася.

Упродовж 2022 року забезпечувалось виконання заходів Програми відповідно до додатку напрямів діяльності та заходів даної Програми:

Обласною військовою адміністрацією проводилася робота щодо залучення громадськості до процесу здійснення владних повноважень та участі в реалізації державної політики, зокрема під час розроблення нормативних актів та інших документів, що мають важливе суспільне значення.

Так, у 2022 році проведено процедуру електронних консультацій щодо 60 проєктів рішень, зокрема 6 проєктів розпоряджень голови облдержадміністрації, 11 проєктів обласних програм та змін до них, 42 проєктів звітів про виконання у 2021 році обласних програм, один проект орієнтовного плану облдержадміністрації.

Дана інформація розміщувалася на офіційному вебсайті Чернігівської обласної військової адміністрації (пункт меню «Для громадськості», рубрика «Консультації з громадськістю», підрубрика «Електронні консультації з громадськістю»).

Крім того, проєкти рішень, які проходять процедуру громадського обговорення, та інформація, що має суспільний інтерес, надсилалися на електронні адреси членів Громадської ради при облдержадміністрації та інших організацій громадянського суспільства

Представники організацій громадянського суспільства залучались до роботи у складі оргкомітетів, експертних та робочих груп, консультативно-дорадчих органів, зокрема голова Громадської ради — робочої групи обласної військової адміністрації з економічного відновлення регіону.

Департаментом інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації забезпечено роботу Громадської ради при облдержадміністрації. Протягом 2022 року відбулось чотири засідання президії Громадської ради (26 січня, 12 травня, 27 липня, 2 листопада).

26 січня обговорено питання підготовки засідання Громадської ради, яке мало відбутися 26 лютого, де планувалося затвердити звіт про роботу Громадської ради у 2021 році та план роботи Громадської ради на 2022 рік.

12 травня на засіданні президії прийнято звернення про основні проблеми регіонів України, де відбувалися військові дії, зокрема про доцільність підготовки проєктів документів про створенню спеціальної економічної зони (СЕЗ) на території населених пунктів Чернігівщини і м. Славутича.

27 липня прийнято звернення до начальника обласної військової адміністрації про проблеми з виконанням автобусних пасажирських перевезень між населеними пунктами області.

2 листопада прийнято звернення до центральних органів виконавчої влади щодо найшвидшого затвердження КМУ переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії, або тих, що є тимчасово окупованими збройними формуваннями рф з метою застосування норм Податкового кодексу України, які вже набрали чинність та повинні застосовуватися.

Також Громадською радою організовано засідання за «круглим столом» та зустріч з ініціаторами публічно-приватної ініціативи.

Так, 2 лютого комітетом транспорту та промисловості Громадської ради за участі керівництва Департаменту енергоефективності, транспорту, зв’язку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації, відділу державного нагляду (контролю) у Чернігівській області Державної служби України з безпеки на транспорті, представників Головного управління Національної поліції в Чернігівській області, ПРАТ «ЧОПАС 17499», відділу у Чернігівській області Міністерства у справах ветеранів України проведено засідання за «круглим столом» щодо ускладнення ситуації на ринку пасажирських автомобільних перевезень області у зв’язку з наявністю перевізників, які здійснюють перевезення пасажирів без відповідних дозвільних документів та карантинних обмежень під час пандемії.

3 серпня Громадською радою організовано зустріч з ініціаторами публічно-приватної ініціативи щодо захисту прав потерпілих від воєнних злочинів, проти миру і людяності, скоєних під час ведення агресивної війни росії проти України у якій взяли участь представники влади громад області.

У 2022 році запитів на проведення громадських моніторингів, здійснення громадських та антикорупційних експертиз від організацій громадянського суспільства до Департаменту не надходило.

Департаментом інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації надавалась інформаційна підтримка організаціям громадянського суспільства. Зокрема, громадській організації «Асоціація регіональних засобів масової інформації», обласній організації ветеранів України, Чернігівській обласній організації Національної спілки журналістів; обласному відділенню УСВА (воїнів-інтернаціоналістів).

Також надавалися консультації представникам районних військових адміністрацій, територіальних громад задля забезпечення більш ефективної реалізації державної інформаційної політики, взаємодії зі ЗМІ, підготовки інформаційних матеріалів.

Крім того, у 2022 році Чернігівським регіональним центром підвищення кваліфікації у дистанційній формі для працівників апарату і структурних підрозділів обласної військової адміністрації, районних військових адміністрацій та апаратів виконкомів рад територіальних громад проведені навчання за короткостроковою програмою підвищення кваліфікації «Комунікація і взаємодія в органах місцевого самоврядування» (травень, липень, серпень, листопад), «Кібербезпека та кібергігієна» (червень), «Засади та реалізація державної політики національної пам’яті щодо протидії державі агресору» (червень), «Медіаграмотність та медіакультура публічного службовця за умов інформаційної війни. Застосування в роботі нових медіа» (жовтень).

ПРОЄКТ

Звіт про виконання обласної Програми сприяння розвитку 
громадянського суспільства «Чернігівська громада» на 2021-2023 роки за 2022 рік

| 1. |  | 2300000 Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської обласної державної адміністрації |
| --- | --- | --- |
|  |  | (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) |
| 2. |  | 2310000 Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської обласної державної адміністрації |
|  |  | найменування відповідального виконавця програми |
| 3. |  | Програма сприяння розвитку громадського суспільства на 2021-2023 роки «Чернігівська громада». Рішення другої (позачергової) сесії Чернігівської обласної ради восьмого скликання від 26.01.2021 № 19-2/VIIІ |
|  |  | найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження |

4. Напрями діяльності та заходи регіональної цільової Програми сприяння розвитку громадського суспільства «Чернігівська громада» на 2021-2023 роки

| № з/п | Захід | Головний виконавець та строк виконання заходу | Бюджетні асигнування з урахуванням змін, тис. грн | Проведені видатки, тис. грн | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі | Усього | у тому числі |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. ОТГ) | кошти небюджетних джерел | довідково: державний бюджет |  | обласний бюджет | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. ОТГ) | кошти небюджетних джерел | довідково: державний бюджет |  |
| етап виконання - 2022 |
| 1. | 1.2. Проведення соціологічних досліджень, фокусних груп, експертних опитувань | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ОДА | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | У зв’язку з воєнним станом у 2022 році фінансова підтримка не надавалась |
| 4. | 3.1. Забезпечення підтримки діяльності Громадської ради при ОДА | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ОДА | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | У зв’язку з воєнним станом у 2022 році фінансова підтримка не надавалась |
| 5. | 3.3. Проведення конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених організаціями громадянського суспільства | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ОДА | 240,0 | 240,0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | У зв’язку з воєнним станом у 2022 році фінансова підтримка не надавалась |
| 6. | 4.2. Сприяння організаціям громадянського суспільства у проведенні ними тематичних заходів по напрямках їх роботи | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ОДА | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | У зв’язку з воєнним станом у 2022 році фінансова підтримка не надавалась |
|  | Разом |  | 440,0 | 440,0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

тис. грн.

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | Проведені видатки | Відхилення |
| --- | --- | --- |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 440,0 | 440,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0 | 0 |  |

Інформація про виконання обласної Програми сприяння розвитку 
громадянського суспільства «Чернігівська громада» на 2021-2023 роки за 2022 рік

-тис.грн-

| № з/п | Назва програми, дата і номер нормативно-правового акта про її затвердження (проекти, що планується затвердити на наступний за звітним роком) | Найменування відповідального виконавця програми | Найменування головного розпорядника коштів у звітному році | Термін реалізації | Фінансове забезпечення програм у звітному році (на кінець року) | Очікувані обсяги фінансування з обласного бюджету на рік, наступний за звітним |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Передбачений обсяг фінансування на звітний рік | Проведені видатки | % | в тому числі: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | обласний бюджет | % | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. об’єднаних територіальних громад) | кошти небюджетних джерел |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Обласна Програма сприяння розвитку громадянського суспільства «Чернігівська громада» на 2021-2023 роки, рішення другої (позачергової) сесії Чернігівської обласної ради восьмого скликання від 26.01.2021 № 19-2/VIIІ. | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської обласної державної адміністрації | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської обласної державної адміністрації | 2022 рік | 440,0 | 0,0 |  | - | 0,0 |  | - | - | - |  |