**Звіт про стан виконання плану заходів за ІІI квартали 2023 року  
з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року у Чернігівській області, затвердженого розпорядженням начальника обласної військової адміністрації від 27.04.2023 № 205**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Захід | Виконавець | | | Запланована дата завершення | | Фактична дата завершення | Стан | | | Продукт або послуга, які з'явились в результаті виконання заходу | |
| ***Напрям 1. Фізична безбар’єрність: Усі об’єкти фізичного оточення і транспорту доступні для всіх суспільних груп незалежно від віку, стану здоров’я, інвалідності, майнового стану, статі, місця проживання та інших ознак*** | | | | | | | | | | |
| *Стратегічна ціль: системи моніторингу і контролю забезпечують застосування норм і стандартів доступності об`єктів фізичного оточення і транспорту* | | | | | | | | | | |
| Завдання:Зібрано і поширено достовірну інформацію про доступність об’єктів фізичного оточення, а також встановлення вимог до публічних закладів щодо інформування про наявні умови доступності їх будівель і приміщень | | | | | | | | | | |
| провести моніторинг стану пристосування головних входів до будівель органів виконавчої влади та місцевих державних адміністрацій для використання особами з інвалідністю | Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації | | | 31.08.2023 | | 31.08.2023- | ***Виконано*** | | | Управлінням містобудування та архітектури обласної державної адміністрації (далі – Управління) листом від 01.05.2023 до відома органів виконавчої влади, місевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування доведено інформацію про необхідність пристосування головних входів до адмінстративних будівель для використання маломобільними групами населення, зокрема особами з інвалідіністю.  Станом на 01.10.2023 з 97 адміністративних будівель вищезазначених органів лише 15 головних входів адмінбудівель пристосовані для використання маломобільними групами населення, зокрема особами з інвалідіінстю, що складає 15,5% від загальної кількості. | |
| оприлюднити на офіційному сайті Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації результати моніторингу стану пристосування головних входів до будівель органів виконавчої влади та місцевих державних адміністрацій для використання особами з інвалідністю | Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації | | | 30.09.2023 | | 30.09.2023 | ***Виконано*** | | | Моніторинг стану пристосування головних входів до будівель органів виконавчої влади та місцевих державних адміністрацій для використання особами з інвалідністю оприлюднений на офіційному сайті Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації <https://umba.cg.gov.ua/index.php?id=38398&tp=1&pg>= | |
| Завдання: Проведено за участю громадських організацій моніторинг та оцінку ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (відповідно до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 року № 537) | | | | | | | | | | |
| довести до відома управителів інформацію про об’єкти, які підлягають оцінці у відповідний період | Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації | | | 07.06.2023 | | 19.07.2023 | ***Виконано*** | | | Відповідно до пунку 9 Порядку проведення монаторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Мінінстрів України від 26.05.2021 р. № 537 листом від 19.07.2023 Мінрегіоном визначено перелік об’єктів, що підлягають оцінці у 2023 році.  Управлінням містобудування та архітектури обласної державної адміністрації листом від 20.09.2023 доведено до відома управителів інформацію про об’єкти, які підлягають оцінці у відповідний період. | |
| провести обстеження та оцінку об’єктів, занесених до переліку | Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації | | | 31.08.2023 | | 01.10.2023 | ***Виконано*** | | | Управителями проведено обстеження та оцінку об’єктів, занесених до переліку об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, що підлягають оцінці у 2023 році. | |
| надати інформацію Управлінню містобудування та архітектури обласної державної адміністрації щодо проведення обстеження об’єктів та оцінку їх безбар’єрності | Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації | | | 30.09.2023 | | 30.09.2023 | ***Виконано*** | | | Інформація щодо проведення обстеження об’єктів та оцінка їх безбар’єрності надана Управлінню містобудування та архітектури обласної державної адміністрації для узагальнення. | |
| оприлюднено на офіційному сайті Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації статистичну інформацію щодо проведеного обстеження об’єктів та оцінку їх безбар’єрності | Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації | | | 31.10.2023 | | - | ***Виконується*** | | | Інформація буде оприлюднена після її узагальнення. | |
| Задання: Зібрано, проаналізовано та оприлюднено інформацію про стан фізичної доступності готелів, інших об’єктів, призначених для надання послуг з розміщення, курортних закладів, приміщеннях, де здійснюють свою діяльність туроператори, об’єктів туристичної інфраструктури на транспортних магістралях | | | | | | | | | | |
| провести збір, систематизацію та аналіз інформації про стан фізичної доступності в готелях, інших об’єктах, призначених для надання послуг з розміщення, приміщеннях, де здійснюють свою діяльність туроператори, об’єктах туристичної інфраструктури на транспортних магістралях | Департамент культури і туризму,національностей та релігій обласної державної адміністрації,  виконавчі органи міських, сільських, селищних рад (у порядку рекомендації) | | | 31.07.2023 | | 30.07.2023 | ***Виконано*** | | | З метою збору та аналізу інформації про стан фізичної доступності готелів, інших об’єктів, призначених для надання послуг з розміщення, курортних закладів, приміщень, в яких провадять свою діяльність туроператори Департаментом культури і туризму, національностей та релігій обласної державної адміністрації керівникам готелів та інших закладів надіслано листи про надання відповідної інформації. | |
| за результатами проведеного аналізу підготувати звіт про стан фізичної доступності в готелях, інших об’єктах, призначених для надання послуг з розміщення, приміщеннях, де здійснюють свою діяльність туроператори, об’єктах туристичної інфраструктури на транспортних магістралях | 01.10.2023 | | 01.10.2023 | ***Виконано*** | | | Зібрано та проаналізовано інформацію щодо стану фізичної доступності в готелях та інших закладів розміщення, які є об’єктами туристичної інфраструктури. За результатами проведеного аналізу підготовлено звіт. | |
| розмістити на офіційному сайті Департаменту культури і туризму, національностей та релігій обласної державної адміністрації звіт про стан фізичної доступності готелів, інших об’єктів, призначених для надання послуг з розміщення, приміщень, де здійснюють свою діяльність туроператори, об’єктів туристичної інфраструктури на транспортних магістралях | 05.10.2023 | | 05.10.2023 | ***Виконано*** | | | Розміщено звіт про стан фізичної доступності закладів розміщення на офіційному сайті Департаменту культури і туризму, національностей та релігій обласної державної адміністрації <https://dkult.cg.gov.ua/index.php?id=38659&tp=1&pg>= | |
| Завдання: Зібрано і поширено достовірну інформацію про доступність спортивних об’єктів фізичного оточення | | | | | | | | | | |
| зібрати інформацію щодо кількості об’єктів спортивної інфраструктури, де можливий доступ до фізкультурно-спортивних послуг всіх груп населення, у т.ч. осіб з інвалідністю | Департамент сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації | | | 01.06.2023 | | 01.06.2023 | ***Виконано*** | | | Протягом звітного періоду Департаментом сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації зібрано інформацію щодо загальної кількості об’єктів спортивної інфраструктури в області, в т.ч., де є можливий доступ до фізкультурно-спортивних послуг всіх груп населення, зокрема, осіб з інвалідністю.  Загальна чисельність спортивних споруд становить 2811, з яких 2693 споруди (це - 95,8%) пристосовані для занять осіб з інвалідністю. В області налічується 27 стадіонів, 409 спортивних залів, 11 критих плавальних басейнів, з яких чотири 25-ти метрових, 2009 відкритих площинних споруд (з яких 101 із синтетичним покриттям), 387 майданчиків з тренажерним обладнанням, 689 футбольних полів, 5 лижних баз, 4 веслувальні бази, 1 водно-спортивна база, 2 кінно-спортивні бази, 55 стрілецьких тирів та 81 тренажерний зал.  Однак, в результаті обстрілів і бойових дій, пов’язаних з російською агресією, 12 спортивних споруд зазнали руйнувань, у т.ч. дві основні капітальні споруди, які мали статус баз олімпійської підготовки (з біатлону і лижних гонок та важкої атлетики) зруйновані практично повністю, а саме;  - ДП «Олімпійський навчально-спортивний центр «Чернігів»;  - Навчально-спортивна база СДЮШОР з лижного спорту.  У зв’язку з руйнуваннями, отриманими пошкодженнями та знаходженням спортивних об’єктів в зонах постійних обстрілів (в населених пунктах поблизу кордонів) 93 спортивних споруди протягом звітного періоду не працювали.  Наразі, спільними зусиллями, у т.ч. із залученням міжнародних партнерів, вирішується питання щодо відновлення пошкоджених споруд та будівництва на місці повністю зруйнованих споруд нових сучасних об’єктів спортивної інфраструктури на рівні міжнародних стандартів. | |
| підготувати звіт щодо кількості об’єктів спортивної інфраструктури, де можливий доступ до фізкультурно-спортивних послуг всіх груп населення, у т.ч. осіб з інвалідністю | Департамент сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації | | | 01.06.2023 | | 01.06.2023 | ***Виконано*** | | | Департаментом сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації підготовлено звіт щодо загальної кількості об’єктів спортивної інфраструктури в області, в т.ч., де є можливий доступ до фізкультурно-спортивних послуг всіх груп населення, зокрема, осіб з інвалідністю та надіслано до Мінмолодьспорту України. | |
| поширити звіт щодо кількості об’єктів спортивної інфраструктури, де можливий доступ до фізкультурно-спортивних послуг всіх груп населення, у т.ч. осіб з інвалідністю на сайті Департаменту сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації | 01.07.2023 | | 01.07.2023 | ***Виконано*** | | | Департаментом сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації опубліковано звіт щодо загальної кількості об’єктів спортивної інфраструктури в області, в т.ч., де є можливий доступ до фізкультурно-спортивних послуг всіх груп населення, зокрема, осіб з інвалідністю на офіційному сайті Департаменту https://dsms.cg.gov.ua/index.php?id=21604&tp=1&pg= | |
| зібрати та поширити інформацію щодо кількості об’єктів спортивної інфраструктури,  на яких поліпшений безбар’єрний  простір | 01.11.2023 | |  | ***Виконується*** | | | Департаментом сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації проводиться робота, щодо зібрання інформації про кількість об’єктів спортивної інфраструктури в області, на яких поліпшений безбар’єрний простір. | |
| зібрати інформацію щодо кількості молодіжних центрів, які є доступними для всіх категорій молоді, у т.ч. молоді з інвалідністю | Департамент сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації, комунальна установа «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради (у порядку рекомендації) | | | 01.06.2023 | | 01.06.2023 | ***Виконано*** | | | Департаментом сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації зібрано інформацію щодо кількості молодіжних центрів, які є доступними для всіх категорій молоді, у тому числі молоді з інвалідністю. | |
| підготувати звіт щодо кількості молодіжних центрів, які є доступними для всіх категорій молоді, у т.ч. молоді з інвалідністю | 01.07.2023 | | 01.07.2023 | ***Виконано*** | | | Кількість молодіжних центрів, які є доступними для всіх категорій молоді, зокрема осіб з інвалідністю в Чернігівській області складає 4, зокрема:   1. Комунальна установа «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради. 2. Комунальний заклад Корюківської міської ради «Корюківський молодіжний центр «КУБ». 3. Комунальний заклад «Ніжинський міський молодіжний центр» Ніжинської міської рад. 4. Комунальний заклад «Центр культури, дозвілля та спорту» Ладанської селищної ради. | |
| поширити звіт щодо кількості молодіжних центрів, які є доступними для всіх категорій молоді, у т.ч. молоді з інвалідністю на сайті Департаменту сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації | Департамент сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації, комунальна установа «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради (у порядку рекомендації) | | | 01.08.2023 | | - | ***Скасовано*** | | | На виконання доручення в.о. державного секретаря Міністерства молоді та спорту України від 22.08.2023 № 14-д звіт щодо кількості молодіжних центрів не оприлюднено на сайті Департаменту з метою безпеки учасників, які відвідують молодіжні центри. | |
| підготувати інформаційну кампанію про вимоги та умови доступності на об’єктах молодіжної інфраструктури | Департамент сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації, комунальна установа «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради (у порядку рекомендації) | | | 01.09.2023 | | 01.09.2023 | ***Виконано*** | | | Підготовлено інформаційну кампанію про вимоги та умови доступності на об’єктах молодіжної інфраструктури | |
| провести інформаційну кампанію про вимоги та умови доступності на об’єктах молодіжної інфраструктури | 01.10.2023 | | 01.10.2023 | ***Виконано*** | | | Проведено інформаційну кампанію про вимоги та умови доступності на об’єктах молодіжної інфраструктури. | |
| провести моніторинг та оцінку ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з урахуванням гендерного аспекту | Управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації | | | 31.05.2023 | | 31.05.2023 | ***Виконано*** | | | Проведено моніторинг та оцінку ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з урахуванням гендерного аспекту. | |
| підготувати звіт щодо ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з урахуванням гендерного аспекту | 30.06.2023 | | 30.06.2023 | ***Виконано*** | | | Складений звіт щодо ступеня безбар’єрності до медичних послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. | |
| поширити звіт щодо ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з урахуванням гендерного аспекту на сайті Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації | 30.06.2023 | | 30.06.2023 | ***Виконано*** | | | Звіт опубліковано на офіційному сайті Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації: https://uoz.cn.ua/inv.php. | |
| Завдання: Забезпечено доступність осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до отримання адміністративних послуг у ЦНАП | | | | | | | | | | |
| надати рекомендації Мінцифри, Мінінфраструктури органам місцевого самоврядування, щодо облаштування приміщень ЦНАП з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Департамент економічного розвитку обласної державної адміністрації,  виконавчі органи міських, сільських, селищних рад  (у порядку рекомендації) | | | 31.12.2023 | |  | ***Виконується*** | | | Серед органів місцевого самоврядування поширено рекомендації від Мінцифри щодо забезпечення виконання заходів з облаштування приміщень ЦНАП, їх територіальних підрозділів та віддалених робочих місць, з урахуванням потреб осіб з інвалідністю. Зокрема, надано рекомендації з питань облаштування у ЦНАПах безперешкодного середовища та забезпечення рівних можливостей для осіб з порушеннями слуху, а також щодо першочергових та пріоритетних заходів для забезпечення фізичної, інформаційної та цифрової безбар’єрності для отримання послуг особами з інвалідністю по зору. | |
| залучити представників органів місцевого самоврядування до інформаційно-просвітницьких заходів (нарад, семінарів, тренінгів, навчань тощо) у форматі он-лайн або офлайн з питань забезпечення доступності адміністративних послуг у ЦНАП з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 31.12.2023 | |  | ***Не виконано*** | | | Проведення інформаційно-просвітницьких заходів (нарад, семінарів, тренінгів, навчань тощо) у форматі он-лайн або офлайн з питань забезпечення доступності адміністративних послуг у ЦНАП з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення заплановано на IV квартал 2023 року. | |
| *Стратегічна ціль: об’єкти фізичного оточення і транспортна система створюються та оновлюються відповідно до сучасних стандартів доступності* | | | | | | | | | | |
| Завдання: Пристосовано головні входи до будівель органів виконавчої влади та місцевих державних адміністрацій для використання особами з інвалідністю | | | | | | | | | | |
| довести до відома органів виконавчої влади та місцевих державних адміністрацій інформацію про необхідність пристосування головних входів до будівель, де вони розташовані, для використання особами з інвалідністю. | Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації | | | 30.07.2023 | | 30.07.2023 | ***Виконано*** | | | Управлінням містобудування та архітектури обласної державної адміністрації (далі – Управління) підготовлено та направлено листи до територіальних підрозділів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, районних державних адміністрацій, структурних підрозділів обласної державної адміністрації та виконкомів сільських, селищних та міських рад з інформацією про необхідність пристосування головних входів будівель до потреб осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення, встановлення інформаційних знаків про наявність та розташування таких входів. | |
| довести до відома органів виконавчої влади та місцевих державних адміністрацій інформацію про необхідність пристосування головних входів до будівель, де вони розташовані, для використання особами з інвалідністю | Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації,  структурні підрозділи обласної державної адміністрації,  виконавчі органи міських, сільських, селищних рад  (у порядку рекомендації),  районні державні адміністрації | | | 31.12.2023 | | 30.07.2023 | ***Виконано*** | | |
| забезпечити вхід в приміщення Управління охорони здоров’я облдержадміністрації інформаційними знаками про наявність та розташування входів (виходів) для осіб з інвалідністю | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації | | | 31.12.2023 | |  | ***Виконується*** | | | На даний час замовлено виготовлення таблички шрифтом Брайля на вхід до приміщення Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації. | |
| Завдання:Забезпечено функціонування системи цивільного захисту і безпеки маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану | | | | | | | | | | |
| облаштувати споруди цивільного захисту засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи обласної державної адміністрації,  виконавчі органи міських, сільських, селищних рад (у порядку рекомендації),  районні державні адміністрації,  суб’єкти господарювання (у порядку рекомендації) | | | 31.12.2023 | | - | ***Виконується*** | | | Районними військовими адміністраціями, виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад постійно проводиться активна робота щодо обладнання фонду захисних споруд засобами доступуп для маломобільних груп населення.  В області станом на 01.07.2023 обладнано 15 сховищ, 32 протирадіаційних укриттів, 1 споруда подвійного призначення та 117 найпростіших укриттів. | |
| облаштувати укриття у закладах освіти, зокрема засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації,  виконавчі органи міських, сільських, селищних рад (у порядку рекомендації) | | | 31.12.2023 | | - | ***Виконується*** | | | Станом на 04.10.2023 із 890 закладів освіти області 754 мають укриття (509 – власні укриття, 245 – знаходяться поза межами закладів освіти), з них у 742 закладах укриття рекомендовано до використання за призначенням та у 12 тривають ремонтні роботи щодо приведення їх у готовність. Зовсім не мають укриттів 136 заклади освіти області.  У 138 закладах освіти укриття облаштовані засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю.  За кошти обласного, місцевого бюджетів, а також за допомогою коштів різних благодійних організацій приведено у готовність укриття у 488 закладах освіти та встановлено 9 швидкоспоруджуваних захисних споруд цивільного захисту модульного типу. https://docs.google.com/document/d/1l8oV3ODrdzAOYe1bU3pmiSz\_6Or-t\_gR/edit?usp=sharing&ouid=116950482912506893126&rtpof=true&sd=true. | |
| облаштувати укриття допоміжними засобами в закладах охорони здоров’я для персоналу та пацієнтів закладів, в тому числі для осіб з обмеженими фізичними можливостями | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації,  виконавчі органи міських, сільських, селищних рад  (у порядку рекомендації) | | | 31.12.2023 | | - | ***Виконується*** | | | У 18 закладах охорони здоров’я для персоналу та пацієнтів закладів, в тому числі для осіб з обмеженими фізичними можливостями, укриття облаштовані допоміжними засобами для осіб з інвалідністю. | |
| придбати автономні джерела електроживлення для забезпечення функціонування закладів охорони здоров’я області у безперебійному режимі електроживлення у разі відключення централізованого електропостачання | 30.12.2023 | | - | ***Виконується*** | | | Для закладів охорони здоров’я придбано 254 автономних джерел електроживлення для забезпечення функціонування закладів області у безперебійному режимі електроживлення у разі відключення централізованого електропостачання. | |
| встановити автономні джерела електроживлення для забезпечення функціонування закладів охорони здоров’я області у безперебійному режимі електроживлення у разі відключення централізованого електропостачання | 31.12.2023 | |  | ***Виконується*** | | | Станом на 01.10.2023 221 автономне джерело електроживлення для забезпечення функціонування закладів області у безперебійному режимі електроживлення у разі відключення централізованого електропостачання встановлені. | |
| Завдання: Забезпечено доступність будівель і приміщень закладів освіти для маломобільних груп населення із забезпеченням універсального дизайну та розумного пристосування | | | | | | | | | | |
| провести моніторинг доступності закладів освіти усіх рівнів для маломобільних груп населення | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації,  виконавчі органи міських, сільських, селищних рад (у порядку рекомендації) | | | 31.08.2023 | | 31.08.2023 | ***Виконано*** | | | Проведено моніторинг щодо доступності закладів освіти усіх рівнів для маломобільних груп населення та сформовано перелік закладів https://docs.google.com/document/d/1l8oV3ODrdzAOYe1bU3pmiSz\_6Or-t\_gR/edit?usp=sharing&ouid=116950482912506893126&rtpof=true&sd=true | |
| *Стратегічна ціль: фахівці у сфері містобудування, архітектури і транспорту та представники громадськості володіють необхідними знаннями і навичками та застосовують норми і стандарти у сфері доступності* | | | | | | | | | | |
| Завдання: Підвищено рівень обізнаності та професійних компетентностей державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування,  представників та власників туристичної інфраструктури, для працівників державних та комунальних установ, організацій, професійних  спільнот та громадськості щодо принципів безбар'єрності | | | | | | | | | | |
| провести онлайн/офлайн заходи (семінари, круглі столи тощо) з суб’єктами туристичної інфраструктури щодо інформування про сучасні тенденції із створення безперешкодного середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, законодавства та нормативних актів з питань доступності та інклюзивності об’єктів | Департамент культури і туризму, національностей та релігій обласної державної адміністрації,  комунальний заклад «Чернігівський регіональний центр підвищення кваліфікації» (у порядку рекомендації),  громадські організації (у порядку рекомендації) | | | 31.05.2023 | | 31.05.2023 | ***Виконано*** | | | Складено графіки проведення онлайн семінарів з суб’єктами туристичної інфраструктури, щодо інформування про законодавство, яке регулює питання доступності та інклюзивності об’єктів, сучасні тенденції із створення безперешкодного середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. | |
| провести онлайн/офлайн заходи (семінари, круглі столи тощо) з суб’єктами туристичної інфраструктури щодо інформування про сучасні тенденції із створення безперешкодного середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, законодавства та нормативних актів з питань доступності та інклюзивності об’єктів | Департамент культури і туризму, національностей та релігій обласної державної адміністрації,  комунальний заклад «Чернігівський регіональний центр підвищення кваліфікації» (у порядку рекомендації),  громадські організації (у порядку рекомендації) | | | 30.12.2023 | |  | ***Виконується*** | | | Проведено онлайн семінар «Про сучасні тенденції зі створення безперешкодного середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп» за участі представників Регіонального фонду підтримки підприємництва по Чернігівській області, Департаменту соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації та Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації. | |
| інформувати про проведені заходи та про важливість створення фізичної безбар’єрності на сайті Департаменту культури і туризму, національностей та релігій обласної державної адміністрації | Департамент культури і туризму, національностей та релігій обласної державної адміністрації,  комунальний заклад «Чернігівський регіональний центр підвищення кваліфікації» (у порядку рекомендації),  громадські організації (у порядку рекомендації | | | 31.12.2023 | | 30.06.2023 | ***Виконано*** | | | Опубліковано інформацію на туристичному сайті «Чернігівщина туристична» (<https://chernihivregion.travel/blog/turizm>) та на сторінці в соціальній мережі Facebook Департаменту культури Чернігівської ОДА (<https://www.facebook.com/photo/?fbid=664285572409556&set=a.297779452393505&locale=ru_RU>). | |
| підготувати проведення циклу вебінарів для працівників державних та комунальних закладів культури щодо політики безбар’єрності та недискримінації | Департамент культури і туризму, національностей та релігій обласної державної адміністрації,  комунальний заклад «Чернігівський регіональний центр підвищення кваліфікації» (у порядку рекомендації),  громадські організації (у порядку рекомендації | | | 30.05.2023 | | 30.05.2023 | ***Виконано*** | | | З метою підготовки та проведення циклу вебінарів для працівників державних та комунальних закладів культури щодо політики безбар’єрності та недискримінації було складено графіки. | |
| провести цикл вебінарів для працівників державних та комунальних закладів культури щодо політики безбар’єрності та недискримінації | Департамент культури і туризму, національностей та релігій обласної державної адміністрації,  комунальний заклад «Чернігівський регіональний центр підвищення кваліфікації» (у порядку рекомендації),  громадські організації (у порядку рекомендації) | | | 30.12.2023 | | - | ***Виконується*** | | | Проведено:  - онлайн семінар «Мистецька освіта без перепон: досвід, практика, реалізація» за участю обласної ради директорів закладів мистецької освіти області;  - обласна методична конференція «Музична освіта у сучасному форматі»;  - майстер-клас кандидата мистецтвознавства, старшого викладача Запорізької ДМШ № 5 Кондратьєвої Т.С. «Сучасне втілення класичної системи викладання сольфеджіо за допомогою програми Smart notebook»;  - засідання педагогічної ради щодо створення умов безбар’єрного застосування інформаційно-комунікативних технологій в мистецькому освітньому просторі. | |
| ***Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність: Люди незалежно від їх функціональних порушень чи комунікативних можливостей мають доступ до інформації в різних форматах та з використанням технологій, зокрема шрифт Брайля, великошрифтовий друк, аудіодискрипція (тифлокоментування), переклад жестовою мовою, субтитрування, формат, придатний для зчитування програмами екранного доступу, формати простої мови, легкого читання, засоби альтернативної комунікації.*** | | | | | | | | | | |
| *Стратегічна ціль: кожен має рівний доступ до інформації, яку транслюють телерадіоорганізації та яка необхідна для участі у культурному житті, проведенні дозвілля і відпочинку та заняття спортом* | | | | | | | | | | |
| Завдання: Забезпечено задоволення інформаційних потреб | | | | | | | | | | |
| забезпечити оплату послуг з перекладу жестовою мовою інформаційних, соціальних тощо телепередач філії ПАТ «НСТУ» «Чернігівська регіональна дирекція» | Департамент інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю обласної державної адміністрації,  Чернігівська обласна організація Українського товариства глухих  (у порядку рекомендації) | | | 31.12.2023 | | - | ***Виконується*** | | | Протягом ІІІ кварталу 2023 року забезпечено оплату послуг з перекладу жестовою мовою телпередач філії АТ «НСТУ» «Чернігівська регіональна дирекція» на загальну суму 22,25 тис. грн; загальний хронометраж перекладених передач – 672 хв. | |
| створити фонд аудіозаписів творів письменників Чернігівщини | Департамент культури і туризму, національностей та релігій обласної державної адміністрації | | | 31.12.2023 | |  | ***Виконується*** | | | Бібліотеками обласного підпорядкування заключено договір із філією акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» "Чернігівська регіональна дирекція" щодо створення фонду аудіозаписів окремих творів письменників Чернігівщини. | |
| *Стратегічна ціль : інформація, необхідна для забезпечення щоденних потреб громадян, є доступною та актуальною* | | | | | | | | | | |
| Завдання: Забезпечено постійний аналіз виконання Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року | | | | | | | | | | |
| забезпечити надання інформації Департаменту інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю обласної державної адміністрації про виконання заходів та завдань, визначених Обласним планом заходів | Структурні підрозділи обласної державної адміністрації,  Департамент інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю обласної державної адміністрації | | | 31.12.2023 | |  | ***Виконується*** | | | У зв'язку з незавершенням виконання завдань в повному обсязі інформація для оприлюденння на офіційному вебсайті обласної державної адміністрації до Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації не надходила. | |
| оприлюднити на офіційному сайті обласної державної адміністрації інформацію про виконання кожного завершеного заходу | Департамент інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю обласної державної адміністрації, структурні підрозділи обласної державної адміністрації | | | 31.12.2023 | |  |  | | |
| Завдання: Проведено інформаційну кампанію «Україна без бар’єрів» | | | | | | | | | | |
| розмістити інформаційні матеріали у рамках інформаційно-просвітницької кампанії «Україна без бар’єрів | Департамент інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю обласної державної адміністрації,  структурні підрозділи обласної державної адміністрації | | | 31.12.2023 | |  | ***Виконується*** | | | На офіційному вебсайті обласної державної адміністрації у розділі «Для громадськості» створено рубрику «Безбар'єрність», де розміщено короткі відомості про Національну страегію із створення безбар'єрного простору в України на період до 2030 року, обласний план заходів на 2023-2024 роки з її реалізації та його виконання, посилення на раніше надані інформаційні матеріали: альбом безбарєрних рішень, довідник безбарєрності, освітній серіал «Безбар'єрна грамотність». Відповідні розділи створені також на офіційних сайтах структурних підрозділів обласної державної адміністрації: Департаменту соціального захисту населення, Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи, управління освіти та науки, управління охорони здоров'я.  Окрім того, на офіційному вебсайті обласної державної адміністрації, а також на її офіційних сторінках у соціальних мережах були оприлюдені повідомлення про підписання начальником обласної військової адміністрації декларації про підтримку Національної стартегії із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року, всеохоплючий характер поняття безбарєрності та шість основних напрямків Національної стратегії, особливу увагу до організації інклюзивного навчання, облаштування укриттів засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп населення, облаштування громадськиї будівель пандусами або кнопками виклику.  Крім того, розміщалися повідомлення про державну послугу з навчання керуванню транспортним засобом особами з інвалідністю, передачу електропідйомника від благодійників  Чернігівському навчально-реабілітаційному центру, компенсацію за облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю, виїзди мобільних медичних бригад в громади області. | |
| Завдання: Здійснено заходи щодо доступу до отримання медичних послуг для осіб з порушеннями слуху та мовлення | | | | | | | | | | |
| прийняти у штат закладу охорони здоров’я сурдоперекладача або заключити договір з підприємством «УТОГ» | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації | | | 31.12.2023 | | - | ***Виконується*** | | | На даний час 100% закладів охорони здоров’я області заключити договір з підприємством «УТОГ». | |
| забезпечити доступність неголосового виклику бригади екстреної медичної допомоги для осіб з порушеннями слуху | 31.12.2023 | |  | ***Виконується*** | | | Забезпечено можливість неголосового виклику бригади екстреної медичної допомоги для осіб з порушеннями слуху. | |
| ***Напрям 3. Цифрова безбар’єрність: Усі суспільні групи мають доступ до швидкісного Інтернету, публічних послуг та публічної цифрової інформації*** | | | | | | | | | | |
| *Стратегічна ціль : швидкісний Інтернет та засоби доступу доступні для всіх* | | | | | | | | | | |
| Завдання: Забезпечено заклади охорони здоров’я та центри соціально-психологічної реабілітації дітей доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього | | | | | | | | | | |
| актуалізувати та здійснити аналіз даних щодо нинішнього стану забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього | | | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації,  виконавчі органи міських, сільських, селищних рад (у порядку рекомендації),  районні державні адміністрації | 31.05.2023 | 31.05.2023 | | | ***Виконано*** | Актуалізовано та здійснено аналіз даних щодо нинішнього стану забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього. | |
| сформувати план залучення ресурсів та забезпечити заклади охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього | | | 31.12.2023 | 31.05.2023 | | | ***Виконано*** | В результаті проведеного аналізу управлінням охорони здоров'я обласної державної адміністрації встановлено, що 100% закладів забезпечені доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього. | |
| забезпечити Wi-Fi доступ в центрах соціально-психологічної реабілітації дітей | | | Служба у справах дітей обласної державної адміністрації | 31.12.2023 |  | | | ***Не виконано*** | Один центр соціально-психологічної реабілітації дітей знаходиться на стадії ремонту.  В іншому закладі проведений кабельний інтернет. | |
| Завдання: Забезпечено доступ до Інтернету стандарту 4G на прикордонних населених пунктах | | | | | | | | | | |
| організувати заходи з розміщення додаткових базових станцій операторами мобільного зв’язку ПрАТ «Київстар», ТОВ «Лайфселл» та ПрАТ «ВФ Україна» | | | Департамент енергоефективності, транспорту, зв’язку та житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації | 31.12.2023 |  | | | ***Виконується*** | ПрАТ «Київстар» розміщено 6 базових станцій, які запущені в тестовому режимі та введені в експлуатацію (м. Чернігів, с. Покровське, с. Карацюбино, с. Ч.Озеро, с. Н.Яриловичі). Додатково побудовані станції в с. Сокиринці та с. Кладьківка.  ПрАТ «ВФ Україна» побудовано та введено в експлуатацію 5 базових станцій (с. Голубичі, с. В.Загорівка, с. Локнисте, с. С.Дівиця та смт. Варва).  ТОВ «Лайфсел» побудовано та введено в експлуатацію 7 базових станцій (с. Данино, смт. Сосниця, с. Шестовиця, с. Макишин, с. Конотоп, с. Бирине, с. Козари). | |
| Завдання: Забезпечено необхідним програмним забезпеченням та засобами доступу до Інтернету осіб з інвалідністю, закладів освіти та культури, бібліотек та інших хабів в межах населених пунктів | | | | | | | | | | |
| забезпечити бібліотеки комп'ютерними тифлокомплексами | | | Департамент культури і туризму, національностей та релігій обласної державної адміністрації,  Управління освіти і науки обласної державної адміністрації,  районні державні адміністрації | 31.12.2023 |  | | | **Не розпочато** | Здійснюється пошук донорів для забезпечення бібліотек тифлокомплексами | |
| забезпечити бібліотеки засобами доступу до Інтернету | | | 31.12.2023 |  | | | **Виконується** | Проводяться заходи щодо забезпечення бібліотек засобами доступу до інтернету. | |
| ***Напрям 4. Суспільна та громадянська безбар’єрність:  Забезпечено рівні можливості участі всіх людей, їх об’єднань та окремих суспільних груп у житті громад та держави, рівний доступ до суспільно-політичного та культурного життя, сприятливе середовище для фізичного розвитку та самореалізації, а також інклюзивне середовище як передумова для участі у всіх формах суспільного життя та громадської активності*** | | | | | | | | | | |
| *Стратегічна ціль: різні групи населення користуються рівними правами та можливостями для соціального залучення та громадянської участі* | | | | | | | | | | |
| Завдання: Проведено заходи щодо впровадження практик та механізмів соціальної та громадської участі, зокрема щодо забезпечення безбар’єрності | | | | | | | | | | |
| організувати проведення заходів молодіжної роботи з охопленням молоді з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, які постраждали внаслідок війни | Департамент сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації, комунальна установа «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради (у порядку рекомендації) | | | 01.06.2023 | | 01.06.2023 | ***Виконано*** | | | Організовано заходи молодіжної роботи з охопленням молоді з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, які постраждали внаслідок війни. | |
| провести заходи молодіжної роботи з охопленням молоді з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, яка постраждала внаслідок війни | Департамент сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації, комунальна установа «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради (у порядку рекомендації) | | | 01.06.2023 | | 01.06.2023 | ***Виконано*** | | | Забезпечено участь внутрішньо переміщених осіб, зокрема молоді, у заходах і проектах, спрямованих на сприяння соціальній згуртованості, зміцнення національної єдності. Щоб допомогти тим, хто шукає роботу і тим, хто хоче змінити свій фах 12.04.2023 на базі Чернігівського обласного молодіжного центру проведено фокус-групу: «Яку професію мені як жінці-ВПО варто здобути, щоб прогодувати сім’ю?». Учасниці матимуть переважне право на безкоштовне здобуття нової професії шляхом навчання у вищих або професійних начальних закладах. 7 липня 2023 11 учасниць пройшли навчання з підприємництва, презентували для журі свої ретельно пропрацьовані бізнес-плани.  Створено умови для комунікації та інтеграції молоді з числа внутрішньо переміщених осіб та інвалідністю у приймаючих громадах, зокрема в рамках проекту «Запобігання ризиків у сфері захисту дітей, надання послуг із захисту і підтримки дітям з категорій найвищого ризику у Донецькій, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернівецькій та Чернігівській областях», що реалізується за підтримки Street Child Donetsk Youth Debate Centre та ГО «Сфера молоді», на базі Чернігівського обласного молодіжного центру для сімей з дітьми проводяться арт-терапевтичні зустрічі та заняття (5 зустрічей). Також надається безкоштовна соціально-психологічна підтримка. | |
| організувати роботу Співдія Хабів на базі молодіжних центрів та молодіжних просторів з надання послуг, у т.ч. онлайн, спрямованих на створення безбар’єрного доступу, соціальної та громадської адаптації всіх груп населення зокрема, постраждалих внаслідок війни, у т.ч. молоді з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, до гуманітарної, психологічної та юридичної підтримки, кар'єрного консультування, послуг з неформальної освіти тощо | Департамент сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації, комунальна установа «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради (у порядку рекомендації) | | | 31.12.2023 | | 01.06.2023 | ***Виконано*** | | | Між комунальною установою «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради, благодійною організацією «Благодійний фонд «Співдія» та Благодійною Організацією «Благодійний Фонд «Повір у себе» укладено меморандум про взаємодію і співпрацю. Згідно Меморандуму на базі Обласного молодіжного центру створено «ХАБ» (далі-Хаб) для реалізації проєктів щодо допомоги особам, які постраждали внаслідок збройної агресії російської федерації. У межах об’єднаної платформи волонтерських та державних ініціатив «СпівДія» на базі ХАБу, запрацювала безкоштовна психологічна служба. ЇЇ метою є надання психологічної підтримки цивільному населенню, яке постраждало в наслідок війни в Україні шляхом надання індивідуальних консультацій в телефонному режимі, дистанційно по Zoom або очно. Такою підтримкою скористалося понад 750 осіб Чернігівщини. | |
| Завдання: Реалізовано програму залучення молоді до громадянського та політичного життя, зокрема, осіб з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб | | | | | | | | | | |
| підготувати проведення освітньо-виховних заходів (тренінги, семінари, форуми) для представників молодіжних центрів та активної молоді для підвищення рівня їх спроможності та якості діяльності, зокрема щодо роботи з різними категоріями молоді, у т.ч. особами з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, для її залучення до громадянського та політичного життя | Департамент сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації, комунальна установа «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради (у порядку рекомендації) | | | 01.07.2023 | | 01.07.2023 | ***Виконано*** | | | Підготовлено проведення освітньо-виховних заходів для представників молодіжних центрів та активної молоді з метою підвищення рівня спроможності та якості діяльності, зокрема щодо роботи з різними категоріями молоді, в тому числі особами з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб. | |
| провести освітньо-виховні заходи (тренінги, семінари, форуми) для представників молодіжних центрів та активної молоді для підвищення рівня їх спроможності та якості діяльності, зокрема щодо роботи з різними категоріями молоді, у т.ч. особами з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, для її залучення до громадянського та політичного життя | Департамент сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації, комунальна установа «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради (у порядку рекомендації) | | | 01.06.2023 | | 01.06.2023 | ***Виконано*** | | | З метою підвищення рівня спроможності та якості діяльності, зокрема щодо роботи з різними категоріями молоді, в тому числі особами з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, для їх залучення до громадянського та політичного життя, КУ «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради проведено тренінг «Молодіжна робота, інформована про травму», що розроблено та впроваджується у межах переглянутого плану роботи проєкту Ради Європи «Молодь за демократію в Україні: Фаза ІІ» у співпраці з Міністерством молоді та спорту України. Основна мета тренінгу - адаптація роботи молодіжних центрів Чернігівщини та формування компетенцій серед спільноти молодіжних працівників регіону до викликів спричинених агресією військами російської федерації в Україні. Протягом шести днів 20 молодіжних працівників та працівниць регіону проходили спеціалізоване навчання, у змішаному форматі (3 дні офлайн та 3 дні та онлайн), на якому навчилися працювати з власними ресурсами, розвинули компетентності в сфері першої психологічної допомоги, обмінялися досвідом. З 17 по 22 травня 2023 року, три фахівця Чернігівського обласного молодіжного центру пройшли навчання з тренінговою програмою: «Молодіжна робота, інформована про травму». Методики даної програми імплементовані в поточну діяльність центру. | |
| підготувати проведення тренінгів для представників молодіжних рад, у т.ч. молоді з інвалідністю, та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, яка постраждала внаслідок війни, щодо участі у процесах ухвалення рішень | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації,  виконавчі органи міських, сільських, селищних рад (у порядку рекомендації) | | | 01.07.2023 | | 01.07.2023 | ***Виконано*** | | | Підготовлено проведення онлайн консультацій для представників молодіжних рад області, зокрема осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб, які постраждали внаслідок війни, щодо участі у процесах ухвалення рішень спільно з громадською організацією «Конгрес молодіжних рад України». | |
| провести тренінги для представників молодіжних рад, у т.ч. молоді з інвалідністю, та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, яка постраждала внаслідок війни, щодо участі у процесах ухвалення рішень | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації,  виконавчі органи міських, сільських, селищних рад (у порядку рекомендації) | | | 01.06.2023 | | 01.06.2023 | ***Виконано*** | | | Проведено онлайн консультації 4 травня 2023 року для представників молодіжних рад області, зокрема осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб, які постраждали внаслідок війни, щодо участі у процесах ухвалення рішень спільно з громадською організацією «Конгрес молодіжних рад України». | |
| підготувати проведення інформаційно-просвітницьких заходів (акції, форуми, тренінги) для молоді стосовно інструментів участі молоді у громадянському та політичному житті | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, комунальна установа «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради (у порядку рекомендації) | | | 31.12.2023 | | - | ***Виконується*** | | | Підготовлено проведення інформаційно-просвітницьких заходів для молоді стосовно інструментів участі молоді у громадянському та політичному житті в рамках проекту «Дорослі ігри», що реалізувався за підтримки Британської Ради в Україні спільно з ГО «Лабораторія Ініціативної Молоді» | |
| провести інформаційно-просвітницькі заходи (акції, форуми, тренінги) для молоді стосовно інструментів участі молоді у громадянському та політичному житті | 31.12.2023 | | - | ***Виконується*** | | | З метою поширення ідеї демократичної участі в громадському та політичному житті молоді, в рамках проекту «Дорослі ігри», що реалізувався за підтримки Британської Ради в Україні спільно з ГО «Лабораторія Ініціативної Молоді» та Ніжинським міським молодіжним центром, протягом травня проведено марафон настільних ігор з демократії. Кожна з ігор - «Країна гідності», «Світ громад» та «Демократія» сприяла підвищенню знань про демократичні процеси та розвитку у молоді навиків дебатів та комунікації. У марафоні взяли участь більше 120 учасників з числа учнівської та студентської молоді, в тому числі внутрішньо переміщених осіб.  В приміщенні Чернігівського обласного молодіжного центру 20 травня відбувся показ та обговорення з експертами документальної стрічки «Євромайдан. Чорновий монтаж», що складається з найкращих кадрів від режисерів, які знімали український протест. Показ відбувся у рамках проєкту від Всеукраїнської молодіжної громадської організації «ФРІ» у партнерстві з кіноклубом «Docudays UA».  В рамках реалізації проєкту «Медійна студія для молоді "MICS 4U" Чернігівський обласний молодіжний центр спільно з громадською організацією «СФЕА МОЛОДІ» протягом ІІІ кварталу 2023 року провели 15 тренінгових навчань для молоді віком від 18 до 35 років (в тому числі молодь з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб). Медійна студія для молоді "MICS 4U" це доступний та вільний медійний простір де молодіжна спільнота змогла реалізувати свій потенціал: від навчання до створення медійного продукту та подальшого його просування. Як результат - 20 учасників здобули знання для медіа впливу молоді у процеси відновлення громад, формування сталої стійкості молодіжної спільноти в нових умовах підвищення ціннісних орієнтирів в громадах шляхом підвищення кількості якісного медійного контенту, опанували медіа інструменти та створили власні медіа продукти з подальшим їх просуванням.  З 7 по 11 серпня у м. Прилуки Чернігівської області та з 04 по 08 вересня 2023 року в місті Чернігів Чернігівським обласним молодіжним центром, у співпраці з ГО "СФЕРА МОЛОДІ", реалізовано національну програму залучення молоді до відновлення України "ВідНОВА:UA". Програма покликана створити для молоді як соціальної групи, можливості долучитися до процесу відбудови, сприяти поширенню волонтерства серед молоді для формування цінностей співпраці та допомоги під час та після війни в Україні, навчити формувати соціальні, громадянські та міжкультурні компетентності сприяти формуванню в молоді активної життєвої позиції та відповідальності за суспільно-політичні процеси в країні. Шістдесят учасників з різних регіонів України, в тому числі осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб, залучено до процесів відновлення країни, зокрема об’єктів інфраструктури, що стануть сучасними хабами для активної молоді Чернігівщини. | |
| Завдання: Реалізовано програму залучення організацій громадянського суспільства до надання соціальних послуг безпритульним особам | | | | | | | | | | |
| розробити обласну програму, спрямовану на підтримку безпритульних осіб | | Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації | | 31.05.2023 | 31.05.2023 | | | ***Скасовано*** | Обласна програма спрямована на підтримку безпритульних осіб в області не розроблялася, у зв’язку з тим, що послуги вищевказаній категорії осіб надає комунальна установа «Чернігівський обласний центр соціальної адаптації» Чернігівської обласної ради. | |
| забезпечити закупівлю послуг з надання безпритульним особам послуг притулку та соціальної інтеграції та реінтеграції | | 31.12.2023 | 01.07.2023 | | | ***Скасовано*** | Закупівля послуги з надання безпритульним особам послуг притулку та соціальної інтеграції та реінтеграції не закуповувались у зв’язку з тим, що послуги вищевказаній категорії осіб надає комунальна установа «Чернігівський обласний центр соціальної адаптації» Чернігівської обласної ради. | |
| Завдання: Здійснено фінансову підтримку громадських об’єднань | | | | | | | | | | |
| провести конкурси з визначення заходів та надання фінансової підтримки з обласного бюджету на покриття частки витрат на оренду приміщення, оплату комунальних послуг та енергоносіїв громадським об’єднанням, діяльність яких має соціальну спрямованість | | Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації | | 31.05.2023 | - | | | ***Виконано*** | В області, рішенням Чернігівської обласної ради від 26.01.2021 №18-2/VIII, затверджено обласну програму «Соціальне партнерство» на 2021-2023 роки. Метою програми є фінансова підтримка громадських організацій для проведення заходів та покриття частки витрат на оренду приміщення, оплату комунальних послуг та енергоносіїв громадським об’єднанням, діяльність яких має соціальну спрямованість.  Розподіл коштів здійснюється за результатами конкурсу. Засідання Комісії з проведення конкурсів відбулося 22.03.2023 та визначено переможців. | |
| здійснити моніторинг проведення громадськими об’єднаннями загальнообласних, соціальних заходів, заходів до державних свят та визначних дат | | 30.06.2023 | - | | | ***Виконується*** | За результатами проведення конкурсу 8 громадським організаціям, діяльність яких має соціальну спрямованість, затверджено фінансову підтримку з обласного бюджету для реалізації заходів та покриття частки витрат на оренду приміщення, оплату комунальних послуг та енергоносіїв в загальній сумі 1423,9 тис. гривень. За січень-вересень профінансовано 797,2 тис. гривень.  Проведення громадськими об’єднаннями загальнообласних, соціальних заходів, заходів до державних свят та визначних дат заплановано до кінця 2023 року. | |
| Завдання:Організовано роботу по наданню допомоги батькам, прийомним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу, опікунам, патронатним родинам, а також родинам, які опинились в складних життєвих обставинах та дітям | | | | | | | | | | |
| створити в м. Чернігові кімнату «Дитячого простору», яка має ігрову зону, наповнену сучасними дидактичними та розвиваючими іграшками, кінозону, кімнати для роботи за різними напрямками – з батьками та дітьми | | Служба у справах дітей обласної державної адміністрації,  Управління освіти і науки обласної державної адміністрації за сприяння благодійної організації «Благодійний фонд «СОС Дитяче Містечко» | | 30.06.2023 | 30.06.2023 | | | ***Виконано*** | У м. Чернігові створено 2 кімнати «Дитячого простору», які мають ігрову зону, ноповнену сучасними дидактичними та розвиваючими іграшками, коногону, кімнати для роботи за різними напрямками – з батьками та дітьми. | |
| відкрити в  м. Чернігові кімнату «Дитячого простору», яка має ігрову зону, наповнену сучасними дидактичними та розвиваючими іграшками, кінозону, кімнати для роботи за різними напрямками – з батьками та дітьми | |
| організувати роботу «Телефону довіри» при Чернігівському центрі соціально-психологічної реабілітації дітей для надання консультацій дітям та батькам | | Служба у справах дітей обласної державної адміністрації,  Чернігівський центр соціально-психологічної реабілітації дітей (у порядку рекомендації) | | 31.12.2023 | - | | | ***Виконується*** | При Чернігівському центрі соціально-психологічної реабілітації дітей відновлено роботу психологічної допомоги «Телефон довіри».  Станом на 01.10..2023 надано 162 консультацій батькам та дітям. | |
| організувати діяльність мобільних бригад для надання комплексної допомоги прийомним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу, опікунам, патронатним родинам, а також родинам, які опинились в складних життєвих обставинах через шкоду, завдану бойовими діями, терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією, збройною агресією російської федерації проти України та/або іншої країни проти України та інших причин | | 31.12.2023 | - | | | ***Виконується*** | Станом на 01.10.2023 надано комплексну допомогу дітям, батькам, та іншим законним представникам (всього-2600 осіб). | |
| організувати діяльність мобільного інформаційно-консультативного пункту з прав дитини | | Служба у справах дітей обласної державної адміністрації | | 31.12.2023 | - | | | ***Виконується*** | Станом на 01.10.2023 року здійснено 18 виїздів мобільного інформаційно-консультативного пункту з прав дитини в територіальні громади області. | |
| *Стратегічна ціль: держава сприяє підвищенню рівня здоров’я та забезпеченню фізичної активності населення* | | | | | | | | | | |
| Завдання: Надано медичну допомогу Захисникам і Захисницям України, членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України | | | | | | | | | | |
| забезпечити обстеженням Захисників і Захисниць України, членів їх сімей та родин загиблих воїнів методом МРТ за направленням лікаря та безкоштовним лікуванням цієї категорії громадян в обласних лікувальних комунальних некомерційних підприємствах у межах бюджетного фінансування | | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації | | 31.12.2023 | - | | | ***Виконується*** | Забезпечено обстеження 697 Захисників і Захисниць України, членів їх сімей та родин загиблих методом МРТ за направленням лікаря та безкоштовним лікуванням цієї категорії громадян в обласних лікувальних комунальних некомерційних підприємствах у межах бюджетного фінансування. | |
| забезпечити направлення Захисників і Захисниць України, у яких виявлені порушення стану здоров’я, на стаціонарне обстеження та лікування у медичні заклади області | | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації | | 31.12.2023 | - | | | ***Виконується*** | Забезпечено направлення 2991 Захисника і Захисниці України, у яких виявлено порушення стану здоров’я, на стаціонарне обстеження та лікування у медичні заклади області. | |
| організувати медичне супроводження демобілізованих (звільнених із служби) Захисників і Захисниць України при проходженні медико-соціальних експертних комісій | | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації | | 31.12.2023 | - | | | ***Виконується*** | В закладах охорони здоров’я організовано медичне супроводження для 535 демобілізованих Захисників і Захисниць України при проходженні медико-соціальних експертних комісій | |
| надати послуги зубопротезування Захисникам і Захисницям України з використанням  дороговартісних сучасних матеріалів і технологій із супроводжуючим лікуванням | | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації | | 31.12.2023 | - | | | ***Виконується*** | Забезпечено зубопротезування 240 Захисників і Захисниць України з використанням дороговартісних сучасних матеріалів і технологій із супроводжуючим лікуванням. | |
| надати психологічну реабілітаційну допомогу Захисникам і Захисницям України у Центрі психологічної реабілітації на базі комунального лікувально-профілактичного закладу «Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня» | | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації | | 31.05.2023 | - | | | ***Виконується*** | У Центрі психологічної реабілітації на базі комунального лікувально-профілактичного закладу «Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня» надана психологічна реабілітаційна допомога 1017 Захисникам і Захисницям України. | |
| створити умови для реабілітаційного процесу демобілізованих (звільнених зі служби) Захисників і Захисниць України, які проходять медичну реабілітацію в Центрі реабілітації для учасників АТО на базі КНП «Чернігівська обласна лікарня» Чернігівської обласної ради | | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації | | 31.12.2023 | - | | | ***Виконується*** | В Центрі реабілітації для учасників АТО на базі КНП «Чернігівська обласна лікарня» пройшли медичну реабілітацію 624 демобілізованих (звільнених зі служби) Захисників і Захисниць України. | |
| забезпечити роботу «Єдиного вікна» на базі комунального лікувально-профілактичного закладу «Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня» | | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації | | 31.12.2023 | - | | | ***Виконується*** | Організовано проведення профілактичних психіатричних оглядів в приміщенні одного підрозділу лікарні за адресою: вул. Івана Мазепи, б. 3, м. Чернігів, користуючись єдиною базою даних осіб, які перебувають під спостереженням у лікарів-психіатрів та лікарів-наркологів та токсикологічним відділом лабораторії закладу. | |
| надати Захисникам і Захисницям України послуги з відновного лікування та медико-психологічної реабілітації в тому числі із застосуванням фізіотерапевтичних методів, лікувальної фізкультури та сенсорного відновлення. В першу чергу тим, що потребують медичної допомоги після контузій та мінно-вибухових травм | | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації | | 31.12.2023 | - | | | ***Виконується*** | Забезпечено надання послуг з відновного лікування та медико-психологічної реабілітації в тому числі із застосуванням фізіотерапевтичних методів, лікувальної фізкультури та сенсорного відновлювання. В першу чергу послуги надаються тим, що потребують медичної допомоги після контузій та мінно-вибухових травм (3410 Захисників і Захисниць України). | |
| Завдання: Розширено охоплення послугою раннього втручання в закладах охорони здоров'я за принципом раннього виявлення дітей, які мають порушення розвитку або в яких є ризик виникнення таких порушень | | | | | | | | | | |
| забезпечити медичну реабілітацію немовлят, які народилися передчасно та/або хворими, протягом перших трьох років життя. | | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації | | 31.12.2023 | - | | | ***Виконується*** | В закладах охорони здоров’я проведена медична реабілітація 3400 немовлятам, які народилися передчасно та/або хворими, протягом перших трьох років життя. | |
| забезпечити реабілітаційну допомогу дітям у стаціонарних та амбулаторних умовах | | 31.12.2023 | - | | | ***Виконується*** | В закладах охорони здоров'я забезпечено реабілітаційна допомога 254 дітям у стаціонарних та амбулаторних умовах. | |
| Завдання: Покращено доступ до акушерсько-гінекологічної, терапевтичної, консультативно-медичної допомоги сільському населенню, на територіях територіальних громад яких ускладнено доступ до діагностики та медичних послуг, внутрішньо переміщеним особам, особам з обмеженими фізичними можливостями та іншим вразливим групам населення шляхом підтримки діяльності мобільних бригад | | | | | | | | | | |
| забезпечити доступність населення області до послуг з психіатричної допомоги, яка надається шляхом виїзду мобільних мультидисциплінарних команд | | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації | | 31.12.2023 | - | | | ***Виконується*** | Забезпечено проведення оглядів 211 особам з психіатричної допомоги, яка надається шляхом виїзду мультидисциплінарних команд. | |
| забезпечити доступність населення області до послуг з мобільної паліативної медичної допомоги онкохворим, хворим після інсульту, хворим з хронічною серцевою недостатністю, хворим з цукровим діабетом та іншим | | 31.12.2023 | - | | | ***Виконується*** | Забезпечено надання з мобільної паліативної медичної допомоги 2894 особам з онкозахворюванням, хворим після інсульту, хворим з хронічною серцевою недостатністю, хворим з цукровим діабетом та іншим. | |
| Завдання: Проведено інформаційну кампанію щодо можливостей використання засобів фізичної культури і спорту для психологічної та фізичної реабілітації, зняття психоемоційної напруги та соціальної  адаптації всіх груп населення | | | | | | | | | | |
| підготувати проведення інформаційної кампанії про важливість спорту для підтримки здоров'я людей зі стійким обмеженням повсякденного функціонування і про залучення їх до спорту на рівні з усіма, про програми можливостей використання засобів фізичної культури і спорту для психологічної та фізичної реабілітації, зняття психоемоційної напруги та соціальної адаптації всіх груп населення | | Департамент сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації | | 01.05.2023 | 01.05.2023- | | | ***Виконано*** | В умовах воєнного часу заняття з оздоровчої рухової активності серед населення, у тому числі осіб з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб, військових та ветеранів війни є актуальним, потужним та ефективним засобом у покращені фізичного та психічного здоров’я населення, а також зниження психоемоційного напруження, стресу та подолання їх наслідків.  Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації підготував проведення інформаційної кампанії про важливість спорту для підтримки здоров'я людей зі стійким обмеженням повсякденного функціонування і про залучення їх до спорту на рівні з усіма, про програми можливостей використання засобів фізичної культури і спорту для психологічної та фізичної реабілітації, зняття психоемоційної напруги та соціальної адаптації всіх груп населення. | |
| провести інформаційну кампанію про важливість спорту для підтримки здоров'я людей зі стійким обмеженням повсякденного функціонування і про залучення їх до спорту на рівні з усіма, про програми можливостей використання засобів фізичної культури і спорту для психологічної та фізичної реабілітації, зняття психоемоційної напруги та соціальної адаптації всіх груп населення | | 01.12.2023 | - | | | ***Виконується*** | З метою створення умов щодо забезпечення оптимальної рухової активності різних груп населення, в т.ч. учасників війни, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників та Захисниць України, для зміцнення здоров’я з урахуванням інтересів здібностей та індивідуальних особливостей кожного, Департаментом сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації спільно з фізкультурно-спортивними товариствами, центрами фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» постійно проводиться активна інформаційно-пропагандистська робота з питань фізичної культури і спорту, здорового способу життя серед населення через засоби масової інформації, соціальні мережі, соціальну рекламу, друковані медіа. | |
| ***Напрям 5. Освітня безбар’єрність: Створені рівні можливості та вільний доступ до освіти, зокрема освіти протягом життя, а також здобуття іншої професії, підвищення кваліфікації та опанування додаткових компетентностей.*** | | | | | | | | | | |
| *Стратегічна ціль: освітні потреби дорослих, молоді та дітей забезпечені якісною освітою продовж життя* | | | | | | | | | | |
| Завдання: Підвищено рівень якості надання освітніх послуг у закладах загальної середньої освіти | | | | | | | | | | |
| провести моніторинг потреб громади щодо функціонування спеціальних класів в закладах загальної середньої освіти, які будуть функціонувати в 2023/2024 навчальному році | | | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації,  виконавчі органи міських, сільських, селищних рад (у порядку рекомендації) | 01.09.2023 | 01.09.2023- | | | ***Виконано*** | Проведено моніторинг щодо доступності закладів освіти усіх рівнів для маломобільних груп населення та сформовано перелік закладів https://docs.google.com/document/d/1l8oV3ODrdzAOYe1bU3pmiSz\_6Or-t\_gR/edit?usp=sharing&ouid=116950482912506893126&rtpof=true&sd=true | |
| на 2023/2024 навчальний рік сформувати мережу спеціальних класів закладів загальної середньої освіти відповідно до потреб громади для здобуття освіти дітьми з особливими освітніми потребами за місцем їх проживання | | | 31.12.2023 | 01.10.2023 | | | ***Виконано*** | Станом на 01.10.2023 сформовано мережу спеціальних класів у закладах загальної середньої освіти області. За оперативною інформацією місцевих органів управління освітою станом на 05 вересня 2023 року в області функціонують 4 спеціальні класи, зокрема 3 класи (18 учнів) у комунальному закладі «Городнянський ліцей» Чернігівської обласної ради, 1 клас (10 учнів) у Чернігівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 33 Чернігівської міської ради.  https://docs.google.com/document/d/1l8oV3ODrdzAOYe1bU3pmiSz\_6Or-t\_gR/edit?usp=sharing&ouid=116950482912506893126&rtpof=true&sd=true. | |
| Завдання: Створено умови для дистанційного навчання усіх освітніх рівнів | | | | | | | | | | |
| провести навчання щодо професійної кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти | | | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації,  Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. К.Д.Ушинського (у порядку рекомендації) | 31.12.2023 | - | | | ***Виконується*** | Здійснюються навчання з метою підвищення професійної компетентності педагогів.  Станом на 30.09.2023 пройшли навчання 4799 педагогічних працівників закладів освіти за програмами підвищення кваліфікації з метою розвитку та вдосконалення професійної, інклюзивної, комунікативної, психологічної компетентностей.  https://docs.google.com/document/d/1l8oV3ODrdzAOYe1bU3pmiSz\_6Or-t\_gR/edit?usp=sharing&ouid=116950482912506893126&rtpof=true&sd=true | |
| забезпечити заклади освіти необхідною комп’ютерною технікою для організації дистанційного навчання | | | 31.12.2023 | - | | | Забезпечено здобувачів освіти та педагогічних працівників закладів освіти комп’ютерною технікою для організації дистанційного навчання  https://docs.google.com/document/d/1l8oV3ODrdzAOYe1bU3pmiSz\_6Or-t\_gR/edit?usp=sharing&ouid=116950482912506893126&rtpof=true&sd=true. | |
| Завдання: Здійснено системний моніторинг дотримання принципу освітньої безбар’єрності у сфері охорони здоров'я | | | | | | | | | | |
| здійснити системний моніторинг щодо забезпечення рівних можливостей та вільного доступу до освіти в закладах фахової передвищої та вищої освіти, що здійснюють підготовку за спеціальностями галузі знань 22 «Охорона здоров’я» | | | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації,  Управління освіти і науки обласної державної адміністрації | 31.12.2023 | - | | | ***Виконується*** | За спеціальностями галузі знань 22 «Охорона здоров’я» в області надають освітні послуги 7 закладів вищої та фахової передвищої освіти.  На курсах підвищення кваліфікації за фахом та профілем тематичного удосконалення пройшли навчання 1160 молодших спеціалістів з медичною освітою. | |
| здійснити системний моніторинг щодо забезпечення безперешкодного доступу людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будівель та приміщень закладів освіти, що здійснюють підготовку за спеціальностями галузі знань 22 «Охорона здоров’я» | | | 31.12.2023 | 01.10.2023- | | | ***Виконано*** | Проведено моніторинг правил прийому щодо вступу у 2023 році до закладів вищої та фахової передвищої освіти області.  https://docs.google.com/document/d/1l8oV3ODrdzAOYe1bU3pmiSz\_6Or-t\_gR/edit?usp=sharing&ouid=116950482912506893126&rtpof=true&sd=true | |
| Завдання: Забезпечено вільний доступ громадян без медичної освіти до необхідних медичних знань | | | | | | | | | | |
| розробити інформаційно-просвітницькі та довідкові матеріали для громадян з основ медичних знань | | | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації,  Управління освіти і науки обласної державної адміністрації | 01.09.2023 | 01.09.2023 | | | ***Виконано*** | З метою підвищення рівня інформованості суспільства про можливі захворювання в організмі людини, їх діагностику, заходи профілактики і способи лікування на сайтах закладів вищої та фахової передвищої освіти області висвітлюється довідкова інформація з основ медичних знань до пам’ятних дат (Тиждень імунізації, Всесвітній День боротьби з тютюнопалінням,. Всесвітній день щитовидної залози тощо). | |
| поширити за допомогою різних засобів (друкованих та інтернет видань, радіо, телебачення, YouTube тощо) інформаційно-просвітницькі та довідкові матеріали для громадян з основ медичних знань | | | 01.12.2023 | - | | | ***Виконується*** | Інформаційно-просвітницькі та довідкові матеріали для громадян з основ медичних знань публікуються на веб-сайті Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації і соцмережі Facebook на офіційній сторінці КНП «Чернігівський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики» чернігівської обласної ради. | |
| Завдання: Створено освітні центри ветеранського розвитку при закладах вищої освіти у регіонах України | | | | | | | | | | |
| розробити проєкт зі створення освітнього центру ветеранського розвитку у партнерстві між Мінветеранів та визначеними закладами вищої освіти | | | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації,  Сектор у Чернігівській області Міністерства у справах ветеранів України (у порядку рекомендації),  Національний університет «Чернігівська політехніка» (у порядку рекомендації) | 30.06.2023 | 30.06.2023 | | | ***Виконано*** | Розроблено проєкт щодо створення освітнього центру ветеранського розвитку з визначенням закладу вищої освіти області.  https://docs.google.com/document/d/1l8oV3ODrdzAOYe1bU3pmiSz\_6Or-t\_gR/edit?usp=sharing&ouid=116950482912506893126&rtpof=true&sd=true | |
| реалізувати проєкт зі створення освітнього центру ветеранського розвитку у партнерстві між Мінветеранів та визначеними закладами вищої освіти | | | 31.12.2023 | - | | | ***Виконується*** | Реалізовується проєкт зі створення освітнього центру ветеранського розвитку на базі Національного університету «Чернігівська політехніка» із залученням Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка та Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.  https://docs.google.com/document/d/1l8oV3ODrdzAOYe1bU3pmiSz\_6Or-t\_gR/edit?usp=sharing&ouid=116950482912506893126&rtpof=true&sd=true | |
| *Стратегічна ціль: потенціал кожної особи розкривається завдяки інклюзивній освіті* | | | | | | | | | | |
| Завдання: Розвинено мережу та підтримку інклюзивно- ресурсних центрів | | | | | | | | | | |
| продовжити навчання фахівців інклюзивно-ресурсних центрів, які надають послуги дітям з особливими освітніми потребами та їх родинам, щодо сучасних практик впровадження інклюзивної освіти | | | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації,  виконавчі органи міських, сільських, селищних рад (у порядку рекомендації),  Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. К.Д.Ушинського (у порядку рекомендації) | 31.12.2023 | - | | | ***Виконується*** | Здійснюються заходи щодо підвищення компетентності фахівців інклюзивно-ресурсних центрів області, зокрема в ІІІ кварталі проведено інструктивно-методичну нараду (онлайн) з проблеми «Роль інклюзивно-ресурсного центру в індивідуальній освітній траєкторії дитини з особливими освітніми потребами».  https://docs.google.com/document/d/1l8oV3ODrdzAOYe1bU3pmiSz\_6Or-t\_gR/edit?usp=sharing&ouid=116950482912506893126&rtpof=true&sd=true | |
| забезпечити інклюзивно-ресурсні центри методичними матеріалами та обладнанням | | | Методичні матеріали та корекційно-розвиткове обладнання ІРЦ протягом ІІІ кварталу 2023 року оновлення не потребували.  https://docs.google.com/document/d/1l8oV3ODrdzAOYe1bU3pmiSz\_6Or-t\_gR/edit?usp=sharing&ouid=116950482912506893126&rtpof=true&sd=true | |
| забезпечити інклюзивно-ресурсні центри достатньою кількістю кваліфікованих фахівців | | | Здійснюється укомплектування інклюзивно-ресурсних центрів області кваліфікованими фахівцями.  Станом на 01.10.2023 року 89,6% складає забезпеченість фахівцями інклюзивно-ресурсних центрів області. В зазначених установах працює 89 фахівців, з яких 3 прийнято на роботу в ІІІ кварталі 2023 року (2 до КУ «ІРЦ» Ніжинської міської ради та 1 КУ «ІРЦ» Варвинської селищної ради (логопед, дефектолог, реабілітолог)).  https://docs.google.com/document/d/1l8oV3ODrdzAOYe1bU3pmiSz\_6Or-t\_gR/edit?usp=sharing&ouid=116950482912506893126&rtpof=true&sd=true | |
| забезпечити співпрацю фахівців інклюзивно-ресурсних центрів та закладів освіти | | | Здійснюється робота щодо створення умов для реалізації індивідуальної освітньої траєкторії для дітей з особливими освітніми потребами в закладах дошкільної та загальної середньої освіти, зокрема фахівці інклюзивно-ресурсних центрів взяли участь у 846 моніторингових засіданнях команд психолого-педагогічного супроводу дитини в закладах освіти області.  https://docs.google.com/document/d/1l8oV3ODrdzAOYe1bU3pmiSz\_6Or-t\_gR/edit?usp=sharing&ouid=116950482912506893126&rtpof=true&sd=true | |
| Завдання: Забезпечено наявність фахівців за професією «асистент вчителя» | | | | | | | | | | |
| провести навчання фахівців за професією «асистент вчителя» на базі комунального закладу «Прилуцький гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Івана Франка» Чернігівської обласної ради | | | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації,  комунальний заклад «Прилуцький гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Івана Франка» Чернігівської обласної ради (у порядку рекомендації) | 01.07.2023 | 01.07.2023 | | | ***Виконано*** | У 2022/2023 навчальному році здійснено підготовку 7 фахових молодших бакалаврів за професією «асистент вчителя» Комунальним закладом «Прилуцький гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Івана Франка» Чернігівської обласної ради. | |
| Завдання: Забезпечено заклади освіти на всіх рівнях освіти допоміжними засобами для навчання та спеціальними підручниками, посібниками, в тому числі надрукованими шрифтом Брайля | | | | | | | | | | |
| забезпечити осіб з особливими освітніми потребами допоміжними засобами навчання | | | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації,  виконавчі органи міських, сільських, селищних рад (у порядку рекомендації),  Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. К.Д.Ушинського (у порядку рекомендації) | 31.12.2023 | - | | | ***Виконується*** | Станом на 01.10.2023 144 заклади загальної середньої освіти (73%), в яких організовано інклюзивне навчання, забезпечено допоміжними засобами навчання.  https://docs.google.com/document/d/1l8oV3ODrdzAOYe1bU3pmiSz\_6Or-t\_gR/edit?usp=sharing&ouid=116950482912506893126&rtpof=true&sd=true | |
| забезпечити осіб з особливими освітніми потребами спеціальними підручниками, посібниками, в тому числі надрукованими шрифтом Брайля | | | 31.12.2023 | 01.07.2023 | | | ***Виконано*** | Для ефективної організації освітнього процесу, учні з функціональними порушеннями зору на 100 % забезпечені підручниками, посібниками надрукованими шрифтом Брайля.  https://docs.google.com/document/d/1l8oV3ODrdzAOYe1bU3pmiSz\_6Or-t\_gR/edit?usp=sharing&ouid=116950482912506893126&rtpof=true&sd=true | |
| Завдання: Створено умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами відповідно до їхніх потреб та можливостей | | | | | | | | | | |
| забезпечити формування мережі інклюзивних класів, груп, гуртків в закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти відповідно до потреб територіальної громади | | | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації,  виконавчі органи міських, сільських, селищних рад (у порядку рекомендації) | 31.12.2023 | 01.10.2023 | | | ***Виконано*** | Забезпечено умови для здобуття освіти дітьми з особливими освітніми потребами за місцем їх проживання.  У 2023/2024 навчальному році станом на 01 жовтня 2023 року в області в 75 закладах дошкільної освіти функціонують 166 груп, в яких виховується 262 дитини з особливими освітніми потребами, освітній процес забезпечують 159 асистентів вихователя та 3 асистента дитини.  У 200 закладах загальної середньої освіти діють 700 інклюзивних класів, в яких отримують освітні послуги 958 дітей з особливими освітніми потребами, освітній процес забезпечують 706 асистентів вчителя та 5 асистентів дитини.  https://docs.google.com/document/d/1l8oV3ODrdzAOYe1bU3pmiSz\_6Or-t\_gR/edit?usp=sharing&ouid=116950482912506893126&rtpof=true&sd=true | |
| забезпечити підвезення дітей з особливими освітніми потребами, які цього потребують, до закладу освіти та у зворотному напряму | | | 31.12.2023 |  | | | ***Виконується*** | Здійснено підвезення дітей з особливими освітніми потребами, які цього потребують, до закладу освіти та у зворотному напряму.  https://docs.google.com/document/d/1l8oV3ODrdzAOYe1bU3pmiSz\_6Or-t\_gR/edit?usp=sharing&ouid=116950482912506893126&rtpof=true&sd=true | |
| провести заходи з підвищення професійної кваліфікації педагогічних працівників закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти, які забезпечують освітній процес в інклюзивних класах, групах, гуртках | | | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації,  Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. К.Д.Ушинського ( у порядку рекомендації) | 31.12.2023 | - | | | ***Виконується*** | Здійснюються заходи щодо підвищення професійної компетентності педагогів, які працюють в інклюзивних групах, класах, гуртках.  З метою вдосконалення раніше набутих професійних компетентностей та формування нових в межах професійної діяльності протягом липня-вересня 2023 року було організовано навчання за програмами підвищення кваліфікації в Чернігівському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського для 80 педагогічних працівників закладів освіти області, які забезпечують освітній процес в інклюзивних класах, групах, гуртках.  https://docs.google.com/document/d/1l8oV3ODrdzAOYe1bU3pmiSz\_6Or-t\_gR/edit?usp=sharing&ouid=116950482912506893126&rtpof=true&sd=true | |
| провести профілактичні заходи зі здобувачами освіти з питань запобігання проявам насильства, булінгу, формування толерантного ставлення та подолання стигматизації | | | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації,  виконавчі органи міських, сільських, селищних рад (у порядку рекомендації) | 31.12.2023 | - | | | ***Виконується*** | Здійснення заходів щодо формування позитивного освітнього середовища для здобуття освіти дітьми з особливими освітніми потребами.  Із метою формування у здобувачів освіти навичок безпечної поведінки, попередження гендерно обумовленого насильства, конфліктів, формування правового світогляду та правомірної поведінки у закладах освіти працівниками психологічної служби в освітніх закладах області здійснюється впровадження інформаційно-просвітницьких програм Міністерства освіти і науки України «Дорослішай на здоров’я!», «Особиста гідність. Безпека життя, Громадянська позиція», «Навчіть дитину захищатися», «Вчимо дитину захищатися», «Я вмію себе захистити», «Сімейна розмова», «Вирішую конфлікти та будую мир навколо себе», «Вирішення конфліктів мирним шляхом. Базові навички медіатора», модуля програми «Сприяння просвітницькій роботі «рівний-рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя» «Я – моє здоров’я – моє життя», посібника «Репродуктивне здоров’я та відповідальна поведінка учнівської молоді».  Просвітницьку діяльність продовжують 374 педагоги-тренери. Тренінговою роботою охоплено 2199 осіб.  У закладах загальної середньої, позашкільної освіти області систематично оновлюється банк даних сімей, де існують випадки вчинення насильства в сім’ї або виникає реальна загроза його вчинення; здійснюється психологічний та соціально-педагогічний супровід учасників освітнього процесу; розробляються та розповсюджуються інформаційні матеріали з питань рівних прав та можливостей чоловіків, жінок, попередження насильства в сім’ї та запобігання торгівлі людьми; поширюється соціальна реклама щодо запобігання насильству в сім’ї.  В умовах дистанційного навчання, заходи серед здобувачів освіти, педагогічних працівників та батьківської громадськості щодо формування толерантного ставлення до дітей, сім’ї яких опинилися у складних життєвих обставинах, проводилися онлайн шляхом розміщення матеріалів профілактичного спрямування та надання консультативної допомоги на сайтах закладів освіти та у соціальних мережах Facebook, Instagram, Telegram  https://docs.google.com/document/d/1l8oV3ODrdzAOYe1bU3pmiSz\_6Or-t\_gR/edit?usp=sharing&ouid=116950482912506893126&rtpof=true&sd=true | |
| організувати просвітницькі заходи для педагогічних працівників та батьків здобувачів освіти з метою формування позитивного мікроклімату в закладах освіти, в яких здобувають освіту діти з особливими освітніми потребами | | | 31.12.2023 | - | | | ***Виконується*** | Здійснення заходів щодо формування позитивного освітнього середовища для здобуття освіти дітьми з особливими освітніми потребами.  Із метою формування позитивного мікроклімату в закладах освіти, в яких здобувають освіти діти з особливими освітніми потребами, 05 вересня 2023 року на базі Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського відбувся обласний вебінар-нарада «Організація діяльності психологічної служби системи освіти області у 2023-2024 н.р.». Під час заходу розглянуто ряд проблемних питань, зокрема щодо збереження ментального здоров’я. Під час наради-вебінару виступила радник голови Чернігівської ОВА з питань ментального здоров’я Інна Чистенко, обласний координатор Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?», яка висвітлила актуальні питання щодо реалізації Програми.  Участь у роботі заходу взяли 340 фахівців психологічної служби: психологи Центрів професійного розвитку педагогічних працівників, практичні психологи і соціальні педагоги закладів освіти, спеціалісти органів управління територіальних громад.  https://docs.google.com/document/d/1l8oV3ODrdzAOYe1bU3pmiSz\_6Or-t\_gR/edit?usp=sharing&ouid=116950482912506893126&rtpof=true&sd=true | |
| провести заходи для педагогічних працівників з питань профілактики емоційного вигорання, формування стресостійкості та індивідуального педагогічного підходу в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами (семінари, тренінги тощо) | | |  | 31.12.2023 | - | | | ***Виконується*** | Здійснення заходів щодо підвищення професійної компетентності педагогічних працівників.  Із метою профілактики емоційного вигорання, формування стресостійкості та індивідуального педагогічного підходу в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами працівниками психологічної служби системи освіти систематично проводяться профілактичні заходи – семінари, тренінги, круглі столи щодо формування навичок асертивного спілкування та ефективної взаємодії серед учасників освітнього процесу. Профілактичними заходами охоплено понад 12 000 осіб.  https://docs.google.com/document/d/1l8oV3ODrdzAOYe1bU3pmiSz\_6Or-t\_gR/edit?usp=sharing&ouid=116950482912506893126&rtpof=true&sd=true | |
| Завдання: Проведено навчання у секторі ІТ для вихованців центрів соціально-психологічної реабілітації дітей | | | | | | | | | | |
| визначити потреби серед вихованців центрів соціально-психологічної реабілітації дітей | | | Служба у справах дітей облдержадміністрації спільно з благодійними фондом «Благомай» | 31.12.2023 |  | | | ***Виконується*** | Станом на 01.10.2023 визначаються потреби серед вихованців. | |
| навчання у секторі ІТ для вихованців центрів соціально-психологічної реабілітації дітей | | | 31.12.2023 |  | | | ***Не розпочато*** | Триває робота щодо узгодження термінів навчання | |
| ***Напрям 6. Економічна безбар’єрність: Всі громадяни незалежно від віку, статі, сімейного стану чи стану здоров'я мають умови та можливості для працевлаштування, отримання фінансових та інших ресурсів для заняття підприємництвом чи самозайнятістю*** | | | | | | | | | | |
| *Стратегічна ціль: стимулювання малого і середнього підприємництва* | | | | | | | | | | |
| Завдання: Проведено інформаційні заходи щодо започаткування та здійснення підприємницької діяльності | | | | | | | | | | |
| забезпечити надання інформаційно-консультативної підтримки суб’єктам малого і середнього підприємництва та особам, які бажають розпочати власний бізнес, у тому числі представникам вразливих на ринку праці груп населення | Департамент економічного розвитку обласної державної адміністрації,  державна організація «Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернігівський області» (у порядку рекомендації), Агенція регіонального розвитку Чернігівської області (у порядку рекомендації),  виконавчі органи міських, сільських, селищних рад (у порядку рекомендації),  районні державні адміністрації | | | 31.12.2023 | | - | ***Виконується*** | | | Обласною державною адміністрацією спільно з Державною організацією «Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернігівській області» та Агенцією регіонального розвитку Чернігівської області надається постійна інформаційно - консультаційна підтримка (заходи в онлайн/офлайн режимі) діючому бізнесу та підприємцям-початківцям, соціально вразливим на ринку праці верствам населення, в першу чергу ВПО, учасникам бойових дій, жінкам, жителям сільської місцевості, молоді.  З 01.05.2023 року проведено 11 інформаційно-консультаційних, навчальних заходів з питань заснування та розвитку власного бізнесу у період воєнного стану. Під час семінарів, вебінарів, консультацій, зокрема, висвітлювались питання щодо можливостей програм міжнародної технічної допомоги, надавалась допомога у написанні бізнес-планів для отримання грантів на власну справу в рамках реалізації державної програми “єРобота” тощо.  Для оперативного інформування представників підприємництва на веб-сторінці Департаменту економічного розвитку облдержадміністрації та в соціальній мережі Facebook розміщується інформація щодо урядових програм та ініціатив з підтримки бізнесу, змін в законодавстві, податкових новел та інших необхідних відомостей для суб’єктів господарювання в умовах війни. Крім того, постійно актуалізуються матеріали дайджестів щодо грантових можливостей для бізнесу, освітніх проєктів тощо. | |
| забезпечити фінансову підтримку суб’єктів малого і середнього підприємництва у формі фінансового кредиту найбільш ефективних інвестиційних проєктів та/або часткового відшкодування витрат підприємств області на участь у виставково-ярмаркових заходах на національному та міжнародному рівнях | Департамент економічного розвитку обласної державної адміністрації,  державна організація «Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернігівський області» (у порядку рекомендації) | | | 31.12.2023 | | - | ***Виконується*** | | | Державною організацією «Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернігівській області» надано фінансову підтримку ФОП Данильченко І.Г. для реалізації інвестиційного проекту «Виробництво» на суму 70,0 тис. гривень. | |

ПОКАЗНИКИ

результативності відповідно до цілей обласного Плану заходів на 2023-2024 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року

ІІІ квартал 2023 року

| **Мета/цілі** | **Показник** | **Одиниця вимірювання** | **Базове значення** | **Проміжні значення** | | | | | | | **Цільове значення** | | **Засоби моніторингу** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *01.01.2023* | *01.04. 2023* | *01.07. 2023* | *01.10. 2023* | *01.01. 2024* | *01.04. 2024* | *01.07. 2024* | *01.10. 2024* | *01.01.2025* | | Джерело даних | | Метод збору даних | Періодичність | Відповідальний |
| ***Напрям 1: Фізична безбар’єрність: Усі об’єкти фізичного оточення доступні для всіх соціальних груп незалежно від віку, стану здоров’я, інвалідності, майнового стану, статі, місця проживання та інших ознак*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ціль 1.3. фахівці у сфері містобудування, архітектури і транспорту та представники громадськості володіють необхідними знаннями і навичками та застосовують норми і стандарти у сфері доступності | Кількість вебінарів для працівників державних та комунальних закладів культури щодо політики безбар'єрності та недискримінації | од | 0 | 0 | **1** | 1 | - | - | - | - | - | | Обласні заклади культури | | Аналіз | 1 раз на квартал | Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації |
| Кількість працівників державних та комунальних закладів культури, які взяли участь у вебінарах щодо політики безбар'єрності та недискримінації | осіб | 0 | 0 | **10** | 72 | - | - | - | - | - | | Обласні заклади культури | | Аналіз | 1 раз на квартал | Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації |
| ***Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність: Люди незалежно від їх функціональних порушень чи комунікативних можливостей мають доступ до інформації в різних форматах та з використанням технологій, зокрема шрифт Брайля, великошрифтовий друк, аудіодискрипція (тифлокоментування), переклад жестовою мовою, субтитрування, формат, придатний для зчитування програмами екранного доступу, формати простої мови, легкого читання, засоби альтернативної комунікації.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ціль 2.1. кожен має рівний доступ до інформації, яку транслюють телерадіоорганізації та яка необхідна для участі у культурному житті, проведенні дозвілля і відпочинку та заняття спортом | Кількість створених фондів аудіо записів творів письменників Чернігівщини | од | 0 | 0 | **1** | **1** | - | - | - | - | - | | | Офіційний сайт Департаменту культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації | Наявність розділу (банеру)на офіційному сайті Департаменту | одноразово | Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації |
| ***Напрям 3. Цифрова безбар’єрність: Усі суспільні групи мають доступ до швидкісного Інтернету, публічних послуг та публічної цифрової інформації.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ціль 3.1. швидкісний Інтернет та засоби доступу доступні для всіх | Забезпечення закладів охорони здоров'я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього | % | 50 | - | **85** | - | - | - | - | - | - | | | Заклади охорони здоров'я області | Аналіз інформа ції | 1 раз на рік | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації |
| Кількість вихованців центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, які мали доступ до WiFi | осіб | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | | | Центри соціально-психологічної реабілітації дітей | Моніторинг | 1 раз на рік | Служба у справах дітей облдержадміністрації |
| Кількість бібліотек, які забезпечено комп’ютерними тифлокомплексами | од | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | | | Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад | Звіт | 1 раз на рік | Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації |
| ***Напрям 4. Суспільна та громадянська безбар’єрність:  Забезпечено рівні можливості участі всіх людей, їх об’єднань та окремих суспільних груп у житті громад та держави, рівний доступ до суспільно-політичного та культурного життя, сприятливе середовище для фізичного розвитку та самореалізації, а також інклюзивне середовище як передумова для участі у всіх формах суспільного життя та громадської активності*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ціль 4.1. різні групи населення користуються рівними правами та можливостями для соціального залучення та громадянської участі | Кількість осіб, які скористалися послугою кімнати «Дитячого простору» | осіб | 0 | 0 | **20** | **395** | - | - | - | - | - | Благодійна організація «Благодійний фонд «СОС Дитяче Містечко» | | | моніторинг | 1 раз на рік | Служба у справах дітей облдержадміністрації |
| Кількість осіб, які скористалися послугами мобільних бригад | осіб | 0 | 35 | **1200** | **2600** | - | - | - | - | - | Благодійна організація «Благодійний фонд «СОС Дитяче Містечко» | | | моніторинг | 1 раз на рік | Служба у справах дітей облдержадміністрації |
| Кількість осіб, які скористалися послугами «Телефону довіри» | осіб | 0 | 0 | **76** | **162** |  |  |  |  |  | Чернігівський центр соціально-психологічної реабілітації | | | Моніторинг | 1 раз на рік | Служба у справах дітей облдержадміністрації |
| Ціль 4.2. держава сприяє підвищенню рівня здоров’я та забезпеченню фізичної активності населення | Кількість демобілізованих Захисників і Захисниць України, забезпечених медичним супроводом при проходженні медико-соціальних експертних комісій | осіб | 0 | - | **463** | - | - | - | - | - | - | Заклади охорони здоров'я області | | | Аналіз інформації | 1 раз на півроку | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації |
| Кількість дітей, охоплених послугою раннього втручання в закладах охорони здоров'я за принципом раннього виявлення дітей, які мають порушення розвитку або в яких існує ризик виникнення таких порушень | осіб | 1000 | **-** | **1381** | - | - | - | - | - | - | Заклади охорони здоров'я області | | | Аналіз інформації | 1 раз на півроку | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації |
| ***Напрям 5. Освітня безбар’єрність: Створені рівні можливості та вільний доступ до освіти, зокрема освіти протягом життя, а також здобуття іншої професії, підвищення кваліфікації та опанування додаткових компетентностей.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ціль 5.1. освітні потреби дорослих, молоді та дітей забезпечені якісною освітою продовж життя | Кількість молодших спеціалістів з медичною освітою, які за фахом та профілем тематичного удосконалення пройшли курси підвищення кваліфікації | осіб | 0 |  | **1404** | - | - | - | - | - | - | Листування з закладами охорони здоров'я | | | Аналіз листів | 1 раз на рік | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації |
| Кількість спеціальних класів в закладах загальної середньої освіти | од | **7** | **-** | **-** | **4\*** | **-** | - | - | - | - | Інформація від місцевих органів управління освітою, керівників закладів освіти | | | Статистична звітність | Раз в рік | Управління освіти і науки облдержадміністрації |
| Кількість педагогічних працівників, які підвищили кваліфікацію з питань дистанційного навчання | осіб | **3146** | **3146** | **4346** | **4799** |  |  |  |  |  | Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського | | | Звітність | 1 раз на пів року | Управління освіти і науки облдержадміністрації |
| Ціль 5.2. потенціал кожної особи розкривається завдяки інклюзивній освіті | Кількість осіб з ООП, які здобувають освіту в інклюзивних класах ЗЗСО | осіб | **762** | **-** | **-** | **792** | **-** | - | - | - | - | Місцеві органи управління освітою, керівників закладів освіти | | | Статистична звітність з | 1 раз в рік | Управління освіти і науки облдержадміністрації |
| Кількість дітей з ООП, які здобувають освіту в інклюзивних групах ЗДО | осіб | **195** | **195** | **-** | **215** | **-** | - | - | - | - | Місцеві органи управління освітою, керівники закладів освіти | | | Звітність | 1 раз в рік | Управління освіти і науки облдержадміністрації |
| Кількість фахівців інклюзивно-ресурсних центрів, які продовжили навчання щодо сучасних практик впровадження інклюзивної освіти | осіб | **30** | **30** | **-** | **55** | **-** | - | - | - | - | Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського | | | Звітність | 1 раз на пів року | Управління освіти і науки облдержадміністрації |

* Станом на 01.10.2023 року в області функціонують **4 спеціальні класи**. Показник на 1 клас менше, ніж було заплановано. Довідково: збільшилася кількість інклюзивних класів, частина дітей з ООП перебувають за кордоном.