Звіт про виконання регіональної програми за 2023 рік

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | 27 | Департамент економічного розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації |
|  | КВКВ | найменування головного розпорядника коштів програми |
| 2. | 271 | Чернігівський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі |
|  | КВКВ | найменування відповідального виконавця програми |
| 3. | 2718831 | Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі Програма «Власний дім» на 2021-2027 роки., затверджено 28.10.2020р. рішенням 25 сесії обласної ради 7 скликання. |
|  | КВКВ | найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження |

4. Напрями діяльності та заходи регіональної цільової програми: Обласна Програма підтримки індивідуального житлового будівництва та розвитку особистого селянського господарства „Власний дім” на 2021-2027 роки.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  з/п | Захід | Головний виконавець та строк виконання заходу | Бюджетні асигнування з урахуванням змін ***(обсяги фінансування, передбачені програмою /передбачені бюджетом)***, тис. грн. | Проведені видатки ***(фактичні обсяги фінансування)***, тис. грн. | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми) |
| Усього | у тому числі | Усього | у тому числі |
| обласний бюджет | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. об’єднаних територіальних громад) | кошти небюджетних джерел | довідково: державний бюджет | обласний бюджет | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. об’єднаних територіальних громад) | кошти небюджетних джерел | довідково: державний бюджет |
| 1 | Впровадження Програми „Власний дім” | Чернігівький обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі | 12000/ 13067,7 | 12000/ 6000 | 0/790 | 0/3577,7 | 0 | 0/2700 | 8628 | 6000 | 0 | 1678 | 0 | 950 | У 2023 році профінансовано 50 кредитних договорів на загальну суму 8628,0 тис грн, у тому числі:9 - придбання житла;3 - добудова житла;2 - нове будівництво;2 - будівництво підсобних приміщень;16 - реконструкція;8 - капітальний ремонт житла;2 - інженерне облаштування;8 - розвиток селянського господарства. |

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

тис. грн.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін ***(обсяги фінансування, передбачені програмою / передбачені бюджетом)***, тис. грн. | Проведені видатки ***(фактичні обсяги фінансування)***, тис. грн. | Відхилення |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 12000,0 | 5500,0 | 6500,0 | 10378,0 | 2793,5 | 7584,5 | -1622,0 | -2706,5 | 1084,5 |
| 13067,7 | 3808,2 | 9259,5 | 10378,0 | 2793,5 | 7584,5 | -2689,7 | -1014,7 | -1675,0 |

Відхилення по загальному фонду :

 - недофінансування Програми „Власний дім” розпорядниками бюджетних коштів.

Відхилення по спеціальному фонду:

 - виконання плану спеціального фонду відбувається за рахунок фактичного повернення позичальниками кредитних коштів.

***Додаток 2***

**Інформація про виконання регіональних програм у 2023 році**

**-тис.грн-**

| **№****з/п** | **Назва програми** | **Найменування відповідального виконавця програми** | **Найменування головного розпорядника коштів у 2023 році** | **Термін реалізації** | **Фінансове забезпечення програм у 2023 році** *(на кінець року)* | **Очікувані обсяги фінансування з обласного бюджету на 2024 рік** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Передбачений бюджетом обсяг фінансування** **на 2023 рік** | **Проведені видатки** | **%** | **в тому числі:** |
| **державний бюджет** | **обласний бюджет** | **% фін-я з ОБ від загального фінансування** | **районний, міський****(міст обласного підпорядкування) бюджети** | **бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування** **(в т.ч. об’єднаних територіальних громад)** | **кошти небюджетних джерел** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| 1. | Обласна Програма підтримки індивідуального житлового будівництва та розвитку особистого селянського господарства «Власний дім» на 2021 – 2027 роки *затверджена рішенням двадцять п’ятої сесії обласної ради сьомого скликання від 28.10.2020* | Чернігівський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі | Департамент економічного розвитку облдержадміністрації | 2021-2027 | 13067,7 | 8628 | 66 | 950 | 6000 | 69,5 | 0 | 1678 | 0 | 6000 |

 **Пояснювальна записка**

За 2023 рік в рамках Програми було укладено 50 кредитних договір на загальну суму 8,64 млн. грн, у тому числі:

- нове будівництво – 2 договори;

- добудова житла – 3 договори ;

- реконструкція житла – 16 договорів;

- капітальний ремонт житла – 8 договорів;

- придбання житла – 9 договорів;

- будівництво підсобних господарських приміщень – 2 договори;

- інженерне облаштування житла – 2 договори;

- розвиток особистого селянського господарства – 8 договорів;

Серед громадян , з якими укладались кредитні договори: 21 молода сім`я, 19 працівників бюджетної сфери, у т.ч. 7 працівників освіти, 11 робітників агропромислового комплексу та 3 родини внутрішньо переміщених осіб.

За рахунок наданих кредитів у 2023 році позичальниками було введено в експлуатацію 8 житлових будинків, загальною площею 700 м2, інженерно обладнано 2 оселі. Також надано 1,2 млн грн коштів на розвиток особистого селянського господарства, за рахунок яких придбано 2 трактори та 6 одиниць навісного/причіпного обладнання для сільськогосподарської техніки.