**ПРОЄКТ**

**Пояснювальна записка до звіту про виконання Обласної програми підтримки розвитку інформаційної та видавничої сфер Чернігівщини
на 2023–2024 роки за 2023 рік**

Обласну Програму підтримки розвитку інформаційної та видавничої сфер Чернігівщини на 2023–2024 роки (далі — Програма) затверджено розпорядженням начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 07 листопада 2022 року № 409.

Розпорядженням начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 18 серпня 2023 року № 558 до Програми внесено зміни та викладено її в новій редакції.

Основними завданнями Програми визначено:

підтримку творчості місцевих авторів Чернігівщини, поширення відповідної книжкової продукції;

підтримку суспільно значущих друкованих медіа, забезпечення задоволення інформаційних потреб осіб з порушеннями слуху;

висвітлення діяльності Чернігівської обласної державної адміністрації та обласної ради у друкованих, аудіовізуальних та онлайн-медіа, зміцнення інформаційної безпеки.

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів, передбачених в обласному бюджеті.

Відповідальним виконавцем Програми та головним ророзпорядником коштів є Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації.

Відповідно до Додатку 1 до Програми, у 2023 році планувалось залучити на її виконання кошти обласного бюджету в обсязі 1449,00 тис. грн.

Затверджено бюджетних асигнувань на 2023 рік на реалізацію відповідних заходів Програми — 1449,00 тис. грн. Фактичні видатки у 2023 році склали 1229,08 тис. грн. Повернено до обласного бюджету — 219,92 тис. грн.

Протягом року Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації в умовах правового режиму воєнного стану, з урахуванням потреби в економії державних коштів, у взаємодії з учасниками програми та медіа забезпечував виконання заходів Програми відповідно до напрямів діяльності та заходів, визначених у Додатку 2 до неї.

Детальні пояснення щодо виконання заходів Програми подані у таблиці нижче.

| **№** | **Перелік заходів Програми та строки виконання** | **Виділено коштів, тис. грн.** | **Виконання / досягнуті показники**  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **3** | **4** | **5** |
| **1.1** | Організація роботи щодо випуску друком книг місцевих авторів (відібраних спеціально створеною комісією при обласній державній адміністрації) | Передбачено Програмою:00,00 | У 2023 році проведення заходу не передбачене |
| **2.1** | Організація роботи щодо забезпечення сурдоперекладу інформаційних, соціальних тощо телепередач філії АТ «НСТУ» «Чернігівська регіональна дирекція» | Передбачено Програмою:89,00Бюджетні асигнування:89,00Проведені видатки:89,00 | Забезпечено оплату послуг із сурдоперекладу 2688 хв (260 випусків) інформаційних передач «Теленовини», «Головне», «Звіт наживо» філії АТ «НСТУ» «Чернігівська регіональна дирекція» (телеканал «Суспільне Чернігів»). Захід реалізовано у повному обсязі, показник продукту досягнуто на 100% |
| **2.2** | Надання фінансової підтримки друкованим медіа: |
| літературному журналу «Літературний Чернігів»; | Передбачено Програмою:80,00Бюджетні асигнування:80,00Проведені видатки:80,00 | Надано фінансову підтримку редакціям журналів «Літературний Чернігів» та «Сіверянський літопис», що дозволило забезпечити вихід у світ 4 випусків журналу «Літературний Чернігів» сукупним накладом 800 примірників та 6 випусків журналу «Сіверянський літопис» загальним накладом 600 примірників. Захід реалізовано у повному обсязі, показники продукту досягнуто на 100% |
| науковому журналу «Сіверянський літопис» | Передбачено Програмою:180,00Бюджетні асигнування:180,00Проведені видатки:180,00 |
| **3.1** | Висвітлення діяльності Чернігівської обласної державної адміністрації, обласної ради у друкованих медіа Чернігівщини, офіційне оприлюднення у друкованих медіа регуляторних актів, прийнятих обласною державною адміністрацією | Передбачено Програмою:750,00Бюджетні асигнування:750,00Проведені видатки:749,94Повернення в бюджет: 00,06 | З редакцією обласного друкованого медіа — газети «Вісник Ч» — укладено договори про висвітлення діяльності обласної державної адміністрації та обласної ради. У цьому медіа забезпечено розміщення 44 тематичних публікацій друкованою площею понад 17 тис. см2 та сукупним охопленням 1060,27 тис. примірників.З урахуванням звернень редакторів аналогічні договори на загальну суму 439,56 тис. грн укладені з 19 локальними друкованими медіа у територіальних громадах (реформовані екскомунальні районні газети), що дозволило збільшити проникнення інформаційних матеріалів та підтримати спроможність реформованих локальних друкованих медіа до сталого функціонування у складних економічних умовах. У цих медіа сукупно розміщено 100 публікацій друкованою площею понад 44 тис. см2 та сукупним охопленням 189,63 тис. примірників.Захід реалізовано у повному обсязі. Організовано інформування населення області засобами друкованих медіа про діяльність обласної державної (військової) адміністрації, оприлюднення розпорядження начальника обласної військової адміністрації «Про обласний бюджет Чернігівської області на 2024 рік», поширено актуальну та достовірну інформацію про хід відновлення області та забезпечення нагальних потреб її мешканців, відбудову України та основні напрямки та перспективи впровадження реформ у державі; розповсюджено повідомлення, що спростовують та протидіють пропаганді держави-агресора.За підсумками року показник продукту перевищив запланований на 9,6%. |
|  | Висвітлення діяльності Чернігівської обласної державної адміністрації, обласної ради в онлайн-медіа | Передбачено Програмою:50,00Бюджетні асигнування:50,00Проведені видатки:00,00Повернення в бюджет: 50,00 | Захід не реалізовано. Враховуючи ефективне виконання заходів 3.1 та 3.3, з міркувань потреби в економії бюджетних коштів договори про висвітлення діяльності в онлайн-медіа у 2023 року не укладалися. |
| **3.3** | Висвітлення діяльності Чернігівської обласної державної адміністрації, обласної ради в аудіовізуальних медіа | Передбачено Програмою:300,00Бюджетні асигнування:300,00Проведені видатки:130,14Повернення в бюджет: 169,86 | Укладено договори про висвітлення діяльності облдержадміністрації та обласної ради в ефірі аудіовізуальних медіа: місцевого телеканалу «ТІМ» на території міст Ніжин та Прилуки і прилеглих громад (забезпечено виготовлення 12 сюжетів (загалом 308 показів; загальний хронометраж з урахуванням повторів — 730 хв 32 с), а також в ефірі 6 загальнонаціональних радіомовників на території м. Чернігів і прилеглих громад (забезпечено виготовлення 45 роликів (загалом 1620 виходів в ефір сукупною тривалістю 1689 хв). Договір із телемовником ТОВ «ТРК «ТІМ» розірвано достроково у зв’язку з втратою чинності належного йому дозволу на тимчасове мовлення у цифровому ефірному форматі. Основний акцент протягом року здійснювався на розміщенні інформаційних повідомлень у радіоефірі.Забезпечено інформування населення області засобами телебачення і радіомовлення про діяльність обласної державної (військової) адміністрації, поширено актуальну та достовірну інформацію про хід відновлення області та забезпечення нагальних потреб її мешканців, відбудову України та основні напрямки та перспективи впровадження реформ у державі; розповсюджено повідомлення, що спростовують та протидіють пропаганді держави-агресора.Завдяки фокусу на поширенні відповідних повідомлень засобами радіомовлення вдалося досягти показників продукту у 2,4 рази вищих за планові. |

ДиректорАндрій ПОДОРВАН

**ПРОЄКТ**

**Звіт про виконання Обласної програми підтримки розвитку інформаційної та видавничої сфер Чернігівщини на 2023–2024 роки за 2023 рік**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. |  | 2300000 Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської обласної державної адміністрації  |
|  |  | (КПКВК МБ)                  (найменування головного розпорядника) |
| 2. |  | 2310000 Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської обласної державної адміністрації |
|  |  | найменування відповідального виконавця програми |
| 3. |  | **Обласна програма підтримки розвитку інформаційної та видавничої сфер Чернігівщини на 2023-2024 роки**Розпорядження начальника Чернігівської ОВА від 07.11.2022 № 409. (редакція від 18.08.2023 № 558) |
|  |  | найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження |

4. Напрями діяльності та заходи регіональної цільової Обласної програми підтримки розвитку інформаційної та видавничої сфер Чернігівщини на 2021-2022 роки.

 (назва програми)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Захід | Головний виконавець та строк виконання заходу | Бюджетні асигнування з урахуванням змін, тис. грн | Проведені видатки, тис. грн | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми) |
| Усього | у тому числі | Усього | у тому числі |
| обласний бюджет | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. об’єднаних територіальних громад) | кошти небюджетних джерел | довідково: державний бюджет | обласний бюджет | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. об’єднаних територіальних громад) | кошти небюджетних джерел | довідково: державний бюджет |
| етап виконання - 2023 |
| 1.1. | Організація роботи щодо випуску друком книг місцевих авторів (відібраних спеціально створеною комісією при обласній державній адміністрації) | Деп.інформ. діяльності;виконання у 2023 році  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2.1 | Організація роботи щодо забезпечення сурдоперекладу інформаційних, соціальних тощо телепередач філії АТ «НСТУ» «Чернігівська регіональна дирекція» | Деп.інформ. діяльності;виконання у 2023 році | 89,00 | 89,00 | — | — | — | — | 89,00 | 89,00 | — | — | — | — | 2688 хвилин перекладених передач «Суспільне Чернігів» (260 випусків) |
| 2.2 | Надання фінансової підтримки друкованому медіа - літературному журналу «Літературний Чернігів» | Деп.інформ. діяльності;виконання у 2023 році | 80,00 | 80,00 | — | — | — | — | 80,00 | 80,00 | — | — | — | — | 4 випуски, 800 примірників |
| Надання фінансової підтримки друкованому медіа - науковому журналу «Сіверянський літопис» | Деп.інформ. діяльності;виконання у 2023 році | 180,00 | 180,00 | — | — | — | — | 180,00 | 180,00 | — | — | — | — | 6 випусків, 600 примірників |
| 3.1. | Висвітлення діяльності Чернігівської обласної державної адміністрації, обласної ради у друкованих медіа Чернігівщини, офіційне оприлюднення у друкованих медіа регуляторних актів, прийнятих обласною державною адміністрацією | Деп.інформ. діяльності;виконання у 2023 році | 750,00 | 750,00 | — | — | — | — | 749,94 | 749,94 | — | — | — | — | Розміщено 144 публікації, 62,23 тис. см2 у1249,9 тис примірників |
| 3.2. | Висвітлення діяльності Чернігівської обласної державної адміністрації, обласної ради в онлайн-медіа | Деп.інформ. діяльності;виконання у 2023 році | 50,00 | 50,00 | — | — | — | — | 00,00 | 00,00 | — | — | — | — | Захід не реалізовано |
| 3.3 | Висвітлення діяльності Чернігівської обласної державної адміністрації, обласної ради в аудіовізуальних медіа | Деп.інформ. діяльності;виконання у 2023 році | 300,00 | 300,00 | — | — | — | — | 130,14 | 130,14 | — | — | — | — | 12 сюжетів у телеефірі хронометражем 28 хв 45 с, 308 показів,загальний час в ефірі — 730 хв 32 с;45 роликів у радіоефірі хронометражем 46 хв 55 с, 1620 виходів, загальний час в ефірі — 1686 хв |
|  |  |  | 1499,00 | 1499,00 |  |  |  |  | **1229,08** | **1229,08** |  |  |  |  |  |

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: тис. грн.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | Проведені видатки | Відхилення |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1499,00 | 1499,00 |  | 1229,08 | 1229,08 |  | -269,92 | -269,92 |  |

ДиректорАндрій ПОДОРВАН

**ПРОЄКТ**

**Інформація про виконання Обласної програми
підтримки розвитку інформаційної та видавничої сфер Чернігівщини на 2023-2024 роки**

**-тис.грн-**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Назва програми,***дата і номер нормативно-правового акта про її затвердження**(проєкти, що планується затвердити на наступний за звітним роком)* | **Найменування відповідального виконавця програми** | **Найменування головного розпорядника коштів у звітному році** | **Термін реалізації** | **Фінансове забезпечення програм у звітному році***(на кінець року)* | **Очікувані обсяги фінансування з обласного бюджету на рік, наступний за звітним**  |
| **Передбачений обсяг фінансування на звітний рік** | **Проведені видатки** | **%** | **в тому числі:** |
| **державний бюджет** | **обласний бюджет** | **%** | **районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети** | **бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. об’єднаних територіальних громад)** | **кошти небюджетних джерел** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| 1. | **Обласна програма підтримки розвитку інформаційної та видавничої сфер Чернігівщини на 2023-2024 роки**Розпорядження начальника Чернігівської ОВА від 07.11.2022 № 409 (редакція від 18.08.2023 № 558) | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської обласної державної адміністрації  | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської обласної державної адміністрації  | **2023 рік** | **1449,0** | **1229,1** | **84,8** | **-** | **1229,1** | **100** | - | **-** | **-** | **1449,0** |

 ДиректорАндрій ПОДОРВАН