# Україна

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

| 7 травня | 2012 року | м. Чернігів № | 154 |
| --- | --- | --- | --- |

Про Міжнародний молодіжний 
фестиваль „Дружба –2012”

З метою сприяння розвитку подальшого співробітництва між Україною, Російською Федерацією, Республікою Білорусь, поглиблення міжнародної співпраці у сфері молодіжної політики, якісної підготовки та проведення 
20-23 червня 2012 року Міжнародного молодіжного фестивалю „Дружба – 2011” та враховуючи завдання співтовариства «Єврорегіон „Дніпро”»:

- Затвердити склад оргкомітету з підготовки та проведення Міжнародного молодіжного фестивалю „Дружба – 2012” згідно з додатком.

- Затвердити план заходів з підготовки та проведення Міжнародного молодіжного фестивалю „Дружба – 2012” (додається).

- Фінансове забезпечення заходів, пов’язаних з підготовкою та проведенням Міжнародного молодіжного фестивалю „Дружба-2012”, здійснювати в межах бюджетних асигнувань, передбачених головним розпорядникам коштів, що визначені їх виконавцями.

- Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Тканка В.М.

Голова  обласної 
державної  адміністрації   						    В.М. Хоменко

Додаток                                                                                        до розпорядження голови                                                                                 облдержадміністрації 
7 травня 2012 року № 154

СКЛАД

організаційного комітету з підготовки та проведення 
Міжнародного молодіжного фестивалю „Дружба – 2012”

| Тканко Віктор Миколайович | заступник голови облдержадміністрації, голова оргкомітету; |
| --- | --- |
| Сердюк Оксана Станіславівна | начальник управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації, секретар оргкомітету; |
| Болдирев Сергій Михайлович | начальник відділу взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації; |
| Василькова Галина Михайлівна | начальник управління охорони здоров'я облдержадміністрації; |
| Грицай Олександр Іванович | в.о. начальника управління містобудування та архітектури облдержадміністрації; |
| Донець Микола Петрович | головний державний санітарний лікар області (за згодою); |
| Дудко Валерій Володимирович | начальник головного фінансового управління облдержадміністрації; |
| Заліський Анатолій Андрійович | начальник управління освіти і науки облдержадміністрації; |
| Зозуля Сергій Володимирович | начальник організаційного відділу апарату облдержадміністрації; |
| Іванов Олександр Вікторович | начальник Чернігівської митниці (за згодою); |
| Кудрик Микола Васильович | голова Чернігівської районної державної адміністрації; |
| Кужель Валерій Володимирович | заступник начальника Національного банку України в області (за згодою); |
| Кутузов Анатолій Єгорович | начальник служби автомобільних доріг в області (за згодою); |
| Лазаренко Микола Григорович | начальник відділу з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації; |
| Лозицький Валерій Григорович | начальник обласного управління лісового та мисливського господарства (за згодою); |
| Максак Анатолій Миколайович | начальник головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації; |
| Мащенко Віктор Петрович | заступник голови правління обласної спілки споживчих товариств (за згодою); |
| Михайлик Олександр Григорович | начальник управління МВС України в області (за згодою); |
| Мойсієнко Сергій Михайлович | начальник головного управління культури, туризму і охорони культурної спадщини облдержадміністрації; |
| Муха Володимир Анатолійович | начальник територіального управління МНС України в області (за згодою); |
| Никоненко Дмитро Миколайович | в.о. начальника управління у справах преси та інформації облдержадміністрації; |
| Побережець Артур Анатолійович | т.в.о. начальника управління Державтоінспекції УМВС України в області (за згодою); |
| Подоляк Леонід Петрович | начальник головного управління економіки облдержадміністрації; |
| Подорван Андрій Федорович | начальник управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації; |
| Птиця Олександр Григорович | начальник Чернігівського прикордонного загону (за згодою); |
| Рига В’ячеслав Миколайович | начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації; |
| Романова Анна Анатоліївна | заступник Чернігівського міського голови (за згодою); |
| Сальников В’ячеслав Юрійович | в.о. начальника головного управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації; |
| Тютюнник Анатолій Іванович | генеральний директор обласної державної телерадіокомпанії „Сівер-центр” (за згодою); |
| Черномаз Володимир Іванович | в.о. голови Городнянської районної державної адміністрації; |
| Шпак Ігор Володимирович | в.о. начальника Територіального управління „Північ” (за згодою). |

Заступник голови - керівник апарату 
обласної державної адміністрації					         М.І. Стрілець

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови

облдержадміністрації

7 травня  2012 року № 154

ПЛАН  ЗАХОДІВ

з підготовки та проведення

Міжнародного молодіжного фестивалю „Дружба – 2012”

1. Підготувати схему планування та концепцію архітектурного рішення ярмаркового містечка.

Головні управління облдержадміністрації: економіки, культури, туризму і охорони культурної спадщини, управління містобудування та архітектури облдержадміністрації,

обласна спілка споживчих товариств

До 1 травня 2012 року

2. Підготувати концепцію щодо формування колони української делегації.

Головне управління культури, туризму і охорони культурної спадщини облдержадміністрації, управління

у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації

До 15  травня 2012 року

3. Розробити ескіз, виготовити та встановити банери біля Монумента Дружби.

Управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації, Городнянська райдержадміністрація
До 15 травня та 10  червня 2012 року

4. Забезпечити виконання робіт по облаштуванню території біля Монумента Дружби та ремонту Стели, благоустрою території проведення міжнародного молодіжного табору та заходів заключного дня фестивалю.

Головне управління житлово-комунального господарства, управління архітектури та містобудування, управління капітального будівництва облдержадміністрації, Городнянська райдержадміністрація

20 травня 2012 року

5. Підготувати пропозиції щодо складу офіційної делегації Чернігівської області, запрошення на заходи керівників центральних органів виконавчої влади, народних депутатів, зарубіжних дипломатичних представництв, почесних гостей.

Заступник голови облдержадміністрації

(згідно з розподілом функціональних повноважень), управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації

До 25 травня 2012 року

6. Забезпечити виготовлення програм та запрошень.

Управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації

До 1 червня 2012 року

7. Здійснити комплекс робіт щодо ремонту дорожнього покриття, місць стоянок автотранспорту, під'їзних шляхів до Монумента Дружби та на трасі „Чернігів – Городня – Сеньківка”.

Служба автомобільних доріг в області,

Городнянська райдержадміністрація

До 1 червня 2012 року

8. Розробити схеми розміщення та підготувати відповідні майданчики під час проведення фестивалю „Дружба – 2012” для транспортних засобів учасників (офіційних осіб, робочих груп, організаторів, гостей та учасників).

Служба автомобільних доріг в області, управління містобудування та архітектури облдержадміністрації, управління МВС України в області, управління державтоінспекції УМВС України в області

До 1 червня 2012 року

9. Забезпечити виконання робіт по благоустрою населених пунктів по трасі „Чернігів – Городня – Сеньківка”.

Чернігівська, Городнянська райдержадміністрації

До 10 червня 2012 року

10. Виготовити та встановити вітальні транспаранти, банери на шляху руху учасників і гостей фестивалю „Дружба – 2012”.

Виконавчий комітет Чернігівської міської ради, Чернігівська, Городнянська райдержадміністрації

До 20 червня 2012 року

11. Підготувати спеціальний випуск газети “Деснянська правда”, присвячений Дню молоді та співпраці прикордонних областей.

Управління у справах преси та інформації облдержадміністрації, 
КП „Деснянська правда”

До 20 червня 2012 року

12. Забезпечити спорудження соціально-побутових об’єктів в міжнародному молодіжному таборі фестивалю „Дружба-2012” (столи, лавки).

Обласне управління лісового та мисливського господарства

До 20 червня 2012 року

13. Забезпечити підведення та підключення електроструму до об’єктів фестивалю.

Головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації,

ПАТ «Чернігівобленерго»

До 20 червня 2012 року

14. Забезпечити прибирання території та встановлення урн, контейнерів для збору і вивезення сміття.

Головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації,

Городнянська райдержадміністрація

До 20 червня 2012 року

15. Організувати роботи по облаштуванню туалетами місць проведення фестивалю.

Головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації,

Чернігівське обласне управління лісового та мисливського господарства,

Городнянська райдержадміністрація

До 20 червня 2012 року

16. Забезпечити відповідний пропуск учасників фестивалю через державний кордон України.

Чернігівський прикордонний загін,

Чернігівська митниця

19-23 червня 2012 року

17. Забезпечити координацію роботи щодо участі районів області в заходах Міжнародного молодіжного фестивалю „Дружба – 2012” (далі – фестиваль „Дружба – 2012”), зустріч делегацій та їх супровід.

Організаційний відділ апарату облдержадміністрації
Травень - червень 2012 року

23 червня 2012  року

18. Забезпечити реєстрацію та постійний супровід почесних гостей фестивалю „Дружба – 2012”.

Організаційний відділ апарату облдержадміністрації
23 червня 2012 року

19. Сформувати виставку-експозицію, де представити товари та послуги, що виробляються в області, а також вироби народних майстрів Сіверського краю.

Головні управління облдержадміністрації: економіки, агропромислового розвитку, культури, туризму і охорони культурної спадщини
20-23 червня 2012 року

20. Забезпечити проведення Міжнародного молодіжного табору 20-23 червня 2012 року.

Управління у справах сім’ї та молоді 
облдержадміністрації, Городнянська райдержадміністрація

20-23 червня 2012 року

21. Забезпечити участь команд у спортивно-масових заходах у рамках фестивалю „Дружба-2012” в Міжнародному молодіжному таборі та під час проведення заключного дня фестивалю.

Відділ з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації

20-23 червня 2012 року

22. Організувати постійне чергування рятувальної служби на озері біля Монумента Дружби.

Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації

20-23 червня 2012 року

23. Забезпечити роботу пунктів обміну валют під час проведення заходів фестивалю „Дружба – 2012”.

Управління Національного банку України в області

20-23 червня 2012 року

24. Забезпечити охорону громадського порядку та заходи щодо реагування на можливі надзвичайні ситуації в міжнародному молодіжному таборі (українська сторона) та проведення заключного дня фестивалю „Дружба – 2012”.

Управління МВС України в області, управління МНС України в області, управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації, відділ взаємодії з правоохоронними органами  та мобілізаційної роботи апарату облдержадміністрації

20-23 червня 2012 року

25. Забезпечити регулювання руху та відповідний супровід транспорту під час проведення заходів фестивалю „Дружба – 2012”.

Управління МВС України в області, управління державтоінспекції УМВС України в області

20-23 червня 2012 року

26. Забезпечити постійне чергуваня бригати медичних працівників та карети швидкої допомоги під час проведення міжнародного молодіжного табору та заключного дня фестивалю „Дружба – 2012”.

Управління охорони здоров’я облдержадміністрації

20-23 червня 2012 року

27. Забезпечити участь у молодіжному фестивалі делегацій територій області з відповідним тематичним оформленням.

Городнянська, Коропська, Корюківська, Куликівська, Менська, Новгород-Сіверська, Ріпкинська, Сосницька, Чернігівська, Щорська райдержадміністрації, виконавчий комітет Чернігівської міської ради

23 червня 2012 року

28. Забезпечити сувенірами офіційні делегації держав-учасниць.

Головні управління облдержадміністрації: економіки, управління культури, туризму і охорони культурної спадщини, управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації

До 23 червня 2012 року

29. Провести організаційну роботу щодо випуску продуктів, товарів, сувенірів з символікою фестивалю „Дружба – 2012”.

Головні управління облдержадміністрації: агропромислового розвитку, економіки, промислові підприємства області

ІІ квартал 2012 року

30. Урочисто відзначити представників молоді за особливі заслуги 
в розбудові незалежної України.

Управління облдержадміністрації: у справах сім’ї та молоді, освіти і науки, відділ з питань фізичної культури і спорту, відділ кадрової роботи апарату облдержадміністрації

Червень 2012 року

31. Забезпечити своєчасне фінансування заходів з підготовки та проведення фестивалю „Дружба – 2012”.

Головне фінансове управління облдержадміністрації

Квітень-червень 2012 року

32. Забезпечити всебічне висвітлення у засобах масової інформації заходів, присвячених підготовці та проведенню фестивалю „Дружба – 2012”.

Управління у справах преси та інформації облдержадміністрації, обласна державна телерадіокомпанія

Квітень-червень 2012 року

______________________