ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови
облдержадміністрації
12 листопада 2012 року № 419

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ

по підготовці і проведенню виставки-ярмарку та виставок-презентацій районів і міст з нагоди 80-річчя Чернігівської області та 210-ти річчя Чернігівської губернії

| № з/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Забезпечити належну підготовку, монтаж експозиції та проведення виставки-ярмарку | 22-23 листопада п. р. | Подоляк Л.П. Мойсієнко С.М. Максак А.М. Грицай О.І. голови райдержадміністрацій, міські голови |
| 2. | Офіційне відкриття виставки-ярмарку та виставок-презентацій районів і міст | 23 листопада п. р. |  |
| 3. | Провести підготовчу роботу з керівниками підприємств щодо завдань зі змісту виставки-ярмарку |  | Подоляк Л.П. Мойсієнко С.М. Максак А.М. Грицай О.І. |
| 4. | Надати головному управлінню економіки облдержадміністрації інформацію щодо переліку продукції, яка буде експонуватись та умови її експонування (форма заявки додається) | до 14 листопада п. р. | Максак А.М. Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, керівники промислових підприємств |
| 5. | Розробити тематико-експозиційний план виставки і представити його на розгляд Ради з питань координації виставкової діяльності | до 16 листопада п. р. | Подоляк Л.П. Мойсієнко С.М. Грицай О.І. Власенко В.М. |
| 6. | Замовити палатки та виставкове обладнання, необхідне для оформлення експозиції | до 16 листопада п. р. | Подоляк Л.П. Власенко В.М. |
| 7. | Забезпечити монтування каркасних конструкцій на другому поверсі обласного академічного українського музично-драматичного театру ім. Т.Г. Шевченка для улаштування стендової експозиції економічного потенціалу регіону та районів і міст | до 22 листопада п. р. | Подоляк Л.П. Іванов К.В. |
| 8. | Сформувати виставкову експозицію по напрямках: «Презентація провідних підприємств області» «Інвестиційні можливості та інноваційні напрацювання Чернігівщини» «Містечко майстрів» «Історико-культурна спадщина Чернігівщини» | 22-23 листопада п. р. 22-23 листопада п. р. 22-23 листопада п. р. 22-23 листопада п. р. | Подоляк Л.П. Максак А.М. голови РДА, МВК Подоляк Л.П. Іванов К.В. Максак А.М. Заліський А.А. Мойсієнко С.М. Мойсієнко С.М. |
| 9. | Забезпечити перекриття руху транспорту Красною площею та проспектом Миру від перехрестя з вул. Святомиколаївською до вул. Магістратської та безперешкодний пропуск транспортних засобів, що будуть задіяні у підготовці виставки-ярмарку (за поданням головного управління економіки) | 23 листопада п. р. | Парахней В.Л. Болдирев С.М. |
| 10. | Розробити схему розміщення та забезпечити участь підприємств, що будуть здійснювати торгівлю під час роботи виставки-ярмарку | до 16 листопада п. р. | Соколов О.В. Грицай О.І. |
| 11. | Забезпечити святкове оформлення Красної площі під час проведення виставки-ярмарку | 23 листопада п. р. | Соколов О.В. |
| 12. | Забезпечити демонстрацію презентаційного відеофільму «Візитна картка Чернігівщини» на рекламному екрані, розташованому на Красній площі м. Чернігова (під час святкових заходів) | 23 листопада п. р. | Соколов О.В. Тютюнник А.І. |
| 13. | Забезпечити охорону виставко-вого обладнання та експозицій на Красній площі (за заявкою головного управління економіки облдержадміністрації) | 22-23 п. р. листопада | Михайлик О.Г. Болдирев С.М. |
| 14. | Вирішити питання енергозабезпечення виставки-ярмарку, виставок-презентацій районів і міст та об’єктів торгівлі | до 22 листопада п. р. | Соколов О.В. Сальніков В.Ю. |
| 15. | Забезпечити встановлення контейнерів для сміття та їх своєчасний вивіз | до 23 листопада п. р. | Соколов О.В. Сальніков В.Ю. |
| 16. | Організувати виготовлення сувенірних пакетів для вручення почесним гостям святкових заходів | до 16 листопада п.р. | Подоляк Л.П. Власенко В.М. |
| 17. | Забезпечити придбання пам’ятних сувенірів для вручення їх почесним гостям святкових заходів | до 20 листопада п.р. | Мойсієнко С.М. Максименко В.М. |

__________________________