## Дод.5_Реконструкція МС
Додаток 5
до Регіональної цільової програми розвитку водного господарства Чернігівської області на період до 2021 року
ОРІЄНТОВНІ ОБСЯГИ РОБІТ ТА ФІНАНСУВАННЯ
за заходом "Реконструкція інженерної інфраструктури осушувальних систем"
№ з/п | Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання заходу програми за адміністративно-територіальними одиницями |  | Одиниці виміру | Етапи виконання програми | [9 empty] | Примітка
|  |  |  | Усього | перший етап |  |  |  | другий етап
[5 empty] | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| Всього по області | ОБСЯГ РОБІТ | га | 28600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2200 | 2400 | 3400 | 6000 | 6000 | 3000 | Всього пропозиції по 19 АТО по 60 об'єктах
|  | Державний бюджет | тис.грн | 14300 | 800 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1700 | 3000 | 3000 | 1500
|  | обласний бюджет | тис.грн | 4951.3 | 500 | 510 | 550 | 395 | 405 | 640 | 760 | 1120 | 71.3
|  | районний (міський) бюджет | тис.грн | 1239.98 | 0 | 90 | 145 | 115 | 105 | 65 | 429.98 | 220 | 70
|  | кошти не бюджетних джерел | тис.грн | 16628.6 | 1100 | 950 | 1245 | 895 | 985 | 1515 | 3678 | 4405 | 1855.6
1 | Бахмацький | ОБСЯГ РОБІТ | га | 718 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | Об'єктів - 2: 1) о/с Красне -І 2) о/с Остер - ІІІ черга
|  | Державний бюджет | тис.грн | 565 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0
|  | обласний бюджет | тис.грн | 230 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0
|  | районний (міський) бюджет | тис.грн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | кошти не бюджетних джерел | тис.грн | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0
2 | Бобровицький | ОБСЯГ РОБІТ | га | 1124.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 358.3 | 516 | 0 | Об'єктів - 2: 1)о/с Кобижча; 2)о/с Остер-І черга
|  | Державний бюджет | тис.грн | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 275 | 260 | 0
|  | обласний бюджет | тис.грн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | районний (міський) бюджет | тис.грн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | кошти не бюджетних джерел | тис.грн | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 | 520 | 0
3 | Борзнянський | ОБСЯГ РОБІТ | га | 1757.4 | 972.5 | 252.6 | 242 | 212.4 | 77.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Об'єктів - 4: 1) о/с Вюнне-Лужок 2) о/с Млинок 3) о/с Доч-Гали 4) о/с Остер - ІІІ черга
|  | Державний бюджет | тис.грн | 1585 | 490 | 260 | 255 | 200 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | обласний бюджет | тис.грн | 510 | 250 | 100 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | районний (міський) бюджет | тис.грн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | кошти не бюджетних джерел | тис.грн | 815 | 715 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Варвинський | ОБСЯГ РОБІТ | га | 0
|  | Державний бюджет | тис.грн | 0
|  | обласний бюджет | тис.грн | 0
|  | районний (міський) бюджет | тис.грн | 0
|  | кошти не бюджетних джерел | тис.грн | 0
5 | Городнянський | ОБСЯГ РОБІТ | га | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | Об'єктів - 1: 1) о/с Вихвостів
|  | Державний бюджет | тис.грн | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0
|  | обласний бюджет | тис.грн | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0
|  | районний (міський) бюджет | тис.грн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | кошти не бюджетних джерел | тис.грн | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0
6 | Ічнянський | ОБСЯГ РОБІТ | га | 4455 | 0 | 644 | 600 | 507 | 0 | 0 | 1132 | 1572 | 0 | Об'єктів - 8: 1) о/с Бурімка; 2) о/с Вюнниця; 3) о/с Івангород; 4) о/с Мартинівка; 5) о/с Остер-ІІІ черга; 6) о/с Ічнянська; 7) о/с Удай; 8) о/с Южне.
|  | Державний бюджет | тис.грн | 1450 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 550 | 600 | 0
|  | обласний бюджет | тис.грн | 1070 | 0 | 160 | 150 | 125 | 0 | 0 | 290 | 345 | 0
|  | районний (міський) бюджет | тис.грн | 634.98 | 0 | 90 | 85 | 75 | 0 | 0 | 164.98 | 220 | 0
|  | кошти не бюджетних джерел | тис.грн | 2778 | 0 | 390 | 365 | 310 | 0 | 0 | 693 | 1020 | 0
7 | Козелецький | ОБСЯГ РОБІТ | га | 955 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 | Об'єктів - 3: 1) о/с Хрещате; 2) о/с Трубіж; 3) о/с Остер-І черга.
|  | Державний бюджет | тис.грн | 550 | 0 | 150 | 100 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0
|  | обласний бюджет | тис.грн | 400 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0
|  | районний (міський) бюджет | тис.грн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | кошти не бюджетних джерел | тис.грн | 690 | 0 | 150 | 200 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0
8 | Коропський | ОБСЯГ РОБІТ | га | 205.4 | 0 | 0 | 0 | 205.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Об'єктів - 1: 1) о/с Шиловщина.
|  | Державний бюджет | тис.грн | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | обласний бюджет | тис.грн | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | районний (міський) бюджет | тис.грн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | кошти не бюджетних джерел | тис.грн | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Корюківський | ОБСЯГ РОБІТ | га | 3346.5 | 627.5 | 0 | 0 | 0 | 365 | 600 | 600 | 978 | 176 | Об'єктів - 5: 1) о/с Бреч; 2) о/с Домашлин; 3) о/с Наумівка; 4) о/с Убідь; 5) о/с Турчанка.
|  | Державний бюджет | тис.грн | 1750 | 310 | 0 | 0 | 0 | 180 | 290 | 400 | 450 | 120
|  | обласний бюджет | тис.грн | 1301.3 | 250 | 0 | 0 | 0 | 140 | 200 | 250 | 390 | 71.3
|  | районний (міський) бюджет | тис.грн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | кошти не бюджетних джерел | тис.грн | 2050.6 | 385 | 0 | 0 | 0 | 220 | 375 | 375 | 590 | 105.6
10 | Куликівський | ОБСЯГ РОБІТ | га | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | Об'єктів - 1: 1) о/с Краснянська.
|  | Державний бюджет | тис.грн | 2210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 500 | 500 | 500 | 410
|  | обласний бюджет | тис.грн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | районний (міський) бюджет | тис.грн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | кошти не бюджетних джерел | тис.грн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Менський | ОБСЯГ РОБІТ | га | 0
|  | Державний бюджет | тис.грн | 0
|  | обласний бюджет | тис.грн | 0
|  | районний (міський) бюджет | тис.грн | 0
|  | кошти не бюджетних джерел | тис.грн | 0
12 | Ніжинський | ОБСЯГ РОБІТ | га | 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641 | 0 | Об'єктів - 2: 1) о/с Остер-ІІІчерга; 2) о/с Смолянка.
|  | Державний бюджет | тис.грн | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0
|  | обласний бюджет | тис.грн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | районний (міський) бюджет | тис.грн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | кошти не бюджетних джерел | тис.грн | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0
13 | Н.-Сіверський | ОБСЯГ РОБІТ | га | 0
|  | Державний бюджет | тис.грн | 0
|  | обласний бюджет | тис.грн | 0
|  | районний (міський) бюджет | тис.грн | 0
|  | кошти не бюджетних джерел | тис.грн | 0
14 | Носівський | ОБСЯГ РОБІТ | га | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 300 | 500 | Об'єктів - 2: 1) о/с Остер-ІІ черга - 2 ділянки; 2) о/с Шлях Ілліча.
|  | Державний бюджет | тис.грн | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 300 | 300
|  | обласний бюджет | тис.грн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | районний (міський) бюджет | тис.грн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | кошти не бюджетних джерел | тис.грн | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 300 | 300
15 | Прилуцький | ОБСЯГ РОБІТ | га | 4904.1 | 0 | 175.4 | 566 | 280 | 679.8 | 435 | 1606 | 500 | 661.9 | Об'єктів - 15: 1) о/с Білорічиця; 2) о/с Галка; 3) о/с Заїзд; 4) о/с Знамянка; 5) о/с Канівщина; 6) о/с Красляни; 7) о/с Мазки; 8) о/с Малківка; 9) о/с Обичав 10) о/с Охіньки; 11) о/с Первомайська; 12) о/с Петровська; 13) о/с Погреби; 14) о/с Рудовка; 15) о/с Ряшки.
|  | Державний бюджет | тис.грн | 1240 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 390 | 240 | 400
|  | обласний бюджет | тис.грн | 530 | 0 | 0 | 100 | 70 | 170 | 110 | 80 | 0 | 0
|  | районний (міський) бюджет | тис.грн | 450 | 0 | 0 | 60 | 40 | 105 | 65 | 180 | 0 | 0
|  | кошти не бюджетних джерел | тис.грн | 4080 | 0 | 200 | 410 | 170 | 410 | 265 | 1440 | 510 | 675
16 | Ріпкинський | ОБСЯГ РОБІТ | га | 272 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Об'єктів - 1: 1) о/с Павлівка.
|  | Державний бюджет | тис.грн | 135 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | обласний бюджет | тис.грн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | районний (міський) бюджет | тис.грн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | кошти не бюджетних джерел | тис.грн | 190 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Семенівський | ОБСЯГ РОБІТ | га | 460 | 0 | 340 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Об'єктів - 3: 1) о/с Устіж; 2) о/с Радомка; 3) о/с Погорільці.
|  | Державний бюджет | тис.грн | 190 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | обласний бюджет | тис.грн | 90 | 0 | 50 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | районний (міський) бюджет | тис.грн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | кошти не бюджетних джерел | тис.грн | 190 | 0 | 110 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Сосницький | ОБСЯГ РОБІТ | га | 380.7 | 0 | 0 | 0 | 380.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Об'єктів - 1: 1) о/с Убідь.
|  | Державний бюджет | тис.грн | 330 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | обласний бюджет | тис.грн | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | районний (міський) бюджет | тис.грн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | кошти не бюджетних джерел | тис.грн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Срібнянський | ОБСЯГ РОБІТ | га | 1134.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555.7 | 293 | 285.5 | Об'єктів - 4: 1) о/с Васьківці; 2) о/с Іванківці; 3) о/с Лисогір; 4) о/с Сокиринці.
|  | Державний бюджет | тис.грн | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0
|  | обласний бюджет | тис.грн | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 120 | 0
|  | районний (міський) бюджет | тис.грн | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 70
|  | кошти не бюджетних джерел | тис.грн | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 175 | 220
20 | Талалаївський | ОБСЯГ РОБІТ | га | 1117.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.3 | 0 | 0 | 0 | 876.6 | Об'єктів - 2: 1) о/с Ромен; 2) о/с Довгалівка.
|  | Державний бюджет | тис.грн | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270
|  | обласний бюджет | тис.грн | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | районний (міський) бюджет | тис.грн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | кошти не бюджетних джерел | тис.грн | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 555
21 | Чернігівський | ОБСЯГ РОБІТ | га | 2602 | 0 | 0 | 0 | 388 | 736 | 730 | 748 | 0 | 0 | Об'єктів - 2: 1) о/с Ковпита; 2) о/с Черниш.
|  | Державний бюджет | тис.грн | 1190 | 0 | 0 | 0 | 170 | 340 | 320 | 360 | 0 | 0
|  | обласний бюджет | тис.грн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | районний (міський) бюджет | тис.грн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | кошти не бюджетних джерел | тис.грн | 730 | 0 | 0 | 0 | 100 | 210 | 210 | 210 | 0 | 0
22 | Щорський | ОБСЯГ РОБІТ | га | 226.5 | 0 | 0 | 0 | 226.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Об'єктів - 1: 1) о/с Бреч.
|  | Державний бюджет | тис.грн | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | обласний бюджет | тис.грн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | районний (міський) бюджет | тис.грн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | кошти не бюджетних джерел | тис.грн | 220 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | м.Ніжин | ОБСЯГ РОБІТ | га | 0
|  | Державний бюджет | тис.грн | 0
|  | обласний бюджет | тис.грн | 0
|  | районний (міський) бюджет | тис.грн | 0
|  | кошти не бюджетних джерел | тис.грн | 0
| Начальник Деснянського басейнового управління водних ресурсів |  |  |  | другий етап 2018: С.І.Нагалюк