# Україна

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

| 17 квітня | 2013 року | м. Чернігів № | 148 |
| --- | --- | --- | --- |

Про Міжнародний молодіжний 
фестиваль «Дружба – 2013»

З метою сприяння розвитку подальшого співробітництва між Україною, Російською Федерацією, Республікою Білорусь, поглиблення міжнародної співпраці у сфері молодіжної політики, якісної підготовки та проведення 
26-29 червня 2013 року Міжнародного молодіжного фестивалю «Дружба – 2013» та враховуючи завдання співтовариства «Єврорегіон „Дніпро”»:

- Затвердити склад оргкомітету з підготовки та проведення Міжнародного молодіжного фестивалю «Дружба – 2013» згідно з додатком.

- Затвердити план заходів з підготовки та проведення Міжнародного молодіжного фестивалю «Дружба – 2013» (додається).

- Фінансове забезпечення заходів, пов’язаних з підготовкою та проведенням Міжнародного молодіжного фестивалю «Дружба – 2013», здійснювати в межах бюджетних асигнувань, передбачених головним розпорядникам коштів, що визначені їх виконавцями.

- Контроль за виконанням розпорядження покласти на в.о. заступника голови обласної державної адміністрації Музику Ю.В.

Голова обласної 
державної адміністрації   						    В.М. Хоменко

Додаток                                                                                        до розпорядження голови                                                                                 обласної державної адміністрації 
17 квітня  2013 року № 148

СКЛАД

організаційного комітету з підготовки та проведення 
Міжнародного молодіжного фестивалю «Дружба – 2013»

| Хоменко Володимир Миколайович | голова обласної державної адміністрації, голова оргкомітету; |
| --- | --- |
| Стрілець Микола Іванович | заступник голови – керівник апарату обласної державної адміністрації, заступник голови оргкомітету; |
| Музика Юрій Володимирович | в.о. заступника голови обласної державної адміністрації, заступник голови оргкомітету; |
| Сердюк Оксана Станіславівна | директор Департаменту сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації, секретар оргкомітету; |
| Мельничук Валентин Васильович | заступник голови обласної ради (за згодою); |
| Болдирев Сергій Михайлович | начальник відділу взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату обласної державної адміністрації; |
| Василькова Галина Михайлівна | начальник Управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації; |
| Ганжа Микола Миколайович | голова Чернігівської районної державної адміністрації; |
| Головач Петро Михайлович | директор Департаменту житлово-комунального господарства, регіонального розвитку та інфраструктури обласної державної адміністрації; |
| Грицай Олександр Іванович | в.о. начальника Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації; |
| Донець Микола Петрович | начальник головного управління держсанепідем-служби в Чернігівській області (за згодою); |
| Дудко Валерій Володимирович | директор Департаменту фінансів обласної державної адміністрації; |
| Заліський Анатолій Андрійович | начальник Управління освіти і науки обласної державної адміністрації; |
| Зозуля Сергій Володимирович | начальник організаційного відділу апарату обласної державної адміністрації; |
| Іванов Олександр Вікторович | начальник Чернігівської митниці (за згодою); |
| Карась Микола Іванович | голова правління обласної спілки споживчих товариств (за згодою); |
| Кожушко Наталія Іванівна | заступник директора Департаменту сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації - начальник управління у справах сім’ї та молоді; |
| Кужель Валерій Володимирович | заступник начальника управління Національного банку України в області (за згодою); |
| Кутузов Анатолій Єгорович | начальник Служби автомобільних доріг в області (за згодою); |
| Лозицький Валерій Григорович | начальник обласного управління лісового та мисливського господарства (за згодою); |
| Максак Анатолій Миколайович | директор Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації; |
| Михайлик Олександр Григорович | начальник управління МВС України в області (за згодою); |
| Мойсієнко Сергій Михайлович | директор Департаменту культури і туризму, національностей та релігій обласної державної адміністрації; |
| Нагалюк Сергій Іванович | начальник Деснянського басейного управління водних ресурсів (за згодою); |
| Парахнєй Валерій Леонідович | начальник управління Державтоінспекції УМВС України в Чернігівській області (за згодою); |
| Подорван Андрій Федорович | директор Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації; |
| Подоляк Леонід Петрович | в.о. заступника голови обласної державної адміністрації; |
| Полтавець Сергій Іванович | в.о. начальника Територіального управління «Північ» (за згодою); |
| Птиця Олександр Григорович | начальник Чернігівського прикордонного загону (за згодою); |
| Рига В’ячеслав Миколайович | начальник Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи обласної державної адміністрації; |
| Силенко Микола Федосійович | перший заступник голови Городнянської районної державної адміністрації; |
| Соколов Олександр Володимирович | Чернігівський міський голова (за згодою); |

| Тютюнник Анатолій Іванович | генеральний директор обласної державної телерадіокомпанії «Сівер-центр» (за згодою); |
| --- | --- |
| Шулюк Вадим Володимирович | начальник управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області (за згодою). |

Заступник голови - керівник апарату 
обласної державної адміністрації					         М.І. Стрілець

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови

обласної державної адміністрації

17 квітня  2013 року № 148

ПЛАН  ЗАХОДІВ

з підготовки та проведення 
Міжнародного молодіжного фестивалю «Дружба – 2013»

1. Провести відомчі та спільні тристоронні робочі наради щодо підготовки Міжнародного молодіжного фестивалю «Дружба – 2013» (далі – фестиваль «Дружба – 2013»).

Департаменти облдержадміністрації: сім’ї, молоді та спорту; економічного розвитку; культури і туризму, національностей та релігії

Квітень, травень, червень 2013 року

2. Забезпечити своєчасне фінансування заходів з підготовки та проведення фестивалю «Дружба – 2013».

Департамент фінансів облдержадміністрації, головне управління державної казначейської служби України в області, структурні підрозділи облдержадміністрації, райдерж-адміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук

Квітень-червень 2013 року

3. Розробити ескіз, виготовити та встановити банери біля Монумента Дружби.

Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації,

Городнянська райдержадміністрація
До 15 травня та 10 червня 2013 року

4. Виготовити та встановити вітальні транспаранти, банери на шляху руху учасників і гостей фестивалю «Дружба – 2013».

Виконавчий комітет Чернігівської міської ради, Чернігівська, Городнянська райдержадміністрації

До 20 червня 2013 року

5. Забезпечити виготовлення перепусток, афіш, програм, запрошень.

Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації

До 1 червня 2013 року

6. Підготувати концепцію культурно-мистецьких заходів під час урочистостей біля Монумента Дружби, виходячи із завдань, визначених указами Президента України від 21.01.2013 № 34 „Питання організації та проведення заходів з відзначення в Україні 1025-річчя хрещення Київської Русі” та від 28.12.2012 № 756 „Про проведення у 2013 році в Україні Року дитячої творчості”.

Департаменти облдержадміністрації: культури і туризму, національностей та релігії; сім’ї, молоді та спорту

До 1 червня 2013 року

7. Підготувати схему планування та концепцію архітектурного рішення ярмаркового містечка.

Департаменти облдержадміністрації: економічного розвитку; культури і туризму, національностей та релігії, Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації,

обласна спілка споживчих товариств

До 1 травня 2013 року

8. Підготувати концепцію щодо формування колони української делегації.

Департаменти облдержадміністрації: культури і туризму, національностей та релігії; сімї, молоді та спорту

До 1 червня 2013 року

9. Підготувати пропозиції щодо складу офіційної делегації Чернігівської області, запрошення на заходи керівників центральних органів виконавчої влади, народних депутатів, зарубіжних дипломатичних представництв, почесних гостей.

Заступники голови облдержадміністрації

(згідно з розподілом обов’язків), Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації

До 25 травня 2013 року

10. Забезпечити виконання робіт по облаштуванню території біля Монумента Дружби та ремонту Стели, благоустрою території проведення міжнародного молодіжного табору та заходів заключного дня фестивалю.

Департамент житлово-комунального господарства, регіонального розвитку та інфраструктури, Управління архітектури та містобудування, Управління капітального будівництва облдержадміністрації, Городнянська райдержадміністрація

До 1 червня 2013 року

11. Здійснити комплекс робіт щодо ремонту дорожнього покриття, місць стоянок автотранспорту, під'їзних шляхів до Монумента Дружби та на трасі «Чернігів – Городня – Сеньківка».

Служба автомобільних доріг в області,

Городнянська райдержадміністрація

До 10 червня 2013 року

12. Розробити схеми розміщення та підготувати відповідні майданчики під час проведення фестивалю «Дружба – 2013» для транспортних засобів учасників (офіційних осіб, робочих груп, організаторів, гостей та учасників).

Служба автомобільних доріг в області, Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації, управління МВС України в області, управління державтоінспекції УМВС України в області

До 10 червня 2013 року

13. Забезпечити виконання робіт по благоустрою населених пунктів по трасі «Чернігів – Городня – Сеньківка».

Чернігівська, Городнянська райдержадміністрації

До 10 червня 2013 року

14. Забезпечити відповідний пропуск учасників фестивалю через державний кордон України.

Чернігівський прикордонний загін,

Чернігівська митниця

24-29 червня 2013 року

15. Забезпечити координацію роботи щодо участі районів області в заходах Міжнародного молодіжного фестивалю «Дружба – 2013», зустріч делегацій та їх супровід.

Організаційний відділ апарату облдержадміністрації
Травень - червень 2013 року

29 червня 2013  року

16. Забезпечити реєстрацію та постійний супровід почесних гостей фестивалю «Дружба – 2013».

Організаційний відділ апарату облдержадміністрації
29 червня 2013 року

17. Забезпечити проведення міжнародного молодіжного табору 26-29 червня 2013 року.

Департамент сім’ї, молоді та спорту
облдержадміністрації, Городнянська райдержадміністрація

26-29 червня 2013 року

18. Забезпечити проведення тематичної виставки дитячих робіт „Намалюй Бога” в рамках проведення міжнародного молодіжного табору та виставки робіт в останній день фестивалю.

Управління освіти і науки  облдержадміністрації

26-29 червня 2013 року

19. Забезпечити спорудження соціально-побутових об’єктів у міжнародному молодіжному таборі фестивалю „Дружба - 2013”.

Департамент житлово-комунального господарства, регіонального розвитку та інфраструктури облдержадміністрації, управління облдержадміністрації: архітектури та містобудування, капітального будівництва, Городнянська райдержадміністрація

До 21 червня 2013 року

20. Забезпечити підключення об’єктів фестивалю до електроструму.

Департамент житлово-комунального господарства, регіонального розвитку та інфраструктури облдержадміністрації,

ПАТ «Чернігівобленерго»

До 20 червня 2013 року

21. Забезпечити роботу водогінних свердловин у міжнародному молодіжному таборі та місці прийому офіційних делегацій. Провести відповідні дослідження води.

Деснянське басейнове управління водних ресурсів, головне управління держсанєпідемслужби в Чернігівській області
До 20 червня 2013 року

22. Забезпечити участь команд у спортивно-масових заходах у рамках фестивалю «Дружба – 2013» в міжнародному молодіжному таборі та під час проведення заключного дня фестивалю.

Департамент сім’ї, молоді та спорту
облдержадміністрації

26-29 червня 2013 року

23. Забезпечити проведення мітингу, концерту, виставки майстрів народного мистецтва, інших культурно-мистецьких заходів у рамках фестивалю «Дружба – 2013».

Департаменти облдержадміністрації: культури і туризму, національностей та релігії; сім’ї, молоді та спорту; інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю

29 червня 2013 року

24. Забезпечити організацію та проведення святкового ярмарку в рамках фестивалю «Дружба – 2013».

Департаменти облдержадміністрації: економічного розвитку; культури і туризму, національностей та релігії,  Городнянська, Чернігівська та Щорська райдержадміністрації

29 червня 2013 року

25. Вирішити питання недопущення неорганізованої торгівлі товарами та продуктами біля території ярмаркового містечка.

Департамент економічного розвитку облдержадміністрації,  управління МВС України в області, Городнянська райдержадміністрації

29 червня 2013 року

26. Здійснювати санітарно-епідеміологічний нагляд під час проведення комплексу заходів фестивалю «Дружба – 2013».

Головне управління держсанепідемслужби в Чернігівській області
26-29 червня 2013 року

27. Вирішити питання енергозабезпечення міжнародного молодіжного табору, сценічних майданчиків, об'єктів торгівлі та місця прийому офіційних делегацій. Опрацювати питання резервного живлення.

Департамент житлово-комунального господарства, регіонального розвитку та інфраструктури облдержадміністрації, ПАТ «Чернігівобленерго» 
24-29 червня 2013 року

28. Вирішити питання встановлення біотуалетів біля Монумента Дружби та в місці прийому офіційних делегацій.

Департамент житлово-комунального господарства, регіонального розвитку та інфраструктури облдержадміністрації, Городнянська райдержадміністрація
До 24 червня 2013 року

29. Встановити тимчасові туалети та рукомийники в районі ярмаркового містечка біля Монумента Дружби.

Департамент житлово-комунального господарства, регіонального розвитку та інфраструктури облдержадміністрації, Городнянська райдержадміністрація
До 24 червня 2013 року

30. Забезпечити встановлення контейнерів для сміття на території міжнародного молодіжного табору та місцях проведення офіційних заходів фестивалю «Дружба – 2013», якісний збір сміття та своєчасне його вивезення. Привести в належний санітарний стан територію після проведення фестивалю.

Департамент житлово-комунального господарства, регіонального розвитку та інфраструктури облдержадміністрації, Городнянська райдержадміністрація
26-29 червня 2013 року

31. Забезпечити роботи по озелененю схилів біля Монументу Дружби.

Департамент житлово-комунального господарства, регіонального розвитку та інфраструктури облдержадміністрації, Городнянська райдержадміністрація
До 29 червня 2013 року

32. Забезпечити обстеження та очистку озера біля Монумента Дружби.

Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації, Деснянське  басейне управління водних ресурсів

До 24 червня 2013 року

33. Організувати постійне чергування рятувальної служби на озері біля Монумента Дружби.

Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації, управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області

24-29 червня 2013 року

34. Забезпечити роботу пунктів обміну валют під час проведення заходів фестивалю «Дружба – 2013».

Управління Національного банку України в області

26-29 червня 2013 року

35. Забезпечити охорону громадського порядку та заходи щодо реагування на можливі надзвичайні ситуації в міжнародному молодіжному таборі та під час проведення заключного дня фестивалю «Дружба – 2013».

Управління МВС України в області, управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області, Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації, відділ взаємодії з правоохоронними органами  та мобілізаційної роботи апарату облдержадміністрації

26-29 червня 2013 року

36. Забезпечити регулювання руху та відповідний супровід транспорту під час проведення заходів фестивалю «Дружба – 2013».

Управління МВС України в області, управління державтоінспекції УМВС України в області

26-29 червня 2013 року

37. Забезпечити постійне чергуваня бригади медичних працівників та автомобілю швидкої допомоги під час проведення міжнародного молодіжного табору та заключного дня фестивалю «Дружба – 2013».

Управління охорони здоров’я облдержадміністрації

26-29 червня 2013 року

38. Забезпечити розгортання госпітального намету біля ярмаркового містечка.

Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області

26-29 червня 2013 року

39. Забезпечити розгортання наметів біля Монументу Дружби та головної спецічної площадки для творчих колективів України.

Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області

29 червня 2013 року

40. Забезпечити участь у молодіжному фестивалі делегацій територій області з відповідним тематичним оформленням.

Райдержадміністрації, виконавчі комітети Чернігівської, Ніжинської та Прилуцької міськи рад

29 червня 2013 року

41. Забезпечити сувенірами офіційні делегації держав-учасниць.

Департаменти облдержадміністрації: сім’ї, молоді та спорту; економічного розвитку; культури і туризму, національностей та релігії

До 26 червня 2013 року

42. Провести організаційну роботу щодо випуску продуктів, товарів, сувенірів з символікою фестивалю «Дружба – 2013».

Департаменти облдержадміністрації: агропромислового розвитку;  економічного розвитку, промислові підприємства області

ІІ квартал 2013 року

43. Забезпечити запрошення керуючих єпархіями Української православної церкви, а також представників духовенства на фестивалі «Дружба – 2013».

Департамент  культури і туризму, національностей та релігії облдержадміністрації

29 червня 2013 року

44. Опрацювати можливість участі у фестивалі «Дружба – 2013» дзвонарів з України, Білорусі, Росії.

Департамент  культури і туризму, національностей та релігії облдержадміністрації

До 1 травня 2013,

29 червня 2013 року

45. Забезпечити встановлення пересувної дзвіниці біля Монумента Дружби.

Департаменти культури і туризму, національностей та релігії, Національний архітектурно-історичний заповідник «Чернігів Стародавній», Ріпкинська та Городнянська райдержадміністрація

До 28 червня 2013 року,

29 червня 2013 року

46. Забезпечити підготовку місця проведення прийому офіційних делегацій.

Департаменти облдержадміністрації: житлово-комунального господарства, регіонального розвитку та інфраструктури; культури і туризму, національностей та релігії; сім’ї, молоді та спорту, Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації, Городнянська райдержадміністрація, Обласне управління лісового та мисливського господарства

До 10 червня 2013 року

47. Забезпечити проведення офіційного прийому делегацій держав-учасниць фестивалю «Дружба – 2013».

Департаменти облдержадміністрації: сім’ї, молоді та спорту; економічного розвитку; культури і туризму, національностей та релігії,

Городнянська райдержадміністрація

29 червня 2013 року

48. Забезпечити музичний супровід під час проведення урочистої частини прийому офіційних делегацій.

Департамент культури і туризму, національностей та релігії облдержадміністрації

29 червня 2013 року

49. Підготувати спеціальний випуск газети «Деснянська правда», присвячений Дню молоді та співпраці прикордонних областей.

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації 
До 20 червня 2013 року

50. Забезпечити всебічне висвітлення у засобах масової інформації заходів, присвячених підготовці та проведенню фестивалю «Дружба – 2013».

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, обласна державна телерадіокомпанія

Квітень-червень 2013 року

________________________