# Україна

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

| Про Міжнародний молодіжний фестиваль 05 червня | 2015 року | - м. Чернігів № | 271 |
| --- | --- | --- | --- |

«Молодість. Мир. Майбутнє»

З метою створення системи всебічної підтримки громадянської активності молоді, спрямованої на самовизначення і самореалізацію, військово-патріотичного виховання молодих людей та з нагоди Міжнародного дня молоді:

- Провести 18-21 червня 2015 року Міжнародний молодіжний фестиваль «Молодість. Мир. Майбутнє» в області на території комплексу «Голубі озера» в с. Олешня Ріпкинського району Чернігівської області.

- Утворити організаційний комітет з підготовки та проведення Міжнародного молодіжного фестивалю «Молодість. Мир. Майбутнє» в області.

- Затвердити склад комітету з підготовки та проведення Міжнародного молодіжного фестивалю «Молодість. Мир. Майбутнє» в області згідно з додатком.

- Затвердити обласний план заходів з підготовки та проведення Міжнародного молодіжного фестивалю «Молодість. Мир. Майбутнє» (додається).

- Фінансове забезпечення заходів, пов’язаних з підготовкою та проведенням Міжнародного молодіжного фестивалю «Молодість. Мир. Майбутнє» в області, здійснювати в межах бюджетних асигнувань, передбачених головним розпорядникам коштів, що визначені їх виконавцями.

- Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова  обласної 
державної  адміністрації   							В.П. Куліч

Додаток                                                                                       до розпорядження голови                                                                                 обласної державної адміністрації 
05 червня 2015 року № 271

СКЛАД

організаційного комітету з підготовки та проведення 
Міжнародного молодіжного фестивалю

«Молодість. Мир. Майбутнє»

| Сахневич Леонід Володимирович | перший заступник голови обласної державної адміністрації, голова оргкомітету; |
| --- | --- |
| Кожушко Наталія Іванівна | заступник директора Департаменту сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації, заступник голови оргкомітету; |
| Шемець Андрій Миколайович | начальник відділу організаційної та кадрової роботи Департаменту сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації, секретар оргкомітету; |
| Болдирев Сергій Михайлович | директор Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи обласної державної адміністрації; |
| Мелашенко Борис Володимирович | голова Ріпкинської районної державної адміністрації; |
| Гармаш Петро Петрович | начальник Управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації; |
| Сальніков В’ячеслав Юрійович | в.о. директора Департаменту житлово-комунального господарства, регіонального розвитку та інфраструктури обласної державної адміністрації; |
| Донець Микола Петрович | начальник Головного управління держсанепідем-служби в області (за згодою); |
| Жукова Любов Олексіївна | заступник директора Департаменту фінансів обласної державної адміністрації; |
| Пицків Роман Ігорович | заступник начальника Управління МВС України в області (за згодою); |
| Левочко Олександр Володимирович | в. о. директора Департаменту культури і туризму, національностей та релігій обласної державної адміністрації; |
| Побережець Артур Анатолійович | начальник управління Державтоінспекції УМВС України в області (за згодою); |
| Нагалюк Сергій Іванович | начальник Деснянського басейного управління водних ресурсів (за згодою); |
| Подорван Андрій Федорович | директор Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації; |
| Пивовар Андрій Олексійович | начальник обласного управління лісового та мисливського господарства (за згодою); |
| Рідзель Людмила Андріївна | заступник начальника Головного управління Державної казначейської служби України в області (за згодою); |
| Афанас’єв Ігор Миколайович | в.о. начальника управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області (за згодою); |
| Чаус Іван Петрович | голова благодійного фонду ім. Софії Русової (за згодою). |

Перший заступник голови

обласної державної адміністрації					Л.В. Сахневич

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови

обласної державної адміністрації

05 червня 2015 року № 271

Обласний  ПЛАН  ЗАХОДІВ

з підготовки та проведення

Міжнародного молодіжного фестивалю

«Молодість. Мир. Майбутнє»

1. Забезпечити організацію проведення Міжнародного молодіжного фестивалю «Молодість. Мир. Майбутнє» в області (далі – Фестиваль).

Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації

18-21 червня 2015 року

2. Забезпечити зустріч та розміщення молодіжних делегацій Чернігівської, Київської, Вінницької, Житомирської, Черкаської, Полтавської, Сумської областей, а також молодіжного активу Гомельської області (Республіка Білорусь) на території проведення Фестивалю.

Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації

18 червня 2015 року

3. Забезпечити участь молодіжних делегацій району/міста (за окремим розподілом) у заходах Фестивалю.

Райдержадміністрації, виконавчі комітети Ніжинської, Н.-Сіверської, Прилуцької, Чернігівської міських рад

18-21 червня 2015 року

4. Залучити молодіжні громадські організації, клуби військово-патріотичного, спортивного спрямування до проведення військово-прикладних та спортивних заходів, творчих програм у рамках проведення Фестивалю.

Департамент сім’ї, молоді та спорту
облдержадміністрації

18-21 червня 2015 року

5. Забезпечити проведення концертної програми, виставки товарів народно-прикладного мистецтва та майстер-класів, ярмарку народних майстрів, майданчиків сучасного мистецтва в рамках Фестивалю.

Департаменти облдержадміністрації: культури і туризму, національностей та релігії; сім’ї, молоді та спорту;

Ріпкинська райдержадміністрація

20 червня 2015 року

6. Забезпечити роботу Фестивалю необхідним технічним обладнанням (звукопідсилювальною, освітлювальною апаратурою з елементами сценічних конструкцій).

Департамент культури і туризму, національностей та релігії облдержадміністрації,

Благодійний фонд ім. Софії Русової

(за згодою)

18-21червня 2015 року

7. Забезпечити виконання робіт із облаштування та благоустрою території комплексу «Голубі озера» в с. Олешня Ріпкинського району для проведення Фестивалю.

Обласне управління лісового та мисливського господарства (за згодою),

Ріпкинська райдержадміністрація,

Благодійний фонд ім. Софії Русової

(за згодою)

До 15 червня 2015 року

8. Забезпечити спорудження соціально-побутових об’єктів на теріторії Фестивалю (столи, лавки, туалети, стенди тощо).

Обласне управління лісового та мисливського господарства (за згодою),

Ріпкинська райдержадміністрація,

Благодійний фонд ім.Софії Русової

(за згодою)

До 15 червня 2015 року

9. Забезпечити підвіз питної води на територію проведення Фестивалю.

Ріпкинська райдержадміністрація,

Благодійний фонд ім.Софії Русової

(за згодою)

18-21 червня 2015 року

10. Провести відповідні дослідження води на території проведення Фестивалю.

Головне управління держсанепідем- служби в області(за згодою),

18-21 червня 2015 року

11. Здійснювати санітарно-епідеміологічний нагляд під час роботи Фестивалю.

Головне управління держсанепідем-служби в області (за згодою)
18-21 червня 2015 року

12. Вжити заходів щодо недопущення несанкціонованої торгівлі товарами, продуктами, алкогольними напоями та тютюновими виробами на території табору Фестивалю.

Управління МВС України в області

(за згодою),

Ріпкинська райдержадміністрація

18-21 червня 2015 року

13. Забезпечити встановлення контейнерів для сміття на території проведення Фестивалю, збирання сміття та своєчасне його вивезення. Привести в належний санітарний стан територію після проведення заходу.

Департамент житлово-комунального господарства, регіонального розвитку та інфраструктури облдержадміністрації,

Ріпкинська райдержадміністрація

18-21 червня 2015 року

14. Забезпечити обстеження дна акваторії території комплексу «Голубі озера» в с. Олешня Ріпкинського району для масового відпочинку людей.

Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації, Деснянське басейне управління водних ресурсів

(за згодою)

До 12 червня 2015 року

15. Організувати постійне чергування рятувальної служби на території комплексу «Голубі озера» в с. Олешня Ріпкинського району, під час проведення Фестивалю.

Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації, Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області

(за згодою)

18-21 червня 2015 року

16. Забезпечити охорону громадського порядку та заходи реагування на можливі надзвичайні ситуації під час проведення Фестивалю.

Управління МВС України в області (за згодою), Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області (за згодою), Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації

18-21 червня 2015 року

17. Забезпечити відповідний супровід транспорту під час переїзду учасників до місця проведення Фестивалю та в зворотньому напрямку.

Управління МВС України в області (за згодою), Управління державтоінспекції УМВС України в області (за згодою)

18 та 21 червня 2015 року

18. Забезпечити постійне чергування бригади медичних працівників та карети швидкої допомоги під час проведення Фестивалю.

Управління охорони здоров’я облдержадміністрації

18-21 червня 2015 року

19. Забезпечити фінансування заходів з підготовки та проведення Фестивалю.

Департамент фінансів облдержадміністрації, Головне управління державної казначейської служи України в області (за згодою)

Червень 2015 року

20. Забезпечити всебічне висвітлення у засобах масової інформації заходів, присвячених підготовці та проведенню Фестивалю.

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, обласна державна телерадіокомпанія (за згодою)

Червень 2015 року

Перший заступник голови

обласної державної адміністрації					Л.В. Сахневич