# Україна

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

| Про акцію «Родинне коло Чернігівщини» 17 червня | 2015 року | - м. Чернігів № | 294 |
| --- | --- | --- | --- |

з нагоди Дня Конституції України

З метою вшанування пам’яті загиблих учасників Революції гідності та антитерористичної операції, публічної подяки їхнім близьким, формування шанобливого, вдячного ставлення громади до військовослужбовців, які відстоюють свободу країни в зоні АТО, консолідації зусиль влади та громадськості для підтримки сімей загиблих бійців та тих, хто служить на території східних областей України:

- Провести 28-29 червня 2015 року до Дня Конституції України акцію «Родинне коло Чернігівщини».

- Утворити організаційний комітет з підготовки та проведення до Дня Конституції України акції «Родинне коло Чернігівщини».

- Затвердити склад організаційного комітету згідно з додатком.

- Затвердити план заходів з підготовки та проведення акції «Родинне коло Чернігівщини» (додається).

- Фінансове забезпечення заходів, пов’язаних з підготовкою та проведенням акції «Родинне коло Чернігівщини», здійснювати в межах бюджетних асигнувань, передбачених головним розпорядникам коштів, що визначені їх виконавцями.

- Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова обласної 
державної адміністрації 						 В.П. Куліч

Додаток
до розпорядження голови
обласної державної адміністрації
17 червня 2015 року № 294

СКЛАД

організаційного комітету з підготовки та проведення до Дня Конституції України акції «Родинне коло Чернігівщини»

| Куліч Валерій Петрович | голова обласної державної адміністрації, голова оргкомітету; |
| --- | --- |
| Болдирев Сергій Михайлович | директор Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи обласної державної адміністрації, заступник голови оргкомітету; |
| Подорван Андрій Федорович | директор Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації, заступник голови оргкомітету; |
| Альохін Едуард Володимирович | начальник управління МВС України в області (за згодою); |
| Березинець Ірина Геннадіївна | представник Єдиного волонтерського центру (за згодою); |
| Білібаєв Аркадій Павлович | генеральний директор обласної державної телерадіокомпанії (за згодою); |
| Віхров Станіслав Григорович | заступник Чернігівського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради – керуючий справами виконкому (за згодою); |
| Воробйов Сергій Олександрович | радник голови обласної державної адміністрації (за згодою); |
| Гармаш Петро Петрович | начальник Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації; |
| Дудко Валерій Володимирович | директор Департаменту фінансів обласної державної адміністрації; |
| Зозуля Сергій Володимирович | начальник організаційного відділу апарату обласної державної адміністрації; |
| Кожушко Наталія Іванівна | заступник директора Департаменту сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації – начальник управління у справах сім’ї та молоді; |
| Левочко Олександр Володимирович | в.о. директора Департаменту культури і туризму, національностей та релігій обласної державної адміністрації; |
| Літош Анатолій Борисович | начальник Головного управління Державної казначейської служби України в області (за згодою); |
| Максименко Віктор Миколайович | начальник відділу господарського забезпечення апарату обласної державної адміністрації; |
| Ризуха Інна Миколаївна | представник Єдиного волонтерського центру (за згодою); |
| Ткач Юрій Володимирович | начальник управління культури Чернігівської міської ради (за згодою); |
| Тунік-Фриз Оксана Володимирівна | громадський діяч (за згодою); |
| Хоменко Олексій Михайлович | начальник відділу кадрової роботи апарату обласної державної адміністрації. |

Перший заступник голови
обласної державної адміністрації					Л.В. Сахневич

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови

обласної державної адміністрації

17 червня 2015 року № 294

ПЛАН ЗАХОДІВ

з підготовки та проведення до Дня Конституції України

акції «Родинне коло Чернігівщини»

1. Скласти списки членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції та Революції гідності.

Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації;

організаційний відділ апарату облдержадміністрації;
Єдиний волонтерський центр (за згодою)

До 18 червня 2015 року

2. Забезпечити розробку та виготовлення рекламної продукції (запрошень, банеру).

Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації;
громадські діячі (за згодою)

До 18 червня 2015 року

3. Забезпечити вручення запрошень на акцію родинам загиблих учасників антитерористичної операції та Революції гідності.

Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації;

організаційний відділ апарату облдержадміністрації;

райдержадміністрації, виконавчі

комітети міських рад Ніжина,

Н.-Сіверського, Прилук

До 22 червня 2015 року

4. Забезпечити підвіз членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції та Революції гідності до м. Чернігова та у зворотньому напрямку.

Департамент з питань цивільного

захисту та оборонної роботи

облдержадміністрації;
райдержадміністрації, виконавчі

комітети міських рад Ніжина,

Н.-Сіверського, Прилук

28-29 червня 2015 року

5. Забезпечити участь в акції членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції м. Чернігова.

Виконавчий комітет Чернігівської міської ради

28-29 червня 2015 року

6. Забезпечити транспорт для перевезення учасників акції по
м. Чернігову.

Виконавчий комітет

Чернігівської міської ради

28-29 червня 2015 року

7. Організувати проживання членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції та Революції гідності.

Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації;
Єдиний волонтерський центр (за згодою)

28-29 червня 2015 року

8. Забезпечити харчування членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції та Революції гідності.

Департамент сім’ї, молоді та спорту

облдержадміністрації;
Єдиний волонтерський центр (за згодою)

28-29 червня 2015 року

9. Організувати роботу психологів та юристів під час акції.

Єдиний волонтерський центр (за згодою)

28-29 червня 2015 року

10. Провести організаційну роботу щодо вручення державних нагород загиблим учасникам антитерористичної операції.

Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації; відділ кадрової роботи апарату облдержадміністрації

До 28 червня 2015 року

11. Організувати та провести на Красній площі заходи із вшанування загиблих учасників антитерористичної операції та Революції гідності (молебень, урочистості із врученням державних нагород, концертну програму «Держава – це ми»).

Департаменти облдержадміністрації: культури і туризму, національностей та релігій, з питань цивільного захисту та оборонної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю; відділи апарату облдержадміністрації: кадрової роботи, господарського забезпечення;
виконавчий комітет Чернігівської

міської ради;
Єдиний волонтерський центр,
громадські діячі (за згодою)

28 червня 2015 року

12. Забезпечити благоустрій та святкове оформлення Красної площі з нагоди Дня Конституції України.

Виконавчий комітет Чернігівської

міської ради

До 28 червня 2015 року

13. Забезпечити розміщення на Красній площі глядацької зони для членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції та Революції гідності під час урочистостей та концертної програми «Держава – це ми».

Департаменти: з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації,  культури і туризму, національностей та релігій;
громадські діячі (за згодою)

28 червня 2015 року

14. Залучити волонтерів з числа студентської молоді та громадських організацій до участі в заходах акції.

Департамент сім’ї, молоді та спорту

облдержадміністрації;
Єдиний волонтерський центр (за згодою)

28-29 червня 2015 року

15. Забезпечити охорону громадського порядку під час проведення заходів акції на Красній площі.

Управління МВС України в області

28 червня 2015 року

16. Забезпечити чергування бригади медичних працівників та карети швидкої допомоги під час проведення заходів акції на Красній площі.

Управління охорони здоров’я облдержадміністрації

28 червня 2015 року

17. Забезпечити проведення розважальних програм для дітей загиблих учасників антитерористичної операції та Революції гідності (у комплексі «Базис» та Чернігівському театрі ляльок ім. О. Довженка).

Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації;
громадські діячі (за згодою)

28-29 червня 2015 року

18. Організувати екскурсійну прогулянку на катері «Казбек» по р. Десна для членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції та Революції гідності.

Виконавчий комітет Чернігівської

міської ради; 
Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації;
громадські діячі (за згодою)

29 червня 2015 року

19. Виготовити та вручити членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції та Революції гідності пам’ятні фотопланшети.

Громадські діячі (за згодою)

29 червня 2015 року

20. Забезпечити своєчасне фінансування заходів акції.

Департамент фінансів облдержадміністрації, Головне управління Державної казначейської служби України в області

Червень 2015 року

21. Забезпечити медіа-супровід підготовки та проведення акції (виготовлення роликів соцільної реклами, анонсування події, сюжети новин).

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації;
обласна державна телерадіокомпанія

(за згодою)

Червень 2015 року

Перший заступник голови

обласної державної адміністрації					Л.В. Сахневич