ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови

обласної державної адміністрації

21 серпня 2015 року № 428

План заходів

з підготовки та відзначення 300-річчя освячення Катерининської церкви

у м. Чернігові

1. Провести урочистий молебень та урочисті збори в Чернігівському обласному академічному українському музично-драматичному театрі ім. Т.Г.Шевченка з нагоди 300-ї річниці освячення Катерининської церкви у м. Чернігові.

Департамент культури і туризму,національностей та релігій облдержадміністрації,

Чернігівська єпархія УПЦ КП (за згодою)

18 жовтня 2015 року

2. Провести експертизи робочого проекту «Реставрація пам’ятки архітектури національного значення XVIII ст. – Катерининської церкви в м. Чернігові. Невідкладні ремонтно-реставраційні роботи».

НАІЗ «Чернігів стародавній»

Вересень 2015 року

3. Здійснити реставрацію пам’ятки архітектури національного значення XVIII ст. – Катерининської церкви у м. Чернігові.

НАІЗ «Чернігів стародавній»,

Управління містобудування

та архітектури

облдержадміністрації

Вересень-грудень 2015 року

4. Організувати та провести міжнародну наукову конференцію «Бароко в архітектурі Чернігівщини».

НАІЗ «Чернігів стародавній»

Вересень-жовтень 2015 року

5. Здійснити видання та презентацію науково-популярної книги «Катерининська церква м. Чернігова».

НАІЗ «Чернігів стародавній»

Вересень-жовтень 2015 року

6. Виготовити буклет про Катерининську церкву м. Чернігова.

НАІЗ «Чернігів стародавній»

Вересень-жовтень 2015 року

7. Провести тематичну зустріч на тему: «Родина Лизогубів в історії України та Чернігівщини».

Чернігівський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій,

Вересень 2015

8. Здійснити виготовлення ювілейного немаркованого конверту, присвяченого 300-річчю освячення Катерининської церкви у м. Чернігові.

УДППЗ «Укрпошта»

Жовтень 2015 року

9. Підготувати і провести в навчальних закладах області бесіди «Катерининська церква – пам’ятка архітектури національного значення»; лекції «Найвизначніша пам’ятка українського відродження XVII-XVIII ст.», «Катерининська церква Чернігова – осередок богослужіння та духовності»; виховні години «Історія створення Катерининської церкви в м. Чернігові»; конференції «Церковна архітектура XVII – XVIII ст. Катерининська церква», «Катерининська церква – перлина українського бароко».

Управління освіти і науки

облдержадміністрації

Вересень-грудень 2015 року

10. Оформити книжкові виставки, презентації видань з історії Катерининської церкви у бібліотеках навчальних закладів.

Управління освіти і науки

облдержадміністрації

Вересень-грудень 2015 року

11. Провести урочистості з нагоди 300-річчя освячення Катерининської церкви в рамках міського фестивалю козацької культури «Чернігів – місто козацької слави», присвяченого Дню українського козацтва.

Виконавчий комітет Чернігівської міської ради

Жовтень 2015

12. Організувати експонування фотодокументальної виставки «До 300-річчя освячення Катерининської церкви».

Державний архів Чернігівської області

Жовтень 2015 року

13. Забезпечити інформаційний супровід підготовки та відзначення у м. Чернігові 300-річчя освячення Катерининської церкви.

Департамент інформаційної діяльності  та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

До кінця 2015 року

Перший заступник голови

обласної державної адміністрації					Л.В. Сахневич