Додаток 1

До Цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту Чернігівської області на 2016-2020 роки

Напрями діяльності та заходи  Цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту в Чернігівській області

на 2016-2020 роки

| № з/п | Назва напряму діяльності | Перелік заходів програми | Строк виконання заходів | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість)тис.грн | у тому числі: |  |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Створення та поповнення регіонального матеріального резерву | 1.1. Надання термінової допомоги населенню для проведення аварійно-відновлювальних робіт | 2016-2020 | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдерж-адміністрації | Обласний бюджет | 575,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | Запобігання і ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру з мінімальними фінансовими і матеріальними затратами |
|  |  | 1.2. Оперативне забезпечення аварійно-рятувальних формувань, залучених на локалізацію та ліквідацію надзвичайних ситуацій | 2016-2020 |  | Обласний бюджет | 1840,0 | 360,0 | 360,0 | 400,0 | 360,0 | 360,0 |  |
|  |  | 1.3. Першочергове життєзабезпечення постраждалого населення в зонах надзвичайних ситуацій | 2016-2020 |  | Обласний бюджет | 1100,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2. | Розвиток системи зв’язку, оповіщення та інформати-зації цивільного захисту | 2.1. Модернізація регіональної автоматизованої системи централізованого оповіщення | 2016-2020 | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдерж-адміністрації | Обласний бюджет | 1000,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | Підтримання системи оповіщення цивільного захисту у стані готовності до використання за призначенням |
|  |  | 2.2. Створення комплексу технічного захисту інформації для обробки відкритої інформації, персональних даних та таємної інформації | 2016-2020 | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдерж-адміністрації | Обласний бюджет | 135,0 | 92,0 | 21,5 | 21,5 | - | - | Захист інформації з обмеженим доступом |
| 3. | Удоскона-лення системи реагування на надзвичайні ситуації | 3.1. Створення запасів засобів індивідуального захисту органів дихання від бойових отруйних речовин для непрацюючого населення, яке проживає в містах, віднесених до груп з цивільного захисту | 2016-2020 | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдерж-адміністрації | Державний бюджет (субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам) | 2500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | Захист населення під час виникнення надзвичайних ситуацій |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  | 3.2. Забезпечення промисловими засобами захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин непрацюючого населення, яке проживає в прогнозованій зоні хімічного забруднення | 2016-2020 | Бобровицький | Місцеві бюджети | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Захист непрацюючого населення під час виникнення надзвичайних ситуацій на хімічно небезпечних об’єктах |
|  |  |  |  | Городнянський |  | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 |  |
|  |  |  |  | Ічнянський |  | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
|  |  |  |  | Коропський |  | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
|  |  |  |  | Менський |  | 40,0 | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
|  |  |  |  | Н-Сіверський |  | 2,0 | - | 1,0 | 1,0 | - | - |  |
|  |  |  |  | Срібнянський |  | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 |  |
|  |  |  |  | м.Ніжин |  | 24,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |
|  |  |  |  | м.Прилуки |  | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |
|  |  |  |  | м.Чернігів |  | 80,0 | 10,0 | 10,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |
| 4. | Здійснення організацій-них та спеціальних заходів щодо запобігання виникненню надзвичай-них ситуацій | 4.1. Створення локальних систем виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій на об’єктах підвищеної небезпеки і локальних систем оповіщення населення у зонах можливого ураження | 2016-2020 | Управління ДСНС в області, керівники потенційно небезпечних об’єктів | Кошти підприємств | 7000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 1000,0 | Захист населення від небезпечних факторів техногенного характеру |
|  |  | 4.2. Розроблення документів, необхідних для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт на ПНО | 2016-2020 | Управління ДСНС в області, керівники потенційно небезпечних об’єктів | Кошти підприємств | 720,0 | 120,0 | 120,0 | 160,0 | 200,0 | 120,0 | Оперативне реагування на надзвичайні ситуації |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  | 4.3. Обстеження місцевості та знешкодження вибухонебезпечних предметів на території області (виконання термінових заявок) | 2016-2020 | Бахмацький | Кошти місцевих бюджетів | 15,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | Захист населення від вибухонебезпечних предметів |
|  |  |  |  | Бобровицький |  | 10,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |
|  |  |  |  | Борзнянський |  | 60,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |  |
|  |  |  |  | Варвинський |  | 20,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |  |
|  |  |  |  | Городнянський |  | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
|  |  |  |  | Ічнянський |  | 15,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |
|  |  |  |  | Козелецький |  | 15,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |
|  |  |  |  | Коропський |  | 15,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |
|  |  |  |  | Корюківський |  | 10,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |
|  |  |  |  | Куликівський |  | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
|  |  |  |  | Менський |  | 10,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |
|  |  |  |  | Ніжинський |  | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |
|  |  |  |  | Н.-Сіверський |  | 20,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |  |
|  |  |  |  | Носівський |  | 10,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |
|  |  |  |  | Прилуцький |  | 35,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |  |
|  |  |  |  | Ріпкинський |  | 10,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |
|  |  |  |  | Семенівський |  | 15,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |
|  |  |  |  | Сосницький |  | 10,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |
|  |  |  |  | Срібнянський |  | 20,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |  |
|  |  |  |  | Талалаївський |  | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |
|  |  |  |  | Чернігівський |  | 30,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |  |
|  |  |  |  | Щорський |  | 10,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |
|  |  |  |  | м. Ніжин |  | 20,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |  |
|  |  |  |  | м. Прилуки |  | 20,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |  |
|  |  |  |  | м. Чернігів |  | 10,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |
|  |  |  |  | м. Новгород-Сіверський |  | 20,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |  |
| 5. | Розвиток і вдосконален-ня рятувальних сил на водних об’єктах | 5.1. Придбання компресора для наповнення повітрям балонів аквалангів | 2016-2020 | Обласна рятувально-водолазна служба | Обласний бюджет | 160,0 | - | - | 160,0 | - | - | Підвищення можливостей обласної рятувально-водолазної служби у проведенні пошукових та рятувальних робіт |
|  |  | 5.2. Придбання плавзасобів типу шлюпки рятувальні | 2016-2020 | Обласна рятувально-водолазна служба | Обласний бюджет | 583,0 | 116,6 | 116,6 | 116,6 | 116,6 | 116,6 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  | 5.3. Придбання засобів забезпечення спусків водолазів при низьких температурах | 2016-2020 | Обласна рятувально-водолазна служба | Обласний бюджет | 116,5 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | Підвищення можливостей обласної рятувально-водолазної служби у проведенні пошукових та рятувальних робіт |
| 6. | Проведення роз’яснюва- льно-пропоганди-стської роботи серед населення | 6.1. Виготовлення наочних матеріалів з безпеки життєдіяльності населення | 2016-2020 | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдерж-адміністрації | Обласний бюджет | 200,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | Наочне сприйняття населенням вимог безпеки життєдіяльності та порядку дій в разі виникнення надзвичайних ситуацій |
|  |  | 6.2. Проведення обласних етапів Всеукраїнського збору-змагання "Школа безпеки". | 2016-2020 | Управління освіти і науки облдержадмі-ністрації, Навчально-методичний центр ЦЗ та БЖД Чернігівської області | Обласний бюджет | 35,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | Підвищення рівня обізнаності дітей з питань безпеки життєдіяльності та порядку дій на випадок виникнення надзвичайних ситуацій |

Директор Департаменту з питань цивільного захисту та

оборонної роботи облдержадміністрації                                                                                                                                 С.М. Болдирев