# Україна

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

| Про проведення обласного 27 серпня |  | - м. Чернігів № | 445 |
| --- | --- | --- | --- |

заходу «Фестиваль молока»

Керуючись статтями 13 та 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», з метою покращення здоров’я української нації, пропаганди здорового харчування, популяризації молока та молочних продуктів місцевих товаровиробників:

1. Провести 20 вересня 2015 року обласний захід «Фестиваль молока» за адресою: м. Чернігів, КП «Центральний парк культури та відпочинку».

2. Утворити організаційний комітет з проведення обласного заходу «Фестиваль молока» (далі – організаційний комітет).

3. Затвердити склад організаційного комітету згідно з додатком.

4. Затвердити План заходів з питань організації проведення обласного заходу «Фестиваль молока» (додається).

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова обласної

державної адміністрації                                                                          В.П. Куліч

Додаток

до розпорядження голови

обласної державної адміністрації

27 серпня 2015 року № 445

Склад

організаційного комітету

з проведення обласного заходу «Фестиваль молока»

| Сахневич Леонід Володимирович | перший заступник голови обласної державної адміністрації, голова організаційного комітету; |
| --- | --- |
| Мілютенко Тетяна Борисівна | в.о. директора Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації, заступник голови організаційного комітету; |
| Ячна Олена Олексіївна | начальник відділу розвитку сільських територій, функціонування аграрного ринку та інвестицій Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації, секретар організаційного комітету; |
| Андрієвська Людмила Михайлівна | заступник директора ТОВ «Крок-УкрЗалізБуд» (за згодою); |
| Анісовець Сергій Васильович | провідний спецаліст відділу спортивної та фізкультурно-масової роботи управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації; |
| Бажан Людмила Петрівна | директор ПрАТ «Куликівське молоко» (за згодою); |
| Бондаренко Тамара Леонідівна | комерційний директор ПАТ «Чернігівський молокозавод» (за згодою); |
| Віхров Станіслав Григорович | заступник Чернігівського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - керуючий справами виконкому (за згодою); |
| Дерейчук Ірина Василівна | ## провідний спеціаліст Департаменту культури і туризму, національностей та релігій обласної державної адміністрації; |
| Довгопол Іван Володимирович | директор ПАТ «Ічнянський завод сухого молока і масла» (за згодою); |
| Должикова Ірина Олександрівна | ## директор Департаменту культури і туризму, національностей та релігій обласної державної адміністрації; |
| Жук Світлана Володимирівна | головний спеціаліст відділу розвитку дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти Управління освіти і науки обласної державної адміністрації; |
| Крапивний Олег Вікторович | заступник начальника управління розвитку агропромислового виробництва - начальник відділу тваринництва Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації; |
| Колоша Валерій Петрович | директор ПСП «Пісківське» (за згодою); |
| Подорван Андрій Федорович | ### директор Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації; |
| Пономаренко Валентина Миколаївна | начальник управління ветеринарної медицини в м. Чернігові (за згодою); |
| Сальніков Вячеслав Юрійович | в.о. директора Департаменту житлово-комунального господарства, регіонального розвитку та інфраструктури обласної державної адміністрації; |
| Ткач Юрій Володимирович | начальник управління культури Чернігівської міської ради (за згодою); |
| Шевчук Олена Володимирівна | начальник управління споживчого ринку та підприємництва Чернігівської міської ради (за згодою); |
| Щерба Михайло Степанович | ### в.о. начальника Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації; |
| Ярещенко Наталія Віталіївна | директор ПАТ «Ічнянський молочно-консервний комбінат» (за згодою). |

Перший заступник голови

обласної державної адміністрації				                 Л.В. Сахневич

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови

обласної державної адміністрації

27 серпня 2015 року № 445

План заходів

з питань організації проведення обласного заходу «Фестиваль молока»

| № з/п | Заходи | Виконавець | термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести розширене засідання робочої групи з підготовки і проведення заходу | Департамент агропромислового розвитку обласної державної адміністрації | до 04.09.2015 |
| 2 | Розробити план-схему розташування учасників заходу | ### Управління містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації Департамент агропромислового розвитку обласної державної адміністрації | ### до 15.09.2015 |
| 3 | Розробити сценарій проведення заходу, здійснити режисуру | ## Департамент культури і туризму, національностей та релігій обласної державної адміністрації Виконавчий комітет Чернігівської міської ради (за згодою) Департамент агропромислового розвитку обласної державної адміністрації | ## до 10.09.2015 |
| 4 | Організувати виготовлення логотипу, друкованої продукції для інформування мешканців області про проведення заходу «Фестиваль молока» (афіши, дипломи, запрошення) | Департамент агропромислового розвитку обласної державної адміністрації | ## до 01.09.2015 |
| 5 | Забезпечити участь у заході молокопереробних підприємств, сільськогосподарських підприємств – виробників молока | Департамент агропромислового розвитку обласної державної адміністрації | ## до 20.09.2015 |
| 6 | Забезпечити збір інформації про учасників заходу та їх презентацію | Департамент агропромислового розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації | до 20.09.2015 |
| 7 | Забезпечити використання сцени, підключення та функціонування звукопідсилюючої апаратури під час проведення заходу | Виконавчий комітет Чернігівської міської ради (за згодою) | 20.09.2015 |
| 8 | Вирішити питання підключення до електроживлення об’єктів торгівлі та підприємств | Виконавчий комітет Чернігівської міської ради (за згодою) Чернігівські міські електромережі (за згодою) Департамент агропромислового розвитку обласної державної адміністрації | 20.09.2015 |
| 9 | Організувати закупівлю сувенірів та призів для учасників конкурсів | Департамент агропромислового розвитку обласної державної адміністрації | до 20.09.2015 |
| 10 | Забезпечити розміщення реклами про проведення заходу для інформування мешканців міста та області | Виконавчий комітет Чернігівської міської ради (за згодою) | до 10.09.2015 |
| 11 | Забезпечити зустріч учасників заходу, їх розміщення | ## Департамент агропромислового розвитку обласної державної адміністрації Виконавчий комітет Чернігівської міської ради (за згодою) | ## 20.09.2015 |
| 12 | Забезпечити участь у заході професійних та аматорських художніх колективів, ведучих заходу | ## Департамент культури і туризму, національностей та релігій обласної державної адміністрації Виконавчий комітет Чернігівської міської ради (за згодою) | ## 20.09.2015 |
| 13 | Забезпечити участь у заході майстрів декоративно-прикладного, образотворчого мистецтва (представників спілки майстрів, дитячих колективів) | ## Департамент культури і туризму, національностей та релігій обласної державної адміністрації Управління освіти та науки обласної державної адміністрації Виконавчий комітет Чернігівської міської ради (за згодою) | ## 20.09.2015 |
| 14 | Залучити до участі у заході дитячу, молодіжну та сімейну аудиторію | Департамент сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації Управління освіти та науки обласної державної адміністрації | ## 20.09.2015 |
| 15 | Провести інтелектуальні конкурси та вікторини тематичного спрямування для дітей | ## Департамент культури і туризму, національностей та релігій обласної державної адміністрації Управління освіти та науки обласної державної адміністрації | ## 20.09.2015 |
| 16 | Провести спортивні конкурси | Департамент сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації | 20.09.2015 |
| 17 | Забезпечити безпеку дорожнього руху в місцях проведення заходів, охорони громадського порядку в місці проведення заходу та прилеглих територіях | ## УМВС України в Чернігівській області (за згодою) Виконавчий комітет Чернігівської міської ради (за згодою) | ## 20.09.2015 |
| 18 | Забезпечити в засобах масової інформації анонсування висвітлення ходу підготовки та проведення заходу (газети, телебачення, радіо, FM-станції) | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації Виконавчий комітет Чернігівської міської ради (за згодою) | ### до 20.09.2015 |
| 19 | Забезпечити розміщення автотранспорту | ## УМВС України в Чернігівській області (за згодою) Виконавчий комітет Чернігівської міської ради (за згодою) | ## 20.09.2015 |
| 20 | Упорядкувати територію проведення заходу та прилеглої території | Департамент ЖКГ, регіонального розвитку та інфраструктури обласної державної адміністрації Виконавчий комітет Чернігівської міської ради (за згодою) | 20.09.2015 |
| 21 | Забезпечити чергування бригади швидкої допомоги | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації | 20.09.2015 |

Перший заступник голови

обласної державної адміністрації				           Л.В. Сахневич