# Україна

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

| Про акцію до Дня Святого Миколая 09 грудня | 2015 року | - м. Чернігів № | 710 |
| --- | --- | --- | --- |

«Єдина родина Чернігівщини»

З метою вшанування пам’яті загиблих учасників антитерористичної операції, публічної подяки їхнім близьким, формування шанобливого, вдячного ставлення громади до військовослужбовців, які відстоюють свободу країни в зоні АТО, консолідації зусиль влади та громадськості для підтримки сімей загиблих бійців та тих, хто сьогодні служить на території східних областей України:

- Провести 19 грудня 2015 року до Дня Святого Миколая акцію «Єдина родина Чернігівщини».

- Утворити організаційний комітет з підготовки та проведення акції «Єдина родина Чернігівщини».

- Затвердити склад організаційного комітету згідно з додатком.

- Затвердити план заходів з підготовки та проведення акції «Єдина родина Чернігівщини» (додається).

- Фінансове забезпечення заходів, пов’язаних з підготовкою та проведенням акції «Єдина родина Чернігівщини», здійснювати в межах бюджетних асигнувань, передбачених головними розпорядниками коштів, що визначені їх виконавцями.

- Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника  голови обласної державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова обласної 
державної  адміністрації   						    	    В.П. Куліч

Додаток                                                                                        до розпорядження голови                                                                                 обласної державної адміністрації 
09 грудня 2015 року № 710

СКЛАД

організаційного комітету з підготовки та проведення акції

«Єдина родина Чернігівщини» до Дня Святого Миколая

| Сахневич Леонід Володимирович | перший заступник голови обласної державної адміністрації, голова оргкомітету; |
| --- | --- |
| Лемеш Ніна Петрівна | директор Департаменту сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації, заступник голови оргкомітету; |
| Должикова Ірина Олександрівна | директор Департаменту культури і туризму, національностей та релігій обласної державної адміністрації; заступник голови оргкомітету; |
| Альохін Едуард Володимирович | в.о. начальника Головного управління Національної поліції України в області (за згодою); |
| Атрошенко Владислав Анатолійович | Чернігівський міський голова (за згодою); |
| Березинець Ірина Геннадіївна | представник Єдиного волонтерського центру (за згодою); |
| Болдирев Сергій Михайлович | директор Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи обласної державної адміністрації; |
| Бреус Юрій Володимирович | начальник Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області (за згодою); |
| Воробйов Сергій Олександрович | радник голови обласної державної адміністрації (за згодою); |
| Гармаш Петро Петрович | начальник Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації; |
| Дудко Валерій Володимирович | директор Департаменту фінансів обласної державної адміністрації; |
| Євтушенко Юрій Вікторович | директор Департаменту житлово-комунального господарства, регіональногоого розвитку та інфраструктури обласної державної адміністрації; |
| Запека Олена Миколаївна | мати загиблого в АТО працівника МВС України в Чернігівській області (за згодою); |
| Зозуля Сергій Володимирович | начальник організаційного відділу апарату обласної державної адміністрації ; |
| Літош Анатолій Борисович | начальник Головного управління Державної казначейської служби України в області (за згодою); |
| Подорван Андрій Федорович | директор Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації; |
| Ризуха Інна Миколаївна | представник Єдиного волонтерського центру (за згодою); |
| Сімакіна Інна Володимирівна | координатор правової приймальні громадської організації «МАРТ» (за згодою). |
| Хоменко Людмила Петрівна | представник громадської організації «Асоціація фахівців з подолання наслідків психотравмуючих подій» та психологічно-кризової служби (за згодою); |
| Шанський Микола Миколайович | батько загиблого в АТО військовослужбовця Національної гвардії (за згодою); |
| Ющенко Світлана Петрівна | представник громадської організації «Ресурс» (за згодою). |

Перший заступник голови

обласної державної адміністрації				  Л.В. Сахневич

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови

обласної державної адміністрації

09 грудня 2015 року № 710

ПЛАН ЗАХОДІВ

з підготовки та проведення акції «Єдина родина Чернігівщини»

до Дня Святого Миколая

1. Скласти списки членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції.

Організаційний відділ апарату облдержадміністрації, Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації, Єдиний волонтерський центр

До 10 грудня 2015 року

2. Забезпечити виготовлення друкованої рекламної продукції: афіш, банера та запрошень для сімей загиблих учасників антитерористичної операції.

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації,

Єдиний волонтерський центр

До 16 грудня 2015 року

3. Забезпечити вручення запрошень для сімей загиблих учасників антитерористичної операції.

Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації, Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації,

Єдиний волонтерський центр, організаційний відділ апарату облдержадміністрації,

До 16 грудня 2015 року

4. Забезпечити підвезення членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції до м.Чернігова та у зворотньому напрямку.

Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Ніжина, Прилук, Новгород-Сіверського, Чернігова

19 грудня 2015 року

5. Забезпечити участь в акції мешканців м.Чернігова – членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції.

Виконавчий комітет Чернігівської

міської ради

19 грудня 2015 року

6. Забезпечити транспорт для перевезення учасників акції в м. Чернігові.

Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, виконавчий комітет Чернігівської міської ради

19 грудня 2015 року

7. Підготувати приміщення та забезпечити роботу відповідних служб обласного філармонійного центру фестивалів та концертних програм для організації зустрічі та розміщення учасників акції «Єдина родина Чернігівщини».

Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації, Єдиний волонтерський центр

19 грудня 2015 року

8. Забезпечити харчування членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції.

Департамент сім’ї, молоді та спорту

облдержадміністрації, Департамент культури і туризму, національностей та релігій, Єдиний волонтерський центр

19 грудня 2015 року

9. Організувати роботу психологів та юристів під час акції.

Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, громадська організація «Українська асоціація фахівців з подолання наслідків психотравмуючих подій», Єдиний волонтерський центр, громадська організація «Ресурс»

19 грудня 2015 року

10. Залучити волонтерів з числа студентської молоді та громадських організацій до участі в заходах акції.

Департамент сім’ї, молоді та спорту

облдержадміністрації, Єдиний волонтерський центр

19 грудня 2015 року

11. Забезпечити благоустрій територій біля Катерининської церкви, Алеї Героїв, обласного філармонійного центру фестивалів та концертних програм, Красної площі, обласного академічного українського музично-драматичного театру ім. Т.Г. Шевченка, Стели пам’яті Небесної Сотні, Дошки пам’яті Героїв загиблих в АТО, Військово-історичного музею – відділу Чернігівського історичного музею ім. В.В. Тарновського.

Виконавчий комітет Чернігівської

міської ради, Департамент ЖКГ, регіонального розвитку та інфраструктури облдержадміністрації

19 грудня 2015 року

12. Забезпечити проведення богослужіння-молебня за загиблими учасниками антитерористичної операції в приміщенні Катерининської церкви.

Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації, Єдиний волонтерський центр

19 грудня 2015 року

13. Організувати та провести на Красній площі заходи із вшанування загиблих чернігівців – учасників антитерористичної операції.

Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації, виконавчий комітет Чернігівської міської ради, Єдиний волонтерський центр

19 грудня 2015 року

14. Забезпечити проведення зустрічі голови облдержадміністрації із членами сімей загиблих учасників антитерористичної операції.

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації

19 грудня 2015 року

15. Забезпечити роботу необхідних служб обласного академічного українського музично-драматичного театру ім. Т.Г. Шевченка на час проведення репетицій та концертної програми.

Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації

відтепер до 19 грудня 2015 року

16. Здійснити режисуру та забезпечити проведення у приміщенні обласного академічного українського музично-драматичного театру 
ім. Т.Г. Шевченка заходів, присвячених Дню Святого Миколая для сімей загиблих учасників антитерористичної операції.

Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації. Єдиний волонтерський центр

19 грудня 2015 року

17. Забезпечити організацію і проведення культурно-мистецької програми для дітей загиблих учасників антитерористичної операції біля центральної міської ялинки.

Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації, виконавчий комітет Чернігівської міської ради

19 грудня 2015 року

18. Підготувати подарунки для дітей загиблих учасників антитерористичної операції.

Департамент сім’ї, молоді та спорту

облдержадміністрації, Єдиний волонтерський центр

До 17 грудня 2015 року

19. Забезпечити організацію культурної програми та харчування для дітей загиблих учасників антитерористичної операції в «Дитячій планеті» ТРЦ «HOLLYWOOD».

Департамент культури і туризму, національностей та релігій  облдержадміністрації, Єдиний волонтерський центр

19 грудня 2015 року

20. Організувати екскурсію до Військово-історичного музею – відділу Чернігівського історичного музею ім. В.В.Тарновського для членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції.

Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації, Єдиний волонтерський центр

19 грудня 2015 року

21. Забезпечити фотодрук матеріалів, їх художнє оформлення, організацію та проведення експозиції виставки у Військово-історичному музеї – відділі Чернігівського історичного музею ім. В.В.Тарновського

Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації,

Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації, Єдиний волонтерський центр

17 грудня 2015 року

22. Забезпечити охорону громадського порядку під час проведення заходів акції, перекриття руху громадського транспорту та супровід машинами ДАІ учасників акції.

Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації, Головне управління Національної поліції України в області, виконавчий комітет Чернігівської міської ради

19 грудня 2015 року

23. Забезпечити чергуваня бригад медичних працівників, карет швидкої допомоги та реанімобіля під час проведення заходів акції.

Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації , Управління охорони здоров’я облдержадміністрації

19 грудня 2015 року

24. Забезпечити своєчасне фінансування заходів акції та здійснення відповідних платежів.

Департамент фінансів облдержадміністрації, Головне управління Державної казначейської служби України в області

Грудень 2015 року

25. Забезпечити квітковою продукцією заходи акції.

Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації

Грудень 2015 року

26. Забезпечити медіа-супровід підготовки, проведення акції.

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, обласна державна телерадіокомпанія

Грудень 2015 року

Перший заступник голови

обласної державної адміністрації				  Л.В. Сахневич