# Україна

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

| 21 січня | 2016 року | - м. Чернігів № | 25 |
| --- | --- | --- | --- |

Про План роботи з виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку України

На виконання постанов Кабінету Міністрів України від 07.10.2015 № 821 «Деякі питання реалізації у 2015-2017 роках Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року» та від 11.11.2015 № 931 «Про затвердження Порядку розроблення Державної стратегії регіонального розвитку України і плану заходів з її реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених Стратегії і плану заходів»:

- Затвердити План роботи з виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку України (далі – План, додаток 1 до розпорядження).

- Запровадити моніторинг реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України (далі – Стратегія) та виконання Плану заходів.

- Визначити відповідальним за координацію виконання завдань Стратегії Департамент економічного розвитку обласної державної адміністрації.

- Структурним підрозділам обласної державної адміністрації, територіальним органам центральних органів виконавчої влади, відповідальним за виконання завдань та заходів Стратегії, визначених Планом, забезпечити підготовку та подання Департаменту економічного розвитку обласної державної адміністрації для узагальнення:

  - Звіту про виконання завдань Державної Стратегії регіонального розвитку України (далі – Звіт про виконання) разом з аналітичною запискою про основні результати, досягнуті у звітному періоді, з поясненням позитивних та негативних факторів, що вплинули на виконання завдань Стратегії щопівроку (наростаючим підсумком) до 15 серпня  за перше півріччя та до 15 лютого – річний, за формою згідно з додатком 2 до розпорядження.

  - Звіту з оцінки результативності реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України (далі – Звіт з оцінки результативності) щороку до 15 лютого за відповідний період, за формою згідно з додатком 3 до розпорядження, який проводиться шляхом порівняння фактичних результатів з індикаторами досягнення цілей та пріоритетів, визначених Стратегією.

- Депаратаменту економічного розвитку обласної державної адміністрації забезпечити:

- Узагальнення наданих відповідальними за виконання завдань та заходів Стратегії, визначених Планом, звітів про виконання та до 28 серпня (за перше півріччя) і 26 лютого (за рік), подання на затвердження керівництву обласної державної адміністрації узагальненого Звіту про виконання, за формою згідно з додатком 2 до розпорядження, разом з аналітичною запискою про основні результати, досягнуті у звітному періоді.

- Подання до 30 серпня (за перше півріччя) та до 28 лютого (за рік) затвердженого Звіту про виконання, за підписом керівника обласної державної адміністрації, скріпленим печаткою, та аналітичної записки про основні результати, досягнуті у звітному періоді, Мінрегіону України.

- Подання до 30 серпня (за перше півріччя) та до 28 лютого (за рік) Депаратменту інформаційної діяльності та зв'язків з громадськістю обласної державної адміністрації затвердженого Звіту про виконання для оприлюднення на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації.

- Узагальнення наданих відповідальними за виконання завдань та заходів Стратегії, визначених Планом, та до 26 лютого подання на затвердження керівництву обласної державної адміністрації узагальненого Звіту з оцінки результативності за відповідний рік, за формою згідно з додатком 3 до розпорядження.

- Подання до 28 лютого затвердженого Звіту з оцінки результативності (за рік) за підписом керівника обласної державної адміністрації, скріпленим печаткою, Мінрегіону України.

- Подання до 28 лютого Депаратменту інформаційної діяльності та зв'язків з громадськістю обласної державної адміністрації затвердженого Звіту з оцінки результативності (за рік) для оприлюднення на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації.

- Депаратменту інформаційної діяльності та зв'язків з громадськістю обласної державної адміністрації забезпечити оприлюднення на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації:

  - Щопівроку до 30 серпня (за перше півріччя) та до 28 лютого (за рік) затвердженого Звіту про виконання.

  - Щороку до 28 лютого Звіту з оцінки результативності за відповідний період.

- Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова обласної

державної адміністрації					     	                    В.П. Куліч

Додаток 1
до розпорядження голови обласної державної адміністрації

21 січня 2016 року № 25

План роботи

з виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку України

в Чернігівській області

Департамент економічного розвитку обласної державної адміністрації

(назва структурного підрозділу, відповідального за координацію виконання завдань Стратегії)

| Найменування завдання Стратегії | Найменування заходу з виконання завдання Стратегії | Дата початку/ завершення виконання заходу | Відповідальний за виконання | Інструменти здійснення заходу |  | Джерела та обсяги фінансування | Територіаль-на спрямо-ваність (регіон, частина регіону) | Індикатори результативності виконання завдання |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | найменування індикатора, одиниця виміру | базове значення індикатора у 2014 р. | прогно-зоване значення індикатора |
| 1. Удосконалення механізму планування регіонального розвитку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Забезпечення розроблення та затвердження планів заходів з реалізації регіональних стратегій розвитку на 2015-2017 роки | Жовтень 2015 року | Департамент економічного розвитку обласної державної адміністрації |  |  |  | Чернігівська область | Затверджений План заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії сталого розвитку Чернігівської області на період до 2020 року | - | - |
|  | Розроблення інвестиційних програм (проектів) регіонального розвитку на основі планів заходів з реалізації регіональних стратегій розвитку на 2015-2017 роки | Постійно | Департамент житлово-комунального господарства, регіонального розвитку та інфраструктури обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад | Програми регіонального розвитку |  | Державний фонд регіонального розвитку, субвенції, інші трансферти з державного бюджету місцевим бюджетам; кошти місцевих бюджетів, коштів інвесторів та інших джерел, не заборонені законодавством | Чернігівська область | Щонайменше 270 розроблених інвестиційних програм (проектів) | - | - |
| 2. Забезпечення стабільного і передбачуваного фінансування регіонального розвитку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фінансування програм (проектів) регіонального розвитку за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи та забезпечення визначення переліку технічних завдань на інвестиційні програми і проекти, розроблення, подання на конкурс, визначення критеріїв відбору, проведення оцінки та конкурсного відбору зазначених програм і проектів, за результатами реалізації яких забезпечується підвищення конкурентоспроможності та єдності регіону, у тому числі створення додаткових постійних робочих місць, збільшення частки інноваційної продукції у загальному обсязі промислової продукції регіону, підвищення продуктивності праці та виробництва, енерго- та ресурсоефективності, якості послуг та стандартів життя населення | Постійно | Департамент житлово-комунального господарства, регіонального розвитку та інфраструктури обласної державної адміністрації | - |  | - | Чернігівська область | 100 відсотків відібраних на конкурсній основі програм (проектів) | - | - |
|  | 2.2. Участь у розробці та подання Мінрегіону пропозицій щодо механізму спільного фінансування міжрегіональних програм (проектів) кількома головними розпорядниками бюджетних коштів | Жовтень 2016 року | Департамент житлово-комунального господарства, регіонального розвитку та інфраструктури обласної державної адміністрації; Департамент фінансів обласної державної адміністрації |  |  |  | Чернігівська область | Пропозиції до нормативно-правового акту | - | - |
| Фінансування програм (проектів) регіонального розвитку за рахунок коштів секторальної бюджетної підтримки ЄС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3. Подання для конкурсного відбору Мінрегіону проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватись за рахунок коштів секторальної бюджетної підтримки ЄС, розроблених відповідно до завдань Стратегії, зокрема програм регіонального розвитку, схвалених постановою КМУ від 07.10.2015р. № 821 | Лютий 2016 року, надалі - до 1 листопада року, що передує плановому | Департамент житлово-комунального господарства, регіонального розвитку та інфраструктури обласної державної адміністрації, Департамент економічного розвитку обласної державної адміністрації |  |  |  | Чернігівська область | Розроблені та подані до Мінрегіону проекти | - | - |
| Розширення фінансування програм (проектів) регіонального розвитку через механізм державно-приватного партнерства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.4. Проведення інформаційно-роз’яснювальної і консультаційної роботи з підготовки проектів державно-приватного партнерства у регіонах, здійснення популяризації механізму державно-приватного партнерства, зокрема засідань за круглим столом, конференцій за участю представників бізнесу | 2015-2017 роки | Департамент економічного розвитку обласної державної адміністрації, КП «Державно-приватне партнерство», Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації |  |  |  | Чернігівська область | Навчальні заходи, публічні виступи |  |  |
| Виконання та фінансування завдань Стратегії, відповідно до цілей державної регіональної політики на період до 2020 року, під час реалізації державних цільових, галузевих та бюджетних програм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підвищення ролі та функціональних можливостей міст у подальшому розвитку регіонів | 2.5. Розвиток інфраструктури міст | Постійно |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.5.1. Розбудова дорожньої інфраструктури | 2015-2017 | Департамент житлово-комунального господарства, регіонального розвитку та інфраструктури обласної державної адміністрації; Управління промисловості, транспорту і зв’язку обласної державної адміністрації; Служба автомобільних доріг в області; органи місцевого самоврядування | План заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії сталого розвитку Чернігівської області на період до 2020 року; Програми регіонального розвитку, інші програми |  | Державний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством 2015 р. – 227,5 млн грн.; 2016 р. – 240,0 млн грн.; 2017 р. – 250,0 млн грн. | Чернігівська область | - | - | - |
|  | 2.5.2. Забезпечення населення якісною питною водою | 2015-2017 | Департамент житлово-комунального господарства, регіонального розвитку та інфраструктури обласної державної адміністрації | План заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії сталого розвитку Чернігівської області на період до 2020 року |  | Державний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством, 21500,0 тис. грн.. | Чернігівська область | Введено в експлуатацію: водопровід, км/ каналізація, км | 14,2/1,5 | 2015 р. – 9,63/0,9; 2016 р. – 10,0/1,3 |
|  | 2.5.3. Підтримка розроблення містобудівної документації для населених пунктів (зонінг, детальні плани територій) та приміської зони | Постійно | Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації | Довгострокова Комплексна регіональна програма коригування, розроблення містобудівної документації та місцевих правил забудови населених пунктів Чернігівської області на 2005-2020 роки, відповідні довгострокові Комплексні регіональні програми коригування, розроблення містобудівної документації в районах та містах області |  | Місцеві бюджети та інші джерела не заборонені законодавством. Обсяги фінансування в межах затверджених кошторисів | Чернігівська область | Кількість затверджених генпланів, зонінгів та детальних планів територій, одиниць | 2014 р.: Генплани - 2. Детальні плани в межах населених пунктів - 3 | 2015 р.: Генплани - 5. Зонінги - 2. Детальні плани в межах населених пунктів – 1 Детальні плани поза межами населених пунктів – 4 2016 р.: Генплани - 7. Зонінги - 5. Детальні плани в межах населених пунктів - 5; 2017 р.: Генплани – 27. Зонінги - 1 |
|  | 2.6. Підтримка інтегруючої ролі міст як центрів економічного та соціального розвитку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.6.1. Сприяння транспортному, інформаційному та комунікативному зв’язку міст — центрів економічного зростання з менш розвинутими прилеглими територіями | 2015-2020 | Управління промисловості, транспорту і зв’язку обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад | Програма економічного і соціального розвитку Чернігівської області |  | Власні кошти підприємств, кошти державного та місцевих бюджетів, ін. джерела | Чернігівська область | Чисельність користувачів мережею Інтернет (тис. абон.), у т.ч. у домашніх умовах, осіб; Кількість внутрішньорайон-них маршрутів в області, одиниць | 81,8/75,0 184 | 2015 р. – 113,8/104,2;2016 р. -118,4/108,4;2017 р. – 123,1/111,7 2015 р. – 235; 2016 р. – 239; 2017 р. − 242 |
| Створення умов для поширення позитивних процесів розвитку міст на інші території, розвиток сільської місцевості | 2.7. Поліпшення транспортної доступності в межах регіону |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.7.1. Оновлення рухомого складу транспортних засобів, зокрема тих, що призначені для здійснення соціально значущих пасажирських перевезень (мешканців сільської місцевості, осіб з обмеженими фізичними можливостями) | 2015-2020 | Управління промисловості, транспорту і зв'язку обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад, перевізники області | Програма економічного і соціального розвитку Чернігівської області |  | Власні кошти підприємств, кошти державного та місцевих бюджетів, ін. джерела | Чернігівська область | Обсяги перевезень пасажирів автомобільним транспортом, млн осіб | 61,6 | 2015 р. – 49,0; 2016 р. – 52,3; 2017 р. – 53,4 |
|  | 2.7.2. Розвиток міжміського автобусного транспорту, транспортних зв’язків | 2015-2020 | Управління промисловості, транспорту і зв'язку обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад | Програма економічного і соціального розвитку Чернігівської області |  | Власні кошти підприємств, кошти державного та місцевих бюджетів, ін. джерела | Чернігівська область | Проведено конкурсів на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, кількість | 8 | 2015 р. – 8; 2016 р. – 10; 2017 р. –11 |
|  | 2.7.3. Поліпшення стану та технічних показників автомобільних доріг і мостів загального користування державного та місцевого значення, доріг комунальної власності | 2015-2017 | Департамент житлово-комунального господарства, регіонального розвитку та інфраструктури обласної державної адміністрації; Служба автомобільних доріг в області, райдержадміністрації, виконкоми міських рад, органи місцевого самоврядування | План заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії сталого розвитку Чернігівської області на період до 2020 року |  | Кошти державного та місцевих бюджетів – 717,5 млн грн. | Чернігівська область | Відремонтовано доріг, км/тис. м² | 1,8/345,7 | 2015 р. - 3,1/422,2; 2016р. – 5/500; 2017 р. - 10/550 |
|  | 2.8. Розвиток сільської місцевості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.8.1. Організація та проведення семінарів для господарів садиб, сільських голів, відповідальних працівників з питань туризму в органах місцевої влади та осіб, які мають можливість займатись сільським зеленим туризмом, підготовка і видання інформаційно-довідкової та методичної друкованої продукції про сільський зелений туризм | Постійно | Департамент культури і туризму, національностей та релігій обласної державної адміністрації | Обласна цільова програма розвитку туризму в Чернігівській області на 2012-2020 роки |  | Обласний бюджет, бюджети районів, міст обласного значення | Чернігівська область | Кількість садиб сільського зеленого туризму в області, одиниць | 34 | 2015 р. - 35; 2016 р. - 35; 2017 р. - 36 |
|  | 2.8.2. Надання державної підтримки для розвитку сільського господарства | Постійно | Департамент агропромислового розвитку обласної державної адміністрації; районні державні адміністрації | Державна програма підтримки агропромислового комплексу 2801030 «Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів»; Державна програма підтримки агропромислового комплексу 2801540 «Державна підтримка галузі тварин» | Державний бюджет. Обсяги фінансування будуть визначені Міністерства аграрної політики та продовольства України |  | Чернігівська область | Обсяг валової продукції сільського господарства у цінах 2010 року, млн. грн.; Темп росту (зниження) валової продукції сільського господарства, % | 10114,9 107,5 | 2015 р. – 9629,0; 2016 р. – 9822,4; 2017 р. – 10019,0; 2015 р. – 95,2; 2016 р. – 102,0; 2017 р. – 102,0 |
|  | 2.8.3. Створення рівних умов для підтримки сільськогосподарських виробників незалежно від їх виду, типу, розміру, форми власності та господарювання, підтримка органічного землеробства | Постійно | Департамент агропромислового розвитку обласної державної адміністрації; районні державні адміністрації | Регіональна цільова Програма фінансової підтримки органічного виробництва в Чернігівській області на 2015-2020 роки; Регіональна цільова Програма передачі нетелей багатодітним сім’ям, які проживають у сільській місцевості Чернігівської області на 2016-2020 роки; Регіональна цільова Програма підтримки особистих селянських господарств, де утримується 4 і більше корів, у Чернігівській області на 2016-2020 роки | Обласний бюджет: 2016 р. – 190 тис. грн.; 2017 р. – 230 тис. грн.; Обласний бюджет: 2016 р. – 1162 тис. грн.; 2017 р. – 1169 тис. грн. |  | Чернігівська область | Питома вага рослинництва у загальному обсязі сільгоспвироб-ництва, %; Питома вага тваринництва у загальному обсязі сільгоспвироб-ництва, %; Ефективність сільгоспвироб-ництва (обсяг валової продукції сільського господарства у розрахунку на 100 га сільгоспугідь), тис. грн. | 77,4 22,6 575,9 | 2015 р. – 77,6; 2016 р. – 78,0; 2017 р. – 77,5; 2015 р. – 22,4; 2016 р. – 22,0; 2017 р. – 22,5 2015 р. – 545,7; 2016 р. – 556,7; 2017 р. – 567,8 |
|  | 2.8.4. Розвиток системи консультативних (дорадчих) служб | Постійно | Департамент агропромислового розвитку обласної державної адміністрації; районні державні адміністрації | План заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії сталого розвитку Чернігівської області на період до 2020 року | Місцеві бюджети, МТД та ін. джерела: 2016 р. – 250 тис. грн. 2017 р. – 250 тис. грн. |  | Чернігівська область | - | - | - |
|  | 2.8.5. Підтримка розвитку особистих селянських господарств, ферм сімейного типу, що спеціалізуються на вирощуванні плодово-ягідної продукції, овочів, продукції тваринного походження | Постійно | Департамент агропромислового розвитку обласної державної адміністрації; районні державні адміністрації | План заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії сталого розвитку Чернігівської області на період до 2020 року | Проекти та програми МТД та інші джерела: 2016 р. – 250 тис. грн. 2017 р. – 250 тис. грн. |  | Чернігівська область | - | - | - |
|  | 2.8.6. Поліпшення умов проживання сільського населення | Постійно | Департамент житлово-комунального господарства, регіонального розвитку та інфраструктури обласної державної адміністрації | Обласна програма підтримки індивідуального житлового будівництва та розвитку особистого селянського господар-ства „Власний дім” на 2016 – 2020 роки | Кошти державного та місцевих бюджетів: 25 млн грн. |  | Чернігівська область | Надання щонайменше 401 кредиту | - | 2016 р. – 194; 2017 р. - 207 |
|  | 2.8.7. Наближення якісної медичної допомоги до місць проживання населення, особливо сільської місцевості. Модернізація мережі закладів охорони здоров’я області, що надають первинну медико-санітарну допомогу | Постійно | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації | План заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії сталого розвитку Чернігівської області на період до 2020 року: 40695,5 тис. грн. | Державний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством |  | Чернігівська область | Кількість створених центрів первинної медико-санітарної допомоги, одиниць; Забезпеченість амбулаторіями у сільській місцевості на 10000 населення, кількість | 18 2,2 | 2015 р. – 18; 2016 р. - 26 2015 р. – 2,3; 2016 р. – 2,5; 2017 р. – 2,8 |
|  | 2.8.8. Забезпечення медичних працівників житлом, земельними ділянками, надання пільгових кредитів, навчання у вищих навчальних закладах за рахунок місцевих бюджетів, введення місцевих надбавок до заробітної плати | 2015-2017 | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації | Програми місцевих стимулів для медичних працівників первинної ланки | Районні, місцеві бюджети |  | Чернігівська область | - | - | - |
| Підвищення ефективності використання внутрішніх факторів розвитку регіонів | 2.9. Розвиток інтелектуального капіталу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.9.1. Організація професійного навчання безробітних за затребуваними на ринку праці професіями | Постійно | Обласний центр зайнятості | Програма зайнятості населення Чернігівської області на період до 2017 року | Фонд загально-обов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття |  | Чернігівська область | Чисельність безробітних громадян, які проходили професійне навчання та перенавчання, осіб | 4927 | 2015 р. – 5078; 2016 р. – 4500 |
|  | 2.9.2. Забезпечення регіонального ринку праці конкурентноспромож-ними та кваліфікованими робітничими кадрами з урахуванням пріоритетів його розвитку | Постійно | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації | План заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії сталого розвитку Чернігівської області на період до 2020 року | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам |  | Чернігівська область | Кількість випускників професійно-технічних навчальних закладів, які за направленням навчального закладу працевлаштовані на перше робоче місце, тис. осіб | 2,2 | 2015 р. - 1,9; 2016 р. - 1,9; 2017 р. –1,9 |
|  | 2.9.3. Забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців та робітничих кадрів для задоволення потреб регіонів з урахуванням пріоритетів їх розвитку | Постійно | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації | План заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії сталого розвитку Чернігівської області на період до 2020 року | Кошти державного та місцевого бюджетів, інших джерел не заборонених чинним законодавством |  | Чернігівська область | Щорічний випуск фахівців у ВНЗ, тис. осіб | 4,8 | 2015 р. - 4,6; 2016 р. - 4,5; 2017 р. - 4,4 |
|  | 2.9.4. Стимулювання співробітництва між навчальними закладами, науково-дослідними установами і підприємствами регіонів | Постійно | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації | План заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії сталого розвитку Чернігівської області на період до 2020 року | Кошти державного та місцевого бюджетів, інших джерел не заборонених чинним законодавством |  | Чернігівська область | Науково-технічна продукція, одиниць | 146 | 2015 р. – 150; 2016 р. – 165; 2017 р. – 175 |
|  | 2.9.5. Забезпечення підтримки та розвитку інтелектуального і творчого потенціалу через систему освіти та навчання протягом життя | Постійно | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації | Програма економічного і соціального розвитку області | Кошти державного та місцевого бюджетів, інших джерел не заборонених чинним законодавством |  | Чернігівська область | Кількість науково-педагогічних працівників/у тому числі молодих вчених, тис. осіб | 2,6/0,4 | 2015 р. – 2,4/0,4; 2016 р. – 2,4/0,5; 2017 р. – 2,4/0,5 |
|  | 2.10. Підвищення рівня інноваційної та інвестиційної спроможності регіону |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.10.1. Сприяння розвитку наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та високотехнологічних виробництв | Постійно | Управління промисловості, транспорту і зв'язку обласної державної адміністрації | Програма економічного і соціального розвитку області | Власні кошти підприємств та залучені кошти |  | Чернігівська область | Питома вага підприємств, що займалися інноваціями, % Загальна сума витрат, млн грн. Частка реалізованої інноваційної продукції в загальному обсязі реалізованої промислової продукції,% | 13,1 106,4 1,0 | 2015 р. - 13,5; 2016 р. - 14,3; 2017 р. - 15,1; 2015 р. - 120,0; 2016 р. - 136,0; 2017 р. - 156,0; 2015 р. - 1,1; 2016 р. - 1,3; 2017 р. - 1,4 |
|  | 2.10.2. Удосконалення регіональної системи правової, кадрової та інформаційної підтримки інноваційної діяльності | Постійно | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації | Програма розвитку інвестиційної, зовнішньоекономічної та виставково-ярмаркової діяльності Чернігівської області на 2016-2020 роки «Чернігівщина – конкурентоспромож-ний регіон» | Кошти державного та місцевого бюджетів, інших джерел не заборонених чинним законодавством |  | Чернігівська область | Інноваційні структури на базі вищих навчальних закладів, кількість | 21 | 2015 р. – 21; 2016 р. – 22; 2017 р. - 22 |
|  | 2.10.3 Створення умов для формування сприятливого інвестиційного середовища та позитивного іміджу області | Постійно | Департамент економічного розвитку облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації,райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад, Чернігівська регіональна торгово-промислова палата | Програма розвитку інвестиційної, зовнішньоекономічної та виставково-ярмаркової діяльності Чернігівської області на 2016-2020 роки «Чернігівщина – конкурентоспромож-ний регіон» | Кошти обласного бюджету |  | Чернігівська область | Обсяг залучених капітальних інвестицій, млн. грн./темп росту капітальних інвестицій (у порівняних цінах у % до поперед-нього року); Обсяг залучених з початку інвестування прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу), млн дол.США/темп росту іноземних інвестицій (у % до початку року) | 2621,2/ 78,5 99,8/77,7 | 2015 р. – 2900,0/94,0; 2016 р. –3300,0/ 101,1; 2017 р. – 3450,0/ 101,2 2015 р. – 94,5/94,7; 2016 р. – 97,8/102,4; 2017 р. -105,3/105,3 |
|  | 2.10.4. Формування ефективної системи менеджменту залучення інвестицій | Постійно | Департамент економічного розвитку облдержадміністрації, Чернігівський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад | Програма розвитку інвестиційної, зовнішньоекономічної та виставково-ярмаркової діяльності Чернігівської області на 2016-2020 роки «Чернігівщина–конку-рентоспроможний регіон» | Кошти обласного бюджету: 80,0 тис. грн. |  | Чернігівська область | - | - | - |
|  | 2.10.5. Створення інституційного середовища для активізації інвестиційної діяльності | Постійно | Департамент економічного розвитку облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації,райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад | Програма розвитку інвестиційної, зовнішньоекономічної та виставково-ярмаркової діяльності Чернігівської області на 2016-2020 роки «Чернігівщина конкурентоспромож-ний регіон» | - |  | Чернігівська область | Кількість новостворених елементів інституційного середовища, од.; Кількість проведених засідань консультативно-дорадчих органів з питань інвестиційної діяльності при обласній державній адміністрації, одиниць | 0 0 | 2015 р. -0; 2016 р. - 3; 2017 р. – 2; 2015 р. -1; 2016 р. -3; 2017 р. -3 |
|  | 2.10.6. Розвиток науково-інноваційного співробітництва державного та недержавного секторів науки, вищих навчальних закладів і наукових установ з реальним сектором економіки | Постійно | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації | Програма економічного і соціального розвитку області | - |  | Чернігівська область | Наукові дослідження та розробки, шт. | 39 | 2015 р. – 40; 2016 р. – 42; 2017 р. - 44 |
|  | 2.10.7. Забезпечення створення системи підготовки фахівців з питань управління інвестиційними проектами, у тому числі в рамках державно-приватного партнерства | Постійно | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації | Програма економічного і соціального розвитку області | - |  | Чернігівська область | Щорічний випуск фахівців у ВНЗ, осіб | 419 | 2015 р. – 248; 2016 р. – 220; 2017 р. – 220 |
|  | 2.11. Розвиток підприємницького середовища та конкуренції на регіональних товарних ринках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.11.1. Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності | 2015-2017 | Департамент економічного розвитку обласної державної адміністрації, Державна організація «Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернігівській області» | Обласна Програма розвитку малого і середнього підприємництва | Кошти обласного та місцевих бюджетів бюджету, а також кошти обласного бюджету, повернуті за раніше наданими кредит акр через ДО РФПП, 2015 р. – 1,17 млн грн.; 2016 р. – 1,85 млн грн.; 2017 р. – 2,00 млн грн. |  | Чернігівська область | Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. наявного населення, од.; Кількість середніх підприємств у розрахунку на 10 тис. наявного населення, од.; Питома вага надходжень від діяльності суб’єктів малого/середнього підприємництва в загальних надходженнях до місцевого бюджету, % | 53 3 22,5/22,8 | 2015 р. – 54; 2016 р. – 55; 2017 р. –55; 2015 р. – 3; 2016 р. – 4; 2017 р. –4; 2015 р. – 22,8/23,1; 2016 р. – 23,3/23,6; 2017 р. –23,8/24,1 |
|  | 2.11.2. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.11.3. Ресурсне та інформаційне забезпечення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.11.4. Формування інфраструктури підтримки підприємництва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.11.5. Удосконалення системи надання адміністративних послуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.12. Раціональне використання природно-ресурсного потенціалу, збереження культурної спадщини та найцінніших природних територій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.12.1. Моніторинг стану туристичних ресурсів області, вивчення стану культурно-історичних пам’яток, сприяння їх збереженню, облаштуванню та використанню в туристичних цілях | Постійно | Департамент культури і туризму, національностей та релігій обласної державної адміністрації | Обласна цільова програма розвитку туризму в Чернігівській області на 2012-2020 роки | Обласний бюджет, бюджети районів, міст обласного значення |  | Чернігівська область | Кількість відвідувачів музейних закладів та національних заповідників, тис. чол. | 752,4 | 2015 р. – 753,0 2016 р. –754,0 2017 р. – 755,0 |
|  | 2.12.2. Збереження в регіонах біологічного та ландшафтного різноманіття, відтворення природних комплексів, земельних та водних ресурсів, формування національної екомережі | 2015-2017 | Департамент екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації | Програма охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області на 2014-2020 роки | Кошти обласного та місцевих бюджетів 2015 р. –299,18 тис. грн.; 2016 р. – 200,0 тис. грн; 2017 р. – 200,0 тис. грн. |  | Чернігівська область | Площа земель природно-заповідного фонду, тис. га/питома вага площі природно-заповідного фонду до площі адміністративно-територіальної одиниці, % | 254,596/ 7,7 | 2015 р. - 260,72/ 7,8; 2016 р. -275,0/ 8,1; 2017 р. - 278,0/ 8,13 |
|  | 2.12.3. Підвищення рівня обізнаності населення щодо цінностей територій та об’єктів природно-заповідного фонду і залучення населення до управління ними | 2015-2017 | Департамент екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації | Програма охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області на 2014-2020 роки | Кошти обласного та місцевих бюджетів 500,0 тис. грн. |  | Чернігівська область | - | - | - |
|  | 2.13. Розвиток транскордонного співробітництва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.13.1. Організація, проведення та участь у роботі національних та міжнародних публічних заходів у сфері транскордонного співробітництва | 2015-2017 | Департамент економічного розвитку обласної державної адміністрації | Програма розвитку інвестиційної, зовнішньоекономічної та виставково-ярмаркової діяльності Чернігівської області на 2016-2020 роки «Чернігівщина – конкурентоспромож-ний регіон» | Обласний бюджет |  | Чернігівська область | - | - | - |
|  | 2.13.2. Забезпечення розвитку транскордонного співробітництва, залучення установ, організацій, територіальних громад до подальшого поглиблення співпраці | 2015-2017 | Департамент економічного розвитку обласної державної адміністрації | Програма розвитку інвестиційної, зовнішньоекономічної та виставково-ярмаркової діяльності Чернігівської області на 2016-2020 роки «Чернігівщина – конкурентоспромож-ний регіон» | Обласний бюджет |  | Чернігівська область | - | - | - |
|  | 2.14. Диверсифікація джерел енергопостачання та підвищення рівня енергоефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.14.1. Впровадження енергоефективних технологій та устаткування, вдосконалення обліку та контролю витрачання енергоресурсів | 2015-2017 | Департамент житлово-комунального господарства, регіонального розвитку та інфраструктури обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад, підприємства та організації області | План заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії сталого розвитку Чернігівської області на період до 2020 року; Програма енергоефективності Чернігівської області на 2016-2020 роки (проект) | Державний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством кошти МТД, 24,4 млн грн. |  | Чернігівська область | Обсяг економії енергоресурсів, тис. тонн умовного палива | 32,4 | 2015 р. – 27,5; 2016 р. – 35,2; 2017 р. – 36,0 |
|  | 2.14.2. Підтримка та стимулювання реалізації населенням енергоефективних заходів | 2015-2017 | Департамент житлово-комунального господарства, регіонального розвитку та інфраструктури обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад | План заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії сталого розвитку Чернігівської області на період до 2020 року; Державна цільова економічна програма енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2016 роки; Програма стимулювання до запровадження енергоефективних заходів населення, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та житлово-будівельних кооперативів (ЖБК) Чернігівської області на 2016-2017 роки | Державний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством 12,3 млн грн. |  | Чернігівська область | Кількість виданих кредитів, одиниць | 100 | 2015 р. – 2500; 2016 р. – 2700; 2017 р. - 2700 |
|  | 2.14.3. Розвиток виробництва альтернативних видів палива та розширення використання відновлювальних джерел енергії | 2015-2017 | Департамент житлово-комунального господарства, регіонального розвитку та інфраструктури обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад | План заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії сталого розвитку Чернігівської області на період до 2020 року; Програма енергоефективності Чернігівської області на 2016-2020 роки (проект) | Місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством, 1200,0 тис. грн. |  | Чернігівська область | Частка природного газу в паливному балансі, % | 55,0 | 2015 р. – 53,0; 2016 р. – 47,0; 2017 р. – 45,0 |
| Запобігання збільшенню диспропорцій, що гальмують розвиток регіонів | 2.15. Узгодженість політики стимулювання розвитку “точок зростання” та підтримки економічно менш розвинутих та депресивних територій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.15.1. Створення та забезпечення діяльності Агенції регіонального розвитку | 2016 | Департамент економічного розвитку обласної державної адміністрації; обласна рада, Торгово-промислова палата Чернігівської області, асоціації підприємців, громадські об’єднання | План заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії сталого розвитку Чернігівської області на період до 2020 року | Державний бюджет, місцеві бюджети, МТД, інші джерела, не заборонені законодавством |  | Чернігівська область | ВРП (у фактичних цінах) у розрахунку на одну особу, грн. | 25146,0 | 2015 р. – 30074,0; 2016 р. – 34915,0; 2017 р. – 39320,0 |
|  | 2.16. Створення умов для продуктивної праці населення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.16.1. Працевлаштування безробітних громадян на вільні та новостворені робочі місця, заявлені до укомплектування роботодавцями | 2014-2017 | Обласний центр зайнятості; районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад | Програма зайнятості населення Чернігівської області на період до 2017 року | Фонд загально-обов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття |  | Чернігівська область | Чисельність безробітних громадян, працевлашто ваних за направленням служби зайнятості, особи | 14162 | 2015 р. –14253; 2016 р. – 13760 |
|  | 2.16.2. Здійснення постійної актуалізації та поповнення банку вакансій з метою ефективного використання існуючого потенціалу вільних робочих місць для працевлаштування безробітних громадян | 2014-2017 | Обласний центр зайнятості | Програма зайнятості населення Чернігівської області на період до 2017 року | Фонд загально-обов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття |  | Чернігівська область | Кількість вакансій для укомплектування службою зайнятості, одиниць | 26248 | 2015 р. – 26186; 2016 р. – 25600 |
|  | 2.16.3. Підвищення рівня обізнаності безробітних громадян з питань організації та провадження підприємницької діяльності шляхом залучення їх до відповідного професійного навчання та виплати одноразово усієї належної їм допомоги по безробіттю для започаткування власної справи | 2014-2017 | Обласний центр зайнятості | Програма зайнятості населення Чернігівської області на період до 2017 року | Фонд загально-обов’язкового державного соціального страхування України на випадок безро- біття |  | Чернігівська область | Чисельність безробітних громадян, які отримали одноразово допомогу по безробіттю для започаткування власної справи, осіб | 758 | 2015 р. – 631; 2016 р. – 700 |
|  | 2.16.4. Розширення обсягів підготовки робітничих кадрів з числа безробітних громадян під конкретне замовлення роботодавців з подальшим працевлаштуванням шляхом співпраці з професійно-технічними навчальними закладами області, центрами професійно-технічної освіти державної служби зайнятості та використовуючи базу підприємств, організацій. | 2014-2017 | Обласний центр зайнятості | Програма зайнятості населення Чернігівської області на період до 2017 року | Фонд загально-обов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття |  | Чернігівська область | Чисельність безробітних громадян, які проходили професійне навчання та перенавчання під конкретне замовлення роботодавців, осіб | 4920 | 2015 р. – 5061; 2016 р. – 4500 |
|  | 2.16.5 Забезпечення надання адресних профорієнтаційних послуг безробітним громадянам з метою усвідомленого вибору ними актуальних на ринку праці професій, навчання та перенавчання | 2014-2017 | Обласний центр зайнятості | Програма зайнятості населення Чернігівської області на період до 2017 року | Фонд загально-обов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття |  | Чернігівська область | Чисельність безробітних громадян, яким надані профорієнтаційні послуги, осіб | 43996 | 2015 р. – 46355; 2016 р. – 46900 |
|  | 2.16.6. Розширення видів громадських та інших робіт тимчасового характеру з урахуванням економічної та соціальної доцільності, забезпечення підвищення їх соціального статусу | 2014-2017 | Обласний центр зайнятості | Програма зайнятості населення Чернігівської області на період до 2017 року | Фонд загально-обов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття |  | Чернігівська область | Чисельність безробітних громадян, залучених до громадських та тимчасових робіт, осіб | 7194 | 2015 р. – 7781; 2016 – 7500 |
|  | 2.16.7. Розвиток соціального діалогу через механізм колективно-договірного регулювання трудових відносин | 2015-2020 | Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації; районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад, соціальні партнери | Регіональна угода | - |  | Чернігівська область | Кількість укладених колективних договорів, одиниць | 2746 | 2015 р. – 2855; 2016 р. – 2964; 2017 р. – 3073 |
| Забезпечення комфортного та безпечного життєвого середовища для людини незалежно від місця її проживання | 2.17. Створення умов для розв’язання нагальних проблем переселенців |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.17.1. Забезпечення ведення Єдиної інформаційної бази даних про взятих на облік внутрішньо переміщених осіб; оформлення та видача довідок про взяття на облік | Постійно | Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації | Постанова КМУ від 01.10.2014 № 509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб»; Постанова КМУ від 01.10.2014 № 505 «Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг» | Бюджетні призначення головних розпорядників коштів, установлені у законі про Державний бюджет України, місцевий бюджет та інші джерела, не заборонені законодавством |  | Чернігівська область | - | - | – |
|  | 2.17.2. Здійснення першочергового розгляду звернень щодо переведення державних соціальних допомог внутрішньо переміщеним особам та забезпечення їм виплати державних допомог за тимчасовим місцем проживання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.17.3. Надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.18. Підвищення стандартів життя в сільській місцевості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.18.1 Забезпечення регулярного і безоплатного перевезення дітей, учнів та педагогічних працівників дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості до місця навчання, роботи та додому | Постійно | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації | Обласна Програма «Шкільний автобус» на 2016-2020 роки, План заходів з реалізації у 2015-2017 роках стратегії сталого розвитку Чернігівської області на період до 2020 року | Державний бюджет, обласний бюджет, фінансування за обласною Програмою (2016-2017 р.р.) - 13 000,0 тис. грн. |  | Чернігівська область | Охоплення підвозом учасників навчально-виховного процесу, % | 100 | 2015 р. – 100; 2016 р. – 100; 2017 р. – 100 |
|  | 2.18.2. Сприяння створенню обслуговуючих кооперативів | Постійно | Департамент агропромислового розвитку обласної державної адміністрації | План заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії сталого розвитку Чернігівської області на період до 2020 року | Кошти СОКів, МТД та інші джерела 2016 р. – 3000 тис. грн.; 2017 р. – 4000 тис. грн. |  | Чернігівська область | Загальна кількість обслуговуючих кооперативів на кінець періоду, одиниць | 24 | 2015 р. – 26; 2016 р. – 29; 2017 р. – 33 |
|  | 2.18.3. Підвищення рівня благоустрою та комунального обслуговування сільських населених пунктів | Постійно | Департамент агропромислового розвитку обласної державної адміністрації | План заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії сталого розвитку Чернігівської області на період до 2020 року | ДФРР, бюджети місцевого самоврядування, дольові внески громадян, приватні підприємства, проекти та програми МТД та ін. джерела 2016 р. – 500 тис. грн.; 2017 р. – 500 тис. грн. |  | Чернігівська область | Рівень обладнання загальної площі житлового фонду водопроводом у сільській місцевості, % | 19,7 | 2015 р. – 19,7; 2016 р. – 19,7; 2017 р. –19,8 |
|  | 2.18.4. Очищення сільської місцевості від шкідливих та непридатних до використання хімічних речовин, що застосовуються для захисту рослин | 2016 рік | Департамент екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації | Програма охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області на 2014-2020 роки | Кошти державного бюджету; 15000 тис. грн |  | Чернігівська область | Утилізовано пестицидів, тонн | 0 | 2015 р. – 0; 2016 р. – 282,5; 2017 р. – 0 |
|  | 2.19. Модернізація системи освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.19.1 Забезпечення формування системи навчальних закладів для надання високоякісних освітніх послуг з використанням наявних ресурсів. Поліпшення умов перебування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах | Постійно | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації; Департамент житлово-комунального господарства, регіонального розвитку та інфраструктури обласної державної адміністрації | Програма економічного і соціального розвитку області; План заходів з реалізації у 2015-2017 роках стратегії сталого розвитку Чернігівської області на період до 2020 року | Обласний бюджет, районні бюджети, місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені чинним законодавством; обсяг фінансування за Планом заходів – 183000,0 тис. грн. |  | Чернігівська область | Кількість опорних шкіл, одиниць | 123 | 2015 р. – 123; 2016 р. – 123; 2017 р. – 123 |
|  | 2.19.2 Забезпечення підвищення якості та рівного доступу населення до загальної середньої освіти, зокрема в сільській місцевості, шляхом оптимізації мережі навчальних закладів та покращення їх матеріально-технічної бази | Постійно | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації | Програма економічного і соціального розвитку області, План заходів з реалізації у 2015-2017 роках стратегії сталого розвитку Чернігівської області на період до 2020 року |  |  | Чернігівська область | Кількість оптимізованих малокомплектних шкіл, одиниць | 12 | 2015 р. – 21; 2016 р. – 63; 2017 р. – 33 |
|  | 2.19.3 Розбудова мережі дошкільних навчальних закладів, підвищення рівня охоплення дітей відповідного віку дошкільною освітою | Постійно | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації; Департамент житлово-комунального господарства, регіонального розвитку та інфраструктури обласної державної адміністрації | Програма економічного і соціального розвитку області; План заходів з реалізації у 2015-2017 роках стратегії сталого розвитку Чернігівської області на період до 2020 року | Обласний бюджет, бюджети районів, міст області, інші джерела, не заборонені чинним законодавством; Обсяг фінансування за Планом заходів: 114700,0 тис. грн. |  | Чернігівська область | Охоплення дітей віком від 3-х до 6-ти років дошкільною освітою, %; Чисельність дітей у дошкільних навчальних закладах у розрахунку на 100 місць, осіб | 90,3 114 | 2015 р. – 92,7%; 2016 р. – 92,9; 2017 р. – 93,1 2015 р. – 115; 2016 р. – 114; 2017 р. – 113 |
|  | 2.19.4 Забезпечення доступності дошкільної освіти, зокрема в сільській місцевості, шляхом відкриття нових дитячих садків на базі загальноосвітніх навчальних закладів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.19.5 Забезпечення навчально-виховного процесу засобами інформаційно-комунікаційних технологій (загальна середня освіта) | Постійно | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації | Обласна програма забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів області ліцензованими електронними засобами навчального призначення та мультимедійним обладнанням на 2011-2016 роки, План заходів з реалізації у 2015-2017 роках стратегії сталого розвитку Чернігівської області на період до 2020 року | Обласний бюджет, бюджети районів, міст області, інші джерела, не заборонені чинним законодавством; Обсяг фінансування: за обласною Програмою (2015-2016 р.р.) – 2954,6 тис. грн.; за Планом заходів – 7800,0 тис. грн. |  | Чернігівська область | Кількість учнів на 1 персональний комп’ютер, осіб | 9,9 | 2015 р. – 10,5; 2016 р. – 10,1; 2017 р. – 9,7 |
|  | 2.19.6. Удосконалення системи позашкільної освіти та створення умов для діяльності позашкільних навчальних закладів як координаційних центрів виховної та організаційно-методичної роботи в мікрорайоні, районі, місті, області | Постійно | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації | Програма економічного і соціального розвитку області | Обласний бюджет, бюджети районів, міст області, інші джерела, не заборонені чинним законодавством |  | Чернігівська область | Охоплення дітей та учнівської молоді позашкільною освітою, % | 45,1 | 2015 р. – 44,3; 2016 р. – 44,5; 2017 р. – 44,7 |
|  | 2.19.7. Модернізація матеріально-технічної бази закладів професійної освіти для підвищення рівня підготовки робітничого потенціалу | Постійно | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації | - | Обласний бюджет, інші джерела фінансування в межах чинного законодавства |  | Чернігівська область | Обсяг залучених коштів на розвиток матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів, тис. грн. | 700,0 | 2015 р. – 735,0; 2016 р. – 750,0; 2017 р. – 800,0 |
|  | 2.20. Створення умов для формування здорового населення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.20.1. Покращання надання медичної допомоги матерям та дітям | Постійно | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації | Комплексні заходи щодо попередження випадків материнської смертності, зниження мертвонароджуваності та смертності дітей віком до 1 року в Чернігівській області на 2016 рік | Державний бюджет, місцевий бюджет, кошти технічної допомоги ЄС, МТД, кошти інших міжнародних донорів |  | Чернігівська область | Показник немовлячої смертності (на 1000 народжених живими), осіб; показник материнської смертності (на 100 тис. народжених живими), осіб | 7,65 50,75 | 2015 р. – 8,2; 2016 р. – 7,5; 2017 р. – 7,3; 2015 р. – 22,4; 2016 р. – 0; 2017 р. – 0 |
|  | 2.20.2. Раннє виявлення захворювання на туберкульоз | 2015-2016 | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації | Обласна цільова соціальна Програма протидії захворюванню на туберкульоз на 2012-2016 роки | Районні, міські бюджети |  | Чернігівська область | Показник флюорографіч-ного обстеження на туберкульоз на 1000 населення, осіб | 439,9 | 2015 р. – 440,0; 2016 р. – 442,0; 2017 р. – 447,0 |
|  | 2.20.3.Забезпечення раннього виявлення злоякісних пухлин в закладах охорони здоров’я | Постійно | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації | Обласна програма боротьби з онкологічними захворюваннями на 2012-2016 роки | Державний бюджет, місцевий бюджет, кошти технічної допомоги ЄС, МТД, кошти інших міжнародних донорів |  | Чернігівська область | Питома вага злоякісних новоутворень, виявлених вперше в IV стадії захворювання,% | 23,0 | 2015 р. – 22,8; 2016 р. – 22,6; 2017 р. – 22,5 |
|  | 2.20.4. Забезпечення надання якісної медичної допомоги на сучасному рівні та проведення ефективних заходів реабілітації | Постійно | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації | Постанова КМУ від 03.12.2009 № 1317 «Питання медико-соціальної експертизи | Державний бюджет, місцевий бюджет, кошти технічної допомоги ЄС, МТД, кошти інших міжнародних донорів |  | Чернігівська область | Рівень первинної інвалідності осіб працездатного віку (на 10 000 населення), осіб | 54,6 | 2015 р. – 54,3; 2016 р. – 54,1; 2017 р. – 54,0 |
|  | 2.20.5. Зміцнення матеріально-технічної бази фізичної культури і спорту. Розвиток інфраструктури для занять населення фізичною культурою і спортом | Постійно | Департамент сім'ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад | План заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії сталого розвитку області на період до 2020 року; Програма розвитку фізичної культури і спорту в Чернігівській області на 2016-2020 роки (проект) | Державний бюджет 2015 р. – 3,7 млн грн., Інші джерела 2015 р. 3,6 млн грн.; Державний бюджет 2016 2017 р.р.- 31,6 млн. грн., Інші джерела 11,5 млн грн. |  | Чернігівська область | Рівень охоплення дітей та учнівської молоді систематичними заняттями у спортивних школах, %; кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, одиниць/у них учнів, осіб | 15,8 53/15832 | 2015 р. - 16,0; 2016 р. – 16,2; 2017 р. – 16,5; 2015 р.- 52/15950; 2016 р. – 52/1600; 2017 р. – 100/100,3 |
|  | 2.21. Соціокультурний розвиток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.21.1. Патріотичне виховання населення, відродження, збереження та розвиток народних традицій, фольклору, народної творчості та художніх промислів | Постійно | Департамент культури і туризму, національностей та релігій обласної державної адміністрації | Обласна цільова довгострокова програма «Мистецька освіта Чернігівщини» на 2011-2025 роки | Обласний бюджет, бюджети районів, міст обласного значення |  | Чернігівська область | Кількість клубних/бібліотечних/початкових, мистецьких, навчальних, закладів, одиниць | 775/721/39 | Клуби: 2015 р. – 774/720/39; 2016 р. – 754/715/39; 2017 р. –744/710/39 |
|  | 2.21.2. Розвиток мистецької освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.22. Надання якісних послуг транспорту та зв’язку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.22.1. Оптимізація обласної мережі автобусних маршрутів загального користування з урахуванням максимального охоплення автобусним сполученням сільських населених пунктів | 2016-2017 | Управління промисловості, транспорту і зв'язку обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад, ПАТ «Чернігівське обласне підприємство автобусних станцій 17499», Чернігівська дирекція УДППЗ «Укрпошта», Чернігівська філія ПАТ «Укртелеком», оператори мобільного зв’язку | Програма економічного і соціального розвитку області | Власні кошти підприємств, кошти державного та місцевих бюджетів, ін. джерела |  | Чернігівська область | Обсяг перевезень пасажирів автомобільним транспортом, млн осіб | 61,6 | 2015 р. – 49,0; 2016 р. – 52,53; 2017 р. – 53,4 |
|  | 2.22.2. Сприяння впровадженню нових сучасних технологій та послуг зв’язку, доступу до Інтернету, що відповідатимуть потребам мешканців області | 2015-2017 |  | Програма економічного і соціального розвитку області | Власні кошти підприємств, кошти державного та місцевих бюджетів, ін. джерела |  | Чернігівська область | Доходи від надання доступу до мережі Інтернет, млн грн. | 75,8 | 2015 р. –86,1; 2016 р. –88,7; 2017 р. –90,0 |
|  | 2.22.3. Забезпечення доступності універсальних поштових послуг та збереження мережі існуючих об’єктів поштового зв’язку області | 2015-2017 |  | Програма економічного і соціального розвитку області | Власні кошти підприємств, кошти державного та місцевих бюджетів, ін. джерела |  | Чернігівська область | Кількість об’єктів поштового зв’язку, одиниць Доходи від послуг зв’язку (у діючих цінах), млн грн. | 566 933,4 | 2015 р. –564; 2016 р. –565; 2017 р. –566 2015 р. – 1071,6; 2016 р. –1155,0; 2017 р. – 1189,7 |
|  | 2.23. Надання якісних житлово-комунальних послуг, забезпечення житлом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.23.1. Забезпечення житлом населення, у т.ч. незахищених його верств | Постійно | Департамент житлово-комунального господарства, регіонального розвитку та інфраструктури обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад, органи місцевого самоврядування | Впровадження програм молодіжного житлового будівництва, доступного житла, підтримки індивідуального житлового будівництва та розвитку особистого селянського господарства „Власний дім” та інших житлових програм | Кошти державного та місцевих бюджетів – 68,0 млн грн. |  | Чернігівська область | Кількість придбаних квартир, одиниць | 13 | 2015 р. – 50; 2016 р. – 40; 2017 р. –35 |
| Розвиток міжрегіональ-ного співробітництва | 2.24. Створення умов для зміцнення зв’язків між регіонами та громадами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.24.1. Проведення міжнародних заходів в області та здійснення візитів офіційних делегацій області за кордон з метою налагодження міжрегіонального співробітництва | 2015-2017 | Департамент економічного розвитку обласної державної адміністрації | Програма розвитку інвестиційної, зовнішньоекономічної та виставково-ярмаркової діяльності Чернігівської області на 2016-2020 роки «Чернігівщина – конкурентоспромож-ний регіон» | Обласний бюджет |  | Чернігівська область | - | - | - |
| 3. Вдосконалення процесу проведення моніторингу та оцінки регіонального розвитку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. Проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації, оприлюднення, підготовка звітів про їх результати | До 25 лютого року, наступного за звітним | Департамент економічного розвитку обласної державної адміністрації | Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 11.01.2016 № 1 «Про План роботи з виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку України» |  |  | Чернігівська область | Підготовлені звіти | - | - |
|  | 3.2. Проведення моніторингу стану виконання завдань, наведених у пункті 10 Плану заходів на 2015-2017 роки з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженого постановою КМУ від 07.10.2015 № 821, та подання Мінрегіону інформації про стан, перспективи та проблеми щодо їх виконання | Щопівроку, до 28 лютого та до 30 серпня | Департамент економічного розвитку обласної державної адміністрації |  |  |  | Чернігівська область | Надана інформація |  |  |
|  | 3.3. Участь у розробці та подання Мінрегіону пропозицій щодо порядку та методики обрахування індексу конкурентоспро-можності регіонів та індексу регіонального людського розвитку та розрахунку їх прогнозних значень на період до 2020 року | До 1 жовтня 2016 року | Департамент економічного розвитку обласної державної адміністрації |  |  |  | Чернігівська область | Пропозиції до актів КМУ |  |  |
|  | 3.4. Подання Кабінету Міністрів України за результатами проведення моніторингу реалізації Стратегії пропозицій щодо коригування завдань, продовження періоду її дії (за необхідності) | Грудень 2017 року | Департамент економічного розвитку обласної державної адміністрації |  |  |  | Чернігівська область | Надані пропозиції |  |  |
|  | 3.5. Проведення моніторингу стану реалізації інвестиційних програм (проектів) регіонального розвитку, у тому числі у рамках державно-приватного партнерства, та подання Мінрегіону звіту про його результати | Щопівроку, до 28 лютого та до 30 серпня | Департамент житлово-комунального господарства, регіонального розвитку та інфраструктури обласної державної адміністрації |  |  |  | Чернігівська область | Звіт |  |  |

Перший заступник голови 
обласної державної адміністрації														Л.В. Сахневич

Додаток 2 
до розпорядження голови обласної державної адміністрації 
21 січня 2016 року № 25

ЗВІТ
про виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку
 України за перше півріччя 20__ року (за 20__ рік),
відповідальним за які визначено _____________________________

(назва органу виконавчої влади)

_______________________________________________________________

(назва структурного підрозділу, відповідального за координацію виконання завдань Стратегії)

| Наймену-вання завдання Стратегії | Наймену-вання заходу* | Дата початку/ завершення здійснення заходу | Проектне та фінансове забезпечення виконання завдання** |  |  |  |  |  | Індикатори результативності виконання завдання*** |  |  |  | Стан виконання завдання (з порівняль-ною оцінкою фактично виконаного і заплано-ваного) | Проблемні питання, їх вплив на виконання завдання (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | назва, дата та номер рішення про реалізацію програми (проекту) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу |  | обсяг фінансування, передбачений програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу |  | фактично профінансований обсяг коштів за програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тих, що діють з початку виконання завдання | тих, що затверд-жені у звітному періоді | з початку реалізації програми (проекту) | за звітний період | з початку реалізації програми (проекту) | за звітний період | найменування індикатора, одиниця виміру | прогнозо-ване значення індикатора | фактичне значення індикатора | відхи- лення (+/-) |  |  |

____________

* Найменування заходу,  передбаченого організаційним планом з виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку України, відповідальним за які визначено відповідний орган виконавчої влади.

** Фінансове забезпечення може здійснюватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, коштів галузевих (міжгалузевих) державних цільових програм та бюджетних програм центральних органів виконавчої влади, що спрямовуються на розвиток відповідної сфери у регіонах; субвенцій, інших трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам; коштів місцевих бюджетів; коштів технічної допомоги ЄС, інших міжнародних донорів, міжнародних фінансових організацій; коштів інвесторів та інших джерел, не заборонених законодавством.

*** Визначаються органами виконавчої влади, відповідальними за виконання завдань Стратегії.

Додаток 3
до розпорядження голови обласної державної адміністрації

21 січня 2016 року № 25

ЗВІТ
з оцінки результативності реалізації Державної стратегії регіонального
розвитку України за 20____ рік

________________________________________________________________________________

(назва структурного підрозділу органу виконавчої влади, відповідального за координацію виконання завдань Стратегії)

| Найменування цілі Стратегії | Найменування індикатора, одиниця виміру | Базове значення індикатора | Прогнозне значення індикатора | Фактичне значення індикатора | Стан виконання індикатора (з порівняльною оцінкою фактичного значення і прогнозного) | Проблемні питання, їх вплив на досягнення прогнозного значення індикатора (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |