ЗАТВЕРДЖЕНО

##### розпорядження голови

##### обласної державної адміністрації

28 липня 2016 року № 417

# Регіональний план реформування дитячих інтернатних закладів
та удосконалення системи соціальних послуг для дітей та сімей з дітьми у Чернігівській області до 2020 року

| Назва заходу | Відповідальні виконавці | Терміни виконання |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. Реформування 4 інтернатних закладів |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Провести оцінку потреб дітей, які перебувають у Щорській загальноосвітній школі-інтернаті, Прилуцькому обласному будинку дитини «Надія», Краснохутірській загальноосвітній школі-інтернаті та визначити форми подальшого влаштування дітей з дотриманням їх найкращих інтересів. На основі проведеної оцінки підготувати та подати на затвердження плани реформування Щорської загальноосвітньої школи-інтернату, Краснохутірської загальноосвітньої школи-інтернату, Прилуцького обласного будинку дитини «Надія». | Управління: освіти і науки, охорони здоров’я, Департамент фінансів, Служба у справах дітей облдержадміністрації, Обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, із залученням Консультанта проекту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України» (далі – Проект) |  | + |  |  |  |
| 1.2. Вивчити питання забезпечення розвитку дітей відповідно до їх найкращих інтересів на базі Удайцівського навчально-реабілітаційного центру. За результатами вивчення підготувати та подати на затвердження план реформування закладу або план вдосконалення форм та методів роботи з дітьми, умов направлення та перебування дітей, посилення навчально-реабілітаційної складової в роботі з дітьми, створення умов, максимально наближених до сімейних. | Управління освіти і науки, Департамент фінансів облдержадміністрації, Служба у справах дітей облдержадміністрації, Обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, із залученням Консультанта Проекту |  | + |  |  |  |
| 1.3. Провести комплексну оцінку Прилуцької спеціальної школи-інтернату І-ІІ ступенів. З урахуванням результатів оцінки та змісту послуг і контингенту дітей Удайцівського навчально-реабілітаційного центру (враховуючи близьке географічне розташування цих 2-х закладів), підготувати та подати на затвердження план реформування Прилуцької спеціальної школи-інтернату І-ІІ ступенів. | Управління освіти і науки, Департамент фінансів облдержадміністрації, Служба у справах дітей облдержадміністрації, Обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Консультант Проекту |  | + |  |  |  |
| 1.4. Забезпечити виконання планів реформування Щорської загальноосвітньої школи-інтернату, Прилуцького обласного будинку дитини «Надія», Краснохутірської загальноосвітньої школи-інтернату, Прилуцької спеціальної школи-інтернату І-ІІ ступенів, згідно із затвердженими планами, та плану реформування Удайцівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів або плану удосконалення форм та методів роботи з дітьми, умов направлення та перебування дітей, посилення навчально-реабілітаційної складової роботи, створення умов, максимально наближених до сімейних. | Управління: освіти і науки, охорони здоров’я Департамент фінансів, Служба у справах дітей облдержадміністрації, Обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, із залученням Консультанта проекту |  | + | + | + | + |
| 2. Комплексна оцінка та підготовка планів реформування дитячих інтернатних закладів області |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Розробити та подати на затвердження план проведення комплексної оцінки інших 13 інтернатних закладів. | Робоча група з координації та контролю за реалізацією заходів із виконання Проекту, із залученням Консультанта Проекту |  | + |  |  |  |
| 2.2. Провести комплексну оцінку 13 інтернатних закладів області, розробити і подати на затвердження план реформування для кожного закладу. | Консультант Проекту, Управління освіти і науки, Служба у справах дітей облдержадміністрації, Обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, робоча група з координації та контролю за реалізацією заходів із виконання Проекту |  | + | + |  |  |
| 2.3. Проаналізувати систему прийняття рішень про доцільність направлення та влаштування дітей до інтернатних закладів. Підготувати пропозиції щодо удосконалення механізмів прийняття рішень та впровадити їх на місцевому рівні. | Консультант Проекту, Служба у справах дітей облдержадміністрації, Управління освіти і науки, Обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |  | + | + |  |  |
| - Розвиток системи соціальних послуг для сімей і дітей на рівні громади |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Забезпечити функціонування послуг підтримки сімей з дітьми для виявлення, оцінки потреб та здійснення соціального супроводу вразливих сімей з дітьми, а також сімей, в які було реінтегровано дітей з інтернатних закладів, через спеціалістів та фахівців соціальної роботи у громаді. | Обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, робоча група з координації та контролю за реалізацією заходів із виконання Проекту, райдержадміністрації, рекомендувати виконкомам міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського | + | + | + | + | + |
| 3.2. Ввести посаду спеціаліста із захисту прав дітей та посаду фахівця із соціальної роботи у об’єднаній територіальній громаді з розрахунку один фахівець на 1000 населення. | Рекомендувати виконкомам об’єднаних територіальних громад |  | + | + | + | + |
| - Ввести посаду фахівця із соціальної роботи у сільській/селищній, міській громаді для виявлення, оцінки потреб сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, та ведення випадку з надання необхідної допомоги . | Райдержадміністрації, рекомендувати виконкомам міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського |  | + | + | + | + |
| 3.4. Провести навчання та підвищення кваліфікації спеціалістів центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, фахівців із соціальної роботи, спеціалістів служб у справах дітей, спеціалістів сфери освіти та охорони здоров’я, правоохоронних органів, представників об’єднаних територіальних громад щодо виявлення сімей з дітьми, які потребують допомоги, та покращення міжвідомчої взаємодії і запровадження сімейно орієнтованих послуг. | Консультант Проекту, Управління освіти і науки, охорони здоров’я, Служба у справах дітей облдержадміністрації, Обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Головне управління Національної поліції в Чернігівській області (за згодою), робоча група з координації та контролю за реалізацією заходів із виконання Проекту, райдержадміністрації, рекомендувати виконкомам міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, об’єднаних територіальних громад | + | + | + | + | + |
| 3.5. Забезпечити надання послуги сімейного патронату для дітей, які тимчасово залишилися без піклування батьків. Створити щонайменше по 1 патронатній сім’ї у районі, в кожній об’єднаній територіальній громаді та в містах Чернігів, Ніжин, Прилуки, Новгород-Сіверський з метою попередження влаштування дітей, особливо раннього віку, до інтернатних закладів. | Служба у справах дітей облдержадміністрації, Обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, робоча група з координації та контролю за реалізацією заходів із виконання Проекту, райдержадміністрації, рекомендувати виконкомам міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, об’єднаних територіальних громад | + | + | + | + | + |
| 3.6. Забезпечити надання послуг з соціальної інтеграції 100% випускникам інтернатних закладів області (включаючи надання допомоги у відновленні та ремонті житла, проведення клубів підготовки до самостійного життя, розвиток інституту наставництва). | Управління освіти і науки облдержадміністрації, Обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, робоча група з координації та контролю за реалізацією заходів із виконання Проекту, райдержадміністрації, рекомендувати виконкомам: міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, об’єднаних територіальних громад | + | + | + | + | + |
| 3.7. Посилити роботу з попередження відмов від дитини в жіночих консультаціях, пологових будинках, відділеннях, дитячих поліклініках в усіх адміністративно-територіальних одиницях області. | Обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді спільно з громадськими організаціями, райдержадміністрації, рекомендувати виконкомам міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, об’єднаних територіальних громад | + | + | + | + | + |
| 3.8. Забезпечити розвиток системи інклюзивної освіти та надання спеціалізованих послуг для сімей з дітьми з інвалідністю (в т.ч. послуги “Перепочинок”, індивідуального навчання для дітей, груп взаємодопомоги для батьків тощо). | Управління освіти і науки, Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, райдержадміністрації, рекомендувати виконкомам міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського |  | + | + | + | + |
| 3.9. Розробити та провести інформаційно-просвітницьку кампанію з метою формування в суспільстві толерантного ставлення до дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю, розвитку сімейних форм виховання, розуміння важливості права дитини на виховання у сімейному середовищі. | Консультант Проекту, Управління освіти і науки, Управління охорони здоров’я, Служба у справах дітей облдержадміністрації, Обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |  | + | + | + | + |
| 3.10. Відпрацювати алгоритм роботи з організації і проведення соціального замовлення у сфері надання соціальних послуг не менше ніж в 3-х адміністративно-територіальних одиницях. | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, Обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Консультант Проекту |  | + | + | + |  |
| 3.11. Розробити та сприяти запровадженню на території кожної сільської, селищної ради, об’єднаної територіальної громади мінімального комплексу соціальних послуг відповідно до потреб громади. | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, Обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, райдержадміністрації, рекомендувати виконкомам міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, об’єднаних територіальних громад, Консультант Проекту |  |  | + | + | + |
| 3.12. Впровадити щорічний моніторинг та оцінку якості соціальних послуг шляхом визначення Агрегованого рівня забезпечення прав дитини в усіх адміністративно-територіальних одиницях області та залучення користувачів послуг до оцінки їх якості. | Консультанти Проекту, робоча група з координації та контролю за реалізацією заходів із виконання Проекту |  | + | + | + | + |
| - Розвиток сімейних форм виховання дітей |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Забезпечити створення, навчання та функціонування прийомних сімей для влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – пропорційно до кількості дітей, які потребують влаштування протягом року, у відповідних адміністративно-територіальних одиницях. | Служба у справах дітей облдержадміністрації, Обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, робоча група з координації та контролю за реалізацією заходів із виконання Проекту, райдержадміністрації, рекомендувати виконкомам міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, Деснянської, Новозаводської районних у м. Чернігові рад |  | + | + | + | + |
| 4.2. Забезпечити створення та функціонування дитячих будинків сімейного типу у районах та містах області за наявністю відповідної потреби (за окремим планом). | Служба у справах дітей облдержадміністрації, Обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, робоча група з координації та контролю за реалізацією заходів із виконання Проекту, райдержадміністрації, рекомендувати виконкомам міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, Деснянської, Новозаводської районних у м. Чернігові рад |  | + | + | + | + |
| 4.3. Забезпечити проведення навчання, підвищення кваліфікації та обмін досвідом для прийомних батьків, батьків-вихователів, опікунів та піклувальників (мінімум 40 годин підвищення кваліфікації не рідше одного разу на два роки). | Обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Консультант Проекту |  | + | + | + | + |
| 4.4. Забезпечити соціальний супровід та надання підтримки сім’ям опікунів (піклувальників), соціальне супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, особливо після влаштування дітей з інтернатного закладу, проведення супервізійних зустрічей для прийомних батьків, батьків-вихователів. | Обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, райдержадміністрації, рекомендувати виконкомам міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського |  | + | + | + | + |
| 4.5. Впровадити механізм щорічного перегляду індивідуального плану дитини, яка виховується у прийомній сім’ї, дитячому будинку сімейного типу, запровадити обов’язковість розробки плану підготовки до самостійного життя для дітей, які досягли 15-річного віку. | Служба у справах дітей облдержадміністрації, Обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, робоча група з координації та контролю за реалізацією заходів із виконання Проекту, райдержадміністрації, рекомендувати виконкомам міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського |  | + | + | + | + |
| 4.6. Забезпечити проведення навчання для потенційних усиновлювачів, за наявності затвердженої типової програми з підготовки потенційних усиновлювачів, консультаційний супровід сімей, які усиновили дітей (за їх бажанням), організацію груп взаємопідтримки. | Обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Служба у справах дітей облдержадміністрації за участю громадських організацій |  | + | + | + | + |
| 4.7. Проводити щорічний моніторинг та оцінку ефективності функціонування сімейних форм виховання із залученням незалежних експертів та користувачів послуг (включаючи оцінку якості життя, виконання індивідуального плану). | Консультант проекту, Служба у справах дітей облдержадміністрації, Обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, робоча група з координації та контролю за реалізацією заходів із виконання Проекту |  |  | + | + | + |

Заступник голови – керівник апарату

обласної державної адміністрації					     								Н.А. Романова

Комплексна оцінка включає: вивчення особових справ вихованців інтернатного закладу, потенціалу батьків/осіб, які їх замінюють, та їхніх можливостей забезпечити потреби дитини в разі повернення її в біологічну сім’ю або сім’ю родичів; формування списків вихованців, які мають потреби у послугах реінтеграції в біологічні сім’ї, влаштування в сімейні форми (ПС, ДБСТ); влаштування під опіку, піклування; усиновлення; списки вихованців, які готуються до виходу з закладу в самостійне життя і потребують послуг соціальної інтеграції; списки вихованців, які залишаються в системі інституційного догляду; підготовку пропозицій щодо переліку можливих місць влаштування дітей, які перебувають у інтернатних закладах, в прийомні сім’ї, ДБСТ, усиновлення, зокрема наявності кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, усиновлювачі; наявності місць в ПС, ДБСТ; наявності приміщень для облаштування ДБСТ; аналізу потоку дітей, які перебували у відібраних закладах упродовж року; аналіз кількісного та якісного складу персоналу; оцінку готовності персоналу закладів до переміщення; визначення кількості працівників інтернатних закладів, які потребуватимуть перепідготовки/перекваліфікації, підвищення кваліфікації у результаті трансформації інтернатних закладів; оцінку стану будівель (приміщень), комунікаційних мереж, обладнання інтернатних закладів та пропозиції щодо його подальшого використання.

За методикою, представленою у звіті “Забезпечення основних прав дитини в Чернігівській області”, розробленому в рамках проекту удосконалення системи соціальної допомоги (грант № 136623 Міжнародного банку реконструкції та розвитку і Міжнародної асоціації розвитку).