# Україна

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

| Про внесення змін до розпорядження 21 вересня | 2016 року | - м. Чернігів № | 567 |
| --- | --- | --- | --- |

голови обласної державної

адміністрації від 04.08.2016 № 428

«Про проведення обласного заходу

«Фестиваль молока-2016»

Керуючись статтями 13 та 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», на виконання Програми розвитку інвестиційної, зовнішньоекономічної та виставково-ярмаркової діяльності Чернігівської області на 2016-2020 роки «Чернігівщина – конкурентоспроможний регіон», затвердженої рішенням третьої сесії обласної ради сьомого скликання 27.01.2016 № 2-3/VІІ, внести зміни до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 04.08.2016 № 428 «Про проведення обласного заходу «Фестиваль молока-2016»:

1. Пункт 1 розпорядження викласти у новій редакції:

«1. Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації організувати проведення 17 вересня 2016 року обласного заходу «Фестиваль молока - 2016» за адресою: м. Чернігів, Центральний парк культури та відпочинку».

2. В додатку 2 до розпорядження «План заходів з питань організації проведення обласного заходу «Фестиваль молока – 2016» викласти у нових редакціях пункти 4, 9,12:

| 4 | Організувати отримання у тимчасове користування виставкового та звукопідсилюючого обладнання, його монтажу, демонтажу | Департамент агропромислового розвитку обласної державної адміністрації | ## до 10.09.2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | Забезпечити розміщення реклами про проведення заходу для інформування мешканців міста та області | Департамент агропромислового розвитку обласної державної адміністрації Виконавчий комітет Чернігівської міської ради (за згодою) | протягом серпня - вересня 2016 |
| 12 | Забезпечити участь у заході майстрів декоративно-прикладного, образотворчого мистецтва (представників спілки майстрів, дитячих колективів), в тому числі перевезення виставкових експозицій та обладнання | Департамент агропромислового розвитку обласної державної адміністрації ## Департамент культури і туризму, національностей та релігій обласної державної адміністрації Управління освіти та науки обласної державної адміністрації Виконавчий комітет Чернігівської міської ради (за згодою) | ## 17.09.2016 |

В.о. голови обласної

державної адміністрації                                                                    Л.В. Сахневич