# Україна

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

| Про проведення Чернігівського 09 лютого | 2017 року | - м. Чернігів № | 69 |
| --- | --- | --- | --- |

ярмарку «Сало - 2017»

Керуючись статтями 13 та 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», на виконання Програми розвитку інвестиційної, зовнішньоекономічної та виставково-ярмаркової діяльності Чернігівської області на 2016-2020 роки «Чернігівщина – конкурентоспроможний регіон», затвердженої рішенням обласної ради від 27.01.2016, з урахуванням рішення, прийнятого за результатами розгляду на засіданні Колегії обласної державної адміністрації (протокол від 20.12.2016 № 12), з метою покращення здоров’я української нації, пропаганди здорового харчування, популяризації продукції місцевих товаровиробників:

1. Провести 25-26 лютого 2017 року Чернігівський ярмарок «Сало - 2017».

2. Утворити організаційний комітет з проведення Чернігівського ярмарку «Сало - 2017» (далі – організаційний комітет).

3. Затвердити:

3.1. Склад організаційного комітету згідно з додатком.

3.2. План заходів з питань організації проведення Чернігівського ярмарку «Сало - 2017» (додається).

4. Головам районних державних адміністрацій забезпечити участь у ярмарку суб’єктів підприємницької діяльності з представленням експозицій тематичного напрямку.

5. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 24.01.2017 № 33 «Про проведення Першого Чернігівського Fest-Ярмарку «Salo-2017»».

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова обласної

державної адміністрації                                                                   В.П. Куліч

Додаток

до розпорядження голови

обласної державної адміністрації

09 лютого 2017 року № 69

Склад

організаційного комітету з проведення Чернігівського ярмарку

«Сало-2017»

| Сахневич Леонід Володимирович | перший заступник голови обласної державної адміністрації, голова організаційного комітету; |
| --- | --- |
| Павлішен Юрій Володимирович | директор Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації, заступник голови організаційного комітету; |
| Ячна Олена Олексіївна | начальник відділу продовольчої безпеки Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації, секретар організаційного комітету; |
| Альохін Едуард Володимирович | начальник Головного управління Національної поліції в Чернігівській області (за згодою); |
| Гармаш Петро Петрович | начальник Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації; |
| Гордовий Роман Миколайович | начальник Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області (за згодою); |
| Євтушенко Юрій Вікторович | директор Департаменту житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації; |
| Конопацький Микола Анатолійович | начальник Управління освіти та науки обласної державної адміністрації; |
| Крапивний Олег Вікторович | заступник директора – начальник управління розвитку агропромислового виробництва та продовольчої безпеки Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації; |
| Левочко Олександр Володимирович | директор Департаменту культури і туризму, національностей та релігій обласної державної адміністрації; |
| Лемеш Нина Петрівна | директор Департаменту сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації; 2 |
| Подорван Андрій Федорович | директор Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації; |
| Пономаренко Валентина Миколаївна | в.о. начальника управління Держпродспожив-служби в м.Чернігові (за згодою); |
| Хоніч Ольга Петрівна | заступник Чернігівського міського голови (за згодою). |

Заступник голови – керівник апарату

обласної державної адміністрації				              Н.А. Романова

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови

обласної державної адміністрації

09 лютого 2017 року № 69

План заходів

з питань організації проведення Чернігівського

ярмарку «Сало-2017»

| № з/п | Заходи | Виконавець | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести розширене засідання організаційного комітету з підготовки і проведення заходу | Департамент агропромислового розвитку обласної державної адміністрації | до 17.02.2017 |
| 2 | Розробити план-схему розташування учасників заходу | Департамент агропромислового розвитку обласної державної адміністрації виконавчий комітет Чернігівської міської ради (за згодою) | ### до 22.02.2017 |
| 3 | Розробити сценарій проведення заходу, здійснити режисуру | ## Департамент культури і туризму, національностей та релігій обласної державної адміністрації; Департамент агропромислового розвитку обласної державної адміністрації | ## до 22.02.2017 |
| 4 | Забезпечити участь у заході м’ясоперероб-них підприємств, сіль-ськогоспдарських підприємств та підприємств харчової галузі, сільських (селищних) рад, об’єднаних територіальних громад, підприємств громадсь-кого харчування з експозиціями тематич-ного спрямування | Департамент агропромислового розвитку обласної державної адміністрації; районні державні адміністрації; виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського (за згодою) | ## 25.02.2017 |
| 5 | Забезпечити встановлення на Красній площі м. Чернігова сценічного комплексу звукопідсилюючої та світловї апаратури. | ## Департамент культури і туризму, національностей та релігій обласної державної адміністрації; виконавчий комітет Чернігівської міської ради (за згодою) | 24-26.02. 2017 |
| 6 | Вирішити питання підключення до електроживлення об’єктів торгівлі, підприємств та сценічного комплексу. | Виконавчий комітет Чернігівської міської ради (за згодою) | 24-26.02. 2017 |
| 7 | Забезпечити розміщення реклами про проведення заходу для інформування мешканців міста та області у громадському транспорті, засобах масової інформації | Виконавчий комітет Чернігівської міської ради (за згодою); Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації | до 25.02.2017 |
| 8 | Забезпечити зустріч учасників заходу, їх розміщення | ## Департамент агропромислового розвитку обласної державної адміністрації; | 25.02.2017 |
| 9 | Забезпечити участь у заході професійних та аматорських художніх колективів, ведучих заходу | ## Департамент культури і туризму, національностей та релігій обласної державної адміністрації; районні державні адміністрації; виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського (за згодою); об’єднані територіальні громади (за згодою) | ## 25.02.2017 |
| 10 | Організувати проведення конкурсів тематичного спрямування для учасників заходу | Департамент сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації; Управління освіти та науки обласної державної адміністрації | 25.02.2017 |
| 11 | Забезпечити безпеку дорожнього руху в місцях проведення заходів, охорони громадського порядку в місці проведення заходу та прилеглих територіях | ## Головне управління Національної поліції України в Чернігівській області (за згодою); виконавчий комітет Чернігівської міської ради (за згодою); | ## 25 – 26. 02. 2017 |
| 12 | Організувати в засобах масової інформації висвітлення ходу підготовки та проведення заходу | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації | ### до 25.02.2017 |
| 13 | Організувати розміщення автотранспорту учасників заходу | ## Головне управління Національної поліції України в Чернігівській області (за згодою); виконавчий комітет Чернігівської міської ради (за згодою) | ## 25.02.2017 |
| 14 | Упорядкувати територію проведення заходу та прилеглої території | Виконавчий комітет Чернігівської міської ради (за згодою) | 25.02.2017 |
| 15 | Забезпечити чергування бригади швидкої допомоги | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації; виконавчий комітет Чернігівської міської ради (за згодою) | 25 – 26. 02. 2017 |
| 16 | Забезпечити чергування пожежного автомобіля з розрахунком під час проведення заходу | Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Чернігівській області (за згодою); виконавчий комітет Чернігівської міської ради (за згодою) | 25 – 26. 02. 2017 |

Заступник голови – керівник апарату

обласної державної адміністрації				              Н.А. Романова