# Україна

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

| Про Молодіжне наметове містечко 27 червня | 2017 року | - м. Чернігів № | 297 |
| --- | --- | --- | --- |

«ТАМ» – Територія активної молоді»

З метою створення системи всебічної підтримки громадянської активності молоді, спрямованої на її самовизначення і самореалізацію, військово-патріотичного виховання молодих людей, підвищення національного духу та розкриття творчого потенціалу молоді та з нагоди Дня молоді:

- Провести 29 червня – 1 липня 2017 року обласний захід «Молодіжне наметове містечко «ТАМ» – Територія активної молоді» на березі озер, розташованих в с.Олешня Ріпкинського району Чернігівської області.

- Утворити організаційний комітет з підготовки та проведення обласного заходу «Молодіжне наметове містечко «ТАМ» – Територія активної молоді» в області.

- Затвердити склад організаційного комітету з підготовки та проведення обласного заходу «Молодіжне наметове містечко «ТАМ» – Територія активної молоді» в області згідно з додатком.

- Затвердити обласний план заходів з підготовки та проведення обласного заходу «Молодіжне наметове містечко «ТАМ» – Територія активної молоді» (додається).

- Фінансове забезпечення заходів, пов’язаних з підготовкою та проведенням обласного заходу «Молодіжне наметове містечко «ТАМ» – Територія активної молоді», здійснювати в межах бюджетних асигнувань, передбачених головним розпорядником коштів, що визначені їх виконавцями.

- Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова  обласної 
державної  адміністрації   							В.П. Куліч

Додаток

до розпорядження голови

обласної державної адміністрації 
27 червня 2017 року № 297

СКЛАД

організаційного комітету з підготовки та проведення
обласного заходу «Молодіжне наметове містечко «ТАМ» – Територія активної молоді»

| Романова Наталія Андріївна | заступник голови–керівник апарату обласної державної адміністрації, голова оргкомітету; |
| --- | --- |
| Лемеш Ніна Петрівна | директор Департаменту сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації, заступник голови оргкомітету; |
| Семенченко Сергій Михайлович | начальник відділу з питань молоді та організації оздоровлення дітей Департаменту сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації, секретар оргкомітету; |
| Альохін Едуард Володимирович | начальник Головного управління Національної поліції в Чернігівській області (за згодою); |
| Березинський Володимир Володимирович | координатор громадської організації «Справедливість» (за згодою); |
| Болдирев Сергій Михайлович | директор Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи обласної державної адміністрації; |
| Борсук Лідія Іванівна | в.о. директора Департаменту житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу обласної державної адміністрації; |
| Гармаш Петро Петрович | начальник Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації; |
| Гордовий Роман Миколайович | начальник Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області (за згодою); |
| Левочко Олександр Володимирович | директор Департаменту культури і туризму, національностей та релігій обласної державної адміністрації; |
| Мелашенко Борис Володимирович | голова Ріпкинської районної державної адміністрації; |

| Подорван Андрій Федорович | директор Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації; |
| --- | --- |
| Чаплієв Сергій Олександрович | в.о. начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області (за згодою); |
| Чаус Іван Петрович | голова благодійного фонду ім. Софії Русової (за згодою). |

Заступник голови – керівник апарату

обласної державної адміністрації					Н.А. Романова

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови

обласної державної адміністрації

27 червня 2017 року № 297

Обласний  план  заходів

з підготовки та проведення

обласного заходу «Молодіжне наметове містечко

«ТАМ» – Територія активної молоді»

1. Забезпечити організацію проведення обласного заходу «Молодіжне наметове містечко «ТАМ» – Територія активної молоді» в області (далі – Наметове містечко).

Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації

29 червня-01 липня 2017 року

2. Забезпечити зустріч та розміщення молодіжних делегацій Чернігівської області на території проведення Наметового містечка.

Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації

29 червня 2017 року

3. Забезпечити участь молодіжних делегацій району/міста у заходах Наметового містечка.

Райдержадміністрації, виконавчі комітети Ніжинської, Н.-Сіверської, Прилуцької, Чернігівської міських рад

(за згодою)

29 червня-01 липня 2017 року

4. Залучити молодіжні громадські організації, клуби військово-патріотичного, спортивного спрямування до проведення військово-прикладних та спортивних заходів, творчих програм у рамках проведення Наметового містечка.

Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації

29 червня-01 липня 2017 року

5. Забезпечити проведення рок-фестивалю, фестивалів КВК та Fire-fest в рамках Наметового містечка.

Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, громадська організація «Справедливість» (за згодою)

29-30 червня 2017 року

6. Забезпечити проведення туристичної виставки, виставки майстрів декоративно-прикладного мистецтва та майстер-класів в рамках Наметового містечка.

Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації

29 червня 2017 року

7. Забезпечити проведення театралізованого дійства Івана Купала.

Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації

29 червня 2017 року

8. Забезпечити проведення урочистого відкриття Наметового містечка, роботу Арт-майданчика, інформаційно-творчої програми «Родина фест» та інших заходів урамках програми Наметового містечка.

Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації

29 червня-01 липня 2017 року

9. Забезпечити роботу Наметового містечка необхідним технічним обладнанням (звукопідсилювальною, освітлювальною апаратурою з елементами сценічних конструкцій).

Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації,

Благодійний фонд ім. Софії Русової

(за згодою)

29 червня-01 липня 2017 року

10. Забезпечити виконання робіт із облаштування та благоустрою території проведення Наметового містечка.

Ріпкинська райдержадміністрація,

Благодійний фонд ім. Софії Русової

(за згодою)

До 29 червня 2017 року

11. Забезпечити спорудження соціально-побутових об’єктів на території Наметового містечка (столи, лавки, туалети, умивальники, стенди тощо).

Ріпкинська райдержадміністрація,

Благодійний фонд ім.Софії Русової

(за згодою)

До 29 червня 2017 року

12. Забезпечити підвіз питної води на територію проведення Наметового містечка.

Ріпкинська райдержадміністрація,

Благодійний фонд ім.Софії Русової

(за згодою)

29 червня-01 липня 2017 року

Головне управління Держпродспоживслужби в області

(за згодою)
29 червня-01 липня 2017 року

13. Забезпечити встановлення контейнерів для сміття на території проведення Наметового містечка, збирання сміття та своєчасне його вивезення. Привести в належний санітарний стан територію після проведення заходу.

Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу облдержадміністрації,

Ріпкинська райдержадміністрація

29 червня-01 липня 2017 року

14. Організувати постійне чергування рятувальної служби на території проведення Наметового містечка.

Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації, Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області

(за згодою)

29 червня-01 липня 2017 року

15. Забезпечити охорону громадського порядку та заходи реагування на можливі надзвичайні ситуації під час проведення Наметового містечка.

Головне управління Національної поліції в області, Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області (за згодою), Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації

29 червня-01 липня 2017 року

16. Забезпечити відповідний супровід транспорту під час переїзду учасників до місця проведення Наметового містечка та в зворотному напрямку.

Головне управління Національної поліції в області (за згодою)

29 червня-01 липня 2017 року

17. Забезпечити постійне чергування бригади медичних працівників та карети швидкої допомоги під час проведення Наметового містечка.

Управління охорони здоров’я облдержадміністрації

29 червня-01 липня 2017 року

18. Забезпечити постійне чергування пожежної машини під час проведення Наметового містечка.

Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області

(за згодою)

29 червня-01 липня 2017 року

19. Забезпечити всебічне висвітлення у засобах масової інформації заходів, спрямованих на підготовку та проведення Наметового містечка.

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

Червень-липень 2017 року

Заступник голови-керівник апарату

обласної державної адміністрації					Н.А. Романова