# Україна

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

| Про проведення обласного 01 вересня | 2017 року | - м. Чернігів № | 441 |
| --- | --- | --- | --- |

заходу «Фестиваль молока-2017»

Керуючись статтями 13 та 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», на виконання Програми розвитку інвестиційної, зовнішньоекономічної та виставково-ярмаркової діяльності Чернігівської області на 2016-2020 роки «Чернігівщина – конкурентоспроможний регіон», затвердженої рішенням третьої сесії обласної ради сьомого скликання 27.01.2016 № 2-3/VІІ, з метою покращення здоров’я української нації, пропаганди здорового харчування, популяризації молока та молочних продуктів місцевих товаровиробників,

1. Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації організувати проведення 01 жовтня 2017 року обласний захід «Фестиваль молока – 2017» за адресою: м. Чернігів, КП «Центральний парк культури та відпочинку».

2. Утворити організаційний комітет з проведення обласного заходу «Фестиваль молока - 2017» (далі – організаційний комітет).

3. Затвердити склад організаційного комітету згідно з додатком 1.

4. Затвердити План заходів з питань організації проведення обласного заходу «Фестиваль молока - 2017» (додається).

5. Затвердити кошторис витрат на організацію проведення заходу «Фестиваль молока – 2017» згідно з додатком 2.

6. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації за поданням Департаменту економічного розвитку обласної державної адміністрації профінансувати витрати з підготовки та проведення заходу.

7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова обласної

державної адміністрації                                                                          В.П. Куліч

Додаток 1

до розпорядження голови

обласної державної адміністрації

01 вересня 2017 року № 441

Склад

організаційного комітету

з проведення обласного заходу «Фестиваль молока -2017»

| Сахневич Леонід Володимирович | перший заступник голови обласної державної адміністрації, голова організаційного комітету; |
| --- | --- |
| Павлішен Юрій Володимирович | директор Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації, заступник голови організаційного комітету; |
| Ячна Олена Олексіївна | начальник відділу продовольчої безпеки Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації, секретар організаційного комітету; |
| Бажан Олександр Володимирович | директор ПрАТ «Куликівське молоко» (за згодою); |
| Галіч Олексій Валентинович | комерційний директор ПАТ «Чернігівський молокозавод» (за згодою); |
| Дудко Валерій Володимирович | ### директор Департаменту фінансів обласної державної адміністрації; |
| Крапивний Олег Вікторович | ### заступник директора Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації – начальник управління розвитку агропромислового виробництва та продовольчої безпеки; |
| Левочко Олександр Володимирович | ## директор Департаменту культури і туризму, національностей та релігій обласної державної адміністрації; |
| Лемеш Ніна Петрівна | ### директор Департаменту сім’ї, молоді і спорту обласної державної адміністрації; |
| Подорван Андрій Федорович | ### директор Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації; |
| Полторацька Світлана Іванівна | ### заступник директора Департаменту економічного розвитку обласної державної адміністрації; |
| Соронович Олена Юріївна | заступник начальника Управління - начальник відділу загальної середньої та корекційної освіти Управління освіти і науки обласної державної адміністрації; |
| Хольченков Володимир Георгійович | ### директор КП «Чернігівський парк культури та відпочинку» (за згодою); |
| Хоніч Ольга Петрівна | заступник Чернігівського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (за згодою); |
| Шевченко Олексй Олексійович | ### директор КП «Паркування та ринок» Чернігівської міської ради (за згодою); |
| Шевчук Олександр Іванович | ### начальник управління культури та туризму Чернігівської міської ради (за згодою). |

Заступник голови – керівник апарату

обласної державної адміністрації				                 Н.А. Романова

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови

обласної державної адміністрації

01 вересня 2017 року № 441

План заходів

з питань організації проведення обласного заходу

«Фестиваль молока - 2017»

| № з/п | Заходи | Виконавець | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести розширене засідання організаційного комітету з підготовки і проведення заходу | Департамент агропромислового розвитку обласної державної адміністрації | до 25.09.2017 |
| 2 | Розробити план-схему розташування учасників заходу | ### Управління містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації Департамент агропромислового розвитку обласної державної адміністрації | ### до 25.09.2017 |
| 3 | Розробити сценарій проведення заходу, здійснити режисуру | ## Департамент культури і туризму, національностей та релігій обласної державної адміністрації Виконавчий комітет Чернігівської міської ради (за згодою) Департамент агропромислового розвитку обласної державної адміністрації | ## до 01.10.2017 |
| 4 | Організувати отримання у тимчасове користування виставкового та звукопідсилюючого обладнання, його монтажу, демонтажу | Департамент культури і туризму, національностей та релігій обласної державної адміністрації Виконавчий комітет Чернігівської міської ради (за згодою) | ## до 01.10.2017 |
| 5. | Забезпечити участь у заході професійних та аматорських художніх колективів, ведучих заходу | Департамент культури і туризму, національностей та релігій обласної державної адміністрації Виконавчий комітет Чернігівської міської ради (за згодою) Районні державні адміністрації | ## 01.10.2017 |
| 6. | Забезпечити участь у заході молокопереробних підприємств та інших підприємств харчової галузі, представників малого та середнього бізнесу – виробників молока та молочної продукції | Департамент агропромислового розвитку обласної державної адміністрації Районні державні адміністрації | ## 01.10.2017 |
| 7 | Забезпечити використання сцени, підключення та функціонування звукопідсилюючої апаратури під час проведення заходу | Департамент культури і туризму, національностей та релігій обласної державної адміністрації Виконавчий комітет Чернігівської міської ради (за згодою) | 01.10.2017 |
| 8 | Вирішити питання підключення до електроживлення об’єктів торгівлі та підприємств | Виконавчий комітет Чернігівської міської ради (за згодою) Чернігівські міські електромережі (за згодою) | До 01.10.2017 |
| 9 | Організувати закупівлю призової продукції для учасників конкурсів | Департамент агропромислового розвитку обласної державної адміністрації молокопереробні підприємства (за згодою) | до 01.10.2017 |
| 10 | Забезпечити виготовлення рекламної продукції та сувенірів | Департамент агропромислового розвитку обласної державної адміністрації Департамент економічного розвитку обласної державної адміністрації | до 01.10.2017 |
| 11 | Забезпечити розміщення рекламної інформації про проведення заходу у громадському транспорті, в закладах освіти | Департамент агропромислового розвитку обласної державної адміністрації Виконавчий комітет Чернігівської міської ради (за згодою) Районні державні адміністрації | протягом вересня 2017 року і до 01.10.2017 |
| 12 | Забезпечити зустріч учасників заходу, їх розміщення | ## Департамент агропромислового розвитку обласної державної адміністрації Виконавчий комітет Чернігівської міської ради (за згодою) | 01.10.2017 |
| 13 | Забезпечити участь у заході майстрів декоративно-прикладного, образотворчого мистецтва (представників спілки майстрів, дитячих колективів). | ## Департамент культури і туризму, національностей та релігій обласної державної адміністрації Управління освіти та науки обласної державної адміністрації Виконавчий комітет Чернігівської міської ради (за згодою) | ## 01.10.2017 |
| 14 | Залучити до участі у заході дитячу, молодіжну та сімейну аудиторію | Департамент сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації Управління освіти та науки обласної державної адміністрації | ## 01.10.2017 |
| 15 | Забезпечити проведення інтелектуальних конкурсів та вікторин тематичного спрямування для дітей | Управління освіти та науки обласної державної адміністрації | ## 01.10.2017 |
| 16 | Забезпечити проведення спортивних конкурсів тематичного спрямування для дітей і дорослих | Департамент сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації | 01.10.2017 |
| 17 | Забезпечити безпеку дорожнього руху в місцях проведення заходів, охорони громадського порядку в місці проведення заходу та прилеглих територіях | ## ГУ Національної поліції України в Чернігівській області (за згодою) Виконавчий комітет Чернігівської міської ради (за згодою) | ## 01.10.2017 |
| 18 | Забезпечити в засобах масової інформації рекламу заходу, висвітлення ходу підготовки та проведення заходу (газети, телебачення, радіо, FM-станції) | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації Виконавчий комітет Чернігівської міської ради (за згодою) | ### до 01.10.2017 |
| 19 | Забезпечити розміщення автотранспорту | ## ГУ Національної поліції України в Чернігівській області (за згодою) Виконавчий комітет Чернігівської міської ради (за згодою) | ## 01.10.2017 |
| 20 | Упорядкувати територію проведення заходу та прилеглої території | Департамент ЖКГ та ПЕК обласної державної адміністрації Виконавчий комітет Чернігівської міської ради (за згодою) | 01.10.2017 |
| 21 | Забезпечити чергування бригади швидкої допомоги | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації | 01.10.2017 |

Заступник голови – керівник апарату

обласної державної адміністрації				                 Н.А. Романова

Додаток 2

до розпорядження голови

обласної державної адміністрації

01 вересня 2017 року № 441

Кошторис

витрат на організацію проведення обласного заходу

«Фестиваль молока – 2017»

грн

| № п/п | Стаття витрат | Код КЕКВ | Сума |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Виготовлення рекламної продукції та сувенірів | 2210 | 20000 |
|  | Всього |  | 20000 |

Заступник голови – керівник апарату

обласної державної адміністрації				 	     Н.А. Романова