# Україна

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

| Про затвердження плану заходів на 2018 рік 29 вересня | 2017 року | - м. Чернігів № | 500 |
| --- | --- | --- | --- |

з реалізації в області Національної стратегії

з оздоровчої рухової активності

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 548-р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація» на       2018 рік та з метою забезпечення координації дій усіх заінтересованих організацій з реалізації в області зазначеної Національної стратегії:

- Затвердити план заходів з реалізації в області Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація» на 2018 рік (додається).

- Структурним підрозділам обласної державної адміністрації забезпечити виконання плану заходів на 2018 рік з реалізації в області Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація» та до   10 січня 2019 року поінформувати Департамент сімї, молоді та спорту обласної державної адміністрації про їх виконання.

- Райдержадміністраціям, виконкомам міських рад Чернігова, Ніжина, Новгорода-Сіверського, Прилук та міських, селищних, сільських рад об’єднаних територіальних громад (в порядку рекомендації) розробити і затвердити у місячний термін плани заходів на 2018 рік щодо реалізації на місцях Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація»  та забезпечити їх виконання і оприлюднення звітів про їх виконання до 10 січня 2019 року.

- Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова обласної

державної адміністрації		В.П. Куліч

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови обласної

державної адміністрації
29 вересня 2017 року № 500

П Л А Н 
заходів на 2018 рік щодо реалізації в Чернігівській області Національної стратегії з оздоровчої рухової активності

в Україні на період до 2025 року “Рухова активність — здоровий спосіб життя — здорова нація”

| Найменування завдання Національної стратегії | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Забезпечення координації дій усіх заінтересованих органів державної влади та органів місцевого самоврядування шляхом утворення Координаційної ради на чолі з Віце-прем’єр-міністром України та відповідних рад при місцевих держадміністраціях | Проведення засідань Координаційних рад з питань популяризації серед населення оздоровчої рухової активності при обласній державній адміністрації та місцевих державних адміністраціях, виконкомах міських рад та міських, селищних, сільських рад об’єднаних територіальних громад | протягом року |  |
|  |  |  | Департамент сім`ї, молоді та спорту облдержадміністрації, Райдержадміністрації, виконкоми міських рад та міських, селищних, сільських рад об’єднаних територіальних громад (за згодою) |
| 2. Розроблення та затвердження рекомендацій щодо оздоровчої рухової активності як документа, що міститиме конкретні вказівки стосовно обсягів, інтенсивності, форм і видів рухової активності для зміцнення здоров’я осіб різної статі та віку (від народження до п’яти років; від шести до 11 років; від 12 до 18 років; від 19 до 64 років; 65 років і старших) | Внесення пропозицій для розроблення рекомендацій щодо оздоровчої рухової активності як документа, що міститиме конкретні вказівки стосовно обсягів, інтенсивності, форм і видів рухової активності для зміцнення здоров’я осіб різної статі та віку (від народження до 5 років; від 6 до 11 років; від 12 до 18 років; від 19 до 64 років; 65 років і старших) | протягом року | Департамент сім`ї, молоді та спорту, Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, Управніння освіти і науки облдержадміністрації |
| 3. Формування інфраструктури сучасних і привабливих спортивних споруд за місцем проживання, у місцях масового відпочинку громадян, на базі загальноосвітніх навчальних закладів, що мають бути легко доступні для різних верств населення, насамперед малозабезпечених осіб | Продовження проведення моніторингу забезпечення населення спортивними майданчиками для масового використання та забезпечення реалізації в області проектів за рахунок бюджетрої програми «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України» на умовах співфінансування | протягом року | Департамент сім’ї, молоді та спорту, Управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад та міських, селищних, сільських рад об’єднаних територіальних громад (за згодою) |
| 4. Формування ціннісного ставлення юнацтва, дітей та молоді до власного здоров’я, покращення фізичного розвитку та фізичної підготовленості з урахуванням вимог майбутньої професійної діяльності | 1) Створення умов для підвищення рівня фізичної підготовки молоді для проходження служби у Збройних Силах України, інших військових формуваннях шляхом проведення відповідних фізкультурно-спортивних заходів, у тому числі за програмою Всеукраїнської спартакіади серед допризовної молоді | протягом року | Департамент сім’ї, молоді та спорту, Управління освіти і науки, Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад та міських, селищних, сільських рад об’єднаних територіальних громад (за згодою) Департамент сім’ї, молоді та спорту, Управління освіти і науки облдержадміністрації, Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, райдержадміністрації виконкоми міських рад та міських, селищних, сільських рад об’єднаних територіальних громад (за згодою) |
|  | 2) Проведення інформаційно-просвітницьких заходів з метою популяризації серед дітей та молоді здорового способу життя, сприяння зміцненню фізичного і психічного здоров`я молодих людей, формування у них внутрійшньої культури стосунків у сім`ї та соціальному середовищі, зміцнення репродуктивного здоров`я молоді, популяризації серед молоді знань з безпеки життєдіяльності | протягом року |  |
|  | 3) Забезпечення участі дітей з інвалідністю у відбіркових та фінальних змаганнях Всеукраїнської спартакіади “Повір у себе” | протягом року | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, обласний центр «Інваспорт» (за згодою) |
| 5. Упорядкування мережі центрів фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх” та удосконалення нормативно-правової бази діяльності таких центрів | Здійснення аналізу діяльності обласного і міських центрів фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх” та внесення відповідних пропозицій до Мінмолодьспорту України щодо удосконалення нормативно-правового врегулювання їх діяльності | до 1 червня | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації |
| 6. Збільшення кількості загальнодоступних спортивних заходів для активного сімейного відпочинку в місцях масового відпочинку громадян; облаштування безпечних маршрутів для пішохідного, велосипедного, водного туризму; створення мережі літніх шкіл плавання на відкритих водоймах | Збільшення кількості загальнодоступних фізкультурно-оздоровчих заходів у місцях масового відпочинку населення (у парках, скверах, на пляжах тощо) | протягом року | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад та міських, селищних, сільських рад об’єднаних територіальних громад, громадські організації фізкультурно-спортивного спрямування (за згодою) |
| 7. Залучення інститутів громадянського суспільства, у тому числі молодіжних та дитячих громадських організацій, до проведення заходів з підвищення оздоровчої рухової активності населення | Залучення громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, молодіжних та дитячих громадських організацій для здійснення заходів, спрямованих на популяризацію та утвердження здорового і безпечного способу життя, національно-патріотичного виховання та культури здоров’я | протягом року | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад та міських, селищних, сільських рад об’єднаних територіальних громад (за згодою) |
| 8. Обгрунтування комплексу показників для оцінки рівня фізичного здоровя різних верств населення | Забезпечення проведення щорічного оцінювання рівня фізичного здоров`я населення області | протягом року | Департамент сім’ї, молоді та спорту, Управління освіти і науки облдержадміністрації, Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад та міських, селищних, сільських рад об’єднаних територіальних громад (за згодою) |
| 9. Впровадження у засобах масової інформації, насамперед на телебаченні, соціальної реклами стосовно переваг оздоровчої рухової активності для зниження ризику неінфекційних захворювань, а також пізнавальних програм для осіб різного віку з питань використання рухової активності в процесі життєдіяльності та подолання стану суспільної байдужості до особистого здоров’я та здоров’я нації | Впровадження в засобах масової інформації соціальної реклами з пропаганди здорового способу життя, рухової активності з метою утвердження національної ідеї стосовно соціальної активності, фізично здорової та духовно багатої особистості, збільшення кількості спортивних передач | протягом року | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад та міських, селищних, сільських рад об’єднаних територіальних громад міських, селищних, сільських рад об’єднаних територіальних громад (за згодою) |

- Заступник голови – керівник апарату

- обласної державної адміністрації				  					                            Н.А. Романова