- ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови
обласної державної адміністрації

27 лютого 2018 року № 20-к

ПЛАН ЗАХОДІВ

з проведення в обласній державній адміністрації першого туру щорічного

Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець»

| № з/п | Найменування заходів | Термін виконання | Відповідальний за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Утворення оргкомітетів з проведення у структурних підрозділах облдержадміністрації першого туру Конкурсу | До 01.03.2018 | ## Керівники структур-них підрозділів обл-держадміністрації |
| 2. | Затвердження положень про оргкомітети з проведення у структурних підрозділах облдержадміністрації першого туру Конкурсу | До 01.03.2018 | ## Керівники структур-них підрозділів обл-держадміністрації |
| 3. | Проведення засідань оргкомітетів щодо розподілу обов’язків між головою, заступником голови, секретарем та членами оргкомітету | До 07.03.2018 | ## Оргкомітети |
| 4. | Визначення державних службовців для участі у першому турі Конкурсу та забезпечення подання ними необхідних документів до відповідного оргкомітету | До 15.03.2018 | ## Кадрові служби апа-рату та структурних підрозділів облдерж-адміністрації |
| 5. | Прийом від державних службовців, які бажають взяти участь у першому турі Конкурсу, необхідних документів та формування списків учасників Конкурсу | До 20.03.2018 | Оргкомітети |
| 6. | Проведення засідань оргкомітетів щодо розгляду поданих документів та прийняття рішень про допуск державних службовців, які бажають взяти участь у першому турі Конкурсу, до участі у Конкурсі | До 25.03.2018 | ## Оргкомітети |
| 7. | Інформування відділу проходження державної служби управління по роботі з персоналом апарату облдержадміністрації про кількість учасників Конкурсу за номінаціями | До 26.03.2018 | Оргкомітети |
| 8. | Узагальнення інформації, зазначеної в п.7 Плану заходів, та інформування Міжрегіонального управління Нацдержслужби в м. Києві, Київській, Чернігівській та Черкаській областях про загальну кількість учасників першого туру Конкурсу | До 28.03.2018 | ## Відділ проходження державної служби управління по роботі з персоналом апарату облдержадміністрації |
| 9. | Підготовка тестових завдань, що стосуються функціональних повноважень обласної державної адміністрації та посадових обов’язків державних службовців, які беруть участь у першому турі Конкурсу, критеріїв їх оцінки | До 30.03.2018 | Оргкомітети |
| 10. | Проведення засідань Оргкомітетів щодо затвердження: - тестових завдань у частині знання Конституції України та законодавства про державну службу; - завдань для складання ділових документів; - завдань з володіння сучасними комп’ютерними технологіями; - тестових завдань, що стосуються функціональних повноважень обласної державної адміністрації та посадових обов’язків державних службовців, які беруть участь у першому турі Конкурсу, критеріїв їх оцінки | До 30.03.2018 | ## Оргкомітети |
| 11. | Організація: 1.Тестування учасників Конкурсу на знання Конституції України, законодавства про державну службу, повноважень облдержадміністрації та посадових обов’язків державних службовців. 2. Виконання завдань учасниками Конкурсу щодо: - складання ділового документа; - володіння сучасними комп’ютерними технологіями | До 23.04.2018 | ## Оргкомітети |
| 12. | Проведення засідань оргкомітетів щодо підсумків та визначення переможців першого туру Конкурсу (1 – у номінації “Кращий керівник”, 1 – у номінації “Кращий спеціаліст”) | До 25.04.2018 | ## Оргкомітети |
| 13. | Надання Міжрегіональному управлінню Нацдержслужби в м. Києві, Київській, Чернігівській та Черкаській областях копій документів переможців, передбачених Порядком проведення Конкурсу, разом з другим примірником оригіналу протоколу підведення підсумків та визначення переможців, а також копіями завдань, виконаних переможцями першого туру Конкурсу | До 30.04.2018 | ## Оргкомітети |
| 14. | Надання кадровим службам апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації копій протоколів про участь державних службовців у першому турі Конкурсу, що є підставою для зарахування участі у Конкурсі як підвищення кваліфікації з відповідним записом в особовій картці державного службовця, за умови проходження державними службовцями всіх етапів першого туру Конкурсу | До 30.04.2018 | ## Оргкомітети |
| 15. | Інформування відділу проходження державної служби управління по роботі з персоналом апарату облдержадміністрації про результати проведення першого туру Конкурсу у структурних підрозділах облдержадміністрації | До 30.04.2018 | ## Оргкомітети |
| 16. | Розміщення інформації про проведення першого туру Конкурсу в засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті облдержадміністрації | У період проведення Конкурсу | ## Департамент інформа-ційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації |
| 17. | Інформування Міжрегіонального управління Нацдержслужби в м. Києві, Київській, Чернігівській та Черкаській областях про висвітлення інформації щодо проведення першого туру Конкурсу у засобах масової інформації | До 30.04.2018 | ## Відділ проходження державної служби управління по роботі з персоналом апарату облдержадміністрації |

Керівник апарату

обласної державної адміністрації						     Т.Л. Гліб