ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови обласної державної адміністрації

26 вересня 2018 року № 547

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо реалізації Стратегії забезпечення сталої відповіді на епідемії туберкульозу, в тому числі хіміорезистентного, та ВІЛ-інфекції/СНІДу

в Чернігівській області на період до 2020 року

| Найменування заходу | Строк виконан ня |  | Відповідальні за виконання | Джерела фінансування | Індикатор оцінки результатів виконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І. Посилення управління у сфері виконання державних програм протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу |  |  |  |  |  |  |
| 1. Забезпечення міжвідомчої та міжсекторальної координації виконання програм та заходів протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу шляхом організації ефективної роботи обласної та місцевих рад з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, а також їх робочих органів. | Постійно | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, Чернігівська, Прилуцька, Новгород-Сіверська, Ніжинська міські ради, сільські, селищні, міські ради об’єднаних територіальних громад, громадські об’єднання, благодійні, міжнародні організації (за згодою) |  | Не потребує фінансування |  | Проведення засідань обласної та місцевих рад з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, а також їх робочих органів. |
| ІІ. Фінансування заходів протидії соціально-небезпечним захворюванням |  |  |  |  |  |  |
| 2. Запровадити під час бюджетного планування та підготовки бюджетних прогнозів на обласному і місцевому рівні принципів та методології ефективного розподілу ресурсів на здійснення заходів протидії соціально небезпечним захворюванням | 2018 рік | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації, Департамент фінансів обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, Чернігівська, Прилуцька, Новгород-Сіверська, Ніжинська міські ради, сільські, селищні, міські ради об’єднаних територіальних громад (за згодою) |  | Не потребує фінансування |  | Здійснення планування бюджетних витрат на здійснення протидії соціально небезпечним захворюванням відповідно до визначених принципів та методології ефективного розподілу ресурсів, підготовка бюджетних прогнозів з урахуванням поетапної компенсації фінансування Глобального фонду та інших донорів і зменшення фінансового дефіциту програм у сфері соціально небезпечних захворювань. |
| 3. Забезпечення в межах наявних ресурсів пріоритетного планування та виділення коштів місцевого бюджету на здійснення заходів протидії соціально небезпечним захворюванням, зокрема на боротьбу з епідеміями туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, виконання програм замісної підтримувальної терапії, передбачених загальнодержавними програмами, що фінансувалися за рахунок коштів донорів | Постійно | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації, Департамент фінансів обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, Чернігівська, Прилуцька, Новгород-Сіверська, Ніжинська міські ради, сільські, селищні, міські ради об’єднаних територіальних громад (за згодою) |  | У межах коштів, передбачених у обласному та інших місцевих бюджетах на відповідний рік |  | Забезпечення фінансування відповідних загальнодержавних програм у повному обсязі |
| ІІІ. Удосконалення процесу організації та надання медичної допомоги і соціальних послуг |  |  |  |  |  |  |
| 1. Впровадження ефективного механізму планування, закупівлі та надання соціальних послуг з профілактики туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, догляду, соціального супроводу/патронажу сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, спричинених захворюваннями на туберкульоз та ВІЛ-інфекцію/СНІД, належать до груп підвищеного ризику захворювання на туберкульоз та інфікування ВІЛ |  |  |  |  |  |  |
| 4. Забезпечення збору, узагальнення інформації та визначення пріоритетів з урахуванням потреб населення у соціальних послугах з профілактики туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, догляду, соціального супроводу/патронажу сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, спричинених захворюваннями на туберкульоз та ВІЛ-інфекцію/СНІД, належать до груп підвищеного ризику захворювання на туберкульоз та інфікування ВІЛ згідно з порядком визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах, затвердженим наказом Мінсоцполітики від 20 січня 2014 р. № 28 | Щороку до 1 лютого | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації, Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, Чернігівська, Прилуцька, Новгород-Сіверська, Ніжинська міські ради, сільські, селищні, міські ради об’єднаних територіальних громад (за згодою) |  | Не потребує фінансування |  | Розроблення регіональних/місцевих планів надання соціальних послуг з профілактики туберкульозу та ВІЛ/СНІДу, догляду, соціального супроводу осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, спричинених захворюваннями на туберкульоз та ВІЛ-інфекцію/СНІД, належать до груп підвищеного ризику захворювання на туберкульоз та інфікування ВІЛ з урахуванням потреб |
| 5. Забезпечення планування і закупівлі соціальних послуг з туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, догляду, соціального супроводу осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, спричинених захворюваннями на туберкульоз та ВІЛ-інфекцію/СНІД, належать до груп підвищеного ризику захворювання на туберкульоз та інфікування ВІЛ відповідно до Порядку соціального замовлення за рахунок бюджетних коштів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2013 р. № 324 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 36, ст. 1265) | Постійно | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації, Департамент фінансів обласної державної адміністрації, Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, Чернігівська, Прилуцька, Новгород-Сіверська, Ніжинська міські ради, сільські, селищні, міські ради об’єднаних територіальних громад (за згодою) |  | У межах коштів, передбачених у обласному та інших місцевих бюджетах на відповідний рік |  | Проведення щорічних конкурсів та виділення бюджетних коштів для закупівлі соціальних послуг з профілактики, туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, догляду, соціального супроводу/патронажу сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, спричинених захворюваннями на туберкульоз та ВІЛ-інфекцію/СНІД, належать до груп підвищеного ризику захворювання на туберкульоз та інфікування ВІЛ |
| 2. Посилення прихильності хворих до лікування туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу |  |  |  |  |  |  |
| 6 .Включення посад соціальних працівників до штатних розписів протитуберкульозних закладів для формування прихильності хворих до лікування туберкульозу (згідно з потребою) | Постійно |  | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації, Департамент фінансів обласної державної адміністрації, Чернігівська, Прилуцька, Новгород-Сіверська, Ніжинська міські ради, сільські, селищні, міські ради об’єднаних територіальних громад, громадські об’єднання, благодійні та міжнародні організації (за згодою) | У межах коштів, передбачених у обласному та інших місцевих бюджетах на відповідний рік | Включення посад соціальних працівників до штатних розписів протитуберкульозних закладів згідно з потребою |  |

Начальник Управління охорони

здоров’я Чернігівської обласної

державної адміністрації 								П. ГАРМАШ