Затверджено

розпорядження голови
обласної державної адміністрації
29 липня 2021 року № 804

ОБЛАСНИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ

із проведення Місячника підтримки підприємництва

з 09 серпня до 08 вересня 2021 року

| № | Зміст заходів | Термін виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Надання Департаменту економічного розвитку обласної державної адміністрації пропозицій щодо відзначення кращих суб’єктів підприємництва для нагородження до «Дня підприємця» відзнаками обласної державної адміністрації. | До 11 серпня | Департаменти обласної державної адміністрації: економічного розвитку; агропромислового розвитку; екології та природних ресурсів; інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю; сім’ї, молоді та спорту; енергоефективності, транспорту, зв’язку та житлово-комунального господарства; управління обласної державної адміністрації: охорони здоров’я; освіти і науки; громадські організації підприємців та їх об’єднання (у порядку рекомендації). |
| 2. | Проведення обласного конкурсу «Кращий товар Чернігівщини» - 2021. | До 15 серпня | Департамент економічного розвитку обласної державної адміністрації. |
| 3. | Популяризація підприємництва, проведення з урахуванням епідеміологічної ситуації заходів інформаційного характеру (вебінарів, семінарів-практикумів) щодо започаткування та ведення власної справи. | Серпень-вересень | - Департамент економічного розвитку обласної державної адміністрації; - Державна організація «Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернігівській області», - Агенція регіонального розвитку Чернігівської області, громадські організації підприємців та їх об’єднання (у порядку рекомендації) |

| 1 | 2 | 3 | - 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | Організація та проведення з урахуванням епідеміологічної ситуації Бізнес-фесту присвяченого Дню підприємця. | 5 вересня | Департаменти обласної державної адміністрації: економічного розвитку; агропромислового розвитку; культури і туризму, національностей та релігій; екології та природних ресурсів; інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю; сім’ї, молоді та спорту; енергоефективності, транспорту, зв’язку та житлово-комунального господарства; управління обласної державної адміністрації: освіти і науки, охорони здоров’я; районні державні адміністрації; виконавчі комітети міських, селищних, сільських рад територіальних громад (у порядку рекомендації); Державна організація «Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернігівській області», Агенція регіонального розвитку Чернігівської області, громадські організації підприємців та їх об’єднання (у порядку рекомендації) |
| 5. | Організація та проведення з урахуванням епідеміологічної ситуації заходів до Дня підприємця (нагородження кращих суб’єктів підприємництва, проведення ярмарків-виставок, культурних програм тощо). | Серпень-вересень | - Районні державні адміністрації; виконавчі комітети міських, селищних, сільських рад територіальних громад (у порядку рекомендації) |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. | Надання Департаменту економічного розвитку обласної державної адміністрації інформації про виконання заходів з проведення Місячника підтримки підприємництва. | 15 вересня | Районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських, селищних, сільських рад територіальних громад; Державна організація «Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернігівській області» (у порядку рекомендації). |
| 7. | Підготовка інформації керівництву обласної державної адміністрації про проведення Місячника підтримки підприємництва. | 20 вересня | Департамент економічного розвитку обласної державної адміністрації. |

В.о. директора Департаменту

економічного розвитку

обласної державної адміністрації                                  Світлана ПОЛТОРАЦЬКА