Додаток 1

до розпорядження голови обласної державної адміністрації

03 серпня 2021 року № 809

**ПЛАН РОБОТИ**

**на 2021-2023 роки з виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку України**

**на 2021-2027 роки в Чернігівській області**

Департамент економічного розвитку обласної державної адміністрації

(назва структурного підрозділу, відповідального за координацію виконання завдань Стратегії)

| **Найменування завдання Державної стратегії регіонального розвитку** | **Найменування заходу з виконання завдання Державної Стратегії регіонального розвитку** | **Дата початку/**  **завер-шення вико­нання заходу** | **Відпо-**  **відальний за виконання** | **Інстру-менти здій-нення заходу\*** | **Джерела та обсяги фінансу-вання** | **Терито-ріальна спрямо-ваність (регіон, частина регіону)** | **Індикатори результативності виконання завдання\*\*** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **наймену-вання індикатора, одиниця виміру** | **базове значення індика-тора у  2020 р.** | **прогнозоване значен-ня індикатора** | | |
| **2021р.** | **2022р.** | **2023р.** |
| **Стратегічна ціль 1 «Формування згуртованої держави в соціальному, гуманітарному, економічному,  екологічному, безпековому та просторовому вимірах»** | | | | | | | | | | | |
| **Оперативна ціль 1 «Стимулювання центрів економічного розвитку (агломерації, міста)»** | | | | | | | | | | | |
| **Напрям «Посилення інтегруючої ролі агломерацій та великих міст»** | | | | | | | | | | | |
| 1. Створення законодавчої основи функціонування та розвитку агломерацій, забезпечення збалансованого просторового розвитку територій, що входять до їх складу | 1) надання пропозицій Мінрегіону щодо врегулювання на законодавчому рівні організаційно-правових засад формування агломерацій сільськими, селищними та міськими територіальними громадами, принципів і механізмів взаємодії територіальних громад у межах агломерацій, гарантій і відповідальності учасників агломерації, а також форм державної підтримки агломерацій | до 25 листопада 2021 року | Департамент економіч-ного розвитку облдерж-адміністрації | **-** | **-** | Чернігівська область | Надано пропозиції Мінрегіону до проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення агломерації як однієї з форм спів- робіт-  ництва територіаль-них громад» | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2) внесення пропозицій Мінрегіону щодо методичного забезпечення визначення меж агломерацій та їх переліку і складу на основі світових та європейських критеріїв формування | до 27 травня 2022 року | Департамент економіч-ного розвитку облдерж-адміністрації | **-** | **-** | Чернігівська область | Надано пропозиції до методичних рекомендацій | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 3) розроблення документації просторового розвитку (містобудівної документації) територіальних громад з урахуванням ризику виникнення надзвичайних ситуацій та додержання вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту | до 1 грудня 2023 року | Управління місто-будування та архітектури облдержад-міністрації,  органи місцевого самовря-дування  (за згодою) | Рішення органів місцевого самовряду-вання та відповідні цільові програми | Місцевий бюджет та інші джерела, не заборонені законодав-ством | Чернігівська область | Кількість територіаль- них громад, забезпечених містобудів-ною документа-цією захисту | - | - | 10 | 47 |
| **Напрям «Посилення використання потенціалу розвитку середніх та малих міст»** | | | | | | | | | | | |
| 4. Запровадження методики вивчення потреб ринку праці в регіонах та формування державного замовлення на підготовку фахівців відповідного напряму для регіонів | внесення пропозицій Мінекономіки України щодо змісту методики вивчення потреб ринку праці в регіонах та формування державного замовлення на підготовку фахівців відповідного напряму для регіонів.  Практичне опробування методики в Чернігівській області | до 25 листопада 2021 року | Департамент економіч-  ного розвитку, облдерж-адміні-страції, Обласний центр зайнятості | **-** | **-** | Чернігівська область | Надано пропозиції до  нормативно-правого  акта | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 5. Стимулювання реновацій та ефективне використання залишених територій і виробничих об’єктів у містах | 1) внесення пропозицій Мінрегіону щодо порядку, методики та критеріїв визначення залишених територій і виробничих об’єктів у містах | до 25 серпня 2021 року | Департамент економіч-ного розвитку облдерж-адміністрації | **-** | **-** | Чернігівська область | Надано пропозиції до  нормативно-правого  акта | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2) внесення пропозицій Мінрегіону щодо програм державної допомоги суб’єктам господарювання за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів з метою створення сприятливих умов для розвитку середнього та малого підприємництва, що передбачатиме підтримку реалізації інвестиційних проектів щодо реновацій та використання залишених територій і виробничих об’єктів | до 23 лютого 2022 року | Департамент економіч-ного розвитку  облдерж-адміністрації | **-** | **-** | Чернігівська область | Надано пропозиції до  нормативно-правого  акта | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 3) забезпечення підготовки та надання інвестиційних пропозицій Мінрегіону у рамках програм державної допомоги суб’єктам господарювання, що передбачають підтримку реалізації інвестиційних проектів, щодо реновацій та використання залишених територій і виробничих об’єктів | до 23 лютого 2022 року | Департамент економіч-ного розвитку облдерж-адміністрації, | **-** | **-** | Чернігівська область | Підготовлено  відповідні  інвестиційні  пропозиції | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 6. Сприяння запровадженню інноваційних  технологій у системи управління розвитком міст на засадах концепції розумного міста  (Smart City) | надання пропозицій Мінцифри України щодо систематизації досвіду запровадження концепції розумного міста в територіальних громадах | до 25 листопада  2021 року | Департамент економіч-ного  розвитку облдерж-адміні-страції,  органи місцевого само-  врядування  (за згодою) | **-** | **-** | Чернігівська область | Надано пропозиції до відповідних методичних  рекомендацій | - | - | - | - |
| **Оперативна ціль 2 «Збереження навколишнього природного середовища та стале використання природних ресурсів,  посилення можливостей розвитку територій, які потребують державної підтримки (макро- та мікрорівень)»** | | | | | | | | | | | |
| **Напрям «Протидія кризам на територіях з особливими проблемами розвитку (сільські території  у несприятливих умовах, малі монофункціональні міста, прикордонні території у несприятливих умовах)»** | | | | | | | | | | | |
| 14. Розроблення та забезпечення виконання державних програм комплексного розвитку проблемних територій, надання підтримки з розроблення та виконання регіональних програм підтримки розвитку проблемних територій у межах регіону | надання пропозицій Мінрегіону з питань створення необхідних організаційних, правових та фінансових передумов для розроблення, виконання та проведення моніторингу програм регіонального розвитку і регіональних програм розвитку територій, що потребують особливої уваги з боку держави | до 27 травня  2022 року | Департамент економіч-ного розвитку облдерж-адміністрації | **-** | **-** | Чернігівська область | Надано пропозиції Мінрегону до проєкту акта Кабінету Міністрів України | - | - | - | - |
| **Напрям «Розвиток територій української частини Дунайського регіону та транскордонного співробітництва»** | | | | | | | | | | | |
| 15. Запровадження механізмів підтримки транскордонних індустріальних та технологічних парків, економічних і промислових зон на території України з метою стимулювання регіонального економічного розвитку | сприяння транскордонній кооперації в рамках індустріальних і наукових парків, участь у формуванні та забезпеченні виконання довгострокових програм державної допомоги, спрямованих на підтримку суб’єктів таких парків, за рахунок коштів місцевих бюджетів | до 24 листопада2023 року | Департамент економіч-ного розвитку облдерж-адміні-страції, райдерж-адміні-страції, учасники індустріаль-них і наукових парків (за згодою) | Комплексна Програма  підвищення конкуренто-спроможності Чернігівської області  на 2021-2027 роки «Чернігів-щина конкуренто-спроможна» | **-** | Чернігівська область | Встановлено нові ділові контакти, налагоджено транс-  кордонну кооперацію в рамках індустріаль-них і наукових парків | - | - | - | - |
| **Напрям «Формування мережі природоохоронних територій, збереження та відтворення екосистем,  поліпшення стану навколишнього природного середовища»** | | | | | | | | | | | |
| 16. Збільшення площі територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого та загальнодержавного значення | надання пропозицій Міндовкілля щодо забезпечення організаційно-правових передумов для створення/ оголошення/зміни меж територій та об’єктів природно-заповідного фонду | до 24 листопада  2023 року | Департамент екології та природних ресурсів облдерж-адміні-страції | - | - | Чернігівська область | Надано пропозиції до проєктів указів Президента України | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 18. Здійснення заходів щодо забезпечення збереження, відновлення та збалансованого використання природоохоронних територій | надання пропозицій Міндовкілля щодо забезпечення прозорості планування та контролю використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду | до 24 листопада  2022 року | Департамент екології та природних ресурсів облдерж-адміні-страції, Чернігівське обласне управління лісового та мисливсь-кого господарства | **-** | **-** | Чернігівська область | Надано пропозиції до проєкту акта Кабінету Міністрів України | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Оперативна ціль 3. «Створення умов для реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях в український простір»** | | | | | | | | | | | |
| 21. Забезпечення захисту і повноцінної реалізації національно-культурних, соціальних та політичних прав громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях або вимушено переселилися з них, у тому числі корінних народів та національних меншин | надання пропозицій Мінреінтеграції щодо створення єдиного культурного простору та задоволення потреб громадян, які проживають на тимчасово окупованій території АР Крим та м. Севастополя, тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганських областях | до 23 лютого 2022 року | Департа-менти облдерж-адміні-страції: культури і туризму, національ-ностей та релігій; соціального захисту населення;  інформацій-ної діяльності та зв’язків з громадсь-кістю;  з питань цивільного захисту та оборонної роботи | **-** | **-** | Чернігівська область | Надано пропозиції до проєкту акта Кабінету Міністрів України | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Оперативна ціль 4. «Розвиток інфраструктури та цифрова трансформація регіонів»** | | | | | | | | | | | |
| **Напрям «Цифрова трансформація регіонів»** | | | | | | | | | | | |
| 22. Проведення реінжинірингу публічних послуг; удосконалення нормативно- правової бази, що регламентує механізм надання публічних послуг, та забезпечення їх впровадження через Єдиний державний веб-портал електронних послуг “Портал Дія” | надання пропозицій Мінцифри щодо здійснення оптимізації публічних послуг шляхом реінжинірингу процедури їх надання та зменшення кількості довідок і документів, що необхідні для отримання публічної послуги | до 25 серпня  2023 року | Департамент економічного розвитку облдерж-адміністрації | Обласна Програма розвитку малого і середнього підприєм-ництва на 2021-2027 роки | **-** | Чернігівська область | Надано пропозиції до  нормативно-правого  акта | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 23. Впровадження та поширення в регіонах інтегрованої системи електронної ідентифікації “ID.GOV.UA” | впровадження інструментів електронної ідентифікації та поширення застосування інтегрованої системи електронної ідентифікації “ID.GOV.UA” в інформаційно-телекомунікаційних системах, які використовують схеми електронної ідентифікації, сумісність або інтеграцію яких забезпечено інтегрованою системою електронної ідентифікації | до 25 серпня 2023 р. | Відділ інформацій-но-комп’ютер-ного забезпечення апарату облдерж-адміні-  страції,  структурні підрозділи облдерж-адміністрації | **-** | **-** | Чернігівська область | Адаптовано для викорис-тання інтегрованої системи електронної ідентифікації “ID.GOV.  UA” інформацій-но-телекому-нікаційні системи місцевих державних адміністрацій | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 25. Забезпечення безперешкодного доступу до високошвидкісного Інтернету всіх населених пунктів (насамперед сільських та малих міст), створення умов для ринкової конкуренції між провайдерами | надання пропозицій Мінцифри щодо забезпечення доступу операторів до інфраструктури з метою розташування технічних засобів телекомунікацій | до 25 листопада 2021 р. | Відділ інформацій-но-комп’ютер-ного забезпечення апарату облдерж-адміні-страції, Департамент енерго-ефектив-ності, транспорту, зв’язку та житлово-комуналь-ного господарства  облдерж-адміні-страції | - | - | Чернігівська область | Надано пропозиції до проєкту акта Кабінету Міністрів України | - | - | - | - |
| **Напрям «Розвиток інженерної інфраструктури»** | | | | | | | | | | | |
| 32. Забезпечення системного навчання управителів та голів об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, сприяння створенню об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та їх асоціацій на рівні територіальних громад, областей,  а також ресурсних центрів для забезпечення обміну досвідом, надання інформаційно-методичної підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків | сприяння створенню об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у рамках співпраці Мінрегіону та Фонду енергоефективності із Представництвом ООН в Україні та ЄС у рамках впровадження проекту міжнародної технічної допомоги ЄС/Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй “Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків” (HOUSES), що впроваджується Програмою розвитку ООН та фінансується ЄС | до 25 листопада 2022 року | Департамент енерго-ефектив-ності, транспорту, зв’язку та житлово-комуналь-ного господарства  облдерж-адміні-страції | Програма підтримки об’єднань співвлас-ників багато-квартирних будинків Чернігівсь-кої області «ЕНЕР-ГОДІМ» на 2021-2023 роки | Обласний бюджет  15500,0  тис грн | Чернігівська область | Кількість створених ОСББ | 473 | 501 | 520 | 545 |
| 33. Поширення практики застосування державно-приватного партнерства для залучення інвестицій у технічне переобладнання (модернізацію) інженерної інфраструктури житлово-комунального господарства  (у тому числі впровадження сучасних технологій та обладнання у сфері водопостачання, водовідведення, теплопостачання, поводження з твердими побутовими відходами) | 1) впровадження організаційних та інформаційних заходів щодо спрощення доступу до фінансової підтримки міжнародних фінансових організацій, міжнародної технічної допомоги на заходи з покращення інфраструктури житлово-комунального господарства в усіх областях України (у тому числі впровадження сучасних технологій та обладнання у сфері водопостачання, водовідведення, теплопостачання, поводження з твердими побутовими відходами) | до 24 листопада 2023 року | Департамен-ти облдерж-адміні-страції: економіч-ного розвитку,  енерго-ефектив-ності, транспорту, зв’язку та житлово-комуналь-ного господар-ства | **-** | **-** | Чернігівська область | Впроваджено проєкти  з покращення  інфра-структури  житлово-комунального  господарства за  рахунок залучених коштів міжнародних  фінансових  організацій,  міжнародної  технічної  допомоги - | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2) впровадження заходів із популяризації та поширення застосування механізму державно-приватного партнерства у сфері житлово-комунального господарства (формування портфеля потенційних об’єктів державно-приватного партнерства, сприяння в підготовці концептуальних записок та техніко-економічного обґрунтування, проведення навчальних заходів, пошук приватних партнерів) | до 24 листопада 2023 року | Департамен-ти облдерж-адміні-страції: економіч-ного розвитку,  енерго-ефектив-ності, транспорту, зв’язку та житлово-комуналь-ного господар-ства | **-** | **-** | Чернігівська область | Сформовано портфель потенційних об’єктів державно-приватного партнерства для  залучення інвестицій  з метою покращення  інфра-структури  житлово-комунального  господарства | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Напрям «Розвиток соціальної інфраструктури»** | | | | | | | | | | | |
| 34. Формування системи надання соціальних послуг відповідно до потреб населення шляхом модернізації існуючих і запровадження нових видів соціальних послуг з урахуванням гендерних особливостей, зокрема забезпечення розвитку якісних і доступних послуг з догляду, у тому числі доглядової інфраструктури | запровадження підготовки та перепідготовки фізичних осіб, які надають послуги з догляду  (навчання працівників установ-надавачів соціальних послуг) | до 25 грудня 2023 р. | Чернігівсь-кий обласний центр соціальних служб | **-** | **-** | Чернігівська область | Кількість працівників, які надають соціальні послуги, які підвищили професійну компетенцію, осіб | 33 | 40 | 40 | 40 |
| 36. Забезпечення бібліотек необхідним обладнанням, комп’ютерною технікою, програмними засобами, доступом до Інтернету швидкістю 100 Мбіт/с, щорічне оновлення бібліотечних фондів | покращення матеріально-технічної бази бібліотечних закладів (із урахуванням вимог щодо безперешкодного доступу, універсального дизайну та матеріально-технічного забезпечення) | до 24 листопада2023 року | Департаменткультури і туризму, національ-ностей та релігій  облдерж-адміністрації | **-** | **-** | Чернігівська область | Кількість бібліотек, які мають комп’ютери | 572 | 600 | 640 | 680 |
| Кількість бібліотек, які мають доступ до мережі Інтернет | 477 | 500 | 550 | 600 |
| **Напрям «Розвиток інфраструктури безпеки»** | | | | | | | | | | | |
| 37. Сприяння утворенню у територіальних громадах центрів безпеки як інтегрованих структур з єдиною комунікацією відповідно до актів законодавства у сфері захисту населення і територій від пожеж та надзвичайних ситуацій, забезпечення громадського порядку, охорони здоров’я населення (з пожежно-рятувальними підрозділами, поліцейськими станціями та бригадами екстреної (швидкої) медичної допомоги) | надання пропозицій Мінрегіону щодо створення та функціонування центрів безпеки, а також підрозділів місцевої та добровільної пожежної охорони в територіальних громадах | до 24 листопада  2023 року | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержад-міністрації,  Головне управління ДСНС у Чернігів- ській області,  Головне управління Національної поліції в Чернігів- ській області,  Управління охорони здоров’я облдерж-  адміністрації | **-** | **-** | Чернігівська область | Надано пропозиції до методичних рекомендацій | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 38. Створення умов для співпраці територіальних громад з поліцейськими, закріпленими за поліцейськими дільницями в територіальних громадах, щодо охорони правопорядку та профілактики злочинів у територіальних громадах | сприяння здійсненню ефективної співпраці територіальними громадами з поліцейськими, закріпленими за поліцейськими дільницями в територіальних громадах, та надання методичної допомоги для створення безпечного середовища в територіальних громадах | до 24 листопада  2023 року | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдерж-  адміні-страції,  Головне управління Національної поліції в Чернігів- ській області | Програма профілак-  тики право-порушень у Чернігівсь-кій області на 2021-2025 роки | **-** | Чернігівська область | Кількість ТГ, яким надано методичну допомогу для створення безпечного середовища | 31 | 57 | 57 | 57 |
| **Напрям «Розвиток інфраструктури надання адміністративних послуг»** | | | | | | | | | | | |
| 40. Забезпечення розбудови мережі центрів надання адміністративних послуг і надання відповідної підтримки органам місцевого самоврядування для створення таких центрів, їх утримання, надання якісних послуг | забезпечення безоплатного впровадження та використання програмного комплексу “Інтегрована інформаційна система “Соціальна громада” органами місцевого самоврядування, у тому числі утвореними ними центрами надання адміністративних послуг, для організації надання адміністративних послуг соціального характеру | до 25 листопада  2021 року | Департамент економічного розвитку облдерж-адміністрації,  Департамент соціального захисту населення облдерж-адміністрації | Обласна Програма розвитку малого і середнього підприєм-ництва на 2021-2027 роки | **-** | Чернігівська область | Забезпечено  надання  соціальної  підтримки через ЦНАП  із застосу-ванням  програмного  комплексу  “Інтегрована  інформаційна система  “Соціальна громада” | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Оперативна ціль 5. «Формування єдиного освітнього, інформаційного, культурного простору в межах всієї території України»** | | | | | | | | | | | |
| **Напрям «Інтеграція внутрішньо переміщених осіб у територіальні громади їх постійного перебування»** | | | | | | | | | | | |
| 42. Забезпечення створення житлового фонду соціального призначення і фонду житла для тимчасового проживання для забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб | проведення моніторингу виконання місцевих програм із створення житлового фонду соціального призначення і фонду житла для тимчасового проживання, зокрема щодо їх використання для задоволення потреб внутрішньо переміщених осіб | щопів-року  до 15 січня, до 15 липня | Департамент соціального захисту населення облдерж-адміністрації | - | - | Чернігівська область | Підготов-лено відповідні моніто-рингові звіти | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Напрям «Підтримка програм міжрегіональної кооперації та обмінів між регіонами України»** | | | | | | | | | | | |
| 47. Створення умов для стимулювання регіонів та територіальних громад до співробітництва та реалізації спільних міжрегіональних проектів | надання пропозицій Мінрегіону щодо створення необхідних правових та організаційних умов для забезпечення міжрегіонального співробітництва, визначення умов та форм такого співробітництва, зобов’язання та відповідальність сторін - суб’єктів співробітництва, джерел та обсягів його фінансування | до 25 серпня 2021 року | Департа-мент економіч-ного розвитку облдерж-адміністрації | **-** | **-** | Чернігівська область | Надано пропозиції до законо-проєкту | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Напрям «Розвиток внутрішнього туризму»** | | | | | | | | | | | |
| 48. Створення сприятливих умов для залучення інвестицій у розбудову туристичної інфрасструктури | забезпечення участі у фахових консультаціях МКІП для визначення механізму залучення інвестицій у розбудову туристичної інфраструктури | до 25 листопада  2021 року | Департамент культури і туризму, національ-ностей та релігій  облдерж-адміністрації,  Департамент економічного розвитку облдерж-адміністрації | **-** | **-** | Чернігівська область | Прийнято участь у фахових консульта-ціях щодо визначення механізму залучення інвестицій у розбудову туристичної інфраструктури | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 49. Сприяння впровадженню моделі комплексного територіального розвитку, управління та маркетингу туристичних дестинацій “Smart Tourist Destination” на регіональному та місцевому рівні | проведення навчання для представників органів місцевого самоврядування, суб’єктів туристичної діяльності, інститутів громадянського суспільства щодо розвитку та управління туристичними дестинаціями | до 24 листопада  2023 року | Департамент культури і туризму, національ-ностей та релігій  облдерж-адміністрації | Обласна цільова програма розвитку туризму в Чернігів-ській області на 2021-2027 роки | Обласний бюджет  90,0 тис.грн | Чернігівська область | Кількість проведених заходів (семінари, тренінги, вокшопи) | - | - | - | 3 |
| 50. Сприяння належному облаштуванню туристичних маршрутів та об’єктів туристичних відвідувань, їх цифровізації, створенню комфортних і безпечних умов для туристів (відпочивальників) | участь у проведенні МКІП дослідження потенційних ризиків у сфері безпеки туристів та ймовірності їх виникнення | до 24 листопада  2023 року | Департамент культури і туризму, національ-ностей та релігій  облдерж-адміністрації | **-** | **-** | Чернігівська область | Прийнято участь у дослідженні | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 51. Забезпечення доступності об’єктів туристичної інфраструктури для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | проведення навчання для суб’єктів господарювання індустрії туризму щодо безперешкодного доступу до об’єктів/локацій для маломобільних груп населення та осіб з інвалідністю | до 24 листопада  2023 року | Департамент культури і туризму, національ-ностей та релігій  облдерж-адміністрації | Обласна цільова програма розвитку туризму в Чернігів-ській області на 2021-2027 роки | Обласний бюджет  60,0 тис.грн | Чернігівська область | Кількість проведених заходів (семінари, тренінги, воркшопи) | - | - | - | 2 |
| 52. Сприяння популяризації туристичного потенціалу регіонів і територіальних громад у державі та за кордоном | забезпечення здійснення заходів із розвитку і популяризації в’їзного та внутрішнього туризму в рамках проекту “Мандруй Україною” | до 24 листопада  2023 року | Департамент культури і туризму, національ-ностей та релігій облдерж-адміністрації | 1.Обласна цільова програма розвитку туризму в Чернігів-ській області на 2021-2027 роки  2.Проєкт регіональ-ного розвитку «Чернігів-ське князівство від тисячоліт-ньої історії до сучасної туристич-ної промоції» | Обласний бюджет  3 495,2 тис.грн  (співфінан-сування)  Державний  бюджет  12627,2  тис. грн.  Інші джерела  140,0  тис.грн | Чернігівська область | Створено мобільний додаток  "Гід Чернігів-щини" | **-** | **-** | 1 | **-** |
| Кількість нових експозицій у музейних установах | - | 1 | 3 | **-** |
| Кількість подієвих заходів-історичних фестивалів з реконструк-цією різних історичних епох | - | - | 1 | **-** |
| Кількість відеороликів | - | - | 5 | **-** |
| Кількість проведених промотурів для туропе-раторів, присвячених 1000 - літтю Чернігівсь-кого князівства та позиціону-вання турпотен-ціалу Чернігів-щини | - | 2 | 2 | **-** |
| Кількість встановлення сенсорних туристичних кіосків | - | 8 | - | **-** |
| Кількість виготов-лених:  - щитів;  - дорого-вказів;  - бігбордів | -  - | 113  5  5 | -  -  - | **-**  **-**  **-** |
| 53. Розбудова швидких та доступних мереж до національних природних парків з метою підвищення рівня їх туристичної привабливості | забезпечення здійснення інформаційних заходів з популяризації “зелених шляхів” для туристичних маршрутів | до 24 листопада  2023 року | Департамент культури і туризму, національ-ностей та релігій облдерж-адміністрації | Обласна цільова програма розвитку туризму в Чернігівській області на 2021-2027 роки | Обласний бюджет  200,0 тис.грн | Чернігівська область | Кількість розроблених маршрутів | **-** | **-** | **-** | 5 |
| Кількість проведених промотурів |  | **-** | **-** | 3 |
| **Напрям «Створення єдиного мовно-інформаційного простору»** | | | | | | | | | | |  |
| 56. Забезпечення проведення комплексу регіональних заходів, спрямованих на підтримку і популяризацію державної мови | розроблення регіональних заходів на 2021-2023 роки, спрямованих на підтримку і популяризацію державної мови | До 31 травня  2021 року | Департамент культури і туризму, національ-ностей та релігій,  Управління освіти і науки облдерж-адміні-страції | **-** | **-** | Чернігівська область | Розроблено та затверд-жено регіо-нальні заходи | **-** | **-** | **-** | **-** |
| |  | | --- | | **Оперативна ціль 6 «Ефективне використання економічного потенціалу культурної спадщини для сталого розвитку громад»** | |  | | | | | | | | | | | | |
| **Напрям «Створення умов для ефективного використання економічного потенціалу культурної спадщини»** | | | | | | | | | | | |
| 60. Активізація роботи з номінування об’єктів, цінність яких є унікальною та які належать до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО | вжиття необхідних заходів до забезпечення перегляду та актуалізації переліку об’єктів культурної спадщини, включених до Попереднього списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, та підготовки номінаційних досьє для включення українських об’єктів до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО | до 24 листопада  2023 року | Департамент культури і туризму, національ-ностей та релігій облдерж-адміністрації | **-** | **-** | Чернігівська область | Надано пропозиції до номінаційних досьє для включення об’єктів культурної спадщини до Поперед-нього списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО | **-** | **-** | **-** | 1 |
| 61. Створення системи професійної підготовки та підвищення кваліфікації кадрів у сфері охорони і збереження об’єктів культурної спадщини | 1) подання пропозицій МКІП щодо створення необхідних організаційних та правових передумов для забезпечення професійної підготовки та підвищення кваліфікації кадрів у сфері охорони культурної спадщини та реставрації | до 24 листопада  2023 року | Департамент культури і туризму, національ-ностей та релігій, Управління місто-будування та архітектури | **-** | **-** | Чернігівська область | Надано пропозиції до Переліку галузей  знань і спеціаль-ностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, спеціальність  “195 Реставрація пам’яток нерухомої культурної спадщини”, додано її до галузі знань  “19 Архітектура та будівництво” | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2) забезпечення підвищення кваліфікації музейних працівників, формування кадрового потенціалу для створення даних в електронній формі у стандартизованому форматі для наповнення електронного інформаційного ресурсу культурної спадщини та культурних цінностей | до 24 листопада  2023 року | Департамент культури і туризму, національ-ностей та релігій облдерж-адміністрації | **-** | **-** | Чернігівська область | Підвищено кваліфікацію музейних працівників | - | **-** | **-** | **-** |
| 62. Створення комунікаційних платформ та інформування українського суспільства, підвищення рівня поінформованості про необхідність охорони культурної спадщини, боротьби з вандалізмом | забезпечення розміщення на  веб-ресурсах інформаційних матеріалів щодо популяризації культурної спадщини, необхідності її збереження та охорони, боротьби з вандалізмом на пам’ятках | до 24 листопада  2023 року | Департамент культури і туризму, національ-ностей та релігій, Управління місто-будування та архітектури, Департамент інформацій-ної діяльності та комунікацій з громадсь-кістю  облдерж-адміні-страції | **-** | **-** | Чернігівська область | Кількість розміщених на інформацій-них ресурсах матеріалів | **-** | 1 | 1 | 1 |
| **Напрям «Збереження культурної спадщини та захист традиційного характеру середовища»** | | | | | | | | | | | |
| 63. забезпечення виконання програм у сфері підтримки культурної спадщини | 1) здійснення заходів із виявлення, наукового вивчення, дослідження, запобігання руйнуванню або заподіянню шкоди, забезпечення захисту, збереження, утримання, відповідного використання, консервації, реставрації, ремонту реабілітації, пристосування та музеєфікації об’єктів культурної спадщини, а також охорони нематеріальної культурної спадщини | до 24 листопада  2023 року | Департамент культури і туризму, національ-ностей та релігій облдерж-адміністрації | Обласна цільова Програма проведення археоло-гічних досліджень у Чернігівсь-кій області на 2021-2025 роки | - | Чернігівська область | Площа, на якій проведені науково- археологічні дослідження, м2 | - | 197 | 304 | 328 |
| Площа, на якій проведені охоронно-рятівні археологічні дослідження, м2 | - | - | 192 | 195 |
| Кількість проведених пам’ятко-охоронних робіт з визначення меж території пам’яток з наземними ознаками (кількість обстежених курганів) | - | - | 96 | 98 |
| 2) розроблення та затвердження науково-проектної документації з визначення меж і режимів використання територій пам’яток, зон охорони пам’яток, історичних ареалів населених місць | до 24 листопада  2023 року | Департамент культури і туризму, національ-ностей та релігій облдерж-адміністрації | - | - | Чернігівська область | Розроблено та затверд-жено науково-проєктну документа-цію | - | - | - | - |
| 64. Впровадження системи постійного моніторингу стану збереження об’єктів культурної спадщини | забезпечення проведення моніторингу стану збереження об’єктів культурної спадщини | до 24 листопада  2023 року | Департамент культури і туризму, національ-ностей та релігій облдерж-адміні-страції, Управління місто-будування та архітектури облдерж-адміністрації | - | - | Чернігівська область | Кількість інвентаризо-ваних об’єктів культурної спадщини | 86 | 150 | 422 | 327 |
| **Стратегічна ціль ІІ. «Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів»** | | | | | | | | | | | |
| **Оперативна ціль 1. «Розвиток людського капіталу»** | | | | | | | | | | | |
| **Напрям «Підвищення якості і конкурентоспроможності вищої,  фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти»** | | | | | | | | | | | |
| 65. Створення та запровадження механізму стимулювання зв’язків закладів освіти з промисловістю та бізнесом | проведення аналізу потреб промисловості у фахівцях нових спеціальностей (у контексті потреб Індустрії 4.0) з метою узгодження кадрових потреб з обсягами підготовки фахівців місцевими закладами вищої освіти, а також аналіз запиту промисловості на розроблення нових технологій | до 24 листопада  2023 року | Департамент економічного розвитку облдерж-  адміні-  страції  Управління освіти і науки облдерж-адміністрації  Чернігівсь-кий обласний центр зайнятості | комплексна Програма підвищення конку-ренто-спромож-ності Чернігівсь-кої області на 2021-2027 роки «Чернігів-щина конку-ренто-  спро-можна» | - | Чернігівська область | Кількість проведених аналітичніх досліджень та оприлюднено їх результати | - | - | - | 1 |
| 67. Залучення на постійній основі роботодавців до створення освітніх стандартів та програм | надання пропозицій МОН щодо забезпечення розроблення освітніх програм закладами професійної (професійно-технічної) освіти спільно з роботодавцями-замовниками робітничих кадрів з метою приведення змісту професійної (професійно-технічної) освіти у відповідність із потребами регіону | до 24 листопада  2023 року | Управління освіти і науки  облдерж-адміністрації,  Департамент економічного розвитку облдерж-адміністрації,  Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Чернігівсь-кій області, заклади професійної (професійно-технічної) освіти | - | - | Чернігівська область | Кількість освітніх програм, гармонізова-них з вимогами роботодавців до компетент-ностей робітників | 14 | 14 | 16 | 18 |
| 68. Створення реєстрів здобувачів освіти з використанням інтерфейсу прикладного програмування для зовнішніх інформаційних систем | надання пропозицій МОН щодо забезпечення створення організаційних передумов для створення та належного функціонування реєстрів здобувачів освіти з використанням інтерфейсу прикладного програмування для зовнішніх інформаційних систем шляхом модернізації програмного забезпечення Єдиної державної електронної бази з питань освіти | до 25 листопада  2021 року | Управління освіти і науки  облдерж-адміністрації | **-** | **-** | Чернігівська область | Приведено у відповідність із сучасними потребами користувачів програмне забезпечення Єдиної державної електронної бази з питань освіти | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 69. Підвищення рівня цифрової грамотності педагогічних працівників в результаті запровадження спеціальних навчальних програм | забезпечення реалізації навчальних програм з підвищення кваліфікації педагогічних працівників і керівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти з питань цифрової грамотності | до 24 листопада  2023 року | Управління освіти і науки облдерж-адміні-страції, Чернігівсь-кий обласний інститут післядип-ломної педагогічної освіти імені К.Д.  Ушинського | **-** | **-** | Чернігівська область | Частка педагогічних працівників, у тому числі керівного складу, які пройшли підвищення кваліфікації з питань цифрової грамотності, % | 35 | 45 | 55 | 65 |
| 70. Створення комунікаційної платформи всіх стейкхолдерів професійної (професійно-технічної) освіти в регіонах щодо поліпшення управління у сфері професійної (професійно-технічної) освіти, підвищення якості освітніх послуг, визначення потреб регіональних ринків праці у кваліфікованій праці | забезпечення здійснення комунікаційних заходів | до 24 листопада  2023 року | Управління освіти і науки облдерж-адміністрації | **-** | **-** | Чернігівська область | Здійснено комунікацій-ні заходи за участю членів регіональної ради | 3 | 2 | 3 | 4 |
| 71. Створення умов для розвитку дуальної форми навчання з метою забезпечення зв’язку освітнього процесу з реальними вимогами роботодавців до компетентностей та кваліфікацій робітничих кадрів, залучення роботодавців до підготовки робітничих кадрів за дуальною формою здобуття освіти; посилення практико-орієнтованого змісту освіти для забезпечення відповідності потребам регіону у кваліфікованих робітничих кадрах | забезпечення здійснення заходів з інформування про кращі практики організації дуальної форми здобуття освіти в закладах професійної (професійно-технічної) освіти | до 24 листопада  2023 року | Управління освіти і науки облдерж-адміні-страції, Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Чернігівсь-кій області, заклади професійної (професійно-технічної) освіти | **-** | **-** | Чернігівська область | Чисельність здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти, охоплених дуальною формою навчання | 161 | 143 | 150 | 150 |
| 73. Поширення ефективних профорієнтаційних заходів у закладах загальної середньої освіти та соціальну рекламу для популяризації робітничих професій, підвищення престижності професійної (професійно-технічної) освіти | забезпечення створення та оприлюднення, зокрема в регіональних і місцевих засобах масової інформації, відеоматеріалів щодо популяризації робітничих професій | до 24 листопада  2023 року | Управління освіти і науки облдерж-адміні-страції, Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Чернігівсь-кій області, заклади професійної (професійно-технічної) освіти | - | - | Чернігівська область | Кількість проведених заходів з профорієнта-ції, у тому числі оприлюдне-них відеоматеріа-лів щодо популяриза-ції робітничих професій в засобах масової інформації | 160 | 180 | 190 | 200 |
| **Напрям «Розвиток загальної середньої освіти»** | | | | | | | | | | | |
| 74. Впровадження в освітній процес інформаційних технологій з метою поліпшення освітніх процесів у закладах освіти, забезпечення доступу до якісних навчальних матеріалів  (е-підручників, онлайн-курсів, інтерактивних матеріалів, відео, 3Д-моделей,  VR-лабораторій тощо), впровадження сучасних ефективних педагогічних методик та індивідуальних освітніх траєкторій | забезпечення розроблення, проведення експертизи, супроводження та розміщення в інформаційно-телекомунікаційній системі дистанційних курсів для педагогічних працівників | до 25 листопада  2021 року | Управління освіти і науки облдерж-адміні-страції,  Чернігівсь-кий обласний інститут післядип-ломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського | - | Обласний бюджет  160,0 тис. грн | Чернігівська область | Кількість педагогічнихпрацівників, які пройшли дистанційні курси, осіб | 441 | 400 | - | - |
| **Напрям «Розвиток дошкільної та позашкільної освіти»** | | | | | | | | | | | |
| 79. Сприяння органам місцевого самоврядування в реалізації права дітей на здобуття дошкільної та позашкільної освіти | надання пропозицій МОН щодо створення правових та організаційних передумов для впровадження нових механізмів та інструментів фінансування здобуття дошкільної та позашкільної освіти | до 25 листопада 2022 року | Управління освіти і науки облдерж-адміністрації | - | - | Чернігівська область | Надано пропозиції до законо-проєкту | - | - | - | - |
| **Напрям «Формування доступної та спроможної мережі закладів для надання якісних медичних послуг»** | | | | | | | | | | | |
| 85. Затвердження та забезпечення реалізації планів розвитку госпітальних округів облдерж-адміністраціями | розроблення та подання на погодження МОЗ плану розвитку госпітальних округів, що забезпечують функціонування спроможної мережі закладів охорони здоров’я Чернігівської області | до  23 грудня 2022 року | Управління охорони здоров'я облдерж- адміністра-ції | - | - | Чернігівська область | Розроблено та подано на погодження МОЗ план розвитку госпітальних округів | - | - | - | - |
| 86. Проведення аудиту доступу населення до повного переліку послуг з первинної медичної допомоги та забезпечення розв’язання проблем доступності та спроможності мережі закладів для надання якісних медичних послуг | проведення оцінки стану надання первинної медичної допомоги та  за її результатами надання МОЗ пропозицій щодо розв’язання проблем доступності та підвищення спроможності мережі закладів для надання якісних медичних послуг | до  23 грудня 2023 року | Управління охорони здоров'я облдерж- адміністра-ції | - | - | Чернігівська область | Надано МОЗ інформацію до звіту про оцінку стану надання первинної медичної допомоги | - | - | - | - |
| 87. Забезпечення розбудови телемедичної мережі для надання медичної допомоги пацієнтам у важкодоступних умовах | надання телемедичних консультацій на базі обласного центру телемедицини  КНП «Чернігівська обласна лікарня» Чернігівської обласної ради та надання інформації МОЗ для проведення оцінки стану телемедицини | до 24 листопада 2023 року | Управління охорони здоров'я облдерж- адміні-страції,  КНП «Чернігів-ська обласна лікарня» Чернігів-ської обласної ради  (за згодою) | - | Обласний бюджет  225,0  тис.грн | Чернігівська область | Кількість наданих  консуль-тацій | 150 | 180 | 190 | 200 |
| **Напрям «Формування здорової нації та створення належних умов для розвитку системи  закладів фізичної культури і спорту, у тому числі для осіб з інвалідністю»** | | | | | | | | | | | |
| 89. Забезпечення проведення інформаційної кампанії з популяризації здорового способу життя із залученням громадських об’єднань, державних та громадських діячів, відомих спортсменів та митців | участь у проведенні всеукраїнських інформаційно-просвітницьких заходів на території області | щороку  до 05 січня | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдерж-адміні-страції,  Департамент інформацій-ної діяльності та зв’язків з громадсь-кістю облдерж-адміні-страції | Обласна Програма розвитку фізичної культури та спорту Чернігівсь-кої області на 2021 – 2025 роки | Обласний  бюджет  150,0  тис.грн | Чернігівська область | Кількість проведених заходів | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 90. Здійснення організаційно-практичних заходів щодо залучення дітей з інвалідністю до занять фізичною культурою, спортом та фізкультурно-спортивною реабілітацією на місцях | 1) популяризація систематичних занять фізичною культурою, спортом та фізкультурно-спортивної реабілітації дітей з інвалідністю;  2) здійснення заходів щодо організації та проведення відповідних етапів Всеукраїнської спартакіади “Повір у себе” в області;  3) забезпечення підготовки та участі команд регіону у фінальних змаганнях Всеукраїнської спартакіади “Повір у себе” | щороку  до 05 січня | Департа-мент сім’ї, молоді та спорту облдерж-адміні-страції,  Регіональ-ний центр «Інва-спорт»  Управлін-ня: освіти і науки, охорони здоров’я облдерж-адміністра-ції,  Департа-мент соціаль-ного захисту населення  облдерж-адміні-страції | Обласна Програма розвитку фізичної культури та спорту Чернігівсь-кої області на 2021 – 2025 роки» | - | Чернігівська область | Кількість дітей з інвалід-ністю, залучених до занять спортом, осіб | 252 | 257 | 260 | 270 |
| Кількість учасників регіональ-них. змагань «Повір у себе», осіб | 64 | 90 | 100 | 110 |
| Кількість учасників всеукраїн-ських змагань «Повір у себе», осіб | 10 | 27 | 36 | 40 |
| Кількість учасників Спартакіади «Повір у себе», осіб | 50 | 55 | 60 | 65 |
| 93. Сприяння розвитку молодіжних центрів та забезпечення якості послуг, що ними надаються | забезпечення організаційно-методичної підтримки діяльності молодіжних центрів | до  24 лютого 2022 року | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдерж-адміністрації | **-** | **-** | Чернігівська область | Надано пропозиції до методичних рекомендацій для утворення молодіжних центрів у територіаль-них громадах  та для організації роботи обласного молодіжного центру з метою підвищення якості роботи | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Оперативна ціль 2. «Сприяння розвитку підприємництва, підтримка інтернаціоналізації бізнесу  у секторі малого та середнього підприємництва»** | | | | | | | | | | | |
| **Напрям «Розвиток креативних індустрій»** | | | | | | | | | | | |
| 94. Забезпечення стимулювання та підтримки підприємництва, зокрема молодіжного, у креативних індустріях шляхом підвищення рівня компетентностей, полегшення доступу до фінансування та розширення систем наставництва | проведення дослідження потенціалу креативних індустрій | до 25 квітня  2023 року | Департамент економічного розвитку облдерж-адміністрації,  Департамент культури і туризму, національ-ностей та релігій  облдерж-адміністрації | Обласна Програма розвитку малого і середнього підприєм-ництва на 2021-2027 роки | **-** | Чернігівська область | Проведено  дослідження  ресурсного  потенціалу щодо  креативних індустрій  та  оприлюд-нено результати на  веб-сайтах | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 95. Сприяння посиленню спроможності закладів культури до міжсекторної взаємодії, зокрема з операторами креативних індустрій, створення нових культурних продуктів та диверсифікації доходів | забезпечення здійснення заходів щодо стимулювання попиту на креативний продукт та промоції народних художніх промислів в Україні | до 24 листопада  2023 року | Департамент культури і туризму, національ-ностей та релігій  облдерж-адміністрації | **-** | **-** | Чернігівська область | Кількість осіб, охоплених заходами | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 |
| **Оперативна ціль 3. «Підвищення інвестиційної привабливості територій, підтримка залучення інвестицій»** | | | | | | | | | | | |
| 97. Запровадження проведення моніторингу бізнес-середовища та зменшення кількості виявлених бар’єрів для інвестування | внесення пропозицій Мінекономіки щодо вдосконалення системи проведення моніторингу та оцінки ефективності діяльності голів обласних держадміністрацій у частині вдосконалення переліку показників ефективності роботи обласних держадміністрацій, зокрема щодо створення індустріальних парків та іншої інфраструктури для залучення інвестицій, коворкінгів, для підтримки мікропідприємництва та стартапів, програм підтримки малого і середнього підприємництва, взаємодії з Радою бізнес-омбудсмена, державною установою «ЮКРЕЙНІНВЕСТ» | до 25 листопада  2021 року | Департамент економічного розвитку облдерж-адміністрації | - | - | Чернігівська область | Надано пропозиції до проєкту акта Кабінету Міністрів України | - | - | - | - |
| 98. Запровадження системи комплексного професійного супроводження та обслуговування інвесторів, яке відповідає загальноприйнятим стандартам | забезпечення систематизації та впровадження кращих вітчизняних і світових практик управління інвестиційною діяльністю на регіональному та місцевому рівні, уніфікації та оптимізації процесу підготовки інвестиційних матеріалів та продуктів, територіального маркетингу для забезпечення високої якості супроводу та обслуговування інвесторів, сприяння успішній  реалізації інвестиційних проектів | до 25 листопада  2021 року | Департамент економічного розвитку облдерж-адміністрації | Комплек-сна Програма  підвищення конку-  ренто-спромож-ності Чернігівсь-кої області  на 2021-2027 роки «Чернігів-щина  конку-  ренто-спромож-на» | - | Чернігівська область | Системати-зовано кращі вітчизняні та світові практики з управління інвести-ційною діяльністю, запровад-жено єдині стандарти професійного залучення та супроводу інвесторів | - | - | - | - |
| 99. Запровадження механізму популяризації інвестиційної привабливості регіонів | 1) надання пропозицій Мінекономіки з актуалізації заходів щодо популяризації інвестиційного потенціалу регіонів у рамках плану заходів щодо популяризації інвестиційного потенціалу України у світі на період до 2025 року | щороку до 20 січня | Департамент економічного розвитку облдерж-адміністрації | Комплек-сна Програма  підвищення конкурентоспроможності Чернігівсь-кої області  на 2021-2027 роки «Чернігів-щина конкурентоспромож-на» | - | Чернігівська область | Надано інформацію Мінеконо-міки до щорічного звіту | - | - | - | - |
| 3) надання пропозицій Держкіно щодо надання державної підтримки для здійснення заходів кінокомісіями, що спрямовані на просування (промоцію) локацій України як привабливого місця для створення кінематографічної та аудіовізуальної продукції | до 1 червня 2022 року | Департамент культури і туризму, національ-ностей та релігій  облдержадміністрації | **-** | **-** | Чернігівська область | Надано пропозиції до проєкту нормативно-правового акта | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Оперативна ціль 4. «Сприяння впровадженню інновацій та зростанню технологічного рівня регіональної економіки,**  **підтримка інноваційних підприємств та стартапів»** | | | | | | | | | | | |
| 101. Сприяння утворенню та підтримці існуючих бізнес-інкубаторів, що здійснюють підтримку суб’єктів малого та середнього підприємництва, які розробляють та впроваджують інновації на початковій стадії їх розвитку, інноваційних кластерів, що об’єднують юридичних осіб-резидентів та фізичних осіб-підприємців, які провадять інноваційну діяльність, центрів трансферу технологій | 1) проведення інвентаризації наявної дослідницької та інноваційної інфраструктури в закладах вищої освіти та наукових установах з метою визначення можливостей їх участі в розвитку регіонів на засадах смарт- спеціалізації, участі у формуванні ефективної взаємодії між освітнім і науковим середовищем та бізнесом | до 24 листопада  2023 року | Управління освіти і науки  облдерж-адміні-  страції,  Департамент економіч-ного розвитку облдерж-адміністрації | **-** | **-** | Чернігівська область | Сформовано базу  даних діючих  об’єктів  дослідниць-кої та  інноваційної  інфраструк-тури | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2) забезпечення розроблення “регіональних карт”, які містять інформацію про потреби (матеріально-технічна база, кадри, освітні навички для надання послуг регіональному бізнесу та розроблення нових інноваційних технологій) і можливості (надання регіональному бізнесу науково-дослідних, дослідно-конструкторських, експертних, освітніх, консультаційних та інших видів послуг) закладів вищої та професійної (професійно- технічної) освіти | до 24 листопада  2023 року | Управління освіти і науки  облдерж-адміністрації,  Департамент економіч-ного розвитку облдерж-адміністрації | **-** | **-** | Чернігівська область | Забезпечено  створення та  оновлення (один раз  на два роки)  “регіональ-них карт”  щодо потреб і можли-востей закладів  вищої та професійно-  технічної освіти | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Оперативна ціль 5. «Сталий розвиток промисловості»** | | | | | | | | | | | |
| 103. Розроблення та впровадження механізму державної фінансової підтримки проектів регіонального розвитку, що передбачають розвиток пріоритетних видів економічної діяльності, визначених на засадах смарт-спеціалізації  (у тому числі обласними та Київською міською держадміністра-ціями відповідно до методики смарт-спеціалізації ЄС) та передбачених у регіональних стратегіях розвитку (далі — проекти  смарт-спеціалізації) | надання пропозицій Мінрегіону щодо врегулювання на законодавчому рівні питання щодо державної фінансової підтримки проектів регіонального розвитку, що передбачають розвиток пріоритетних видів економічної діяльності, визначених на засадах  смарт-спеціалізації | до 25 квітня  2022 року | Департамент економіч-ного розвитку облдерж-адміністрації | **-** | **-** | Чернігівська область | Надано пропозиції до проєкту акта Кабінету Міністрів України | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 104. Забезпечення приєднання всіх регіонів України до Європейської платформи  смарт-спеціалізації (S3 Platform) з метою відкриття доступу регіонам України до інструментів платформи | забезпечення приєднання до Європейської платформи  смарт-спеціалізації (S3 Platform) | до 25 листопада  2022 року | Департамент економіч-ного розвитку облдерж-адміністрації | **-** | **-** | Чернігівська область | Використано Європейську платформу смарт-спеціалізації (S3 Platform) | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Стратегічна ціль ІІІ. «Розбудова ефективного багаторівневого врядування»** | | | | | | | | | | | |
| **Оперативна ціль 1. «Формування ефективного місцевого самоврядування та органів державної влади на новій територіальній основі» на засадах нового адміністративно-територіального устрою України»** | | | | | | | | | | | |
| 105. Забезпечення розподілу повноважень між органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади шляхом розроблення проектів ухвалення та впровадження нової редакції Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про місцеві державні адміністрації”, внесення змін до відповідного законодавства | надання пропозицій Мінрегіону щодо врегулювання на законодавчому рівні питання щодо розподілу повноважень між органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади з відповідним фінансовим забезпеченням | до 25 серпня  2021 року | Департамент економіч-ного розвитку облдерж-адміністрації | **-** | **-** | Чернігівська область | Надано пропозиції до законо-проєктів | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 106. Побудова системи ефективної взаємодії органів місцевого самоврядування різних рівнів, спрямованої на комплексний розвиток територій регіонів та територіальних громад | надання пропозицій Мінрегіону з вдосконалення на законодавчому рівні підходів щодо ефективного співробітництва територіальних громад, зокрема в частині визначення порядку обов’язкового співробітництва для територіальних громад, які підпадають під встановлені параметри щодо чисельності населення, економічної спроможності, зокрема за напрямами утримання полігонів твердих побутових відходів, організації переробки та утилізації твердих побутових відходів; організації перевезень громадським транспортом; енергозабезпечення на основі відновлюваних ресурсів | до 25 серпня  2021 року | Департамент енерго-ефектив-ності, транспорту, зв’язку та житлово-комуналь-ного господарства  облдерж-адміністрації | **-** | **-** | Чернігівська область | Надано пропозиції до законо-проєкту | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Оперативна ціль 2. «Формування горизонтальної та вертикальної координації державних секторальних політик та державної регіональної політики** | | | | | | | | | | | |
| 107. Забезпечення впровадження Цілей сталого розвитку на регіональному та місцевому рівні, що повинні бути інтегровані у формування політики на всіх рівнях у горизонтальній (галузеві програми та стратегії) та вертикальній (на базовому, субрегіональному, регіональному та макрорегіо-нальному рівні, а також на рівні міжмуніципального співробітництва) площинах | 2) надання пропозицій Мінрегіону для розробки методичних рекомендацій місцевим державним адміністраціям та органам місцевого самоврядування щодо розроблення, реалізації, проведення моніторингу та оцінки регіональних і місцевих цільових програм | до 27 грудня  2021 року | Департамент економіч-ного розвитку облдерж-адміністрації | **-** | **-** | Чернігівська область | Надано пропозиції для розроблення методичних рекомендацій | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 3) надання пропозицій Мінрегіону щодо удосконалення процедурних питань, пов’язаних із забезпеченням узгодження секторальних і регіональних пріоритетів розвитку під час розроблення нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, актів законодавства, із передбаченням:  проведення аналізу проектів нормативно-правових актів щодо затвердження документів стратегічного планування на предмет їх відповідності актам вищого рівня планування та узгодженості із раніше ухваленими актами законодавства;  обов’язкове погодження Мінрегіоном проектів нормативно-правових актів, що стосуються питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць на предмет оцінки їх впливу на розвиток регіонів і територій та узгодження з пріоритетами, цілями і завданнями Державної стратегії регіонального розвитку | до 27 січня  2022 року | Департамент економіч-ного розвитку облдерж-адміністрації | **-** | **-** | Чернігівська область | Надано пропозиції до проєкту акта Кабінету Міністрів України | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 4) надання пропозицій Мінрегіону з врегулювання питання щодо надання висновку про відповідність проектів регіональних стратегій розвитку встановленим вимогам щодо їх підготовки та стратегічним цілям і пріоритетам Державної стратегії регіонального розвитку | до 1 січня  2022 року | Департамент економіч-ного розвитку облдерж-адміністрації | **-** | **-** | Чернігівська область | Надано пропозиції Мінрегіону | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 5) забезпечення надання методичної допомоги для розроблення територіальними громадами документів стратегічного планування їх розвитку | до 28 травня  2021 року | Департамент економіч-ного розвитку облдерж-адміністрації | **-** | **-** | Чернігівська область | Надано пропозиції Мінрегіону до методичних рекомен-дацій. | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Надано методичну допомогу територіаль-ним громадам  при розробленні ними документів стратегічного планування. | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 6) надання пропозицій Мінрегіону щодо створення необхідних організаційних та правових передумов для:  здійснення стратегічного планування на національному, регіональному та місцевому рівні виключно на основі єдиних методичних підходів для стратегічного планування в територіальних громадах, у тому числі з урахуванням досягнення спільних цілей, зокрема Цілей сталого розвитку, у рамках співробітництва територіальних громад, міжрегіонального та транскордонного співробітництва,  а також загальнодержавних цілей розвитку в різних сферах (у рамках секторальної децентралізації);  комплексного впровадження вимог до стратегічних планувальних документів, інвестиційних проектів, що фінансуються за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів, зокрема в частині встановлення логічного зв’язку цілей, завдань, заходів із вимірюваними показниками, що визначаються для проведення об’єктивного моніторингу та оцінювання | до 24 листопада  2023 року | Департамент економіч-ного розвитку облдерж-адміні-страції, Департамент  фінансів облдерж-адміні-страції | **-** | **-** | Чернігівська область | Надано пропозиції до проєкту акта Кабінету Міністрів України | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 7) надання пропозицій Мінрегіону для розроблення методики залучення заінтересованих сторін і вигодонабувачів до розроблення, реалізації, проведення моніторингу та оцінки документів щодо планування та виділення бюджетних коштів на регіональному та місцевому рівні | до 27 грудня  2023 року | Департамент економіч-ного розвитку облдерж-адміністрації | **-** | **-** | Чернігівська область | Надано пропозиції до Наказу Мінрегіону | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 108. Розроблення та запровадження системи узгоджених критеріїв, у рамках яких визначаються соціальні, економічні та екологічні наслідки впливу пропонованої політики на розвиток регіонів і територій та відповідно можливість досягнення Цілей сталого розвитку на регіональному  рівні | 1) надання пропозицій Мінрегіону до нормативно-правових актів щодо вдосконалення законодавства із бюджетного планування та звітності, орієнтованої на досягнення цілей Державної стратегії регіонального розвитку, регіональних стратегій розвитку, місцевих стратегій розвитку, Цілей сталого розвитку шляхом середньострокового прогнозування місцевих бюджетів | до 24 червня  2022 року | Департамент фінансів  облдерж- адміністрації | **-** | **-** | Чернігівська область | Надано пропозиції Мінрегіону | - | - | - | - |
| 2) підготовка паспортів бюджетних програм і звітів про їх виконання для досягнення цілей сталого розвитку на регіональному рівні | до 24 червня  2022 року | Департамент фінансів  облдерж- адміні-страції, струк-турні підрозділи обласної державної адміні-страції,  що забезпе-чують підготовку паспортів бюджетних програм і звітів про їх виконання | **-** | **-** | Чернігівська область | Кількість паспортів бюджетних програм і звіти про їх виконання | 204 | 192 | 192 | 192 |
| 109. Створення взаємопов’язаної системи планування просторового розвитку держави на основі оновленої Генеральної схеми планування території України та містобудівної документації регіонального і місцевого рівня | надання Мінрегіону інформації з метою розроблення Генеральної схеми планування території України | до 23 грудня  2022 року | Управління місто-будування та архітектури облдерж-адміністрації | - | **-** | Чернігівська область | Надано пропозиції до Генеральної схеми планування території України | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 110. Визначення механізму обов’язкового врахування рішень містобудівної документації на державному, регіональному та місцевому рівні під час формування та виконання державних інвестиційних програм/заходів | надання пропозицій Мінрегіону щодо створення умов для врахування рішень містобудівної документації на державному, регіональному та місцевому рівні під час формування та виконання державних та місцевих інвестиційних програм і здійснення заходів, у тому числі щодо капітальних інвестицій, у сферах електро-, газо-, тепло-, водопостачання та водовідведення | до 25 листопада  2021 року | Управління місто-будування та архітектури облдерж-адміністрації | **-** | **-** | Чернігівська область | Надано пропозиції до проєкту акта Кабінету Міністрів України | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 111. Удосконалення механізму фінансової підтримки розвитку регіонів та територіальних громад | надання Мінрегіону інформації для проведення аналізу практики та можливості підготовки та реалізації проектів регіонального розвитку, що можуть здійснюватися за рахунок спільного фінансування різних розпорядників коштів - центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування | до 27 травня  2022 року | Департамент економіч-ного розвитку облдерж-адміністрації | **-** | **-** | Чернігівська область | Надано пропозиції для проведення відповідного аналізу | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 113. Сприяння поширенню випуску муніципальних облігацій для забезпечення реалізації проектів, спрямованих на посилення економічної спроможності регіонів, територіальних громад | надання пропозицій Мінфіну до нормативно-правових актів щодо внесення змін до законодавства, що регулює випуск цінних паперів, у частині прав органів місцевого самоврядування на випуск цінних паперів з урахуванням змін адміністративно-територіального устрою. | до 24 листопада  2023 року | Департаментфінансів, облдерж-адміністрації | - | **-** | Чернігівська область | Надання пропозицій до проєкту акта Кабінету Міністрів України | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 114. Запровадження механізму незалежного оцінювання у процесі конкурсного відбору програм і проектів регіонального розвитку, що можуть фінансуватися за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів | надання пропозицій Мінрегіону для розроблення методичних рекомендацій з питань:  порядку та методології попередньої оцінки проектів регіонального розвитку та інших інвестиційних проектів, що реалізуються за бюджетні кошти, та оцінки результатів реалізації стратегій, програм і проектів, що фінансуються за бюджетні кошти в середньостроковій перспективі;  порядку виявлення та управління ризиками під час підготовки інвестиційних проектів за бюджетні кошти та їх реалізації;  порядку та методології оцінювання проектів, що реалізуються за кошти місцевих бюджетів, у тому числі із залученням зовнішніх експертів для оцінки проектів, що фінансуються за кошти місцевих бюджетів | до 25 серпня  2022 року | Департамент економіч-ного розвитку облдерж-адміністрації | **-** | **-** | Чернігівська область | Надано пропозиції для розроблення методичних рекомендацій | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Оперативна ціль 4. «Розбудова потенціалу суб’єктів державної регіональної політики»** | | | | | | | | | | | |
| **Напрям «Забезпечення професійного розвитку посадових осіб місцевих органів виконавчої влади,  посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад»** | | | | | | | | | | | |
| 116. Забезпечення організації підвищення кваліфікації посадових осіб місцевих органів виконавчої влади, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад з питань, пов’язаних з реалізацією державної політики у сфері розвитку місцевого самоврядування, територіальної організації влади, цифрового розвитку, електронного урядування та електронної демократії, стратегічних комунікацій, детінізації доходів тощо | забезпечення розроблення модулів до професійних  (сертифікатних) програм з  підвищення кваліфікації  посадових осіб органів місцевого самоврядування та  депутатів місцевих рад з питань:  співробітництва  територіальних  громад; стратегічного  планування розвитку  регіонів і територіальних  громад | До 25 травня  2023 року | Департамент економіч-ного розвитку облдерж-адміні-страції,  Чернігівсь-кий центр перепід-готовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самовря-дування, державних підпри-ємств, установ і організацій,  Управління по роботі з персоналом  облдерж-адміністрації | **-** | **-** | Чернігівська область | Кількість посадовців, які пройшли навчання | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 118. Сприяння співпраці на регіональному рівні державних органів, органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства, програм міжнародної технічної допомоги, всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування, установ, закладів різних форм власності, що надають освітні послуги у сфері професійного навчання посадових осіб місцевих органів виконавчої влади, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад | 1) створення умов для активізації співпраці спеціалізованих інституцій національного рівня у сфері інвестицій, промоції експорту, підтримки розвитку малого та середнього бізнесу з місцевими органами виконавчої влади, агенціями регіонального розвитку та органами місцевого самоврядування для підтримки реалізації спільних ініціатив та проектів у сфері регіонального розвитку | до 25 листопада  2021 року | Департамент економіч-ного розвитку облдерж-адміністрації | Комплексна Програма  підвищення конкуренто-спроможності Чернігівської області  на 2021-2027 роки «Чернігів-щина конкуренто-спроможна»  Обласна Програма розвитку малого і середнього підприєм-ництва на 2021-2027 роки | Обласний бюджет  10,0 тис.грн  - | Чернігівська область | Підписано Меморан-думи про співпрацю між ДО «Агенція з питань державно-приватного партнер-ства»,  ДУ «Юкрейн-інвест» та облдерж-адміністра-цією у сфері ефективного ведення інвестиційної діяльності на території Чернігівської області | - | 2 | - | - |
| 2) забезпечення здійснення комунікативних заходів з обговорення актуальних питань професійного навчання державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад | Щороку до 25 серпня | Управління по роботі з персоналом  апарату облдерж-адміні-страції,  Чернігівсь-кий центр перепід-готовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самовря-дування, державних підпри-ємств, установ і організацій | **-** | **-** | Чернігівська область | Проведення засідань «за круглим столом» | **-** | - | - | - |
| 119. Забезпечення упередження необґрунтованого відтоку кваліфікованих посадових осіб місцевих органів виконавчої влади у разі зміни системи місцевих органів виконавчої влади в рамках реформування адміністративно-територіального устрою України, в тому числі шляхом їх перекваліфікації | удосконалення законодавства з питань державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, врегулювання процедур щодо призначення державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування | До 25 листопада  2022 року | Управління по роботі з персоналом  апарату облдерж-адміні-страції, юридичний відділ апарату облдерж-адміні-  страції | **-** | **-** | Чернігівська область | Підготовлено пропозиції  щодо внесення змін до законо-давства | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Напрям «Підвищення спроможності агенцій регіонального розвитку та інших інституцій місцевого розвитку»** | | | | | | | | | | | |
| 120. Удосконалення законодавства щодо створення та функціонування агенцій регіонального розвитку, розширення переліку співзасновників агенцій регіонального розвитку в частині залучення до їх складу представників органів місцевого самоврядування, великих підприємств, бізнес-асоціацій, фінансових та банківських установ регіону, наукових установ та закладів вищої освіти, громадських організацій | надання пропозицій Мінрегіону щодо створення необхідних правових та організаційних передумов для підвищення ефективності діяльності агенцій регіонального розвитку, утворених відповідно до Закону України “Про засади державної регіональної політики”, у частині розширення переліку співзасновників, функцій і завдань таких установ, впровадження системи взаємодії з агенціями регіонального розвитку та координації їх діяльності, залучення агенцій до підготовки та виконання програм і реалізації проектів регіонального розвитку | до 25 листопада  2022 року | Департамент економіч-ного розвитку облдерж-адміністрації | Обласна Програма розвитку малого і середнього підприєм-ництва на 2021-2027 роки | **-** | Чернігівська область | Підготовлено пропозиції до проєкту постанови Кабінету Міністрів України | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 121. Забезпечення методологічної та організаційної підтримки діяльності агенцій регіонального розвитку, що утворені відповідно до Закону України “Про засади державної регіональної політики”, а також інших інституцій місцевого розвитку в частині підвищення їх інституційної спроможності до ефективної реалізації державної регіональної політики | надання пропозицій Мінрегіону щодо створення умов для перетворення агенцій регіонального розвитку на дієві інституції для підтримки процесу інвестування на регіональному рівні шляхом:  запровадження методологічного та інформаційного супроводження агенцій регіонального розвитку з питань формування та реалізації державної регіональної політики та розвитку місцевого самоврядування;  підвищення інституційної спроможності через запровадження для співробітників агенцій регіонального розвитку навчальних і тренінгових програм;  надання повноважень щодо супроводу проектів державно-приватного партнерства, що започатковуються в регіоні | до 25 листопада 2021 року | Департамент економіч-ного розвитку облдерж-адміністрації | Обласна Програма розвитку малого і середнього підприєм-ництва на 2021-2027 роки | **-** | Чернігівська область | Надано пропозиції до проєкту постанови Кабінету Міністрів України | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Оперативна ціль 5. «Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та  протидія домашньому насильству та дискримінації»** | | | | | | | | | | | |
| 122. Забезпечення застосування гендерного підходу до процесів стратегічного планування та формування бюджету на регіональному та місцевому рівні, залучення до цього процесу місцевих жіночих організацій, а також осіб, які зазнають різних форм дискримінації | 1) надання пропозицій Мінсоцполітики щодо методичного забезпечення діяльності відповідальних фахівців органів місцевого самоврядування з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків | до 25 лютого  2022 року | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдерж-адміністрації | **-** | **-** | Чернігівська область | Надано пропозиції до Наказу Мінсоц-політики | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2) надання пропозицій Мінсоцполітики до методичних рекомендацій щодо організації діяльності уповноважених осіб (координаторів) з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі, відповідальних структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі | до 24 листопада  2023 року | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдерж-адміністрації | **-** | **-** | Чернігівська область | Надано пропозиції до Наказу Мінсоц-політики | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 3) розвиток спроможності працівників облдержадміністрацій та органів місцевого самоврядування щодо застосування гендерного підходу під час розроблення прогнозних і програмних документів та бюджетних програм | до 25 листопада  2022 року | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдерж-адміні-страції, Департамент фінансів облдерж-адміністрації | **-** | **-** | Чернігівська область | Пройдено тренінги з гендерного аналізу проєктів нормативно-правових актів, оцінки гендерного впливу та гендерно орієнто-  ваного бюджету-вання | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 4) інтеграція гендерних підходів під час розроблення проєктів нормативно-правових актів у сфері регіонального розвитку та децентралізації з метою забезпечення їх узгодження з міжнародними та національними зобов’язаннями України щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків | до 25 листопада  2022 року | Департамент економіч-ного розвитку облдерж-адміністрації | **-** | **-** | Чернігівська область | Проведено гендерний аналіз та оцінку гендерного впливу проєктів нормативно-правових актів стратегічного та програмного характеру | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 5) проведення гендерного аналізу бюджетних програм обласного бюджету з метою врахування в них гендерних аспектів і відповідності потребам та інтересам жінок і чоловіків або їх груп | до 25 листопада  2022 року | Департамент фінансів  облдерж- адміні-страції, струк-турні підрозділи обласної державної адміні-страції,  що забезпе-чують підготовку паспортів бюджетних програм і звітів про їх виконання | **-** | **-** | Чернігівська область | Кількість бюджетних програм обласного бюджету, які враховують гендерний аспект | 37 | 42 | 42 | 42 |
| 125. Забезпечення створення платформи для координації та партнерства з метою сприяння обміну знаннями та досвідом у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків між різними адміністративними рівнями у співпраці з ключовими заінтересованими сторонами та партнерами | 1) участь у конференціях для координації та партнерства з метою сприяння обміну знаннями та досвідом у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків між різними адміністративними рівнями у співпраці з ключовими заінтересованими сторонами та партнерами | До 24 листопада  2023 року | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдерж-адміністрації | - | - | Чернігівська область | Прийнято участь у конференціях | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2) поширення інформації про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на регіональному та місцевому рівні на спеціалізованих інформаційних ресурсах з питань децентралізації | щороку до 05 січня | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдерж-адміні-страції,  Департамент інформацій-ної діяльності та комунікацій з громадсь-кістю облдерж-адміні-страції | **-** | **-** | Чернігівська область | Розміщено на сайті decentra-lization.gov.  ua інформацію про реалізацію державної політики забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на регіональ-ному та місцевому рівні | **-** | 1 | 1 | 1 |
| 127. Запровадження системи моніторингу та оцінювання регіонального та місцевого розвитку, орієнтованої на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, дотримання прав людини, у тому числі шляхом розрахунку та застосування індексу гендерної нерівності та регіонального індексу гендерного розвитку як коригуючих факторів, пов’язаних з розрахунком регіонального індексу людського розвитку в Україні на основі методології Програми розвитку ООН | надання пропозицій Мінрегіону щодо проведення гендерного аналізу та впровадження гендерного підходу в систему проведення моніторингу та оцінювання сталого регіонального та місцевого розвитку, орієнтованої на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, дотримання прав людини | до 25 лютого  2022 року | Департамент економіч-ного розвитку облдерж-адміні-страції, Департамент сім’ї, молоді та спорту облдерж-адміністрації | **-** | **-** | Чернігівська область | Надано пропозиції Мінрегіону | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Оперативна ціль 6. «Розбудова системи інформаційно-аналітичного забезпечення та  розвиток управлінських навичок для прийняття рішень, що базуються  на об’єктивних даних та просторовому плануванні»** | | | | | | | | | | | |
| 128. Визначення потреб у даних з різних інформаційних джерел, які необхідні органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування у процесі ухвалення рішень щодо реалізації державної регіональної політики, державної стратегії регіонального розвитку та регіональних стратегій розвитку | 1) надання пропозицій Мінрегіону щодо впровадження аналізу даних з різних інформаційних джерел центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх асоціацій | до 28 грудня  2021 року | Департамент економіч-ного розвитку облдерж-адміні-страції | **-** | **-** | Чернігівська область | Надано пропозиції щодо актуальних показників проведення моніторингу регіональ-ного та місцевого розвитку | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2) надання пропозицій Мінрегіону щодо проведення аудиту наявних статистичних та адміністративних даних у сфері регіонального, місцевого розвитку та інвестування за бюджетні кошти, підготовка пропозицій щодо удосконалення наявної інформаційної бази та джерел інформації | до 28 грудня  2021 року | Департамент економіч-ного розвитку облдерж-адміні-страції | **-** | **-** | - | Надано пропозиції до проєктів відповідних нормативно-правових актів | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 3) надання пропозицій Мінрегіону з питань створення необхідних організаційних та правових передумов для запровадження на регіональному та місцевому рівні регулярних досліджень з актуальних питань реалізації Державної стратегії регіонального розвитку з метою збору та аналізу необхідної для прийняття обґрунтованих управлінських рішень інформації | до 28 грудня  2021 року | Департамент економіч-ного розвитку облдерж-адміні-страції | **-** | **-** | - | Надано пропозиції Мінрегіону | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 129. Забезпечення інтегрування даних з різних інформаційних джерел для проведення моніторингу та оцінки розвитку регіонів та територіальних громад у єдину геоінформаційну систему, що розроблена та функціонує за стандартами відповідних баз даних у державах - членах ЄС. Концентрація ресурсів для створення та забезпечення функціонування такої єдиної геоінформаційної системи | надання пропозицій Мінрегіону щодо забезпечення створення та функціонування системи проведення моніторингу і оцінки державної регіональної політики, у тому числі на основі єдиної інтегрованої геоінформаційної системи проведення моніторингу та оцінювання розвитку регіонів і громад з урахуванням Цілей сталого розвитку та гендерних підходів | до 28 грудня  2021 року | Департамент економіч-ного розвитку облдерж-адміні-страції | **-** | **-** | Чернігівська область | Надано пропозиції до проєкту акта Кабінету Міністрів України | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 130. Створення єдиної системи проведення статистичних спостережень та збору і подання інформації на рівні територіальних громад | 1) надання пропозицій Мінрегіону щодо створення необхідних організаційних та правових передумов для впровадження системи статистики на рівні територіальних громад | до 28 грудня  2022 року | Департамент економіч-ного розвитку облдерж-адміні-страції | **-** | **-** | Чернігівська область | Надано пропозиції до проєкту акта Кабінету Міністрів України | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2) участь у забезпеченні методологічного супроводу впровадження системи статистики на рівні територіальних громад | до 28 грудня  2022 року | Департамент економіч-ного розвитку облдерж-адміні-страції | **-** | **-** | Чернігівська область | Надано пропозиції до проєкту акта Кабінету Міністрів України | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 131. Забезпечення підвищення кваліфікації фахівців, які проводять аналіз статистичних та просторових даних за допомогою сучасного програмного забезпечення, здійснюють розроблення рекомендацій для супроводження процесу планування, моніторингу та оцінки регіонального розвитку | Надання пропозицій НАДС щодо розроблення та впровадження короткострокових програм та/або модулів до професійних (сертифікатних) програм з підвищення кваліфікації посадових осіб місцевих органів виконавчої влади, посадових осіб органів місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад з питань аналізу та інтерпретації статистичних та просторових даних за допомогою сучасного програмного забезпечення, розроблення рекомендацій для супроводження процесу планування, проведення моніторингу та оцінки регіонального розвитку та прийняття відповідних управлінських рішень | до 25 серпня  2022 року | Департамент економіч-ного розвитку облдерж-адміні-страції,  Чернігівсь-кий центр перепід-  готовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самовря-  дування, державних підпри-ємств, установ і організацій | **-** | **-** | Чернігівська область | Надано пропозиції НАДС | - | - | - | - |

\* Інструментами здійснення заходу можуть бути державні цільові, галузеві (секторальні) програми, програми (проекти) регіонального розвитку, інші програми (проекти), що спрямовані на розвиток регіонів та досягнення цілей Державної стратегії регіонального розвитку України.

\*\* Визначається виконавцем заходу.