Затверджено

розпорядження голови

обласної державної адміністрації

05 січня 2022 року № 4

П Л А Н

основних заходів цивільного захисту Чернігівської області на 2022 рік

| № з/п | Заходи | Хто організовує | Хто залучається (з ким проводиться, хто виконує) | Термін проведення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Підведення підсумків виконання основних заходів цивільного захисту у 2021 році та визначення завдань на 2022 рік | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації; Головне управління ДСНС України у Чернігівській області (за згодою) | Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, голови районних (міських) комісій з питань ТЕБ та НС; керівники (фахівці) структурних підрозділів райдержадміністрацій, міських, селищних та сільських рад з питань цивільного захисту; обласних управлінь, підприємств та організацій; спеціалісти з питань цивільного захисту обласних управлінь, організацій та підприємств | Січень - лютий 2022 року |
| І. Заходи щодо удосконалення територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ Чернігівської області |  |  |  |  |
|  | Здійснення комплексу заходів, спрямованих на приведення захисних споруд у готовність до використання за призначенням | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації; Головне управління ДСНС України у Чернігівській області (за згодою) | Райдержадміністрації; органи місцевого самоврядування, суб'єкти господарювання державної та приватної форми власності (за згодою) | до 25 грудня |
|  | Інформування населення щодо місць розташування захисних споруд цивільного захисту та інших споруд, призначених для його укриття на випадок виникнення надзвичайних ситуацій, порядку їх заповнення та поводження у них, з урахуванням доступності таких споруд особам з інвалідністю та іншим маломобільним групам населення, а також стану їх готовності до використання за призначенням. Створення загальнодоступних інформаційних ресурсів із зазначеного питання | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації; Головне управління ДСНС України у Чернігівській області (за згодою) | Райдержадміністрації; органи місцевого самоврядування, суб'єкти господарювання державної та комунальної форми власності (за згодою) | до 25 грудня |
|  | Створення (поповнення) фонду захисних споруд цивільного захисту, зокрема шляхом проведення технічної інвентаризації та постановки на облік як споруди подвійного призначення об'єктів іншого призначення, що експлуатуються | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації; Головне управління ДСНС України у Чернігівській області (за згодою) | Райдержадміністрації; суб'єкти господарювання державної та комунальної форми власності, органи місцевого самоврядування (за згодою) | до 25 грудня |
|  | Обстеження будівель, споруд, приміщень щодо можливості їх використання для укриття населення як найпростіших укриттів та постановка їх на облік відповідно до наказу МВС від 09.07.2018 №579 | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації; Головне управління ДСНС України у Чернігівській області (за згодою) | Райдержадміністрації; органи місцевого самоврядування (за згодою) | до 25 грудня |
|  | Впровадження вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту під час розробки комплексних планів просторового розвитку території територіальних громад та іншої пов'язаної з ними містобудівної (просторової) документації | Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації; Головне управління ДСНС України у Чернігівській області (за згодою) | Райдержадміністрації; органи місцевого самоврядування (за згодою) | до 25 грудня |
|  | Накопичення засобів радіаційного та хімічного захисту для: |  |  |  |
|  | персоналу хімічно небезпечних об’єктів | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації; Головне управління ДСНС України у Чернігівській області (за згодою) | підприємства, установи та організації (за згодою) | до 25 грудня |
|  | працівників підприємств, розташованих у зоні можливого радіаційного та хімічного забруднення | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації; Головне управління ДСНС України у Чернігівській області (за згодою) | підприємства, установи та організації (за згодою) | до 25 грудня |
|  | непрацюючого населення, яке проживає у зонах можливого радіаційного забруднення та прогнозованих зонах хімічного забруднення | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації; Головне управління ДСНС України у Чернігівській області (за згодою) | Райдержадміністрації; міські, селищні ради, територія яких розташована у зоні можливого радіаційного та хімічного забруднення (за згодою) | до 25 грудня |
|  | 8. Уточнення: |  |  |  |
|  | 1) переліку суб’єктів господарювання, що продовжують свою діяльність в особливий період | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації; Головне управління ДСНС України у Чернігівській області (за згодою) | Райдержадміністрації; органи місцевого самоврядування (за згодою) | IV квартал |
|  | 2) зон можливого ураження внаслідок вибуху вибухонебезпечних предметів, які зберігаються на арсеналах, базах (складах) озброєння, ракет, боєприпасів і компонентів ракетного палива Збройних Сил та подання місцевим органам виконавчої влади для планування заходів з евакуації | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації; Головне управління ДСНС України у Чернігівській області (за згодою) | Чернігівська та Прилуцька райдержадміністрації; органи місцевого самоврядування, військові частини А4245, А0665, А1815 (за згодою). | до 25 грудня |
|  | Надання методичної допомоги місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування щодо: |  |  |  |
|  | 1) організації заходів з евакуації у разі виникнення загрози збройних конфліктів (з районів можливих бойових дій у безпечні райони) з розгортанням органів з евакуації, практичним виконанням заходів з оповіщення та евакуації населення і забезпечення публічної (громадської) безпеки та порядку в населених пунктах, транспортного забезпечення | ДСНС України | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації, райдержадміністрації; Головне управління ДСНС України у Чернігівській області, органи місцевого самоврядування, Головне управління Національної поліції в Чернігівській області, військова частина 3082 Національної гвардії України, АТ «Укрзалізниця» (за згодою) | Жовтень |
|  | 2) підготовки до осінньо-зимового періоду | Департамент енергоефективності, транспорту, зв’язку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації, Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації | Райдержадміністрації; органи місцевого самоврядування (за згодою) | Вересень-жовтень |
| 6. | Створення матеріальних резервів всіх рівнів для запобігання виникненню і ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій згідно із затвердженою номенклатурою | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації | Райдержадміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад, підприємства, установи та організації (за згодою) | до 25 грудня |
| ІІ. Заходи з підготовки та визначення стану готовності до виконання завдань за призначенням органів управління, сил та засобів територіальної підсистеми Чернігівської області єдиної державної системи цивільного захисту |  |  |  |  |
| 9. | Проведення: |  |  |  |
|  | 1) штабних тренувань з органами управління та силами цивільного захисту ланок територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту (із залученням органів з евакуації) щодо: | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації; Головне управління ДСНС України у Чернігівській області (за згодою) | Структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад, обласні управління, підприємства та організації (за згодою) |  |
|  | виконання завдань під час пропуску льодоходу, повені та паводків |  |  | 24 лютого |
|  | виконання завдань під час загрози та виникнення пожеж в екосистемах |  |  | 14 квітня |
|  | ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на хімічно небезпечних об’єктах |  |  | 19 травня |
|  | виконання завдань у складних умовах осінньо-зимового періоду |  |  | 05 жовтня |
|  | 2) командно-штабного навчання у Новгород-Сіверському районі на тему «Дії органів управління та сил ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ району (ОТГ) у період загрози та виникнення надзвичайних ситуацій в осінньо-зимовий період» | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації; Головне управління ДСНС України у Чернігівській області (за згодою) | Структурні підрозділи облдержадміністрації, Новгород-Сіверська райдержадміністрація; виконавчі комітети міських та селищних рад, які розташовані на території району, обласні управління, підприємства та організації, районні установи та підприємства (за згодою) | 29-30 вересня |
|  | 3) об’єктових тренувань з питань цивільного захисту у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та дошкільної о освіти | Управління освіти і науки облдержадміністрації; Головне управління ДСНС України у Чернігівській області (за згодою) | Райдержадміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад, заклади загальної середньої, професійної та дошкільної освіти (за згодою) | За окремим планом |
| 10. | Здійснення комплексу заходів із запобігання виникненню: |  |  |  |
|  | 1) пожеж у природних екосистемах, на торфовищах, сільськогосподарських угіддях, в лісових масивах, територіях і об’єктах природно-заповідного фонду та інших відкритих ділянках місцевості протягом пожежонебезпечного періоду | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації; Головне управління ДСНС України у Чернігівській області, Чернігівське обласне управління лісового та мисливського господарства, КП «Чернігівоблагроліс» (за згодою) | Райдержадміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад, лісогосподарські та сільськогосподарські підприємства (за згодою) | Лютий-квітень |
|  | 2) нещасних випадків з людьми на водних об’єктах; | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації; Головне управління ДСНС України у Чернігівській області (за згодою) | Райдержадміністрації, Чернігівська обласна рятувально-водолазна служба; виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад (за згодою) | ІІ квартал |
|  | 3) надзвичайних ситуацій під час проходження осінньо-зимового періоду на підприємствах: |  |  |  |
|  | паливо-енергетичного комплексу | Департамент енергоефективності, транспорту, зв’язку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації | Структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад, обласні управління, підприємства та організації (за згодою) | Жовтень-грудень |
|  | житлово-комунального господарства та об’єктах соціальної сфери і інфраструктури | Департамент енергоефективності, транспорту, зв’язку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації, Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації | Структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад, обласні управління, підприємства та організації (за згодою) | Жовтень-грудень |
| ІІІ. Заходи з контролю за додержанням та виконанням вимог законодавства з питань техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру |  |  |  |  |
| 14 | Організація та здійснення: |  |  |  |
|  | 1) державного нагляду (контролю) щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту і діяльності аварійно-рятувальних служб (у разі їх утворення), у Чернігівській області | ДСНС України | Облдержадміністрація, райдержадміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад, обласні управління, підприємства та організації (за згодою) | Березень |
|  | 2) комплексної перевірки щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань цивільного захисту, техногенної і пожежної безпеки та діяльності аварійно-рятувальних служб у Новгород-Сіверському районі | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації; Головне управління ДСНС України у Чернігівській області (за згодою) | Структурні підрозділи облдержадміністрації, Новгород-Сіверська райдержадміністрація; виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад, які розташовані на території району, обласні управління, підприємства та організації, районні спеціалізовані служби цивільного захисту (за згодою) | 26-30 вересня |
|  | 3) контролю щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань цивільного захисту, техногенної і пожежної безпеки та діяльності аварійно-рятувальних служб у міських та селищних радах Новгород-Сіверського району: Семенівська міська рада Понорницька селищна рада Коропська селищна рада Новгород-Сіверська міська рада | Головне управління ДСНС України у Чернігівській області (за згодою), Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації (в межах повноважень) | Виконавчі комітети міських, селищних рад, підприємства, установи та організації які розташовані на території міських та селищних рад (за згодою) | 24-26 травня 21-23 червня 22-24 червня 27-29 вересня |
|  | 4) перевірки місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо стану готовності: | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації (в межах повноважень); Головне управління ДСНС України у Чернігівській області (за згодою) | Райдержадміністрації; виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Новгорода-Сіверського, Прилук, сільських, селищних та міських рад, підприємства, установи та організації (за згодою) |  |
|  | до пропуску льодоходу, повені та паводків; |  |  | Лютий- березень |
|  | місць масового відпочинку та оздоровлення громадян; |  |  | Травень- червень |
|  | місць масового відпочинку населення на водних об’єктах. |  |  | Травень- червень |
|  | закладів освіти до 2022—2023 навчальних років |  |  | Липень |
|  | 5) визначення стану готовності: |  |  |  |
|  | обласних, комунальних, об’єктових аварійно-рятувальних служб і формувань до дій за призначенням; | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації; Головне управління ДСНС України у Чернігівській області (за згодою) | Чернігівська обласна рятувально-водолазна служба; об’єктові аварійно-рятувальні служби і формування (за згодою) | Березень-травень |
|  | підприємств, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади, комунальних та інших підприємств, установ та організацій, що мають у віданні ліси і сільськогосподарські угіддя, до їх протипожежного захисту в пожежонебезпечний період. | Головне управління ДСНС України у Чернігівській області (за згодою) Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації | Райдержадміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад, лісогосподарські та сільськогосподарські підприємства (за згодою) | Квітень - червень |
|  | 6) перевірки стану готовності загальнодержавної, територіальних, місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення, спеціальних, локальних та об’єктових систем оповіщення з включенням електросирен та інших технічних засобів оповіщення і доведенням до відома населення навчальної інформації у сфері цивільного захисту через засоби масової інформації. | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації; Головне управління ДСНС України у Чернігівській області (за згодою) | Чернігівська філія АТ «Укртелеком» (за згодою) | Листопад |
|  | 7) контролю за станом готовності автоматизованої системи централізованого оповіщення: - «Сигнал ВО» | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації | Райдержадміністрації; Чернігівська філія АТ «Укртелеком» (за згодою), | Останній вівторок кожного місяця |
|  | 8) вивчення стану усунення недоліків, які були виявлені комісією Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської обласної державної адміністрації та Головного управління ДСНС України у Чернігівській області при проведенні комплексної перевірки стану реалізації заходів державної політики у сфері цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, стану і організації роботи з питань техногенної та пожежної безпеки, готовності органів управління та сил реагування до дій при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій у Корюківському районі | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації; Головне управління ДСНС України у Чернігівській області (за згодою) | Корюківська районна державна адміністрація; Виконавчі комітети міських та селищних рад району, керівний склад підприємств, установ та організацій району (за згодою) | 12-14 липня |
| 15. | Забезпечення та здійснення контролю за техногенною і пожежною безпекою арсеналів, баз (складів) озброєння, ракет, боєприпасів і компонентів ракетного палива, інших вибухо- і пожежонебезпечних об’єктів Збройних Сил України, уточнення та подання місцевим органам виконавчої влади розрахунків зон можливого ураження внаслідок вибуху вибухонебезпечних предметів, які зберігаються на зазначених об’єктах (за окремим рішенням) | Головне управління ДСНС України у Чернігівській області (за згодою) Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації | Командування в/ч А4245, в/ч А0665 та в/ч А1815 (за згодою) | до 15 грудня |
| ІV. Заходи з підготовки керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів цивільного захисту, та населення до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій |  |  |  |  |
| 16. | Проведення навчання керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією заходів цивільного захисту в навчально-методичних центрах сфери цивільного захисту | Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Чернігівської області (за згодою) | Райдержадміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад, підприємства, установи та організації (за згодою) | До 25 грудня |
| 17. | Організація та проведення: |  |  |  |
|  | 1) показового навчання на базі одного із лісових господарств Чернігівського обласного управління лісового та мисливського господарства | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації; Управління ДСНС України у Чернігівській області, навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Чернігівської області, Чернігівське обласне управління лісового та мисливського господарства (за згодою) | Лісогосподарські підприємства області, фахівці з питань цивільного захисту районних державних адміністрацій, сільських, селищних та міських рад (за згодою) | Квітень |
|  | 2) навчальних зборів з керівниками підрозділів (фахівцями) з питань цивільного захисту органів місцевого самоврядування щодо реалізації заходів захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації; Головне управління ДСНС України у Чернігівській області (за згодою) | Керівники підрозділів (фахівці) з питань цивільного захисту райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування (за згодою) | Листопад |
|  | 3) Дня цивільного захисту, Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності, Тижня безпеки дитини у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та дошкільної освіти | Управління освіти та науки облдержадміністрації; Головне управління ДСНС України у Чернігівській області, навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Чернігівської області (за згодою) | Загальноосвітні навчальні заклади, професійно-технічні навчальні заклади, дошкільні навчальні заклади (за згодою) | Квітень – травень Жовтень - листопад |
|  | 4) серед населення просвітницької роботи із запобігання виникненню: |  |  |  |
|  | надзвичайних ситуацій, пов’язаних з небезпечними інфекційними захворюваннями, масовими неінфекційними захворюваннями (отруєннями); | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, Управління освіти та науки облдержадміністрації; Головне управління Держпродспоживслужби у Чернігівській області (за згодою) | Райдержадміністрації; районні (міські) лікувальні заклади, районні (міські) заклади освіти, районні (міські) заклади Держпродспоживслужби, виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад (за згодою) | до 15 грудня |
|  | пожеж в екосистемах | Головне управління ДСНС України у Чернігівській області (за згодою) | Райдержадміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад (за згодою) | до 15 грудня |
|  | 5) заходів з популяризації культури безпеки життєдіяльності серед дітей і молоді шляхом проведення шкільних, районних (міських), обласних та всеукраїнських змагань, навчально-тренувальних зборів і організації навчальних таборів. | Управління освіти та науки облдержадміністрації; Головне правління ДСНС України у Чернігівській області, навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Чернігівської області (за згодою) | Райдержадміністрації; територіальні підрозділи Головного управління ДСНС України у Чернігівській області, районні (міські) заклади освіти виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад (за згодою) | до 15 грудня |
|  | 6) громадських акцій «Запобігти. Врятувати. Допомогти» та «Герой-рятувальник року» | Управління освіти та науки облдержадміністрації; Головне правління ДСНС України у Чернігівській області, навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Чернігівської області (за згодою) | Райдержадміністрації; територіальні підрозділи Головного управління ДСНС України у Чернігівській області, районні (міські) заклади освіти виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад (за згодою) | до 15 грудня |
| 18 | Створення циклу тематичних теле- та радіопередач, соціальної реклами з основ безпеки життєдіяльності з урахуванням потреб осіб з інвалідністю | Управління освіти та науки облдержадміністрації; Головне правління ДСНС України у Чернігівській області, навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Чернігівської області (за згодою) | Райдержадміністрації; територіальні підрозділи Головного управління ДСНС України у Чернігівській області, районні (міські) заклади освіти виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад (за згодою) | до 15 грудня |

В.о. директора  Департаменту з питань цивільного захисту

та оборонної роботи обласної державної адміністрації					                              Станіслав ЮРЧЕНКО