## Лист1
10
Додаток 1 до Програми
Напрями діяльності та заходи Програми розвитку рибного господарства Чернігівської області на 2013 – 2016 роки
Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Заходи виконання Програми | Виконавці | Строки виконання | Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, тис. грн. | [5 empty] | Очікуваний результат виконання заходу, у тому числі за роками виконання
|  |  |  | Усього | 2013 | 2014 |  | 2015 | 2016
І етап
1. Інвентаризація рибогосподарського фонду Чернігівської області | 1.1. Визначення можливостей і напрямів рибогосподарського освоєння та підвищення продуктивності водойм Чернігівської області (по районах) | Управління охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства в Чернігівській області, Інститут рибного господарства НААН | 2013 – 2016 рр. | Державний бюджет | -- | -- |  | -- | -- | Комплексне обстеження та інвентаризація водойм рибогоспо-арського фонду районів
|  |  |  | Обласний бюджет | -- | -- |  | -- | --
|  |  |  | Інші джерела | 100 | 100 |  | 100 | 100
|  |  |  | Загальний обсяг, у т.ч. | 100 | 100 |  | 100 | 100
| 1.2. Розроблення науково-біологічних обґрунтувань та режимів рибогосподарської експлуатації водойм | Управління охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства в Чернігівській області, Інститут рибного господарства НААН | 2013 – 2016 рр. | Державний бюджет | -- | -- |  | -- | -- | 2013 – 2016 рр. – 40 наукових обгрунтувань і режимів рибогосподарської експлуатації
|  |  |  | Обласний бюджет | -- | -- |  | -- | --
|  |  |  | Інші джерела | 100 | 100 |  | 100 | 100
|  |  |  | Загальний обсяг, у т.ч. | 100 | 100 |  | 100 | 100
Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Заходи виконання Програми | Виконавці | Строки виконання | Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, тис. грн | [5 empty] | Очікуваний результат виконання заходу, у тому числі за роками виконання
|  |  |  | Усього | 2013 | 2014 |  | 2015 | 2016
І етап
2. Проведення меліоративних робіт з відновлення природних нерестовищ, шляхів міграцій та місць зимівлі водних біоресурсів у Київському водосховищі | 2.1. Визначення пріоритетних ділянок на акваторії Київського водосховища та розроблення науково-біологічного обґрунтування проведення робіт | Управління охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства в Чернігівській області, Укррибпроект | 2013 – 2016 рр. | Державний бюджет | -- | -- |  | -- | -- | 1. Наукове обґрунтування визначення пріоритетних ділянок: 2013 рік – 1 обґрунтування; 2015 рік – 1 обґрунтування
|  |  |  | Обласний бюджет | 70 | -- |  | 70 | --
|  |  |  | Інші джерела | -- | -- |  | -- | --
|  |  |  | Загальний обсяг, у т.ч. | 70 | -- |  | 70 | -- |  | 11
| 2.2. Розроблення проектів проведення меліоративних робіт | Управління охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства в Чернігівській області, Укррибпроект | 2013 – 2015 рр. | Державний бюджет | -- | -- |  | -- | -- | 2013 -- 2015 рр. по 1 проекту щороку, усього 3 проекти
|  |  |  | Обласний бюджет | 70 | 70 |  | 70 | --
|  |  |  | Інші джерела | -- | -- |  | -- | --
|  |  |  | Загальний обсяг, у т.ч. | 70 | 70 |  | 70 | --
| 2.3. Проведення гідромеханізованих робіт з відновлення природних нерестовищ, шляхів міграцій та місць зимівлі водних біоресурсів | Управління охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства в Чернігівській області, спеціалізовані підприємства | 2013 – 2016 рр. | Державний бюджет | -- | -- |  | -- | -- | Проведення гідромеханізованих робіт у загальному обсязі: 2013 до 50 га, 2014 до 50 га, 2015 до 100 га, 2016 до 150 га
|  |  |  | Обласний бюджет | 50 | 50 |  | 100 | 100
|  |  |  | Інші джерела | 50 | 50 |  | 70 | 70
|  |  |  | Загальний обсяг, у т.ч. | 100 | 100 |  | 170 | 170
12
Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Заходи виконання Програми | Виконавці | Строки виконання | Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, тис. грн | [5 empty] | Очікуваний результат виконання заходу, у тому числі за роками виконання
|  |  |  | Усього | 2013 | 2014 |  | 2015 | 2016
І етап
3. Підвищення рибопродуктивності водойм та покращення екологічного стану за рахунок вселення рослиноїдних видів риб (біомеліораторів) | 3.1. Розроблення науково-біологічних обґрунтувань по обсягам вселення | Управління охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства в Чернігівській області, Інститут рибного господарства НААН | 2013 – 2016 рр. | Державний бюджет | -- | -- |  | -- | -- | 1. Якісні та кількісні показники зариблення з урахуванням біопродукційних можливостей конкретних водойм: 2013 – 2015 рр. – по 2 науково-біологічних обґрунтування, усього – 6 НБО
|  |  |  | Обласний бюджет | 50 | 50 |  | 55 | --
|  |  |  | Інші джерела | 50 | 50 |  | 50 | --
|  |  |  | Загальний обсяг, у т.ч. | 100 | 100 |  | 105 | --
| 3.2. Вселення рослиноїдних видів риб у водойми Чернігівської області | Управління охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства в Чернігівській області | 2013 – 2016 рр. | Державний бюджет | -- | -- |  | -- | -- | Зариблення водойм Чернігівської області дволітками в обсягах: 2013 рік – до 200 тис. екз; 2014 рік – до 300 тис. екз; 2015 рік – до 400 тис. екз; 2016 рік – 500 тис. екз.
|  |  |  | Обласний бюджет | 100 | 100 |  | 100 | 100
|  |  |  | Інші джерела | 400 | 450 |  | 500 | 600
|  |  |  | Загальний обсяг, у т.ч. | 500 | 550 |  | 600 | 700
Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Заходи виконання Програми | Виконавці | Строки виконання | Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, тис. грн | [5 empty] | Очікуваний результат виконання заходу, у тому числі за роками виконання
|  |  |  | Усього | 2013 | 2014 |  | 2015 | 2016
І етап
4. Додаткове оновлення основних виробничих фондів з охорони водних біоресурсів | Комплекс дій із забезпечення охорони і раціонального використання водних біоресурсів Чернігівської області | Управління охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства в Чернігівській області | 2013 - 2016 роки | Державний бюджет | -- | -- |  | -- | -- | 1. Оновлення основних фондів територіального органу рибоохорони (плавзасоби з двигунами, усього 4 одиниць). 2. Посилення охорони водних біоресурсів із застосуванням придбаних нових засобів
|  |  |  | Обласний бюджет | 100 | 110 |  | 150 | 150
|  |  |  | Інші джерела | -- | -- |  | -- | -- |  | 13
|  |  |  | Загальний обсяг, у т.ч. | 100 | 110 |  | 150 | 150
5. Збереження та поновлення маточного поголів'я аборигених видів риб | 5.1. Оновленя за рахунок аборигених видів риб річки Десна маточного поголів'я ПрАТ Чернігіврибгосп | Управління охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства в Чернігівській області, ПрАТ Чернігіврибгосп | 2013 – 2016 рр. | Державний бюджет | -- | -- |  | -- | -- | Отримання якісного рибопосадкового матеріалу аборигених видів риб для відтворення їх запасів
|  |  |  | Обласний бюджет | 20 | 20 |  | 20 | --
|  |  |  | Інші джерела | 20 | 20 |  | 20 | --
|  |  |  | Загальний обсяг, у т.ч. | 40 | 40 |  | 40 | --
| 5.2. Відтворення аборигених видів риб у водоймах області | Управління охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства в Чернігівській області | 2013 – 2016 рр. | Державний бюджет | -- | -- |  | -- | -- | Вселення аборигених видів риб: 2013 рік до 100 тис.екз, 2014 - 2016 рр. до 150 тис. екз. щороку
|  |  |  | Обласний бюджет | 300 | 450 |  | 450 | 450
|  |  |  | Інші джерела | 100 | 100 |  | 100 | 100
|  |  |  | Загальний обсяг, у т.ч. | 400 | 550 |  | 550 | 550
Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Заходи виконання Програми | Виконавці | Строки виконання | Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, тис. грн | [5 empty] | Очікуваний результат виконання заходу, у тому числі за роками виконання
|  |  |  | Усього | 2013 | 2014 |  | 2015 | 2016
І етап
6. Забезпечення кваліфікованими кадрами спеціалізовані підприємства, установи та організації рибної галузі | 6.1. Навчання у спеціалізованих вищих навчальних закладах за відповідним напрямком | Управління охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства в Чернігівській області | 2013 – 2016 рр. | Державний бюджет | -- | -- |  | -- | -- | Підготовка 4 спеціалістів рибної галузі
|  |  |  | Обласний бюджет | -- | -- |  | -- | --
|  |  |  | Інші джерела | 50 | 50 |  | 55 | 55
|  |  |  | Загальний обсяг, у т.ч. | 50 | 50 |  | 55 | 55 |  | 14
| 6.2. Проведення семінарів, тренінгів щодо новаторських методів вирощування риби з метою отримання максимальної біопродукції та її переробки | Обласна державна адміністрації в особі її головного управління агропромислового розвитку | 2013 – 2016 рр. | Державний бюджет | -- | -- |  | -- | -- | 1. Протягом 2013 - 2016 років провести по одному заходу, всього 4 за весь період. 2. Підвищення професіонального рівня серед виробників рибопродукції
|  |  |  | Обласний бюджет | -- | -- |  | -- | --
|  |  |  | Інші джерела | 20 | 20 |  | 20 | 20
|  |  |  | Загальний обсяг, у т.ч. | 20 | 20 |  | 20 | 20
Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Заходи виконання Програми | Виконавці | Строки виконання | Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, тис. грн | [5 empty] | Очікуваний результат виконання заходу, у тому числі за роками виконання
|  |  |  | Усього | 2013 | 2014 |  | 2015 | 2016
І етап
7. Організація роботи зі створення умов для реалізації рибопродукції місцевих рибогосподарств | Облаштування спеціалізованих місць для реалізації живої риби, охолодженої та іншої рибопродукції виготовленої регіональними товаровиробниками | Районні державні адміністрації | 2013 – 2016 рр. | Державний бюджет | -- | -- |  | -- | -- | Створення в районних центрах, а також містах облаштовані спеціалізовані місця для торгівлі живою рибою та рибопродукцією
|  |  |  | Обласний бюджет | -- | -- |  | -- | --
|  |  |  | Інші джерела | 100 | 100 |  | 150 | 150
|  |  |  | Загальний обсяг, у т.ч. | 100 | 100 |  | 150 | 150 |  | 15
Усього за Програмою: |  |  |  | Державний бюджет | -- | -- |  | -- | --
|  |  |  | Обласний бюджет | 760 | 850 |  | 1015 | 800
|  |  |  | Інші джерела | 990 | 1040 |  | 1165 | 1195
|  |  |  | Загальний обсяг, у т.ч. | 1750 | 1890 |  | 2180 | 1995
Начальник головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації | [6 empty] | А.М. Максак
Начальник управління охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства в Чернігівській області | [6 empty] | І.М. Сова

## Лист1 (2)
Додаток 2 до Програми
Ресурсне забезпечення Програми розвитку рибного господарства Чернігівської
області на 2013 - 2016 роки
Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | Роки |  |  |  | Усього витрат на виконання програми
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016
державний бюджет | -- | -- | -- | -- | --
обласний бюджет | 760 | 850 | 1015 | 800 | 3425 | 16
інші джерела | 990 | 1040 | 1165 | 1195 | 4390
обсяг ресурсів, усього, у тому числі (тис. грн.) | 1750 | 1890 | 2180 | 1995 | 7815
Начальник головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації |  |  |  |  | А.М. Максак
Начальник управління охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства в Чернігівській області |  |  |  |  | І.М. Сова