# Україна

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

| 15 грудня | 2014 року | м. Чернігів № | 757 |
| --- | --- | --- | --- |

Про проведення обласного благодійного

ярмарку до дня Святого Миколая

Керуючись статтями 13 та 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», з метою задоволення потреб населення у продуктах харчування в період новорічних свят за цінами виробників та в рамках військово-патріотичного виховання у сучасних умовах:

1. Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації 20 грудня 2014 року провести обласний благодійний ярмарок до дня Святого Миколая «Святий Миколай – воїнам АТО» за адресою: м. Чернігів, Алея Героїв.

2. Затвердити склад організаційного комітету з проведення обласного благодійного ярмарку «Святий Миколай – воїнам АТО» згідно з додатком.

3. Затвердити План заходів з питань організації обласного благодійного ярмарку «Святий Миколай – воїнам АТО» (додається).

4. Затвердити кошторис витрат на організацію проведення обласного благодійного ярмарку «Святий Миколай – воїнам АТО» згідно з додатком.

5. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації за поданням Департаменту економічного розвитку обласної державної адміністрації профінансувати витрати з проведення ярмарку за рахунок коштів, передбачених в обласному бюджеті на реалізацію заходів Програми виставково-ярмаркової діяльності в Чернігівській області на 2012-2015 роки.

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Лубенцова К.В.

В.о. голови обласної

державної адміністрації                                                                   С.М. Журман

Додаток

до розпорядження в.о. голови

обласної державної адміністрації

15 грудня 2014 року № 757

Склад

організаційного комітету

із проведення обласного благодійного ярмарку

«Святий Миколай - воїнам АТО»

| Лубенцов Костянтин Володимирович | заступник голови обласної державної адміністрації, голова робочої групи; |
| --- | --- |
| Савченко Олександр Павлович | директор Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації, заступник голови робочої групи; |
| Ячна Олена Олексіївна | начальник відділу розвитку сільських територій, функціонування аграрного ринку та інвестицій Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації, секретар робочої групи; |
| Болдирев Олександр Михайлович | директор Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи обласної державної адміністрації; |
| Дудко Валерій Володимирович | директор Департаменту фінансів обласної державної адміністрації; |
| Заліський Анатолій Андрійович | начальник Управління освіти та науки обласної державної адміністрації; |
| Криворучко Олександр Віталійович | т.в.о. військового комісара Чернігівського обласного військового комісаріату (за згодою); |
| Левочко Олександр Володимирович | заступник директора Департаменту культури і туризму, національностей та релігій обласної державної адміністрації; |
| Олексенко Римма Михайлівна | заступник директора Департаменту агропромислового розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації; |
| Подоляк Леонід Петрович | директор Департаменту економічного розвитку обласної державної адміністрації; |
| Подорван Андрій Федорович | директор Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації; |

| Сальников Вячеслав Юрійович | в.о. директора Департаменту ЖКГ, регіонального розвитку та інфраструктури обласної державної адміністрації; |
| --- | --- |
| Сердюк Оксана Станіславівна | директор Департаменту сім‘ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації; |
| Соколов Олександр Володимирович | Чернігівський міський голова (за згодою); |
| Щерба Михайло Степанович | в.о. начальника Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації. |

Заступник голови – керівник апарату

обласної державної адміністрації					С.М. Журман

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження в.о. голови

обласної державної адміністрації

15 грудня 2014 року № 757

План заходів

з питань організації обласного благодійного ярмарку 
«Святий Миколай – воїнам АТО»

|  | Зміст заходів | Виконавці | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести розширене засідання робочої групи з підготовки і проведення ярмарку | Департамент агропромислового розвитку обласної державної адміністрації | 16.12.2014 |
| 2 | Розробити план-схему розташування ярмарку на території Алеї Героїв | Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації | До 19.12.2014 |
| 3 | Забезпечити фінансування заходів, пов’язаних із підготовкою та проведенням ярмарку | Департаменти обласної державної адміністрації: фінансів, економічного розвитку, агропромислового розвитку | До 19.12.2014 |
| 4 | Залучити до участі у заході громадські формування патріотично-військового спрямування | Департамент агропромислового розвитку обласної державної адміністрації | 20.12.2014 |
| 5 | Розробити сценарій проведення заходу, здійснити режисуру | Департамент культури і туризму, національностей та релігій обласної державної адміністрації Виконавчий комітет Чернігівської міської ради | До 19.12.2014 |
| 6 | Забезпечити підключення та функціонування звукопідсилюючої апаратури | Виконавчий комітет Чернігівської міської ради | 20.12.2014 |
| 7 | Забезпечити електроживлення об’єктів торгівлі, військового намету та сцени | Виконавчий комітет Чернігівської міської ради | 20.12.2014 |
| 8 | Забезпечити участь у заході професійних та аматорських художніх колективів, ведучих заходу | Департамент культури і туризму, національностей та релігій обласної державної адміністрації Виконавчий комітет Чернігівської міської ради | 20.12.2014 |
| 9 | Забезпечити участь у ярмарку підприємств харчової (переробної) промисловості, сільськогосподарських підприємств, операторів органічного виробництва | Департаменти обласної держдавної адміністрації: агропромислового розвитку, економічного розвитку Виконком Чернігівської міської ради | 20.12.2014 |
| 10 | Забезпечити участь у ярмарку майстрів декоративно-прикладного, образотворчого мистецтва (представників спілки майстрів, дитячих колективів) | Департамент культури і туризму, національностей та релігій обласної державної адміністрації Управління освіти та науки обласної державної адміністрації Виконавчий комітет Чернігівської міської ради | 20.12.2014 |
| 11 | Забезпечити зустріч учасників ярмарку, їх розміщення | Департамент агропромислового розвитку обласної державної адміністрації Виконавчий комітет Чернігівської міської ради | 19.12.2014 |
| 12 | Забезпечити виготовлення рекламної продукції для розміщення у міському пасажирському транспорті | Департамент агропромислового розвитку обласної державної адміністрації | До 16.12.2014 |
| 13 | Забезпечити розміщення рекламної продукції про проведення ярмарки у громадському міському транспорті | Виконком Чернігівської міської ради | До 16.12.2014 |
| 14 | Забезпечити участь у заході представників спортивних клубів з демонстрацією прийомів рукопашного бою | Департамент сім‘ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації | 20.12.2014 |
| 15 | Встановити українські прапори та іншу національну символіку за місцем проведення ярмарку | Департамент ЖКГ, регіонального розвитку та інфраструктури обласної державної адміністрації Виконком Чернігівської міської ради | 20.12.2014 |

| 16 | Забезпечити безпеку дорожнього руху в місцях проведення заходів, забезпечити охорону громадського порядку в місці проведення заходу та прилеглих територіях | УМВС України в Чернігівській області Виконком Чернігівської міської ради | 20.12.2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | Забезпечити в засобах масової інформації анонсування висвітлення ходу підготовки та проведення заходу (газети, телебачення, радіо, FM-станції) | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації Виконком Чернігівської міської ради | Щоденно, починаючи 15.12.2014 |
| 18 | Забезпечити розміщення автотранспорту | УМВС України в Чернігівській області Виконком Чернігівської міської ради | 20.12.2014 |
| 19 | Упорядкування території Красної площі, Алеї Героїв та прилеглої території | Департамент ЖКГ, регіонального розвитку та інфраструктури обласної державної адміністрації Виконком Чернігівської міської ради | До 20.12.2014 |
| 20 | Забезпечити організацію заходів військово-патріотичного змісту | Департамент сім‘ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації Чернігівський обласний військовий комісаріат | 20.12.2014 |
| 21 | Забезпечення чергування бригади швидкої допомоги | Управління охорони здоров’я | 20.11.2014 |

Заступник голови – керівник апарату

обласної державної адміністрації					С.М. Журман