Звіт про виконання регіональної програми за 2023 рік

| 1. |  | Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації |
| --- | --- | --- |
|  | КВКВ | найменування головного розпорядника коштів програми |
| 2. |  | Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації |
|  | КВКВ | найменування відповідального виконавця програми |
| 3. |  | Обласна Програма сприяння функціонуванню української мови як державної в Чернігівській області на 2023-2028 роки (розпорядженням начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 21.04.2023 № 196, зі змінами від 29.12.2023 № 906) |
|  | КВКВ | найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження |

4. Напрями діяльності та заходи регіональної цільової програми __________________________________________________

(назва програми)

| № з/п | Захід | Головний виконавець та строк виконання заходу | Бюджетні асигнування з урахуванням змін, тис. грн |  |  |  |  |  | Проведені видатки, тис. грн |  |  |  |  |  | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі |  |  |  |  | Усього | у тому числі |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. об’єднаних територіальних громад) | кошти небюджетних джерел | довідково: державний бюджет |  | обласний бюджет | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. об’єднаних територіальних громад) | кошти небюджетних джерел | довідково: державний бюджет |  |
|  | Організація та проведення фестивалів національно-патріотичної тематики, спрямованих на популяризацію української мови та формування національної ідентичності. Обласний поетичний фестиваль «Дотиком душі», обласний фестиваль «Покровська книжкова толока» | Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації, комунальний заклад «Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека імені Софії та Олександра Русових» Чернігівської обласної ради, комунальний заклад «Чернігівський обласний художній музей імені Г. Галагана» Чернігівської обласної ради | 43,35 | 43,35 | - | - | - | - | 12,75 | 12,75 | - | - | - | - | У читальному залі комунального закладу «Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека імені Софії та Олександра Русових» пройшов VІ обласний поетичний фестиваль «Дотиком душі», основною метою якого є відкриття нових імен у поетичній діяльності. Також, задля популяризації української мови та розширення і зміцнення українськомовного інформаційного середовища 14 – 15 жовтня проведено обласний фестиваль «Покровська книжкова толока». |
|  | Реалізація на території Чернігівської області мовно-літературних конкурсів «Барвінкова, веселкова, найдорожча рідна мова», поетичного марафону «Українська - це круто» | Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації, комунальний заклад «Чернігівська обласна бібліотека для дітей» Чернігівської обласної ради, | 11,05 | 11,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | З вересня по листопад 2023 року на базі комунального закладу «Чернігівська обласна бібліотека для дітей» Чернігівської обласної ради проведено обласний дитячий мовно-літературний конкурс «Барвінкова, веселкова, найдорожча рідна мова», участь у якому прийняли юні письменники з різних куточків Чернігівщини. |
|  | Реалізація на території Чернігівської області мовно-літературних конкурсів: обласного етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка та Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика | Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського | 2,0 | 2,0 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 | - | - | - | - | Для утвердження державного статусу української мови, піднесення її престижу серед молоді, виховання поваги до культури й традицій українського народу в області було проведено мовно-літературні змагання: Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської і студентської молоді імені Т.Г. Шевченка; Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика; Всеукраїнський відкритий марафон із української мови. |
|  | Створення фонду аудіозаписів окремих творів письменників Чернігівщини | Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації, комунальний заклад «Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека імені Софії та Олександра Русових» Чернігівської обласної ради, комунальний заклад «Чернігівська обласна бібліотека для дітей» Чернігівської обласної ради, комунальний заклад «Чернігівська обласна бібліотека для юнацтва» Чернігівської обласної ради | 91,8 | 91,8 | - | - | - | - | 83,8 | 83,8 | - | - | - | - | У рамках Програми здійснюються заходи зі створення фонду аудіозаписів окремих письменників Чернігівщини. Так, на сьогодні аудійовано шість творів, загальним хронометражем близько 19 годин. |
|  | Поповнення фондів бібліотеки кращими зразками класичної та сучасної української літератури, науково-популярними виданнями з різних галузей | Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації, комунальний заклад «Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека імені Софії та Олександра Русових» Чернігівської обласної ради, комунальний заклад "Чернігівська обласна бібліотека для дітей" Чернігівської обласної ради, комунальний заклад "Чернігівська обласна бібліотека для юнацтва" Чернігівської обласної ради | 560,6 | 560,6 |  |  |  |  | 560,324 | 560,324 |  |  |  |  | З метою поповнення фондів бібліотек обласного підпорядкування кращими зразками класичної та сучасної української літератури, довідковими, науково-популярними виданнями, протягом року придбано 2648 одиниць друкованих видань. |
|  | Проведення авторських курсів для педагогічних працівників різного фаху «Культура мовлення педагога. Зміни в Українському правописі» | Управління освіти і науки облдержадміністрації, Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти | 65,2 | 65,2 | - | - | - | - | 65,2 | 65,2 | - | - | - | - | На базі Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського організовано проведення авторських курсів для педагогічних працівників різного фаху «Культура мовлення педагога. Зміни в українському правописі» |

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

тис. грн.

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Проведені видатки |  |  | Відхилення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 774,0 | 213,676 | 560,324 | 729,074 | 168,75 | 560,324 | 1,061 | 1,266 | 0 |