**Звіт про виконання у 2015 році «Програми проведення археологічних досліджень в Чернігівській області на 2013 – 2020 роки»**

У 2015 році на виконання цільової «Програми проведення археологічних досліджень в Чернігівській області на 2013 – 2020 роки», затвердженої рішенням Чернігівської обласної ради від 29.03.2013, в Чернігівській області здійснювали роботу 8 археологічних науково-дослідних експедицій, створених на базі ЧНПУ ім. Т.Г. Шевченка та розпочато охоронно-рятівні археологічні дослідження ДП «Старожитності Полісся» на чотирьох пам’ятках археології, тобто відповідно до Програми у 2015 році було проведено 12 археологічних науково-дослідних експедицій.

Чернігівська археологічна експедиція проводила роботи на території Чернігівського дитинця, спрямовані на вивчення пам’яток давньої міської забудови.

Новгород-Сіверська археологічна експедиція реалізувала комплекс робіт, пов’язаних з вивченням стародавньої міської фортеці в ур. Замкова гора (Замок).

Мезинська археологічна експедиція продовжила комплекс робіт (моніторинг стану збереженості пам’яток історико-культурної спадщини, укладання топографічних планів, здійснення археологічних розкопок) на території Мезинського національного природного парку.

Седнівська археологічна експедиція проводила роботи в ур. Трифоновщина, що на південно-західній околиці смт Седнів, де на городищі зроблено розріз оборонних споруд (напільного валу та ескарпу), прошурфовано територію посаду. Крім того, експедиція провела шурфування південної околиці селища в районі городища Орешня, де виявлені матеріали II – X ст.

Батуринська археологічна експедиція проводила дослідження в охоронних зонах Національного історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця».

Виповзівська археологічна експедиція проводила роботи на городищі та посаді Виповзівського археологічного комплексу.

Любецька археологічна експедиція продовжила роботи на території ур. Монастирище, де у XVII – XVIII ст. існував Любецький Воскресенський Антоніївський чоловічний монастир.

Лиственська археологічна експедиція продовжила дослідження Городища–2 у с. Малий Листвен Ріпкинського району.

Було розпочато роботи по визначенню меж таких поселень:

* поселення «Варковщина» (4-3 тис. до н.е., VII-III ст. до н.е., що розташоване поблизу с. Лашуки Городнянського району)
* поселення «Дюна» (XXVI-XV, I-IX ст. до н.е., II-V ст. н.е. на околицях с. Конотоп Городнянського району)
* поселення «Кар’єр» (III-V ст. на околицях с. Івашківка Городнянського району).

Також при обстеженні південної території болота «Замглай» виявлено нове невідоме поселення «Петрушин-Мис-1», розташоване на південний-схід від с. Петрушин Чернігівського району, на південно-західному березі болота Південний Замглай.

Отримані археологічні матеріали дозволяють істотно збагатити історико-культурний потенціал Чернігівської області. Після завершення роботи над науковими звітами вони будуть використані для підготовки наукових та науково-популярних публікацій, пам’яткоохоронної документації, а також у краєзнавчій, музейній та екскурсійній роботі. Колекції знахідок поповнять зібрання музейних установ Чернігівщини.

Матеріали досліджень цього року будуть репрезентовані на виставках у Національному архітектурно-історичному заповіднику «Чернігів стародавній» (листопад 2015 р.), у Чернігівському обласному історичному музеї імені В.В. Тарновського (квітень 2016 р.), Новгород-Сіверському історико-культурному заповіднику «Слово о полку Ігоревім» (травень 2016р.), Мезинському національному природному парку (травень 2016 р.), а також оприлюднені в засобах масової інформації.

Виконання заходів «Програми проведення археологічних досліджень в Чернігівській області на 2013-2020 роки» у 2015 році відповідно до додатку напрямів діяльності та заходів даної Програми (додається).

Додаток на 3 арк.

Додаток

**Звіт про виконання заходів у 2015 році**

**«Програма проведення археологічних досліджень в Чернігівській області на 2013-2020 роки»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Напрями діяльності** | **Перелік заходів Програми та строки виконання** | **Виділено коштів** | **Виконання/досягнуті показники** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1.** | Проведення археологічних досліджень в м. Батурин | Наукові археологічні дослідження у садибі І. Мазепи в ур. Гончарівка, на території Фортеці, поселенні Палац в м. Батурин. | 75000 | Отримано нову інформацію про планувальну структуру, матеріальну культуру, архітектуру та побут населення середньовічного Батурина. |
| **2.** | Проведення археологічних досліджень на Виповзівському археологічному комплексі | Наукові археологічні дослідження на городищі, посаді та подолі Виповзівського археологічного комплексу. | 75000 | Отримано нову інформацію про забудову, планувальну структуру, хронологію, соціальну диференціацію, етнічний склад середньовічного населення пам’ятки. |
| **3.** | Проведення археологічних досліджень в смт Седнів | Наукові археологічні дослідження на городищі та посадах літописного Сновська, городищі і поселенні Орешня в смт Седнів. | 75000 | Отримано нову інформацію про забудову, планувальну структуру, хронологію, соціальну диференціацію, етнічний склад середньовічного населення пам’яток. |
| **4.** | Проведення археологічних досліджень в смт Любеч | Наукові археологічні дослідження на городищах Замкова Гора, Монастирище, Лисиця, Горки та посадах Любеча. | 75000 | Отримано нову інформацію про планувальну структуру, матеріальну культуру, архітектуру та побут населення середньовічного Любеча та його округи |
| **5.** | Проведення археологічно-архітектурних досліджень пам’яток давньої архітектури на території стародавнього Чернігова | 5.1.Досліідження пам’яток монументальної архітектури ХІ–початку ХІІІ ст.(Спаський собор, Михайлівська церква, Борисоглібський собор, Сіверянський монастир, Іллінська церква, Благовіщинський собор, в’їзна брама, тереми)  5.2. Дослідження пам’яток архітектури ХVІІ – ХVІІІ ст. (Єлецький Свято-Успенський монастир,Троїцько-Іллінський монастир, споруди Борисоглібського монастиря, П’ятницького монастиря) | 160000 | Отримано нову інформацію про історію та архітектуру пам’ятки; розробка рекомендацій щодо реставрації та консервації |
| **6.** | Проведення археологічно-архітектур  них досліджень на території стародавнього Новгорода-Сіверського | 6.2. Дослідження на території дитинця давнього Новгорода-Сіверського  6.3. Дослідження на території посаду давнього Новгорода-Сіверського | 70000 | Отримано нову інформацію про історію пам’ятки, колекцій артефактів, розробка рекомендацій щодо консервації та музеєфікації об’єктів, підготовка об’єктів до музеєфікації |
| **7.** | Дослідження на території Мезинського національно на парку | 7.1. Дослідження багатошарових городищ у сс. Бужанка, Городище, Мезин, Радичів, Свердловка  7.2. Дослідження курганних некрополів у сс. Криски , Радичів, | 75000 | Отримано нову інформацію про історію пам’ятки, колекцій артефактів, розробка рекомендацій щодо консервації та музеєфікації об’єктів |
| **8.** | Дослідження літописного Листвена | 8. Наукові археологічні дослідження городищ, посадів та залишків курганного могильника. | 25000 | Отримано нову інформацію про забудову, планувальну структуру, хронологію, соціальну диференціацію, етнічний склад середньовічного населення пам’ятки |
| **9.** | Суцільне археологічне обстеження болота «Великий Замглай» | Археологічні розвідки на території болота «Великий Замглай» | 7117,18 | Виявлено нові та обстежено відомі пам’ятки археології. Картографування та запровадження до наукового обігу отриманих матеріалів |
| **10.** | Проведення археологічних досліджень на околицях с. Нові Млини Новомлинівської с/ ради Борзнянського району | Охоронно-рятівні археологічні дослідження на території поселення «Красна Гора» | - | Не проводилися у зв’язку із відсутністю фінансування |
| **11.** | Проведення археологічних досліджень на околицях с. Івашківка Івашківської  с/ ради Городнянського району | Охоронно-рятівні археологічні дослідження на території поселення «Кар’єр» | 29045,17 | Отримано нову інформацію про планувальну структуру, матеріальну культуру та побут давнього населення |
| **12.** | Проведення археологічних досліджень на околицях с. Конотоп Конотопської  с/ ради Городнянського району | Охоронно-рятівні археологічні дослідження на території поселення «Дюна» | 19343,62 | Отримано нову інформацію про планувальну структуру, матеріальну культуру та побут давнього населення |
| **13.** | Проведення археологічних досліджень на околицях с. Конотоп Конотопської  с/ ради Городнянського району | Охоронно-рятівні археологічні дослідження на території поселення «Рипіще» | - | Не проводилися у зв’язку з відсутністю фінансування |
| **14.** | Проведення археологічних досліджень на околицях с Лашуки , Конотопська  с/ ради Городнянського району | Охоронно-рятівні археологічні дослідження на території поселення «Варковщина» | 14443,22 | Отримано нову інформацію про планувальну структуру, матеріальну культуру та побут давнього населення |
| **15.** | Проведення археологічних досліджень на околицях с. Козляничі , Козляницької  с/ рада Сосницького району | Охоронно-рятівні археологічні дослідження на території поселення «Селище-1» | - | Не проводилися у зв’язку із відсутністю фінансування |
| **16.** | Проведення археологічних досліджень на околицях с. Нові Боровичі Ново Боровицької  с/ ради Щорського району | Охоронно-рятівні археологічні дослідження на території городища «Крестова (Красна) Гора» | - | Не проводилися у зв’язку із відсутністю фінансування |
| **17.** | Проведення археологічних досліджень на околицях с. Смяч Смяцької  с/ ради Щорського району | Охоронно-рятівні археологічні дослідження на території городища «Білі Береги-1» | - | Не проводилися у зв’язку із відсутністю фінансування |