Додаток 2

до рішення четвертої сесії

обласної ради сьомого скликання

29 березня  2016 року № 7-4/VII

Звіт про результати проведення моніторингу виконання

Плану заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії сталого розвитку Чернігівської області до 2020 року за 2015 рік

| Номер та наймену-вання цілі регіональ-ної стратегії | Назва програми регіональ-ного розвитку, що реалізу-ється в рамках плану заходів | Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку | Територіаль-на спрямова-ність проектів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону) | Строк реалізації проекту | Джерела фінансу-вання у звітному періоді | Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис. грн | Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис. грн | Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис. грн | Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів | Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого) | Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | планований | фактичний |  | з початку реалі- зації проекту | за звітний період | планована | фактична | планована | фактична | найменування індикатора (показника) | одиниця виміру | прогнозоване значення | фактичне значення | відхилення (+/-) |  |  |
| 1. Розвиток людського потенціалу «Людина – понад усе» | 1. Розвиток людського потенціалу | Cтворення Агенції регіонального розвитку | Чернігівська область | 2016-2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Розпорядженням голови облдержадміністрації від 27.11.2015 «Про робочу групу з питання створення Агенції регіонального розвитку в Чернігівській області» створена відповідна робоча група, яка 9 грудня 2015 року провела перше засідання щодо основних засад створення Агенції. | Відсутність затвердженого Кабінетом Міністрів України типового положення про Агенцію регіонального розвитку і відповідно визначеної на законодавчому рівні структури, напрямів, завдань і порядку її діяльності на сьогодні унеможливлює підготовку плану заходів зі створення Агенції. |
|  |  | Утвердження інформаційної безпеки на Чернігівщині через стимулювання критичного підходу до інформації та посилення інформаційної відкритості влади | Чернігівська область | 2015-2017 | 2015 | Міжна-родна технічна допомога | Інформація щодо розміру фінансування даної програми відсутня | Встановлено аналоговий телевізійний передавач сигналу | од. | 1 | 1 | 0 | На передавальній станції «Холми» Чернігівської філії Концерну РРТ у Корюківському районі здійснено заміну аналогового телевізійного передавача потужністю 5 кВт на новий передавач потужністю 10 кВт. | Відсутність достатнього бюджетного фінансування даної програми, що знижує темпи її реалізації |
|  |  | Поліпшення житлових та комунальних умов проживання населення | Чернігівська область | 2015-2017 | 2015 | Держав-ний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела | 29682,2 | 29682,2 | 22000,0 | 29682,23 | 22000,0 | 29682,23 | Введено в експлуатацію житлових будинків (будівництво, реконструкція) Придбано квартир (житлових будинків) | шт. шт. | 14 54 | 23 54 | +9 0 | Реалізовувались житлові програми: підтримки житлового кредитування молоді, «Власний дім», здешевлення вартості іпотечних кредитів. Придбавалось житло для сімей загиблих військовослужбовців, які брали участь в АТО та інвалідів І-ІІ груп із числа учасників АТО. Крім того, за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку здійснювався капітальний ремонт покрівлі житлового будинку в смт Куликівка та введено в експлуатацію 4-х квартирний житловий будинок для лікарів у м. Мена | Відсутність в достатній кількості фінансування житлових програм з державного бюджету. Необхідно передбачення в державному та місцевих бюджетах додаткових коштів. |
|  |  | Забезпечення населення якісною питною водою | Чернігівська область | 2015-2017 | 2015 | Держав-ний бюджет, місцеві бюджети, кошти суб’єктів господа-рювання | 21600,43 | 21600,43 | 6500,0 | 21600,43 | 6500,0 | 21600,43 | Кількість об’єктів та заходів, що реалізову-вались Введення в експлуатацію потужностей: водозабір підземних вод артезіанські свердловини - водопровід | од. м3/ год. од. км | 67 125 1 11,106 | 67 125 1 3,509 | 0 0 0 -7,597 | Здійснювалось будівництво, реконструкція об’єктів водопостачання, каналізації, технічне переоснащення насосних станцій, встановлення засобів обліку води тощо. | Недостатній обсяг державного фінансування. |
|  |  | Розбудова дорожньої інфраструктури | Чернігівська область | 2015-2017 | 2015 | Держав-ний бюджет, місцеві бюджети | 278716,5 | 278716,5 | 227500,0 | 278716,5 | 227500,0 | 278716,5 | Будівництво, ремонт, реконструкція дорожнього покриття Будівництво, ремонт, реконструкція вуличного освітлення Будівництво контактної мережі тролейбуса | км/ тис. м² об’-єкт км | 10/ 422,2 2 3,8 | 10/ 429,8 2 - | -/+7,6 0 -3,8 | У 2015 році на реконструкцію, ремонт та утримання дорожньої інфраструктури з усіх джерел фінансування використано 278,7 млн грн. | У зв’язку з довготривалістю проведення тендерних процедур та пізнім надходженням коштів на реалізацію проектів деякі проекти не вдалось реалізувати на 100%. Необхідне наближення термінів надходження коштів з державного бюджету. |
|  |  | Забезпечення розробки генеральних планів населених пунктів | Чернігівська область | 2015-2017 | 2015 | Місцеві бюджети та інші джерела не заборонені законодовством | 3395,051 | 3416,048 | 5908,165 | 4748,224 | 5908,165 | 4748,224 | Розроблена містобудівна документація: генплани зонінги детальні плани в межах населених пунктів детальні плани поза межами населених пунктів | од. | 5 2 1 4 | 5 2 1 4 | 0 0 0 0 | У 2015 році завершено розроблення і затверджено генеральний план і план зонування території смт Варва, затверджено план зонування території м. Городня, генеральні план сіл Нова Басань Бобровицького району, Гориця Менського району, Шкуранка Ріпкинського району та зміни до генерального плану села Локнисте Менського району. | Відсутність коштів в місцевих бюджетах на розроблення містобудівної документації. |
|  |  | Інформаційно – просвітницька робота по збереженню та охороні довкілля | Чернігівська область | 2015-2017 | 2015 | Обласний бюджет | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | Видано: Екологічний паспорт Доповідь про стан навко-лишнього природного середовища області | кількість екземплярів | 300 500 | 300 500 | 0 0 | Видано Екологічний паспорт та Доповідь про стан навколишнього природного середовища області. Розроблено програмне забезпечення для інтерактивного доступу громадськості до інформації про стан довкілля на базі геоінформаційної системи. | - |
|  |  | Модернізація мережі закладів охорони здоров’я області, що надають первинну медико-санітарну допомогу | Чернігівська область | 2015-2017 | 2015 | Кошти держав-ного бюджету | 1253,344 | 1253,344 | 695,5 | 1244,344 | 695,5 | 1244,344 | Кількість центрів ПМСД (на кінець 2015 року) Кількість населення, закріпленого за 1 сімейним лікарем: сільська місцевість/мі-ська місцевість Відсоток хворих , які розпочали і закінчили лікування у сімейного лікаря Питома вага населення, яке обслуговуєть-ся сімейними лікарями | од. осіб % % | 26 1200/ 1500 85,0 67,0 | 18 2282/ 2071 84,4 65,5 | -8 +1082/+571 -0,6 -1,5 | На кінець 2015 року створено 18 центрів первинної медико-санітарної допомоги. Проведено капітальний ремонт Комарівської амбулаторії ЗПСМ Борзнянського району та Авдіївської дільничної лікарні Сосницького району із застосуванням систем енергозбереження. | Забезпечення закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу медобладнанням та транспортом. Неможливість витрачання коштів медичної субвенції на капітальні видатки, покращення матеріально-технічної бази медичних закладів. |
|  |  | Профілактика та лікування онкологічних захворювань | Чернігівська область | 2015-2017 | 2015 | Держав-ний бюджет, місцеві бюджети | 16441,3 | 16441,3 | 16600,0 | 16441,3 | 16600,0 | 16441,3 | Кількість онкозахворю-вань, виявлених при профоглядах Показник вперше виявлених захворювань у занедбаному стані Показник дорічної летальності | % % % | 25,9 23,0 27,4 | 24,9 24,8 27,2 | -1,0 +1,8 -0,2 | З метою широкого інформування населення з питань профілактики і ранньої діагностики злоякісних новоутворень лікарями лікувально-профілактичних закладів області проведено 31 телепередачу, 25 радіопередач, підготовлені матеріали для 87 публікацій в пресі, та 37 – в інтернетвиданнях. З метою раннього виявлення злоякісних новоутворень молочної залози проведено 5034 скринінгових мамографічних обстежень жінок, виявлено 32 випадки раку на ранніх стадіях. У поліклінічному відділенні диспансеру прийнято 98706 хворих, в амбулаторних умовах виконано 3783 операції. У стаціонарних відділеннях диспансеру проліковано 8353 хворі, у т.ч. 2138 первинних, в хірургічних відділеннях виконано 3848 операцій. | – |
|  |  | Профілактика, раннє виявлення та надання медичної допомоги хворим на туберкульоз | Чернігівська область | 2015-2017 | 2015 | Держав-ний бюджет, місцеві бюджети, позабюд-жетні джерела, інші джерела | 16335,4 | 16335,4 | 7630,0 | 16335,4 | 7630,0 | 16335,4 | Смертність від туберкульозу на 100 тис. населення Показник обстежених флюорограф-фічно на 1 тис. нас. | осіб осіб | 12,0 510,0 | 12,0 530,8 | 0 +20,8 | У 2015 році профілактично рентгенівським методом обстежено 481,918 тис. осіб, середньообласний показник профілактичного флюорографічного обстеження становить 530,8 на 1000 дорослого населення, річний план виконаний на 104,1%. | В області набувають надзвичайної ситуації 2 проблеми: захворюваність на туберкульоз з розширеною резитентністю та з ко-інфекцією туберкульоз/ВІЛ, що знижує ефективність лікування хворих з новими випадками захворювання, що підвищує вартість лікування та збільшує смертність хворих на туберкульоз. |
|  |  | Створення та обладнання сайтів антиретровірус-ної терапії (АРТ) на базі кабінетів «Довіра» ЦРЛ, ЦМЛ | Чернігівська область | 2015-2016 | 2015 | Глобаль-ний фонд боротьби зі СНІДом, районний бюджет | 36,0 | 36,0 | 32,0 | 36,0 | 32,0 | 36,0 | Кількість осіб, що отримують АРТ на сайті | осіб | 17 | 14 | -3 | Здійснено ремонт приміщення кабінету «Довіра» Козелецької ЦРЛ, на базі якого з 01.12.2015 розпочав функціонувати сайт АРТ. | – |
|  |  | Поліпшення умов отримання населенням послуг охорони здоров’я та підвищення їх якості | Чернігівська область | 2015-2017 | 2015 | Держав-ний бюджет, місцеві бюджети, спеціальні кошти, благодійна допомога | 47508,9 | 47508,9 | 44400,0 | 47508,9 | 44400,0 | 47508,9 | Забезпеченість ліжками на 10 тис. населення Ремонт об’єктів охорони здоров’я Будівництво об’єктів охорони здоров’я Реконструкція об’єктів охорони здоров’я | од. од. од. од. | 102,8 2 1 10 | 104,2 1 0 8 | +1,4 -1 -1 -2 | Проводилась робота з реконструкції та ремонту закладів охорони здоров’я та забезпечення їх медичним обладнанням та апаратурою. | У зв’язку з довготривалістю проведення тендерних процедур та пізнім надходженням коштів на реалізацію проектів деякі проекти не вдалось реалізувати на 100%. Необхідне наближення термінів надходження коштів з державного бюджету. |
|  |  | Створення та обладнання єдиної оперативно-диспетчерської служби ЛПЗ «Чернігівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» сучасними телекомунікаційними ресурсами | Чернігівська область | 2015-2017 | 2015 | Держав-ний бюджет, місцевий бюджет | 1427,162 | 1427,162 | 2130,8 | 1427,162 | 2130,8 | 1427,162 | Кількість виїздів, які здійснені у встановлених нормативами доїзду: - сільська місцевість (20 хвилин) - міська місцевість (10 хвилин) Кількість санітарних автомобілів згідно нормативу | виїзди виїзди шт. | 59596 103506 133 | 56085 101307 122 | -3511 -2199 -11 | Проведений ремонт приміщення для розміщення єдиної оперативно-диспетчерської служби. | Для введення в дію ОДС необхідно придбати обладнання з програмним забезпеченням, та провести його монтаж. За попередніми підрахунками вартість вищезазначеного складає 8553,5 тис. грн. |
|  |  | Створення та обладнання міжрайонних кардіологічних відділень | Чернігівська область | 2015-2017 | 2015 | Держав-ний бюджет, місцеві бюджети | 7426,3 | 7426,3 | 2140,0 | 7426,3 | 2140,0 | 7426,3 | Кількість кардіоло-гічних відділень Смертність від інфаркту міокарду на 100 тис. населення Первинна інвалідність серцево-судинних захворювань у працездатному віці на 10 тис. працездатного населення | од. ви-падків ви-падків | 4 18,5 9,5 | 0 25,7 9,0 | -4 +7,2 -0,5 | За відсутності фінансування міжрайонні кардіологічні відділення не були створені. Кардіологічна допомога жителям області надається в медичних закладах на 543 ліжках. | - |
|  |  | Будівництво спортивних майданчиків для масового використання | Чернігівська область | 2015-2017 | 2015 | Кошти Федерації футболу України | 2250,0 | 2250,0 | 1980,0 | 2250,0 | 1980,0 | 2250,0 | Кількість збудованих майданчиків зі штучним покриттям | од. | 3 | 3 | 0 | Збудовано три майданчики зі штучним покриттям 42х22 м. в м. Чернігові на території ЗОШ № 19, 27 і 29. | Відсутність бюджетного фінансування, що знижує темпи її повної реалізації проекту. |
|  |  | Будівництво та реконструкція спортивних споруд | Чернігівська область | 2015-2017 | 2015 | Держав-ний бюджет | 2900,0 | 3771,0 | 2900,0 | 3771,0 | 2900,0 | 3771,0 | Додаткова кількість осіб, які зможуть отримувати фізкультурно-спортивні послуги на оновлених спорудах | осіб | 10000 | 12500 | +2500 | Укладено синтетичне покриття на бігових доріжках та виконано утеплення фундаменту і підтрибунних приміщень на ДП «Олімпійський навчально-спортивний центр «Чернігів» в м. Чернігів. | Обмежені суми коштів держбюджету на капітальні видатки (будівництво, ремонт і оснащення спортивних споруд). |
|  |  | Рівний доступ до якісної освіти кожній дитині | Чернігівська область | 2015-2017 | 2015 | Місцеві бюджети, інші джерела | 2495,0 | 2495,0 | 3000,0 | 2495,0 | 3000,0 | 2495,0 | Придбано шкільних автобусів | од. | 6 | 5 | -1 | Придбано 5 шкільних автобусів за рахунок коштів місцевих (районних ) бюджетів та спонсорської допомоги для шкіл Прилуцького (2), Новгород-Сіверського (2) та Бобровицького районів. | Нестача фінансування на оновлення автопарку та шкільних автобусів. |
|  |  | Забезпечення навчальних закладів сучасною комп'ютерною технікою та мультимедійним обладнанням | Чернігівська область | 2015-2017 | 2015 | Держав-ний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела | 946,8 | 946,8 | 1690,5 | 946,8 | 1690,5 | 946,8 | Кількість учнів на 1 ПК | осіб | 10,5 | 10,5 | 0 | Придбано мультимедійну, комп’ютерну техніку, багатофункціональні пристрої для загальноосвітніх закладів області. | Для забезпечення надання якісних освітніх послуг, оновлення парку застарілої комп’ютерної техніки необхідно фінансування з Державного бюджету та із місцевих бюджетів. |
|  |  | Поліпшення умов перебування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах області | Чернігівська область | 2015-2017 | 2015 | Держав-ний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела | 61309,7 | 61309,7 | 55000,0 | 53499,0 | 55000,0 | 53499,0 | Будівництво навчальних закладів Капітальний ремонт та реконструкція навчальних закладів Енергоефек-тивна теплореновація навчальних закладів | од. од. од. | 1 15 12 | 0 9 9 | -1 -6 -3 | За рахунок коштів державного та місцевих бюджетів здійснювалось будівництво, капітальний ремонт, реконструкція, у тому числі із застосуванням енергозберігаючих технологій, облаштування внутрішніх туалетів, заміна вікон та дверей загальноосвітніх закладів області. Із 28 проектів, що реалізовувались, введено в експлуатацію 18 об'єктів, решту планується завершити до травня 2016 року. | У зв’язку з довготривалістю проведення тендерних процедур та пізнім надходженням коштів на реалізацію проектів деякі проекти не вдалось реалізувати на 100%. Необхідне наближення термінів надходження коштів з державного бюджету. |
|  |  | Підвищення рівня охоплення дітей дошкільною освітою та поліпшення її якості | Чернігівська область | 2015-2017 | 2015 | Держав-ний бюджет, місцеві бюджети | 44047,7 | 44047,7 | 42500,0 | 35382,0 | 42500,0 | 35382,0 | Реконструкція існуючих будівель під дошкільні заклади Реконструкція, ремонт приміщень дошкільних закладів Охоплення дітей віком від 3 до 6 років дошкільною освітою | од. од. % | 4 7 92,7 | 0 4 92,7 | -4 -3 0 | За рахунок коштів державного та місцевих бюджетів здійснювалась реконструкція 11 об’єктів. У 2015 році введено в експлуатацію 4 об’єкта, решту планується завершити до травня 2016 року. У 2015 році відкрито 9 дошкільних навчальних закладів та розпочали функціонувати 8 типових груп при діючих закладах. | У зв’язку з довготривалістю проведення тендерних процедур та пізнім надходженням коштів на реалізацію проектів деякі проекти не вдалось реалізувати на 100%. Необхідне наближення термінів надходження коштів з державного бюджету. |
|  |  | Модернізація матеріально-технічної бази закладів професійної освіти для підвищення рівня підготовки робітничого потенціалу | Чернігівська область | 2015-2017 | 2015 | Позабюд-жетні надход-ження ПТНЗ | - | - | - | 735,0 | - | 735,0 | Кількість випускників ПТНЗ, які за направленням навчального закладу працевлашто-вані на перше робоче місце | тис.осіб | 1,9 | 1,9 | 0 | Оновлення матеріально-технічної бази ПТНЗ області здійснювалось за рахунок власнозаробленого фінансового ресурсу, надання послуг населенню, здачі незадіяних приміщень в оренду, 50 % відрахувань від навчально-виробничої практики учнів. | Необхідно додаткове залучення коштів з різних рівнів бюджетів на розвиток матеріально-технічної бази ПТНЗ. |
|  |  | Поліпшення умов отримання культурних послуг та підвищення їх якості | Чернігівська область | 2015-2017 | 2015 | Обласний бюджет | 5545,0 | 5545,0 | 6000,0 | 5413,9 | 6000,0 | 5413,9 | Проведення реконструкції ремонту закладів культури Придбання сценічного обладнання Придбання комп’ютерної техніки Переоснащен-ня інженерних мереж закладів культури | од. | 11 1 3 3 | 11 1 3 3 | 0 0 0 0 | Проводилась реконструкція, капітальний ремонт закладів культури, зокрема, Менського зоологічного парку, музею Коцюбинського, Менського районного будинку культури, глядацької зали Бахмацького районного будинку культури, придбавалось сценічне обладнання та оргтехніка для закладів культури. | Недостатні обсяги фінансування на збереження і розвиток базової мережі закладів культури та модернізацію матеріально-технічної бази закладів культури і мистецтва. |
|  |  | Від збереження національних традицій – до зростання духовності і підвищення культурних стандартів | Чернігівська область | 2015-2017 | 2015 | Обласний бюджет | 1342,2 | 1342,2 | - | 1342,2 | - | 1342,2 | Кількість проведених заходів | од. | 29 | 29 | 0 | Проведено ряд культурно-мистецьких заходів, зокрема: всеукраїнське літературно-мистецьке свято «Качанівські музи», молебень, урочисті збори з нагоди 300-річчя освячення Катеринської церкви, акцію «Родинне коло», фестивалі «Поліське коло», «Київська Русь» та інші. | Забезпечення сприятливих умов для розвитку професійного мистецтва і аматорської творчості |
| 2. Підви-щення конку-рентно-спромож-ності області та забезпе-чення стійкого економіч-ного зростання «Конку-рентнос-промож-ний регіон» | 2. Підви-щення конку-рентно-спромож-ності області та забезпе-чення стійкого економіч-ного зростання | 2.2. Cтворення інвестиційних продуктів | Чернігівська область | 2015-2017 | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | Обсяг залучених капітальних інвестицій/ темп росту капітальних інвестицій (у порівняних цінах у % до попереднього року) | млн грн/% | 2900/94,0 | 3469,3/112,0 | +569,3/+18,0 в.п. | У 2015 році було підготовлено електронну версію каталогу "Інвестиційні пропозиції Чернігівської області". У зв’язку з обмеженістю бюджетного фінансування на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2014 № 65 «Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету» друк каталогу відкладено. | Обмеженість бюджетного фінансування. |
|  |  | Формування ефективної системи менеджменту залучення інвестицій | Чернігівська область | 2015-2017 | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Проводились зустрічі, наради, інші публічні заходи з метою активізації інвестиційної діяльності в регіоні, вирішення проблем інвесторів. Інформація щодо інвестиційних пропозицій регіону розповсюджувалась серед цільових ділових кіл під час проведення в області міжнародних заходів та участі делегації області у відповідних міжнародних заходах в Україні та за її межами. Проводився постійний моніторинг інвестиційних пропозицій суб’єктів господарювання та стану впровадження інвестиційних проектів, за найважливішими з них встановлено адміністративний супровід як на обласному, так і на районному (міському) рівнях. Чернігівським центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій проводився цикл семінарів для державних службовців з актуальних питань інвестиційної діяльності. | - |
|  |  | Створення ефективної системи залучення програм міжнародної технічної допомоги для регіонального розвитку | Чернігівська область | 2016-2017 | 2016 | - | - | - | - | - | - | - | Кількість проектів МТД, в яких Чернігівська ОДА виступає бенефіціаром | од. | 4 | 4 | 0 | Постійно ведеться пошук додаткових джерел фінансування, зокрема, продовжується здійснення заходів щодо реалізації проектів міжнародної технічної допомоги, в т.ч. тих, де Чернігівська обласна державна адміністрація виступає бенефіціаром: − Програма ПРООН/ЄС «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду»; − Програма ПРООН «Clima East: збереження та стале використання торфовищ»; − Проект ЄС «Українська регіональна платформа громадських ініціатив»; − Проект ЄС «Модернізація вуличного освітлення у м. Мена» в рамках програми Європейського Союзу SUDEP «Підтримка міст Східного Партнерства в імплементації Планів дій сталого енергетичного розвитку (SEAP) в рамках Угоди Мерів». | - |
|  |  | Створення індустріального парку | м. Чернігів та Чернігівська область | 2015-2017 | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | Кількість створених індустріальних парків на території області | од. | 0 | 0 | 0 | З урахуванням внесених змін до Закону України «Про індустріальні парки» робочою групою, утвореною Чернігівською міською радою, доопрацьовується проект Концепції індустріального парку «Чернігів промисловий». Крім того, планується провести роботу з органами місцевого самоврядування як потенційними ініціаторами створення індустріальних парків щодо визначення ними територій для їх розміщення. | Відсутність дієвих механізмів стимулювання суб'єктів господарювання для участі у створенні та функціонуванні індустріальних парків. |  |
|  |  | Впровадження енергоефектив-них технологій та устаткування, вдосконалення обліку та контролю витрачання енергоресурсів | Чернігівська область | 2015-2017 | 2015 | Держав-ний бюджет, місцеві бюджети, кошти суб’єктів господа-рювання | 86790,5 | 86790,5 | 6000,0 | 86790,5 | 6000,0 | 86790,5 | Реконструкція систем тепло- постачання з установкою твердо палив-них котлів в бюджетних закладах Економія енергетичних ресурсів | об’єктів/ кот-лів тис. тонн умов.палива | 13/18 27,5 | 13/18 27,5 | 0/0 0 | Встановлено 385 одиниць загальнобудинкових засобів обліку теплової енергії . Н 50 об’єктах проведено роботи з реконструкції котелень, в тому числі на використання альтернативних видів палива, переведено 24 котельні. | - |
|  |  | Підтримка та стимулювання реалізації населенням енергоефектив-них заходів | Чернігівська область | 2015-2017 | 2015 | Держав-ний бюджет | 6960,0 | 6960,0 | 3260,0 | 6960,0 | 3260,0 | 6960,0 | Кількість виданих кредитів | од. | 2528 | 2528 | 0 | З метою стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів у 2015 р. видано кредити 2528 фізичним особам на загальну суму 34,8 млн грн, в тому числі 511 кредитів на суму 7,8 млн грн для придбання негазових котлів. Сума відшкодування становить 6960 тис.гривень. | - |
|  |  | Спрощення доступу суб’єктів господарювання у сфері малого і середнього підприємництва до фінансово-кредитних ресурсів області (мікрокредитування) | Чернігівська область | 2015-2017 | 2015 | Кошти обласного та місцевого бюджету, кошти, повернуті за раніше наданими кредитами | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | - | - | - | - | - | За рахунок коштів обласного, місцевого бюджетів та коштів, повернутих за раніше наданими кредитами, через ДО «Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернігівській області» було здійснено фінансово-кредитну підтримку 3 інвестиційних проектів в галузях сільського господарства та громадського харчування | - |
|  |  | Створення туристичних продуктів для окремих цільових груп | Чернігівська область | 2015-2017 | 2015 | Обласний бюджет | 192,96 | 192,96 | 200,0 | 192,96 | 200,0 | 192,96 | Кількість найменувань виданої сувенірної продукції Кількість найменувань виданої рекламно-інформаційної продукції | ар-ти-кул ар-ти-кул | 18 5 | 18 5 | 0 | Реалізовано ряд заходів у рамках «Обласної цільової Програми розвитку туризму в Чернігівській області до 2020 року» з виконанням заходів з популяризації туристичного потенціалу Чернігівщини. Випущено рекламно-інформаційну та сувенірну продукцію. | Незадовільний стан з залученням інвесторів в туристичну галузь |
|  |  | Популяризація сільського зеленого туризму | Чернігівська область | 2015-2017 | 2015 | Обласний бюджет | 6,14 | 6,14 | 21,2 | 6,14 | 21,2 | 6,14 | Кількість проведених семінарів; Кількість садиб СЗТ | од. | 4 34 | 3 34 | -1 - | Проведено ряд семінарів, практикумів, випущено «Інвестиційний паспорт Куликівського району», оновлюється база даних сільських садиб області. | Постійні зміни нормативної бази заважають виданню методичних матеріалів |
|  |  | Активний туризм та туризм вихідного дня як інноваційний механізм використання природних ресурсів | Чернігівська область | 2015-2017 | 2015 | Обласний бюджет | 2,319 | 2,319 | 10,5 | 2,319 | 10,5 | 2,319 | Кількість промаркова- них маршрутів | од. | 9 | 8 | -1 | Ведеться робота по маркуванню туристичних маршрутів та благоустрою зон відпочинку. | - |
| 3. Розвиток сільських територій «Регіон рівних можливостей» | 3. Розвиток сільських територій | Підтримка технічного переоснащення малих, середніх агровиробників та їх об’єднань, що працюють на території Чернігівської області | Чернігівська область | 2015-2017 | 2015 | Держав-ний бюджет НАК «Украгро-лізинг» | 3900,0 | 3900,0 | 2700,0 | 3900,0 | 2700,0 | 3900,0 | Кількість придбаних одиниць с/г техніки та обладнання на умовах фінансового лізингу | од. | 9 | 12 | +3 | Із запланованих 2,7 млн. грн. на умовах фінансового лізингу Чернігвіської філії НАК «Украгролізинг» за 2015 рік 6-ма агропідприємствами області придбано 12 одиниць с/г техніки та обладнання на загальну суму 3900,0 тис. грн. | - |
|  |  | Створення та підтримка розвитку різноспеціалізо-ваних сільсько-гоподарських обслуговуючих кооперативів | Чернігівська область | 2015-2017 | 2015 |  | - | - | - | - | - | - | Кількість створених сільського-подарських обслуговую-чих коопера-тивів (СОК) | од. | 3 | 3 | - | Створено 3 сільськогосподарських кооперативи. | - |

Перший заступник голови

обласної державної адміністрації 														  Л.В. Сахневич