# Додаток 1

# до рішення восьмої сесії

# обласної ради сьомого скликання

# 23 лютого 2017 року № 7-8/VII

# Звіт з оцінки результативності виконання Стратегії

сталого розвитку Чернігівської області на період до 2020 року та Плану  заходів з її реалізації у 2015-2017 роках за 2016 рік

Звіт про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів складено на основі даних звітів про результати реалізації проектів регіонального розвитку (проектних ідей), визначених Планом заходів, підготовлених відповідальними за їх виконання (структурними підрозділами облдержадміністрації, місцевими органами виконавчої влади).

За результатами проведеного моніторингу у 2016 році в рамках 3-х Програм реалізовувалось 46 проектів, на які за рахунок усіх джерел фінансування витрачено 1174,3 млн грн.

Джерелами фінансування проектів були: державний бюджет (кошти державного фонду регіонального розвитку, субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад), місцеві бюджети, кошти суб’єктів господарювання, позабюджетні кошти, міжнародна технічна допомога, інші джерела, не заборонені законодавством (спонсорська, благодійна допомога, тощо).

В рамках Програми 1 «Розвиток людського потенціалу» у 2016 році реалізовувались 27 проектів загальною вартістю фінансування 1068,1 млн грн (відповідно до орієнтовного фінансового плану обсяг фінансування становив 553,1 млн грн).

У тому числі за напрямком «Комплексний розвиток територіальних громад» виконувалось 8 проектів, на реалізацію яких  витрачено 649,85 млн грн. Це такі проекти:

- Створення Агенції регіонального розвитку.

- Утвердження інформаційної безпеки на Чернігівщині через стимулювання критичного підходу до інформації та посилення інформаційної відкритості влади.

- Покращення доступу населення сільських територій до публічної та іншої необхідної інформації через мережу Інтернет. Стимулювання розвитку електронного врядування та інформаційного суспільства.

- Поліпшення житлових та комунальних умов проживання населення.

- Забезпечення населення якісною питною водою.

- Розбудова дорожньої інфраструктури.

- Оновлення рухомого складу тролейбусів.

- Забезпечення розробки генеральних планів населених пунктів.

В рамках реалізації проектів, зокрема проводилась робота зі створення Агенції регіонального розвитку, посилення інформаційної безпеки та протидії негативному впливу інформаційної пропаганди на формування суспільної думки. Забезпечувався доступ до публічної інформації, зокрема через офіційний веб-сайт ОДА, на якому діють рубрики «Доступ до публічної інформації», «Адміністративні послуги», «Державні закупівлі», «Консультації з громадськістю» тощо.

Для відкритості і прозорості влади в області забезпечено системний діалог органів виконавчої влади з громадськістю, у тому числі стосовно підготовки рішень з важливих питань державного, регіонального та суспільного життя з урахуванням громадської думки.

На сайті ОДА в рубриці «Доступ до публічної інформації» розміщено, зокрема, нормативно-правові акти стосовно доступу до публічної інформації, розпорядження голови облдержадміністрації, Порядок оскарження рішень розпорядження інформації або бездіяльності, зразки оформлення інформаційних запитів, форму електронного запиту на отримання публічної інформації.

Поступово впроваджується електронне врядування. Облдержадміністрація через офіційний веб-сайт (використовуючи портал державних послуг iGov.org.ua) забезпечувала надання послуг електронного звернення до голови ОДА та онлайн-звернення про захист бізнесу.

На виконання проекту «Поліпшення житлових та комунальних умов проживання населення» профінансовано 35,7 млн грн коштів державного,  місцевих бюджетів, інших джерел. Введено в експлуатацію 16 житлових будинків (при плані 14), придбано 40 квартир у житлових будинках.

В рамках  реалізації проекту «Забезпечення населення якісною питною водою» залучались кошти державного бюджету, місцевих бюджетів та коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, за рахунок яких протягом 2016 року проводились: реконструкція систем водопостачання, очисних споруд, систем каналізації, каналізаційних насосних станцій, резервуара для питної води, буріння водозабірних свердловин, встановлення станції підйому води другого рівня, придбано каналізаційні насоси для заміни зношених на очисних спорудах, комплект системи аерації, облаштовано природні джерела тощо. Всього витрачено              14,6 млн грн.

На виконання проекту «Розбудова дорожньої інфраструктури» профінансовано 552,4 млн грн.  З усіх джерел фінансування на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування було використано 410,99 млн гривень. На проведення робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг комунальної власності  використано 113,1 млн гривень.

Також освоєні субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток окремих територій, на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад в сумі 12,3 млн грн та 0,095 млн грн коштів місцевих бюджетів на здійснення співфінансування таких робіт.

На фінансування заходів з будівництва та  ремонту вуличного освітлення населених пунктів області було освоєно 8,4 млн грн. Здійснювалась реконструкція вуличного освітлення у м.Мена, смт Сосниця, с. Шаболтасівка Сосницького району тощо.

Збудовано тролейбусну контактну лінію в м. Чернігові протяжністю 3,8 км, реконструйовано 5,6 км тролейбусних ліній (7,5 млн грн).

З місцевого бюджету м. Чернігова профінансовано проект «Оновлення рухомого складу тролейбусів» на суму 38,9 млн грн. – придбано 10 тролейбусів.

На реалізацію проекту «Забезпечення розробки генеральних планів населених пунктів» профінансовано 8,2 млн грн. Розроблено та затверджено генеральний план та план зонування території м. Мена, генеральні плани селища Седнів та с. Киїнка Чернігівського району, с. Білещина Прилуцького району, с. Савин, с. Кіпті, с. Омелянів Козелецького району; розроблений та затверджений план зонування території м. Бахмач; продовжувалось розроблення (оновлення) генеральних планів та планів зонування території міст обласного значення Прилуки та Ніжина, міста районного значення Корюківка, селища міського типу Короп; розпочато роботи з розроблення генерального плану міста Бахмач, селища Линовиця, Ріпки, Холми; продовжувалось виконання топографо-геодезичних робіт для розроблення містобудівної документації сільських населених пунктів області; затверджено 6 детальних планів територій за межами населених пунктів та         4 детальні плани територій в межах населених пунктів.

За напрямком 2 «Захист і збереження територій» реалізовувалось        2 проекти:

- Відродження малих річок;

- Інформаційно-просвітницька робота по збереженню та охороні довкілля.

На перший проект витрачено 4,3 млн грн з міського бюджету на реконструкцію шахтного водоскиду на річці Стрижень та благоустрій правого берега водойми в районі вул. Єськова в м. Чернігові.

На  реалізацію другого проекту профінансовано 395,1 тис. грн. за рахунок  обласного фонду охорони навколишнього природного середовища.

Проведено ряд заходів, які сприяють підвищенню екологічної обізнаності громадян про стан навколишнього природного середовища області, зокрема підготовлено та оприлюднено екологічний паспорт та доповідь про стан навколишнього природного середовища в Чернігівській області за 2015 рік. Облаштовано три екологічні стежки в регіональних ландшафтних парках.

За напрямком 3 «Створення умов для формування здорового населення та підтримка сімейних цінностей» реалізовувалось 10 проектів на загальну суму 207,1 млн грн:

- Модернізація мережі закладів охорони здоров’я області, що надають первинну медико-санітарну допомогу.

- Профілактика та лікування онкологічних захворювань.

- Профілактика, раннє виявлення та надання медичної допомоги хворим на туберкульоз.

- Створення та обладнання сайтів антиретровірусної терапії (АРТ) на базі кабінетів «Довіра» ЦРЛ, ЦМЛ.

- Поліпшення умов отримання населенням послуг охорони здоров’я та підвищення їх якості.

- Створення та обладнання єдиної оперативно-диспетчерської служби ЛПЗ «Чернігівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Чернігівської міської ради сучасними телекомунікаційними ресурсами.

- Будівництво спортивних майданчиків для масового використання.

- Будівництво та реконструкція спортивних споруд.

- Впровадження сучасних технологій соціально-психологічної та виховної роботи з дітьми.

- Модернізація системи соціальної підтримки населення області.

Найбільше коштів витрачено на виконання проекту «Поліпшення умов отримання населенням послуг охорони здоров’я та підвищення їх якості» - 130,9 млн грн. За ці кошти здійснювалось придбання медичного обладнання та апаратури, комп′ютерної техніки, побутового обладнання, санітарного автотранспорту, проводились ремонтно-будівельні роботи.

З метою виконання проекту «Модернізація мережі закладів охорони здоров’я області, що надають первинну медико-санітарну допомогу»  проводиться реорганізація мережі закладів первинного рівня з метою наближення до місць проживання сільського населення якісної медичної допомоги. Протягом 2016 року з різних джерел фінансування на покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я первинної ланки всього використано 8974,0 тис.грн, з них для придбання медичного обладнання та апаратури 2640,0 тис.грн,  для придбання санітарного автотранспорту  -  700,0 тис.грн, на проведення ремонтно-будівельних робіт 5634,0 тис. грн.

Для реалізації проектів «Будівництво спортивних майданчиків для масового використання» та «Будівництво та реконструкція спортивних споруд» (профінансовано з різних джерел, відповідно, 9,6 млн грн і                            13,3 млн грн) здійснено будівництво та закупівлю 48 спортивних майданчиків,  проведено будівництво міні-футбольного поля з улаштуванням штучного покриття та огородження в Корюківській ЗОШ І-ІІІ ст., реконструкцію Щорської дитячо-юнацької спортивної школи, трибун стадіону Щорської районної організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства “Колос”, виготовлено ПКД по реконструкції стадіону «Юність» в м.Чернігові, збудовано футбольне поле зі штучним покриттям у с. Плиски Борзнянського району, виконано роботи з реконструкції ДП «Олімпійський навчально-спортивний центр «Чернігів», розпочато будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу по                                вул. Кільцева в м.Чернігові.

У напрямку «Забезпечення умов для отримання якісної освіти» впроваджувалось 5 проектів:

- Рівний доступ до якісної освіти кожній дитині.

- Забезпечення навчальних закладів сучасною комп’ютерною технікою та мультимедійним обладнанням.

- Поліпшення умов перебування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах області.

- Підвищення рівня охоплення дітей дошкільною освітою та поліпшення її якості.

- Модернізація матеріально-технічної бази закладів професійної освіти для підвищення рівня підготовки робітничого потенціалу.

На виконання зазначених проектів профінансовано 184,6 млн грн. Зокрема, на проект «Рівний доступ до якісної освіти кожній дитині» витрачено 48,5 млн грн – придбано 35 шкільних автобусів.

В рамках виконання проекту «Забезпечення навчальних закладів сучасною комп’ютерною технікою та мультимедійним обладнанням» за рахунок коштів  субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій та співфінансування з місцевих бюджетів (10,2 млн грн) придбано 56 комплектів комп’ютерної техніки та мультимедійного обладнання. Зокрема придбані мультимедійні проектори та екрани, комп’ютерна техніка та інше обладнання для загальноосвітніх шкіл Бахмацького, Борзнянського, Городнянського, Ічнянського, Козелецького, Коропського, Корюківського, Куликівського, Ніжинського, Менського, Носівського, Прилуцького, Семенівського, Сновського, Сосницького, Талалаївського районів та міста Ніжина. Крім того, у рамках безоплатної допомоги Урядом Китайської Народної Республіки надано закладам освіти області 527 одиниць комп’ютерної техніки з ліцензійним програмним забезпеченням. Здійснено розподіл комп’ютерів між адміністративно-територіальними одиницями області. Це дасть можливість значно покращити рівень комп’ютерного забезпечення навчальних закладів.

Для поліпшення умов перебування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах області витрачено 97,4 млн грн як коштів державного, так і місцевих бюджетів, здійснювалось виготовлення проектно-кошторисної документації, заміна вікон та дверей, реконструкція приміщень, покращення матеріально-технічної бази в загальноосвітніх навчальних закладах.

На реалізацію проекту «Підвищення рівня охоплення дітей дошкільною освітою та поліпшення її якості» профінансовано 26,93 млн грн.

Здійснювались реконструкція приміщень, заміна вікон, дверей, санвузлів, ремонт котельного обладнання, покращення матеріально-технічної бази в дошкільних навчальних закладах районів та міст області.

У 2016 році відкрито 9 дошкільних навчальних закладів та створено                4 навчально-виховні комплекси «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад». Крім того, розпочали функціонувати                    11 додаткових типових груп. Завдяки проведеній роботі в області функціонують 446 дошкільних навчальних закладів, показник охоплення дошкільною освітою дітей віком від 3 до 6 років збільшено до 93,9%. Усіх дітей п’ятирічного віку охоплено різними формами здобуття дошкільної освіти.

За напрямком «Розвиток культурного і духовного середовища, забезпечення патріотичного виховання населення» реалізовувалось 2 проекти:

- Поліпшення умов отримання культурних послуг та підвищення їх якості.

- Від збереження національних традицій – до зростання духовності і підвищення культурних стандартів.

На виконання проектів витрачено 21,9 млн грн.

За рахунок державного та місцевих бюджетів здійснювалась реконструкція, капітальний ремонт закладів культури і мистецтв,  закуплено обладнання, звукопідсилюючу апаратуру, інструмент та сценічні костюми. Проведено 113 культурно-мистецьких та культурно-патріотичних акцій.

У рамках Програми 2 «Підвищення конкурентоспроможності області та забезпечення стійкого економічного зростання» реалізовувалось 12 проектів із обсягом фінансування 92,6 млн грн. (відповідно до орієнтовного фінансового плану обсяг фінансування становив 48,0 млн грн.):

- Створення інвестиційних продуктів.

- Формування ефективної системи менеджменту залучення інвестицій.

- Створення ефективної системи залучення програм міжнародної технічної допомоги для регіонального розвитку.

- Створення індустріального парку.

- Впровадження енергоефективних технологій та устаткування, вдосконалення обліку та контролю витрачання енергоресурсів.

- Підтримка та стимулювання реалізації населенням енергоефективних заходів.

- Розвиток виробництва альтернативних видів палива та розширення використання відновлювальних джерел енергії.

- Спрощення доступу суб’єктів господарювання у сфері малого і середнього підприємництва до фінансово-кредитних ресурсів області (мікрокредитування).

- Поліпшення організаційних засад надання адміністративних послуг.

- Створення туристичних продуктів для окремих цільових груп.

- Популяризація сільського зеленого туризму.

- Активний туризм та туризм вихідного дня як інноваційний механізм використання природних ресурсів.

За напрямком «Підвищення рівня інвестиційної привабливості та інноваційної спроможності» реалізовувалось 7 проектів з обсягом фінансування 90,6 млн грн.

На впровадження проекту  «Створення інвестиційних продуктів» за рахунок Програми розвитку інвестиційної, зовнішньоекономічної та виставково-ярмаркової діяльності Чернігівської області на 2016-2020 роки «Чернігівщина – конкурентоспроможний регіон» сформовано перелік інвестиційних пропозицій та земельних ділянок типу «грінфілд», які розміщено на сайті Департаменту економічного розвитку облдержадміністрації. Також оновлено та видано каталог «Інвестиційний профіль Чернігівщини». На впровадження проекту витрачено 28,6 тис. грн.

Для реалізації інших проектів у сфері інвестиційної діяльності проводились  зустрічі, наради, інші публічні заходи з метою активізації інвестиційної діяльності в регіоні, вирішення проблем інвесторів. Спільно з Національним координатором проекту ЄС «Угода мерів – Схід» проведений тематичний навчальний семінар для органів місцевої виконавчої влади та самоврядування щодо залучення інвестицій на реалізацію сталої енергетичної політики як передумови енергетичної незалежності громади області. Інформація щодо інвестиційного потенціалу області постійно розміщувалась та оновлювалась на офіційних web-сайтах облдержадміністрації (www.cg.gov.ua) та Департаменту економічного розвитку (economy.cg.gov.ua).

З метою пропагування інформації, яка може бути корисною для інвесторів, в соціальній мережі «Facebook» створена сторінка, де розмішені матеріали щодо інвестиційної діяльності Чернігівщини з посиланнями на офіційні веб-сайти облдержадміністрації, її структурних підрозділів, райдержадміністрацій тощо.

Ведеться активна робота щодо пошуку додаткових джерел позабюджетного фінансування, міжнародної технічної допомоги, грантів. Підготовлено Реєстр кредитних, грантових програм та програм міжнародної технічної допомоги в сфері енергоефективності, який розміщено на сайті Департаменту економічного розвитку. Крім того, постійно висвітлюються новини щодо оголошених конкурсів та можливих грантів, також актуальна інформація розповсюджуються серед потенційних реципієнтів.

На сьогодні Чернігівська обласна державна адміністрація виступає бенефіціаром:

- Програма ПРООН/ЄС «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду»;

- Програма ПРООН «Clima East: збереження та стале використання торфовищ»;

- Проект ЄС «Українська регіональна платформа громадських ініціатив»;

- Проект ЄС «Модернізація вуличного освітлення у м. Мена» в рамках програми Європейського Союзу SUDEP «Підтримка міст Східного Партнерства в імплементації Планів дій сталого енергетичного розвитку (SEAP) в рамках Угоди мерів».

Крім того, облдержадміністрація є  територіальним координатором  проекту «Угода мерів – Схід»  та забезпечує стратегічне керівництво і технічну підтримку муніципалітетів, які її підписали. На сьогодні наявні                   12 міст-підписантів (Варва, Носівка, Городня, Ніжин, Н-Сіверський, Сосниця, Сновськ (Щорс), Мена, Чернігів, Прилуки, Короп та Корюківка). Завдяки участі в Угоді мерів міста матимуть можливість отримати позитивні досягнення у сфері реалізації проектів з використанням енергоефективних технологій, збільшення доступності енергії, створення нових робочих місць, поліпшення соціального та економічного добробуту.

Основні кошти були витрачені для фінансування проектів з  впровадження заходів з енергоефективності.

В рамках реалізації проекту «Впровадження енергоефективних технологій та устаткування, вдосконалення обліку та контролю витрачання енергоресурсів» за рахунок як бюджетних коштів, так і власних коштів підприємств для зменшення використання природного газу на 59 об’єктах (промислові підприємства, що надають теплову енергію, теплопостачальні підприємства, бюджетна сфера) проведено роботи з реконструкції котелень на використання альтернативних видів палива (витрачено 65,8 млн грн).

Частку сумарної потужності котелень на альтернативних видах палива в регіоні збільшено до 7,3 % або до 260,6 Гкал/год. (2015 рік – 5,3%, 2014 рік – 3,7%). Очікуваний обсяг економії природного газу складатиме 2,7 млн м3 на рік або 3,1 тис. тонн умовного палива.

Вживаються заходи щодо залучення інвесторів для виконання робіт по переведенню котелень бюджетної сфери на альтернативні види палива. У 2016 році роботи проводилися у Прилуцькому, Ріпкинському та Куликівському районах.

Для оптимізації витрат населення у житловому фонді за рахунок інвестиційних програм підприємств - надавачів послуг проводилася робота щодо  встановлення засобів обліку теплової енергії. Так, частка оснащення багатоквартирних житлових будинків побудинковими приладами обліку теплової енергії станом на 01.01.2017 становила 68,6 % (2015 рік – 65,8%, 2014 рік 43,3%).

В цілому за 2016 рік від запровадження енергозберігаючих заходів в усіх сферах суспільного виробництва області очікується економія енергетичних ресурсів на рівні 30,5 тис. тонн умовного палива на загальну суму 28,3 млн гривень.

На реалізацію проекту «Підтримка та стимулювання реалізації населенням енергоефективних заходів»  спільно з банківськими установами впроваджуються ініціативи Уряду щодо стимулювання населення до їх виконання.

В рамках реалізації Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 
2010-2016 роки упродовж 2016 року видано кредити більше 1,7 тис. фізичним особам на загальну суму 24,6 млн гривень, відшкодовано 9,8 млн грн.

В рамках проекту «Розвиток виробництва альтернативних видів палива та розширення використання відновлювальних джерел енергії» у 2016 році за рахунок коштів інвестора у Куликівському районі побудовано завод з виробництва паливних брикетів. Потужність виробництва складає 2000 тонн на рік. У якості сировини використовують відходи деревообробки та сільськогосподарського виробництва. Загальна сума капіталовкладень складає 15,0 млн гривень.

За напрямком «Стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу» впроваджувалось 2 проекти:

- Спрощення доступу суб’єктів господарювання у сфері малого і середнього підприємництва до фінансово-кредитних ресурсів області (мікрокредитування).

- Поліпшення організаційних засад надання адміністративних послуг.

Профінансовано, відповідно, 1,64 млн грн. та 109,6 тис грн.

Продовжувалася робота щодо фінансово-кредитної підтримки суб’єктів підприємницької діяльності. За рахунок коштів обласного, місцевого бюджетів та коштів, повернутих за раніше наданими кредитами, через ДО «Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернігівській області» було здійснено фінансово-кредитну підтримку 4 інвестиційних проектів.

З метою підвищення якості надання адміністративних послуг в області, покращення матеріально-технічної бази районних центрів надання адміністративних послуг проведена робота щодо оновлення комп’ютерної техніки таких центрів. Проведено роботу щодо підключення та передачі державним адміністраторам у користування інформаційної системи ЛІГА:ЗАКОН.

У напрямку «Розвиток туризму» впроваджувалось 3 проекти:

- Створення туристичних продуктів для окремих цільових груп.

- Популяризація сільського зеленого туризму.

- Активний туризм та туризм вихідного дня як інноваційний механізм використання природних ресурсів.

Профінансовано 385,7 тис. грн.

Реалізовано ряд заходів з популяризації туристичного потенціалу Чернігівщини. Видана інформаційно-довідкова та сувенірна продукція з серії «Чернігівщина Туристична», яка розповсюджувалась на туристичних виставках та заходах з туристичною складовою. Проведено інфо- та прес-тури для представників  туристичної галузі та ЗМІ, туристичний форум.

Прийнято участь у грантовому проекті з маркування маршрутів, взято участь в семінарі з розвитку активних видів туризму.

Розроблені 2 пішохідні та 1 веломаршрут, проведено підготовчу роботу для їх маркування згідно з Національним стандартом України, виготовлено знаки для  маркування 2-х маршрутів.

Проводиться постійна робота із популяризації сільського зеленого туризму.

У рамках програми 3 «Розвиток сільських територій» у 2016 році реалізовувалось 7 проектів:

- Оптимізація спеціалізації сільського господарства з метою підвищення ефективності аграрного сектора та раціонального використання земельних ресурсів.

- Сприяння розвитку підприємств, зосереджених на виробництві тваринницької продукції.

- Підтримка технічного переоснащення малих, середніх агровиробників та їх об’єднань, що працюють на території Чернігівської області.

- Підтримка розвитку виробництва екологічно чистих продуктів харчування та органічного землеробства в Чернігівській області.

- Створення та підтримка розвитку різноспеціалізованих сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

- Підтримка розвитку особистих селянських господарств, ферм сімейного типу, що спеціалізуються на вирощуванні плодово-ягідної продукції, овочів, продукції тваринного походження.

- Підвищення рівня благоустрою та комунального обслуговування сільських населених пунктів.

Обсяг фінансування на реалізацію проектів склав 13,6 млн грн. (відповідно до орієнтовного фінансового плану обсяг фінансування становив 7,54 млн грн).

Проведено ряд заходів, спрямованих на ефективний розвиток галузі тваринництва області, впровадження та поширення передових технологій з метою нарощування виробництва конкурентоспроможної тваринницької продукції як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.

На умовах фінансового лізингу Чернігівської філії НАК «Украгролізинг» за 2016 рік агропідприємствами області придбано                            21 одиницю сільгосптехніки та обладнання на загальну суму 12,2 млн. грн.

По Програмі фінансової підтримки органічного виробництва в Чернігівській області на 2015-2020 роки 9 виробників органічної продукції отримали з обласного бюджету 230 тис. грн для компенсації вартості сертифікації.

З метою підтримки тваринницької галузі в області діє Програма передачі нетелей багатодітним сім’ям, які проживають у сільській місцевості Чернігівської області, на 2016 - 2020 роки. В рамках її реалізації в 2016 році з обласного бюджету виділено 1165,4 тис. грн, 39 сімей отримали тварин.

З метою виробництва молочної продукції високої якості, яка б відповідала вимогам світових стандартів в області продовжується модернізація молочної галузі шляхом будівництва молочних комплексів та реконструкції ферм з установленням сучасних доїльних залів з новітнім обладнанням. У 2016 році було введено у дію 7 тваринницьких об’єктів загальною потужністю  2090 голів ВРХ.

Рішенням обласної ради від 20.12.2016 № 5-7/VII затверджена Програма підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів Чернігівської області на 2017-2020 роки. Станом на 01.01.2017 в сільській місцевості області зареєстровано 28 обслуговуючих кооперативів, 122 комунальні підприємства та комунальні господарства при сільських радах, 2915 інших обслуговуючих суб’єктів від переробних підприємств, райспоживспілок, райветлікарень, райсількомунгоспів та приватних структур. Загальний обсяг наданих послуг всіма господарюючими структурами склав 79,0 млн грн. У 2016 році створено 3 сільськогосподарських обслуговуючих кооперативи: «Ямсон» у Городнянському районі, «Сад-Ок» у Ріпкинському районі та «ЦСК Полісся» у Варвинському районі.

Основними проблемами, що стримували повну реалізацію проектів та досягнення запланованих індикаторів, була обмеженість бюджетного фінансування, а також довготривалість тендерних процедур та пізнє надходження коштів з державного бюджету  на реалізацію проектів.

Вплив реалізації проектів на виконання  індикаторів Плану заходів  з реалізації  у 2015-2017 роках Стратегії сталого розвитку області  на період до 2020 року у 2016 році

| Назва індикатора (показника) | Одиниця виміру | 2014 рік, факт | 2015 рік, факт | 2016 р. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Прогноз | Факт | Відхилення (+,-) до прогнозу |
| Програма 1. Розвиток людського потенціалу |
| Напрямок 1.А. Комплексний розвиток територіальних громад |
| Обсяг прийнятого в експлуатацію житла | тис. кв. м | 120,3 | 190,5 | 154,2 | 64,0 (9 міс) | - |
| Прийняття в експлуатацію об’єктів соціальної сфери: |  |  |  |  |  |  |
| - загальноосвітні навчальні заклади | уч. місць | - | - | 520 | - | - |
| - дошкільні заклади | місць | 40 | 23 | 295 | 119 | -176 |
| - амбулаторно-поліклінічні заклади | відвідувань за зміну | 156 | 20 | 30 | 186 | +156 |
| Рівень зареєстрованого безробіття на кінець року | % | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,0 | -0,6 в.п. |
| Рівень безробіття населення віком 15-70 років за методологією Міжнародної організації праці | % до економічно активного населення | 11,2 | 10,7 | 11,3 | 11,3 (9 міс.) | - |
| Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників | грн | 2690 | 3295 | 3650 | 4002 | +352 |
| Темп зростання (зменшення) середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників | % | 107,4 | 122,5 | 112,7 | 121,4 | +8,7 в.п. |
| Напрямок 1.В. Захист і збереження територій |
| Площа земель природно-заповідного фонду | тис.га | 253,4 | 260,72 | 275,0 | 260,73 | -14,27 |
| Питома вага фактичної площі природно-заповідного фонду до площі адміністративно-територіальної одиниці | % | 7,6 | 7,8 | 8,1 | 7,8 | -0,3 |
| Напрямок 1.С. Створення умов для формування здорового населення та підтримка сімейних цінностей |
| Рівень смертності на 1 тис. населення | ‰ | 19,2 | 19,0 | 19,1 | 18,4 (11 міс.) | - |
| Забезпеченість населення лікарями усіх спеціальностей на 10 тис. населення на кінець року (без врахування санітарних лікарів) | осіб | 34,6 | 35,2 | 35,2 | 34,9 | -0,3 |
| Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл | одиниць | 53 | 52 | 52 | 52 | - |
| - у них учнів | осіб | 15832 | 15689 | 16000 | 15745 | -255 |
| Питома вага дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, охоплених сімейними формами виховання до загальної чисельності дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування | % | 87,0 | 89,4 | 90,5 | 92,0 | +1,5 в.п. |
| Напрямок 1.D. Забезпечення умов для отримання якісної освіти |
| Охоплення дітей віком від 3-х до 6-ти (7) років дошкільною освітою у дошкільних навчальних закладах | % | 90,3 | 92,7 | 92,9 | 93,91 | +1,0 в.п. |
| - міська місцевість | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,01 | - |
| - сільська місцевість | % | 66,7 | 78,6 | 74,7 | 78,61 | +3,9 |
| Напрямок 1.E. Розвиток культурного і духовного середовища, забезпечення патріотичного виховання населення |
| Кількість клубних закладів різних форм підпорядкування | одиниць | 775 | 774 | 754 | 767 | +13 |
| Кількість бібліотечних закладів різних форм підпорядкування | одиниць | 732 | 726 | 715 | 725 | +10 |
| Кількість театрів | одиниць | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
| Кількість музеїв (включаючи національні заповідники) | одиниць | 35 | 36 | 36 | 37 | +1 |
| Кількість початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (дитячі музичні, художні школи, школи мистецтв, хореографічні школи) | одиниць | 39 | 39 | 39 | 39 | - |
| - в них учнів | осіб | 8303 | 8474 | 8500 | 8765 | +265 |
| Програма 2. Підвищення конкурентоспроможності області та забезпечення стійкого економічного зростання |
| Напрямок 2.А. Підвищення рівня інвестиційної привабливості та інноваційної спроможності |
| ВРП (у фактичних цінах) у розрахунку на одну особу | грн | 26530 | 320612 | 34915 | * | - |
| Обсяг капітальних інвестицій | млн грн | 2621,2 | 3550,2 | 3200 | 2992,3 (9 міс.) | - |
| Обсяг капітальних інвестицій в розрахунку на 1 особу | грн | 2490 | 3407,8 | 3082 | 2872,3 (9 міс.) | - |
| Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій | млн дол США | 99,8 | 92,1 | 97,8 | 93,4 (9 міс.) | - |
| Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одну особу | дол. США | 98,6 | 88,5 | 93,2 | 89,6 (9 міс.) | - |
| Обсяг залучених прямих іноземних інвестицій | млн дол. США | 5,9 | 3,9 | 6,5 | 2,3 (9 міс.) | - |
| Обсяг експорту товарів | млн дол. США | 700,0 | 551,6 | 545,3 | 371,4 (11 міс.) | - |
| Структура експорту товарів: |  |  |  |  |  |  |
| - продовольчі товари | % | 53,0 | 62,6 | 67,4 | 52,2 (11 міс.) | - |
| - непродовольчі товари | % | 47,0 | 37,4 | 32,6 | 47,8 (11 міс.) | - |
| Експорт товарів у розрахунку на одну особу | дол. США | 659,6 | 525,1 | 525,2 | 358,5 (11 міс.) | - |
| Обсяг економії енергоресурсів | тис. т ум. палива | 32,4 | 27,5 | 35,2 | 30,5 | -4,7 |
| Обладнання багатоквартирних будинків приладами обліку та регуляторами температури: |  |  |  |  |  |  |
| холодної води | % | 28,6 | 43,2 | 40,5 | 44,3 (на 01.10.2016) | - |
| теплової енергії | % | 38,6 | 65,8 | 65,0 | 68,6 | +3,6 |
| Обсяг реалізованої промислової продукції | млн грн | 16448,1 | 20513,7 | 19720,3 | 22675,2 | +2954,9 |
| Індекс промислового виробництва | % | 97,2 | 91,2 | 100,2 | 106,0 | +5,8 в.п. |
| Напрямок 2.В. Стимулювання розвитку малого і середнього підприємництва |
| Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. наявного населення | од. | 53 | 54 | 55 | * | - |
| Кількість середніх підприємств у розрахунку на 10 тис. наявного населення | од. | 3 | 3 | 4 | * | - |
| Питома вага надходжень від діяльності суб’єктів малого підприємництва (юридичних і фізичних осіб) в загальних надходженнях до місцевого бюджету | % | 22,5 | 24,0 | 23,3 | 24,3 | +1 в.п. |
| Питома вага надходжень від діяльності суб’єктів середнього підприємництва в загальних надходженнях до місцевого бюджету | % | 22,8 | 25,2 | 23,6 | 24,5 | +0,9 в.п. |
| Напрямок 2.С. Розвиток туризму |
| Кількість туристичних операторів | одиниць | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
| Кількість готелів та аналогічних засобів розміщування | одиниць | 45 | 45 | 46 | 48 | +2 |
| Кількість відвідувачів музейних закладів та національних заповідників | тис. осіб | 752,4 | 856,9 | 754,0 | 859,0 | +105 |
| Кількість садиб зеленого туризму | одиниць | 34 | 35 | 35 | 35 | - |
| Програма 3. Розвиток сільських територій |
| Напрямок 3.А. Розвиток високопродуктивного агропромислового комплексу |
| Обсяг валової продукції сільського господарства у цінах 2010 року | млн. грн | 10114,9 | 9924,9 | 9822,4 | 10357,2 | +534,8 |
| Темп росту (зниження) валової продукції сільського господарства | % | 107,5 | 98,1 | 102,0 | 104,4 | +2,4 в.п. |
| Структура сільгоспвиробництва: |  |  |  |  |  |  |
| - питома вага рослинництва у загальному обсязі сільгоспвиробництва | % | 77,4 | 78,3 | 78,0 | 79,2 | +1,2 в.п. |
| - питома вага тваринництва у загальному обсязі сільгоспвиробництва | % | 22,6 | 21,7 | 22,0 | 20,8 | -1,2 в.п. |
| Обсяг валової продукції сільського господарства на 1 особу | грн | 9531 | 9449 | 9460 | 9861 | +401 |
| Ефективність сільгоспвиробництва (обсяг валової продукції сільського господарства у розрахунку на 100 га сільгоспугідь) | тис. грн | 575,9 | 562,5 | 556,7 | 583,6 | +26,9 |
| Напрямок 3.В. Підвищення стандартів життя та рівня зайнятості в сільській місцевості |
| Середньомісячна номінальна заробітна плата у сільському господарстві, лісовому господарстві та рибному господарстві | грн | 2521 | 3522 | 3685 | 4600 | +915 |

* - дані відсутні;

1 - попередні дані

# Перший заступник голови

обласної державної адміністрації 				                                                                                             Л.В. Сахневич