Додаток

Інформація про виконання програми за 2017 рік

| 1. |  | Департамент економічного розвитку обласної державної адміністрації |
| --- | --- | --- |
|  | КВКВ | найменування головного розпорядника коштів програми |
| 2. |  | Департамент економічного розвитку обласної державної адміністрації |
|  | КВКВ | найменування відповідального виконавця програми |
| 3. | 7317450 | обласна Програма розвитку малого і середнього підприємництва на 2017-2020 роки затверджена рішенням сьомої сесії обласної ради VII скликання від 20 грудня 2016 року № 6-7/ VII |
|  | КВКВ | найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження |

4. Напрями діяльності та заходи регіональної цільової програми обласна Програма розвитку малого і середнього підприємництва на 2017-2020 р.

| № з/п | Захід | Головний виконавець та строк виконання заходу | Планові обсяги фінансування, тис. грн. (Програма/Бюджет) | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі |  | у тому числі |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | Районний бюджет | Бюджети сіл, селищ | Кошти небюджетних джерел* | Усього | Обласний бюджет | Районний бюджет | Бюджети сіл, селищ | Кошти небюджетних джерел* |  |
| 1. | Фінансово-кредитна підтримка | Департамент економічного розвитку обласної державної адміністрації, 2016 рік | 5010,0/ 1785,0 | 4100,0/ 875,0 | - | - | 910,0/ 910,0 | 1200,0 | 293,6 | - | - | 906,4 | Профінансовано 3 проекти |
| 2. | Інформаційна та навчальна підтримка |  | 370,0/ 80,0 | 370,0/ 80,0 | - | - | - | 75,9 | 75,9 | - | - | - | Виконано 33 заходи |
| 3. | Видання інформаційних бюлетенів, довідників, проведення виставкових та інших заходів |  | 60,0/ 30,0 | 60,0/ 30,0 | - | - | - | 27,87 | 27,87 | - | - | - | Виконано 4 заходи |
| 4. | Удосконалення системи надання адміністративних послуг |  | 220,0/ 15,0 | 220,0/ 15,0 | - | - | - | 15,0 | 15,0 | - | - | - | Виконано 1 заходи |
| Всього | 5010,0/1910,0 | 4750,0/ 1000,0 | - | - | 910,0/ 910,0 | 1318,77 | 412,37 | - | - | 906,4 |  |

- *  кошти обласного бюджету, повернуті за раніше наданими кредитами

5. Аналіз виконання за видатками за програмою з обласного бюджету:

тис. грн.

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | Проведені видатки | Відхилення |
| --- | --- | --- |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1000,0 | 1000,0 | - | 412,37 | 412,37 | - | -587,63 | -587,63 | - |

Інформація про виконання регіональних програм у 2017 році

-тис.грн-

| № з/п | Назва програми, дата і номер нормативно-правового акта про її затвердження (проекти, що планується затвердити у 2017 році) | Найменування відповідального виконавця програми | Найменування головного розпорядника коштів у 2016 році | Термін реалізації | Фінансове забезпечення програм у 2017 році (на кінець року) | Загальне виконання програми станом на кінець 2017 року, % | Очікувані обсяги фінансування з обласного бюджету на 2018 рік (Програма/виділено з бюджету) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Передбачений обсяг фінансування на 2016 рік (Програма/виділено з бюджету) | фактично профінансовано | % | в тому числі: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | обласний бюджет | % | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | Бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування | Кошти небюджетних джерел |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Обласна Програма розвитку малого і середнього підприємництва на 2017-2020 роки, затвердження рішенням сьомої сесії обласної ради VII скликання № 6-7/ VII | Департамент економічного розвитку ОДА | Департамент економічного розвитку ОДА | 2017-2020 рр. | 5010,0/ 1910,0 | 1318,77 | 69,0 | - | 412,37 | 41,2 | - | - | - | 41,2 | 5320,0/ 1000,0 |