**План заходів**

з реалізації проекту

«Сіверщина гостинна»

| **№** | **Найменування заходу** | **Строк виконання** | **Відповідальні за виконання** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Підготувати оголошення про початок реалізації проекту. | березень2020 року | ХАРЬКОВА ОксанаЯКИМЕНКО Леся |
|  | Заключити договори на придбання канцелярських товарів, друкованої та сувенірної продукції, продуктів харчування | березень-квітень2020 року | ХАРЬКОВА ОксанаЯКИМЕНКО Леся |
|  | Сформувати творчу групу та розробити просвітницькі заходи для реалізації проекту | березень-квітень 2020 року | ХАРЬКОВА ОксанаЯКИМЕНКО Леся |
|  | Провести цикл просвітницьких заходів для мешканців Новгород-Сіверської ОТГ та Новгород-Сіверського району, які стоять на обліку в Службі зайнятості | квітень-вересень2020 року | ХАРЬКОВА ОксанаЯКИМЕНКО Леся |
|  | Презентувати проект на заходах в рамках святкування Дня району | 19 серпня 2020 року | ХАРЬКОВА ОксанаЯКИМЕНКО Леся |
|  | Презентувати проект на заходах в рамках святкування Дня міста | 19 вересня 2020 року | ХАРЬКОВА ОксанаЯКИМЕНКО Леся |
|  | Здійснювати заходи щодо висвітлення етапів реалізації проекту та залучення цільової аудиторії ЗМІ до розвитку зеленого туризму на території Новгород-Сіверської ОТГ, Новгород-Сіверського району, Чернігівської області та більш активної участі жителів у створенні цієї галузі | квітень-вересень2020 року | ХАРЬКОВА ОксанаЯКИМЕНКО Леся |
|  | Провести семінар «Розвиток сільського та зеленого туризму на Чернігово-Сіверщині: перспективи, успішні кейси, тенденції розвитку» для представників громад Чернігівської області | серпень 2020 року | ХАРЬКОВА ОксанаЯКИМЕНКО Леся |
|  | Підготувати підсумковий прес-реліз щодо реалізації проекту. | вересень 2020 року | ХАРЬКОВА ОксанаЯКИМЕНКО Леся |