# Напрями діяльності та заходи  Програми впровадження пілотного проєкту з організації територіальної оборони  Чернігівської області на 2021-2022 роки

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Строк виконання заходів | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовані обсяги фінансування, тис. грн | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всього | 2021 р. | 2022 р. |  |
| 1 | Підготовка пунктів управління | 1.1 Підготовка пункту управління штабу зони та штабу бригади територіальної оборони: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.1.Проведення ремонту майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Чернігівської області | 2021 р | Чернігівська обласна рада, Управління комунального майна | Обласний бюджет | 500,0 | 300,0 | 200,0 | Приведення робочих приміщень у функціональну готовність до використання за призначенням, покращення побутових умов для персоналу |
|  |  | 1.1.2.Обладнання меблями та технічними засобами для забезпечення життєдіяльності | 2021 р. | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації | Обласний бюджет | 258,0 |  | 258,0 | Приміщення та робочі місця укомплектовані меблями та технічними засобами для забезпечення життєдіяльності |
|  |  | 1.1.3.Забезпечення робочих місць на пункті управління орг.. технікою та засобами обробки інформації | 2021 р. | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації | Обласний бюджет | 340,0 |  | 340,0 | Приведення робочих місць у функціональну готовність до використання за призначенням |
|  |  | 1.1.4.Закупівля та встановлення засобів зв’язку (радіорелейних станцій, маршрутизаторів , комутаторів, голосових шлюзів, телефонів, засобів транкінгового зв’язку, ретрансляторів та засобів для їх підключення | 2021 р. | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації | Обласний бюджет | 300,0 |  | 300,0 | Забезпечення надійного зв’язку з органами управління районного рівня |
|  |  | 1.1.5.Забезпечення засобами технічного захисту інформації | 2022 р. | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації | Обласний бюджет | 150,0 |  | 150,0 | Проведення категорування орг..техніки та встановлення обладнання для технічного захисту інформації |
|  |  | 1.2.Підготовка пунктів управління штабів районів та батальйонів територіальної оборони: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.1.Проведення поточного ремонту приміщень: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Чернігівський район | 2021 р. | Чернігівська РДА | Місцевий бюджет | 300,0 | 300,0 |  | Приведення робочих приміщень у функціональну готовність до використання за призначенням, покращення побутових умов для персоналу |
|  |  | Ніжинський район | 2021 р. | Ніжинська РДА | Місцевий бюджет | 300,0 | 300,0 |  |  |
|  |  | Прилуцький район | 2021 р. | Прилуцька РДА | Місцевий бюджет | 300,0 | 300,0 |  |  |
|  |  | Корюківський район | 2022 р. | Корюківська РДА | Місцевий бюджет | 300,0 |  | 300,0 |  |
|  |  | Новгород-Сіверський район | 2022 р. | Новгород-Сіверська РДА | Місцевий бюджет | 300,0 |  | 300,0 |  |
|  |  | 1.2.2.Обладнання меблями та технічними засобами для забезпечення життєдіяльності: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Чернігівський район | 2021 р. | Чернігівська РДА | Місцевий бюджет | 150,0 | 150,0 |  | Приміщення та робочі місця укомплектовані меблями та технічними засобами для забезпечення життєдіяльності |
|  |  | Ніжинський район | 2021 р. | Ніжинська РДА | Місцевий бюджет | 100,0 | 100,0 |  |  |
|  |  | Прилуцький район | 2021 р. | Прилуцька РДА | Місцевий бюджет | 100,0 | 100,0 |  |  |
|  |  | Корюківський район | 2022 р. | Корюківська РДА | Місцевий бюджет | 100,0 |  | 100,0 |  |
|  |  | Новгород-Сіверський район | 2022 р. | Новгород-Сіверська РДА | Місцевий бюджет | 100,0 |  | 100,0 |  |
|  |  | 1.2.3.Забезпечення робочих місць на пункті управління орг. технікою та засобами обробки інформації: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Чернігівський район | 2021 р. | Чернігівська РДА | Місцевий бюджет | 140,0 | 140,0 |  | Приведення робочих місць у функціональну готовність до використання за призначенням |
|  |  | Ніжинський район | 2021 р. | Ніжинська РДА | Місцевий бюджет | 140,0 | 140,0 |  |  |
|  |  | Прилуцький район | 2021 р. | Прилуцька РДА | Місцевий бюджет | 140,0 | 140,0 |  |  |
|  |  | Корюківський район | 2022 р. | Корюківська РДА | Місцевий бюджет | 140,0 |  | 140,0 |  |
|  |  | Новгород-Сіверський район | 2022 р. | Новгород-Сіверська РДА | Місцевий бюджет | 140,0 |  | 140,0 |  |
|  |  | 1.2.4.Закупівля та встановлення засобів зв’язку (радіорелейних станцій, маршрутизаторів , комутаторів, голосових шлюзів, телефонів, засобів транкінгового зв’язку, ретрансляторів та засобів для їх підключення |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Чернігівський район | 2021 р. | Чернігівська РДА | Місцевий бюджет | 200,0 | 200,0 |  | Забезпечення надійного зв’язку з органами управління районного рівня |
|  |  | Прилуцький район | 2021 р. | Прилуцька РДА | Місцевий бюджет | 200,0 | 200,0 |  |  |
|  |  | Ніжинський район | 2022 р. | Ніжинська РДА | Місцевий бюджет | 200,0 | 200,0 |  |  |
|  |  | Корюківський район | 2021 р. | Корюківська РДА | Місцевий бюджет | 200,0 |  | 200,0 |  |
|  |  | Новгород-Сіверський район | 2022 р. | Новгород-Сіверська РДА | Місцевий бюджет | 200,0 |  | 200,0 |  |
|  |  | 1.2.5.Забезпечення засобами технічного захисту інформації |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Чернігівський район | 2021 р. | Чернігівська РДА | Місцевий бюджет | 100,0 | 100,0 |  | Проведення категорування орг..техніки та встановлення обладнання для технічного захисту інформації |
|  |  | Ніжинський район | 2021 р. | Ніжинська РДА | Місцевий бюджет | 100,0 | 100,0 |  |  |
|  |  | Прилуцький район | 2021 р. | Прилуцька РДА | Місцевий бюджет | 100,0 | 100,0 |  |  |
|  |  | Корюківський район | 2022 р. | Корюківська РДА | Місцевий бюджет | 100,0 |  | 100,0 |  |
|  |  | Новгород-Сіверський район | 2022 р. | Новгород-Сіверська РДА | Місцевий бюджет | 100,0 |  | 100,0 |  |
| 2. | Навчання органів управління та підрозділів територіальної оборони | 2.1.Ремонт навчальних приміщень для навчальних підрозділів |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проведення ремонту майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Чернігівської області | 2021 р. | Чернігівська обласна рада, Управління комунального майна | Обласний бюджет | 70,0 |  | 70,0 | Обладнано навчальний клас |
|  |  | Чернігівський район | 2021 р. | Чернігівська РДА | Місцевий бюджет | 30,0 | 30,0 |  | Обладнано навчальні класи для навчальних підрозділів батальйонів |
|  |  | Ніжинський район | 2021 р. | Ніжинська РДА | Місцевий бюджет | 30,0 | 30,0 |  |  |
|  |  | Прилуцький район | 2021 р. | Прилуцька РДА | Місцевий бюджет | 30,0 | 30,0 |  |  |
|  |  | Корюківський район | 2022 р. | Корюківська РДА | Місцевий бюджет | 30,0 |  | 30,0 |  |
|  |  | Новгород-Сіверський район | 2022 р. | Новгород-Сіверська РДА | Місцевий бюджет | 30,0 |  | 30,0 |  |
|  |  | 2.2.Закупівля (виготовлення) для навчальних підрозділів навчально-матеріальної бази для занять з індивідуальної підготовки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Чернігівська ОДА |  | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи | Обласний бюджет | 70,0 |  | 70,0 | Підготовлена навчально-матеріальна база для індивідуальної підготовки управління бригади територіальної оборони |
|  |  | Чернігівський район | 2021 р. | Чернігівська РДА | Місцевий бюджет | 25,0 | 25,0 |  | Підготовлена навчально-матеріальна база для індивідуальної підготовки батальйонів територіальної оборони |
|  |  | Ніжинський район | 2021 р. | Ніжинська РДА | Місцевий бюджет | 25,0 | 25,0 |  |  |
|  |  | Прилуцький район | 2021 р. | Прилуцька РДА | Місцевий бюджет | 25,0 | 25,0 |  |  |
|  |  | Корюківський район | 2022 р. | Корюківська РДА | Місцевий бюджет | 25,0 |  | 25,0 |  |
|  |  | Новгород-Сіверський район | 2022 р. | Новгород-Сіверська РДА | Місцевий бюджет | 25,0 |  | 25,0 |  |
|  |  | 2.3.Визначення місця та підготовка навчальних полів для проведення занять з бойової підготовки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Чернігівський район | 2021 р. | Чернігівська РДА | Місцевий бюджет | 25,0 | 25,0 |  | Визначено місце навчальних полів та підготовлено навчально-матеріальну база для проведення занять з бойової підготовки батальйонів територіальної оборони |
|  |  | Прилуцький район | 2021 р. | Прилуцька РДА | Місцевий бюджет | 25,0 | 25,0 |  |  |
|  |  | Ніжинський район | 2021 р. | Ніжинська РДА | Місцевий бюджет | 25,0 | 25,0 |  |  |
|  |  | Корюківський район | 2022 р. | Корюківська РДА | Місцевий бюджет | 25,0 |  | 25,0 |  |
|  |  | Новгород-Сіверський район | 2022 р. | Новгород-Сіверська РДА | Місцевий бюджет | 25,0 |  | 25,0 |  |
|  |  | 2.4.Придбання матеріально-технічних засобів для забезпечення проведення навчальних зборів (захисні маски,дезінфікуючі засоби, антисептики, папір та інші) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Чернігівська ОДА |  | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи | Обласний бюджет | 40,0 |  | 40,0 | Особовий склад управління бригади територіальної оборони забезпечено засобами гігієни та захисту від інфекційних хвороб |
|  |  | Чернігівський район | 2021 р. | Чернігівська РДА | Місцевий бюджет | 15,0 | 15,0 |  | Особовий склад батальйонів територіальної оборони забезпечено засобами гігієни та захисту від інфекційних хвороб |
|  |  | Прилуцький район | 2021 р | Прилуцька РДА | Місцевий бюджет | 15,0 | 15,0 |  |  |
|  |  | Ніжинський район | 2021 р. | Ніжинська РДА | Місцевий бюджет | 15,0 | 15,0 |  |  |
|  |  | Корюківський район | 2022 р. | Корюківська РДА | Місцевий бюджет | 15,0 |  | 15,0 |  |
|  |  | Новгород-Сіверський район | 2022 р. | Новгород-Сіверська РДА | Місцевий бюджет | 15,0 |  | 15,0 |  |
|  |  | 2.5.Надання послуг з розміщення особового складу підрозділів територіальної оборони, транспортних послуг та придбання пального для забезпечення перевезень військовозобов’язаних під час навчань з територіальної оборони |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Чернігівська ОДА | 2021-2022 р.р. | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації | Обласний бюджет | 420,0 | 120,0 | 300,0 | Забезпечено розміщення особового складу управління окремої бригади територіальної оборони у визначеному пункті дислокації, перевезення щорічно до 600 військовозобов’язаних під час проведення навчальних зборів |
|  |  | Чернігівський район | 2021-2022 р.р. | Чернігівська РДА | Місцевий бюджет | 120,0 | 60,0 | 60,0 | Забезпечено перевезення щорічно у кожному районі до 300 військовозобов’язаних під час проведення навчальних зборів |
|  |  | Прилуцький район | 2021-2022 р.р. | Прилуцька РДА | Місцевий бюджет | 120,0 | 60,0 | 60,0 |  |
|  |  | Корюківський район | 2021-2022 р.р. | Корюківська РДА | Місцевий бюджет | 120,0 | 60,0 | 60,0 |  |
|  |  | Новгород-Сіверський район | 2021-2022 р.р. | Новгород-Сіверська РДА | Місцевий бюджет | 120,0 | 60,0 | 60,0 |  |
|  |  | Ніжинський район | 2021-2022 р.р. | Ніжинська РДА | Місцевий бюджет | 120,0 | 60,0 | 60,0 |  |
| 3. | Визначення місць розміщення підрозділів територіальної оборони та їх ремонт і обладнання | 3.1.Проведення відновлювальних робіт визначених місць формування підрозділів |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Чернігівська РДА | 2021-2022 р.р. | Чернігівська РДА | Місцеві бюджети | 1350,0 | 700,0 | 650,0 | Відремонтовані приміщення у визначених місцях формування підрозділів |
|  |  | Ніжинська РДА | 2021-2022 р.р. | Ніжинська РДА | Місцеві бюджети | 150,0 | 100,0 | 50,0 |  |
|  |  | Прилуцька РДА | 2021-2022 р.р. | Прилуцька РДА | Місцеві бюджети | 150,0 | 100,0 | 50,0 |  |
|  |  | Корюківська РДА | 2021-2022 р.р. | Корюківська РДА | Місцеві бюджети | 200,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  | Новгород-Сіверська РДА | 2021-2022 р.р. | Новгород-Сіверська РДА | Місцеві бюджети | 700,0 | 300,0 | 400,0 |  |
| Всього: | 10023,0 | 4875,0 | 5148,0 |  |

Директор Департаменту з питань

цивільного захисту та оборонної

роботи Чернігівської облдержадміністрації                                                                             Сергій БОЛДИРЕВ

# Text boxes

Додаток 1

до Програми впровадження пілотного проєкту з організації територіальної оборони  Чернігівської області на 2021-2022 роки в редакції рішення шостої сесії обласної ради восьмого скликання ___________ 2021 року               № ___________