Додаток 1

**Інформація про стан виконання плану заходів   
з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2023 р. № 372-р.**

**Чернігівська область**

**станом на 01.07.2024**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Захід | Виконавець | | | | | | | Запланована дата завершення | | | | | | | | Фактична дата завершення | | | | | | Стан | | | | | Продукт або послуга, які з'явились в результаті виконання заходу | |
| ***Напрям 1. Фізична безбар’єрність*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Стратегічна ціль: системи моніторингу і контролю забезпечують застосування норм і стандартів доступності об’єктів фізичного оточення і транспорту* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Завдання 1: Забезпечення збору і поширення достовірної інформації про доступність об’єктів фізичного оточення* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Назва заходу 1* проведення за участю громадських організацій моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з урахуванням гендерного аспекту (відповідно до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р. № 537) (щороку) | Мінінфраструктури  обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації  органи місцевого самоврядування (за згодою) | | | | | | | 31.12.2023 | | | | | | | | 31.12.2023 | | | | | | *Виконано* | | | | | Проведено моніторинг та опубліковано його результати на сайті Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації  *https://umba.cg.gov.ua/index.php?id=39766&tp=1&pg=* | |
| 31.12.2024 | | | | | | | | - | | | | | | *Виконується* | | | | | Відповідно до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р. № 537, Мінрегіоном щороку визначаються типи об’єктів, що підлягають оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю.  Станом на 01.07.2024 в області триває збір інформації згідно з визначеним Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України переліком об’єктів, які будуть обстежуватися у 2024 році. | |
| *Завдання 2: Розроблення обласних та місцевих планів забезпечення безбар’єрного простору* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Назва заходу 1* визначення в обласних державних (військових) адміністраціях і на рівні місцевого самоврядування відповідальної особи з питань безбар’єрності | обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації  органи місцевого самоврядування (за згодою) | | | | | | | 31.12.2023 | | | | | | | | 30.09.2023 | | | | | | *Виконано* | | | | | Визначено в Чернігівській обласній військовій адміністрації та 57 виконавчих органах сільських, селищних, міських рад відповідальних осіб з питань безбар'єрності.  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lctH-aCaUXBZ7KXzr6L24YUZxp1C-ZJI/edit?usp=drive\_link&ouid=104794997498482175985&rtpof=true&sd=true | |
| *Назва заходу 2* розроблення обласних і місцевих планів заходів із впровадження безбар’єрного простору, (або, у разі розроблення місцевих планів відновлення та розвитку регіонів, включення до них окремого розділу про створення безбар’єрного простору) | 31.07.2023 | | | | | | | | 31.07.2023 | | | | | | *Виконано* | | | | | Затверджено Обласний план заходів на 2023-2024 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року <https://cg.gov.ua/web_docs/1/2023/05/docs/205_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD.pdf>).  Також відповідні плани затверджено районними військовими адміністраціями та виконавчими органами сільських, селищних, міських рад. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lctH-aCaUXBZ7KXzr6L24YUZxp1C-ZJI/edit?usp=drive\_link&ouid=104794997498482175985&rtpof=true&sd=true | |
| *Завдання 3:* *забезпечення оприлюднення результатів виконання Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Назва заходу1:* оприлюднення на офіційному веб-сайті інформації про виконання кожного завершеного заходу | Мінінфраструктури  МКІП  Мінсоцполітики  Мінекономіки  МОЗ  МОН  МЗС  МВС  Мінреінтеграції  Мінветеранів  Мінцифри  Міноборони  Мінмолодьспорт  інші центральні органи виконавчої влади  обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації  органи місцевого самоврядування (за згодою | | | | | | | 31.12.2023 | | | | | | | | 31.12.2023 | | | | | | *Виконано* | | | | | На офіційному сайті обласної державної адміністрації оприлюднено інформацію про затвердження обласного плану заходів на 2023-2024 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року та виконання по кожному заходу  *https://cg.gov.ua/index.php?id=38756&tp=1* | |
| 31.12.2024 | | | | | | | | - | | | | | | *Виконується* | | | | | На офіційному сайті обласної державної адміністрації оприлюднено інформацію про стан виконання обласного плану заходів на 2023-2024 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року за ІІ квартали 2024 року.  https://cg.gov.ua/index.php?id=39098&tp=1 | |
| *Завдання 4: Забезпечення системного збору, аналізу та оприлюднення інформації про стан фізичної доступності готелів, інших об’єктів, призначених для надання послуг з розміщення, курортних закладів, приміщень, в яких провадять свою діяльність туроператори, об’єктів туристичної інфраструктури на транспортних магістралях* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Назва заходу 3:* проведення збору, систематизації та аналізу інформації про стан фізичної доступності готелів, інших об’єктів, призначених для надання послуг з розміщення, курортних закладів, приміщень, в яких провадять свою діяльність туроператори, об’єктів туристичної інфраструктури на транспортних магістралях | ДАРТ  обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації  органи місцевого самоврядування (за згодою) | | | | | | | 31.12.2023 | | | | | | | | 31.12.2023 | | | | | | *Виконано* | | | | | Департаментом культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації зібрано та проаналізовано інформацію.  https://dkult.cg.gov.ua/index.php?id=38659&tp=1&pg= | |
| *Завдання 5:* *Збір і поширення достовірної інформації про доступність для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення центрів надання адміністративних послуг, молодіжних центрів та закладів культури* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Назва заходу 1:* збір інформації щодо кількості молодіжних центрів, які є доступними для всіх категорій молоді, зокрема осіб з інвалідністю | Мінмолодьспорт  державна установа “Всеукраїнський молодіжний центр” (за згодою)  обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації  органи місцевого самоврядування (за згодою) | | | | | | | 31.07.2023 | | | | | | | | 31.07.2023 | | | | | | *Виконано* | | | | | Кількість молодіжних центрів, які є доступними для всіх категорій молоді, зокрема осіб з інвалідністю в Чернігівській області складає 4, інформацію про які не опубліковано на виконання доручення в.о. державного секретаря Міністерства молоді та спорту України від 22.08.2023 № 14-д.  <https://www.facebook.com/all4youth.cn/>;  <https://www.facebook.com/NizhynYouthCenter/>;  https://www.facebook.com/kor.mc.kub/ | |
| *Назва заходу 2:* збір інформації щодо кількості об’єктів спортивної інфраструктури, де можливий доступ до послуг у сфері фізичної культури і спорту всіх груп населення, зокрема осіб з інвалідністю | Мінмолодьспорт  обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації | | | | | | | 31.12.2023 | | | | | | | | 31.12.2023 | | | | | | *Виконано* | | | | | Департаментом сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації зібрано запитувану інформацію.  https://docs.google.com/document/d/1CVgq0-1oHNF6fkjca1U6juCWVCimgT-G/edit?usp=drive\_link&ouid=104794997498482175985&rtpof=true&sd=true | |
| *Назва заходу 4:* здійснення моніторингу стану доступності театрів державної та комунальної форми власності за 2023 рікІ | Держмистецтв  МКІП  обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації | | | | | | | 31.12.2023 | | | | | | | | 31.12.2023 | | | | | | *Виконано* | | | | | Здійснено моніторинг та опубліковано звіт на сайті Департаменту культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації.  https://dkult.cg.gov.ua/index.php?id=38659&tp=1&pg= | |
| *Стратегічна ціль: об**’єкти фізичного оточення і транспортна система створюються та оновлюються відповідно до сучасних стандартів доступності* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Завдання 13: Пристосування головних входів і приміщень будівель міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та місцевих держадміністрацій, центрів надання адміністративних послуг для використання маломобільними групами населення, зокрема особами з інвалідністю* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Назва заходу 1:* проведення відповідних будівельних/ ремонтних робіт | МЗС  Мінінфраструктури  МОН  МОЗ  МВС  Мінреінтеграції  Мінветеранів  Мінмолодьспорт  Мінсоцполітики  МКІП  Міноборони  інші центральні органи виконавчої влади  обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації  органи місцевого самоврядування (за згодою) | | | | | | | | | 31.12.2023 | | | | | | - | | | | | | *Виконується* | | | | | За інформацією управління містобудування та архітектури облдержадміністрації з 97 адміністративних будівель лише 15 головних входів пристосовані для використання маломобільними групами населення, зокрема особами з інвалідністю, що складає 15,5% від загальної кількості. | |
| *Назва заходу 2:* встановлення інформаційних знаків про наявність та розташування входів (виходів) для осіб з інвалідністю | МЗС  Мінінфраструктури  МОН  МОЗ  МВС  Мінреінтеграції  Мінветеранів  Мінмолодьспорт  Мінсоцполітики  Мінфін  МКІП  Міноборони  інші центральні органи виконавчої влади  обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації  органи місцевого самоврядування (за згодою) | | | | | | | | | 31.12.2023 | | | | | | - | | | | | | *Виконується* | | | | | Управлінням містобудування та архітектури облдержадміністрації підготовлено та направлено листи на територіальні підрозділи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, районні державні адміністрації, структурні підрозділи обласної державної адміністрації та виконкоми сільських, селищних та міських рад з інформацією про необхідність встановлення інформаційних знаків та розташування таких входів. | |
| *Завдання 22:* *Забезпечення фізичної доступності об’єктів культурної інфраструктури* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Назва заходу1:* забезпечення безперешкодного доступу до приміщень бібліотек | обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації  органи місцевого самоврядування (за згодою)  МКІП | | | | | | | 31.12.2023 | | | | | | | | 31.12.2023 | | | | | | *Виконано* | | | | | Здійснено моніторинг та опубліковано звіт на сайті Департаменту культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації.  <https://dkult.cg.gov.ua/index.php?id=38659&tp=1&pg>=  фотозвіт https://dkult.cg.gov.ua/index.php?id=38659&tp=1&pg= | |
| *Завдання 24: Забезпечення функціонування системи цивільного захисту і безпеки маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Назва заходу1:* облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують їх доступність для маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану | обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації  органи місцевого самоврядування (за згодою) | | | | | | | 30.06.2024 | | | | | | | | | | | | - | | *Виконується* | | | | | Районними військовими адміністраціями, виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад проводиться активна робота щодо обладнання фонду захисних споруд засобами доступу для маломобільних груп населення.  https://docs.google.com/document/d/1zrKoGpzWha9zFHPBG6z9b6\_4ysYCMsvC/edit?usp=drive\_link&ouid=104794997498482175985&rtpof=true&sd=true | |
| *Назва заходу 2:*  проведення оцінки потреб, планування, фінансування та визначення строків облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують доступність для маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю в умовах воєнного чи надзвичайного стану | | | обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації  МОЗ  Нацсоцслужба  ДСНС органи місцевого самоврядування (за згодою) | | | | | | 31.12.2024 | | | | | | | | | | | *-* | | *Виконується* | | | | | У закладах охорони здоров'я Чернігівської області функціонують 87 закладів охорони здоров’я (з них 4 медичні коледжі), які мають 74 захисні споруди цивільного захисту (9 сховищ, 20 протирадіаційних укриттів та 45 найпростіших укриттів).  Деякі заклади охорони здоров'я, у яких на балансі відсутні захисні споруди, мають можливість використовувати захисні споруди інших суб’єктів господарювання. На даному етапі проводиться робота по укладанню відповідних договорів на використання таких захисних споруд, або отримання листів-погоджень на їх використання. | |
| *Завдання 25: Надання рекомендацій для органів місцевого самоврядування щодо пристосування тимчасових споруд, їх комплексів, призначених для життєзабезпечення (тимчасового проживання та обслуговування) населення, для маломобільних груп, забезпечення пристосування таких споруд* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Назва заходу 1:* розроблення рекомендацій для органів місцевого самоврядування щодо пристосування тимчасових споруд, їх комплексів, призначених для життєзабезпечення (тимчасового проживання та обслуговування) населення, для можливості користування ними особами з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | | | | Мінінфраструктури  Мінреінтеграції  органи місцевого самоврядування (за згодою)  громадські об’єднання (за згодою) | | | | 31.07.2023 | | | | | | | | 31.07.2023 | | | | | | | *Виконано* | | | | Департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації надіслано для використання в роботі місцевим управлінням соціального захисту населення та об'єднаним територіальним громадам області Методичні рекомендації щодо забезпечення вимог доступності тимчасових споруд і їх комплексів, призначених для життєзабезпечення (тимчасового проживання та обслуговування) населення для маломобільних груп населення, розроблені громадською організацією «Ліга сильних».  <https://upsz.cg.gov.ua/index.php?id=476295&tp=0>  https://ls.org.ua/wp-content/uploads/2023/06/rekomendacziyi.pdf | |
| *Назва заходу 3* забезпечення пристосування тимчасових споруд, їх комплексів, призначених для життєзабезпечення (тимчасового проживання та обслуговування) населення, для маломобільних груп населення (у разі можливості)*:* | | | | обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) | | | | 30.09.2023 | | | | | | | | 30.09.2023 | | | | | | | *Виконано* | | | | За інофрмацією 3 об'єднаних територіальних громад області, які найбільше постраждали від обстрілів російських військ та на території яких розташовуються модульні містечка, для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення забезпечено доступність до місць тимчасового розміщення.  <https://kyselivska-gromada.gov.ua/news/1660899037/>  <https://novobilouska-gromada.gov.ua/news/1671627940/>,  https://novobasanska-gromada.gov.ua/news/1666713398/ | |
| *Завдання 26:* *Поліпшення умов безперешкодного доступу всіх груп населення, зокрема молоді із стійкими порушеннями повсякденного функціонування, до об’єктів фізичного оточення* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Назва заходу 1:* забезпечення доступності частини приміщень молодіжних центрів для молоді із стійкими порушеннями повсякденного функціонування | Мінмолодьспорт  державна установа “Всеукраїнський молодіжний центр” (за згодою)  обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації  органи місцевого самоврядування (за згодою) | | | | | | | 31.12.2023 | | | | | | | | 31.12.2023 | | | | | *Виконано* | | | | | | За інформацією Департаменту сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації забезпечено доступність частини приміщень молодіжних центрів для молоді із стійкими порушеннями повсякденного функціонування. [https://docs.google.com/document/d/12Q-f8-DzAbuZIEmF5DBJ0GbKG8ouw5cC/edit?usp=drive\_link&ouid=104794997498482175985&rtpof=true&sd=true](https://docs.google.com/document/d/12Q-f8-DzAbuZIEmF5DBJ0GbKG8ouw5cC/edit?usp=drive_link&ouid=104794997498482175985&rtpof=true&sd=true" \o "https://docs.google.com/document/d/12Q-f8-DzAbuZIEmF5DBJ0GbKG8ouw5cC/edit?usp=drive_link&ouid=104794997498482175985&rtpof=true&sd=true)  https://dsms.cg.gov.ua/index.php?id=21604&tp=1&pg= | |
| *Назва заходу 2:* здійснення верифікації даних щодо внесеної інформації стосовно об’єктів спортивної інфраструктури до електронного Реєстру спортивних споруд з метою їх обліку, у тому числі пристосування всіма групами населення, зокрема особами із стійкими порушеннями повсякденного функціонування, для занять руховою активністю та спортом | Мінмолодьспорт власники споруд  (за згодою) обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації органи місцевого самоврядування  (за згодою) | | | | | | | 31.12.2023 | | | | | | | | - | | | | | *Виконується* | | | | | | Станом на 01.07.2024 внесено до електронного Реєстру і верифіковано на всіх рівнях 206 об’єктів спортивної інфраструктури. Із внесених до електронного Реєстру спортивних споруд області, 95,8 % пристосовані для занять усіх груп населення, у т.ч. з порушеннями повсякденного функціонування. | |
| *Завдання 27: Забезпечення доступності будівель і приміщень закладів освіти для маломобільних груп населення із забезпеченнями універсального дизайну та розумного пристосування* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Назва заходу 4:* вжиття заходів за результатами моніторингу для забезпечення доступності закладів освіти усіх рівнів для маломобільних груп населення | МОН  обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації  органи місцевого самоврядування (за згодою) | | | | | | | 31.12.2024 | | | | | | | | - | | | | | | *Виконується* | | | | | Проводиться моніторинг щодо доступності закладів освіти усіх рівнів для маломобільних груп населення.  https://docs.google.com/document/d/1OG4rTEht7FoNf6M7g3lnaO3VhZCTI8S0QO1elKgt8xU/edit t | |
| *Завдання 28':* *Облаштування закладів системи соціального захисту населення відповідно до вимог доступності для мобільних груп населення , включаючи осіб з інвалідністю* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Назва заходу:*  [проведення оцінки доступності та облаштування закладів системи соціального захисту населення відповідно до вимог доступності для маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю](https://ips.ligazakon.net/document/view/kr240297?ed=2024_04_02&an=83) | | | | обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації  органи місцевого самоврядування (за згодою)  Нацсоцслужба  Мінсоцполітики | | | | 2024 рік | | | | | | | | ***-*** | | | | | *Виконується* | | | | | | Наразі визначаються о’єкти, що будуть підлягати моніторингу у 2024 році. | |
| ***Напрям 2: Інформаційна безбар'єрність*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Стратегічна ціль: інформація, яка надходить від суб’єктів владних повноважень та в ході судового, виборчого процесу, процесу референдуму, є доступною для кожного* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Завдання 34:* *Врегулювання питань щодо доступності інформації під час надання публічних послуг* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Назва заходу:* проведення моніторингу доступності інформації, що оприлюднюється центральними органами виконавчої влади (зокрема для осіб з порушеннями слуху, зору та інтелектуальними порушеннями), на їх власних веб-сайтах | МКІП  центральні органи виконавчої влади  обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації  органи місцевого самоврядування (за згодою) | | | | | | | 31.12.2023 | | | | | | | | 31.12.2023 | | | | | | *Виконано* | | | | | Для осіб з порушеннями зору функціонує версія офіційного вебсайту Чернігівської обласної державної адміністрації. Вона доступна за посиланням <http://cg.gov.ua/blind/>. Перехід також можливий з будь-якої сторінки основної версії за допомогою кнопки із зображенням ока у хедері сайту. | |
| *Стратегічна ціль: кожен має рівний доступ до інформації, яку транслюють телерадіоорганізації та яка необхідна для участі у культурному житті, проведенні дозвілля і відпочинку та заняття спортом* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Завдання 41: Проведення широкої інформаційно-просвітницької кампанії для працівників державних та комунальних установ, організацій, професійних спільнот та громадськості на всіх рівнях щодо політики безбар’єрності та недискримінації* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Назва заходу 1:* проведення циклу вебінарів для працівників державних та комунальних закладів культури та закладів освіти сфери культури щодо політики безбар’єрності та недискримінації | Держмистецтв  МКІП  обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації | | | | | | | 31.12.2023 | | | | | | | | 31.12.2023 | | | | | | *Виконано* | | | | | У 2023 році Департаментом культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації для працівників закладів культури проведено 7 вебінарів та заходів щодо політики безбар'єрності та недискримінації.  <https://docs.google.com/document/d/1qY8k5ODlF1FJjWvqLsUu_sI0gX9CjZCv/edit?usp=drive_link&ouid=104794997498482175985&rtpof=true&sd=true>  <https://revutskyicollege.com.ua/novyny/>  <https://dkult.cg.gov.ua/index.php?id=38659&tp=1&pg>=, | |
| 31.12.2024 | | | | | | | | - | | | | | | *Виконується* | | | | | Департаментом культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації 10.01.2024 проведено 1 вебінар для працівників закладів культури. | |
| *Стратегічна ціль: інформація, необхідна для задоволення щоденних потреб громадян, є доступною та актуальною* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Завдання 43: Здійснення заходів щодо забезпечення можливості підключення та передачі звернень за екстреною медичною допомогою провайдерами неголосового виклику екстрених служб* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Назва заходу 1:* здійснення заходів щодо забезпечення доступності неголосового виклику бригади екстреної медичної допомоги для осіб з порушеннями слуху, мовлення в пілотних регіонах України | МОЗ  обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації | | | | | | | 31.12.2023 | | | | | | | | 31.07.2023 | | | | | | *Виконано* | | | | | Забезпечення доступності неголосового виклику бригади екстреної медичної допомоги для осіб з порушенням слуху та мовлення здійснюється за допомогою додатків: Viber. Telegram. WhatsApp за номером телефону (095) 27 88 614 та електронної пошти odссchernigiv@ukr.net.  [https://emergency.cn.ua](https://emergency.cn.ua/). | |
| *Завдання 45: Підвищення рівня інформаційної обізнаності ветеранів та членів їх сімей щодо забезпечення їх прав* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Назва заходу 1:* розміщення соціальної реклами в медичних, освітніх закладах, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, центрів надання адміністративних послуг тощо | Мінветеранів  МОЗ  МОН  Мін’юст  Міноборони  НСЗУ  обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації | | | | | | | 31.12.2024 | | | | | | | | - | | | | | | *Виконується* | | | | | З метою підвищення рівня інформаційної обізнаності ветеранів та членів їх сімей щодо забезпечення їх прав у центрах надання адміністративних послуг та засобах масової інформації постійно розміщується реклама соціального спрямування. https://docs.google.com/document/d/10EXXcpnc217CvOEFfss4X7zUK3nA\_gh7/edit?usp=drive\_link&ouid=104794997498482175985&rtpof=true&sd=true.  [*https://economy.cg.gov.ua/index.php?id=492021&tp=0*](https://economy.cg.gov.ua/index.php?id=492021&tp=0)*,*  [*https://economy.cg.gov.ua/index.php?id=491654&tp=0*](https://economy.cg.gov.ua/index.php?id=491654&tp=0)*,*  [*https://economy.cg.gov.ua/index.php?id=491588&tp=0*](https://economy.cg.gov.ua/index.php?id=491588&tp=0)  [*https://www.facebook.com/vvetpolicy*](https://www.facebook.com/vvetpolicy)  *https://uoz.cn.ua/ato.php* | |
| *Назва заходу 2:* розміщення інформації про спектр послуг для ветеранів на бігбордах | Мінветеранів обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації | | | | | | | 31.12.2023 | | | | | | | | - | | | | | | *Не розпочато* | | | | | За інформацією Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації макети та постери зовнішньої соціальної реклами про спектр послуг для ветеранів не надходили. | |
| *Завдання 50: Проведення інформаційної кампанії “Україна без бар’єрів”* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Назва заходу 1:* забезпечення проведення інформаційно-просвітницької кампанії “Україна без бар’єрів” | МКІП  інші центральні органи виконавчої влади  обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації  органи місцевого самоврядування (за згодою)  громадські об’єднання (за згодою) | | | | | | | 31.12.2024 | | | | | | | | - | | | | | | *Виконується* | | | | | На офіційних вебсайтах обласної державної адміністрації та структурних підрозділів обласної державної адміністрації розміщені інформаційні матеріали в рамках просвітницької кампанії “Україна без бар’єрів” (<https://cg.gov.ua/index.php?id=38756&tp=1>, <https://upsz.cg.gov.ua/index.php?id=38637&tp=1&pg>=, <https://dcz.cg.gov.ua/index.php?id=38052&tp=1&pg>=, <https://uon.cg.gov.ua/index.php?id=36689&tp=1&pg>=, <https://umba.cg.gov.ua/index.php?id=38398&tp=1&pg>=);  <https://cg.gov.ua/index.php?id=482647&tp=page>;  <https://cg.gov.ua/index.php?id=485588&tp=page>;  <https://cg.gov.ua/index.php?id=486172&tp=page>;  <https://cg.gov.ua/index.php?id=486221&tp=page>;  <https://cg.gov.ua/index.php?id=486395&tp=page>;  <https://cg.gov.ua/index.php?id=492091&tp=page>;  <https://cg.gov.ua/index.php?id=491819&tp=page>;  https://cg.gov.ua/index.php?id=498030&tp=page;  <https://cg.gov.ua/index.php?id=497977&tp=page>;  https://cg.gov.ua/index.php?id=497759&tp=page;  <https://cg.gov.ua/index.php?id=497574&tp=page>;  https://cg.gov.ua/index.php?id=497527&tp=page;  <https://cg.gov.ua/index.php?id=496438&tp=page>;  https://cg.gov.ua/index.php?id=495542&tp=page;  https://cg.gov.ua/index.php?id=493836&tp=page;  <https://cg.gov.ua/index.php?id=491250&tp=page>.. | |
| ***Напрям 3: Цифрова безбар'єрність*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Завдання 55: Забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Назва заходу 1:* актуалізація та здійснення аналізу даних щодо нинішнього стану забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього | МОЗ  Мінцифри  обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації | | | | | | | 31.12.2023 | | | | | | | | 31.12.2023 | | | | | | *Виконано* | | | | | Забезпечено доступом до швидкісного інтернету та засобами доступу до нього 100% закладів охорони здоров'я.  https://uoz.cn.ua/refcnua.php | |
| *Завдання 56:* *Забезпечення необхідним програмним забезпеченням та засобами доступу до Інтернету осіб з інвалідністю, закладів освіти та культури, а також бібліотек та інших центрів у межах населених пунктів* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Назва заходу 1:* забезпечення бібліотек комп’ютерними тифлокомплексами | обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації  органи місцевого самоврядування (за згодою)  МКІП | | | | | | | 31.12.2024 | | | | | | | | - | | | | | | *Не розпочато* | | | | | За інформацією Департаменту культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації здійснюється пошук донорів для залучення коштів з метою забезпечення бібліотек тифлокомплексами. | |
| *Назва заходу 2:* забезпечення бібліотек засобами доступу до Інтернету | 31.12.2023 | | | | | | | | - | | | | | | *Виконується* | | | | | 197 бібліотек Чернігівської області мають 651 комп'ютер, з них 171 бібіліотека (543 комп'ютера) мають доступ до Інтернету.  *https://dkult.cg.gov.ua/index.php?id=38659&tp=1&pg=* | |
| ***Напрям 4: Суспільна та громадянська безбар'єрність*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Стратегічна ціль: різні групи населення користуються рівними правами та можливостями для соціального залучення та громадянської участі* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Завдання 71: Здійснення заходів щодо впровадження практик та механізмів соціальної та громадської участі, зокрема щодо забезпечення безбар’єрності* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Назва заходу 1:* проведення міжрегіональних обмінів молоддю (зокрема осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб), яка постраждала внаслідок війни, з метою підвищення її соціальної та громадської участі у процесах відновлення країни | Мінмолодьспорт  державна установа “Всеукраїнський молодіжний центр” (за згодою)  обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації  органи місцевого самоврядування (за згодою) | | | | | | | 31.12.2024 | | | | | | | | - | | | | | | *Виконується* | | | | | У серпні та вересні 2023 року Чернігівським обласним молодіжним центром у м. Чернігові та м. Прилуки разом у співпраці з громадською організацією «Сфера Молоді» реалізовано національну програму залучення молоді до відновлення України «ВідНОВА:ua», де було залучено 60 учасників із різних регіонів України.  <https://www.facebook.com/watch/?v=837373140759947>  В період з 10 по 14 червня 2024 року відбувся моодіжний обмін програми «ВідНОВА:UA» у селищі Ріпки Чернігівської області. 30 молодих людей з різних регіонів України зібралися, щоб зробити свій внесок у відбудову нашої країни та познайомитися з унікальною культурою Ріпкинської громади. Обмін направлений на покращення умов вже існуючого молодіжного простору в Ріпкинській громаді  https://www.youtube.com/watch?v=vu7Vyp1UgVQ | |
| *Назва заходу 2:* організація роботи регіональних просторів, створених у рамках проекту платформи “СпівДія” на базі молодіжних центрів та молодіжних просторів з надання послуг, зокрема он-лайн, спрямованих на створення безбар’єрного доступу, соціальної та громадської адаптації всіх груп населення (зокрема постраждалих внаслідок війни, осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб) до гуманітарної, психологічної та юридичної підтримки, консультацій з питань професійного розвитку та працевлаштування, послуг з неформальної освіти тощо | Мінмолодьспорт  державна установа “Всеукраїнський молодіжний центр” (за згодою)  обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації  органи місцевого самоврядування (за згодою) | | | | | | | 31.12.2023 | | | | | | | | 30.05.2023 | | | | | | *Виконано* | | | | | У травні 2023 року на базі Чернігівського обласного молодіжного центру закрито «ХАБ» для реалізації проектів щодо допомоги особам, які постраждали внаслідок збройної агресії російської федерації у межах об’єднаної платформи волонтерських та державних ініціатив «СпівДія». | |
| *Завдання 73: Реалізація програми залучення молоді до громадянського та політичного життя, зокрема осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Назва заходу 1:* проведення освітньо-виховних заходів (тренінги, семінари, форуми) з представниками молодіжних центрів та активної молоді для підвищення рівня їх спроможності та якості діяльності щодо роботи з різними категоріями молоді (зокрема особами з інвалідністю та внутрішньо переміщеними особами) для її залучення до громадянського та політичного життя | Мінмолодьспорт  державна установа “Всеукраїнський молодіжний центр” (за згодою)  обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації  органи місцевого самоврядування (за згодою) | | | | | | | 31.12.2023 | | | | | | | | 31.12.2023 | | | | | | *Виконано* | | | | | Чернігівським обласним молодіжним центром у 2023 році організовано 3 тренінги в рамках проекту «Зміцнення громадської довіри в Україні» (UCBI), підтриманого Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).  <https://docs.google.com/document/d/1a5edGv0DQZLgPfeK-Tdt7TC3jbaICl5A/edit?usp=drive_link&ouid=104794997498482175985&rtpof=true&sd=true>,  https://www.facebook.com/profile/100068861060634/search/?q=%D0%97%D0%BC%D1%96%D1%86%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96 | |
| *Назва заходу 2:* проведення тренінгів для представників молодіжних рад, зокрема осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб, які постраждали внаслідок війни, щодо участі у процесах ухвалення рішень | Мінмолодьспорт  обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації | | | | | | | 28.02.2023 | | | | | | | | 01.01.2024 | | | | | | *Виконано* | | | | | У серпні 2023 року активна молодь Чернігівщини спільно з Чернігівським обласним молодіжним центром взяли участь в 5-ти денному літньому таборі для молодіжних лідерів та лідерок «InEvolve» від ПРООН та ЄС.  <https://euneighbourseast.eu/uk/news/latest-news/inevolve-litnij-tabir-v-ukrayini-za-pidtrymky-yes-ta-proon/> | |
| *Назва заходу 3:* проведення інформаційно-просвітницьких заходів (акції, форуми, тренінги) для молоді стосовно інструментів участі молоді у громадянському та політичному житті | Мінмолодьспорт  державна установа “Всеукраїнський молодіжний центр” (за згодою)  обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації  органи місцевого самоврядування (за згодою) | | | | | | | 31.12.2024 | | | | | | | | - | | | | | | *Виконується* | | | | | В рамках реалізації проекту «Медійна студія для молоді «MICS 4U» Чернігівський обласний молодіжний центр спільно з громадською організацією «Сфеа Молоді» у І кварталі 2024 року провели 2 тренінгових навчання для молоді віком від 18 до 35 років.  <https://www.facebook.com/profile/100068861060634/search/?q=MICS%204U>  <https://www.facebook.com/all4youth.cn>  <https://www.facebook.com/photo/?fbid=698907219081307&set=pcb.698907279081301>  <https://www.facebook.com/photo/?fbid=693638766274819&set=a.548498810788816>  <https://www.facebook.com/noviycn/videos/760044815981329>  У II кварталі 2024 року (07 та 26 червня 2024 року) Чернігівським обласним молодіжним центром в рамках проєку «Дрім 2.0» (Дієва робота ініціативної молоді), що впроваджується ГО «СФЕРА МОЛОДІ» в межах грантового конкурсу «Посилення громадської участі в процесах раннього відновлення на звільнених територіях», який адмініструється ІСАР Єднання за підтримки Фонду «Партнерство за сильну Україну, організовано стратегічні зустрічі з представниками молодіжних рад, молодіжних центрів, молодіжних працівників та представників молодіжного активу з громад Чернігівської області щодо важливості включення та залучення думки молодих людей в питаннях ментального відновлення в громадах. https://www.facebook.com/sphereofyouth/  Всі напрацьовані матеріали під час зустрічей будуть включені в рекомендації до Програми комплексного відновлення та розвитку та плану відновлення Чернігівської області з урахуванням потреб молоді. | |
| *Стратегічна ціль: усім громадянам доступні публічні та соціальні послуги, які відповідають міжнародним стандартам* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Завдання 83: Забезпечення захисту і безпеки осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Назва заходу 4:*  впровадження системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112 на всій території України з урахуванням потреб осіб з інвалідністю | | | | МВС  МОЗ  Міненерго  Мінцифри  адміністрація Держспецзв’язку  Національна поліція  ДСНС  обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації  оператори газорозподільних систем (за згодою)  державна установа «Урядовий контактний центр»  (за згодою) | | | | | | | | 31.12.2024 | | | | | | *30.04.2024* | | | | | | | *Виконано* | | | На території Чернігівської області в квітні 2024 року впроваджено систему екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112.  Для урахування потреб осіб з інвалідністю був заключений трьохсторонній договір між КНП «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» ЧОР, Громадською організацією «Всеукраїнська організація осіб з інвалідністю зі слуху» та Чернігівською обласною організацією Українського товариства глухих «УТОГ» для отримання послуг з перекладу на українську жестову мову (з української жестової мови). |
| *Назва заходу 5:*  [забезпечення закладів освіти захисними спорудами цивільного захисту, спорудами подвійного призначення та найпростішими укриттями з урахуванням принципів безбар'єрності та (у разі їх будівництва) з дотриманням вимог містобудівного законодавства, будівельних норм, нормативних документів, обов'язковість застосування яких встановлена законодавством щодо забезпечення доступності і безпеки для маломобільних груп населення, у тому числі осіб з інвалідністю](https://ips.ligazakon.net/document/view/kr240297?ed=2024_04_02&an=220) | | | | обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації  МОН  МВС  МКІП  МОЗ  Міноборони  Національна поліція  Національна гвардія  ДСНС  Адміністрація  Держприкордонслужби  СБУ (за згодою)  Інші центральні органи виконавчої влади | | | | | | | | 31.12.2024 | | | | | | *-* | | | | | | | *Виконується* | | | У 182 закладах освіти укриття облаштовані засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю.  За кошти обласного, місцевого бюджетів, а також за допомогою коштів різних благодійних організацій приведено у готовність укриття у 508 закладах освіти та встановлено 11 швидкоспоруджуваних захисних споруд цивільного захисту модульного типу.  Фотозвіт <https://drive.google.com/drive/folders/1xOm6641KEhOxItWniMFvwLC3pIBawqxn?usp=sharing>  Управлінню охорони здоров’я ЧОДА підпорядковуються 4 медичні коледжі, які мають 2 протирадіаційні укриття (1 придатне до використання та 1 обмежено придатне до використання) та 8 найпростіших укриттів, які рекомендовані до використання. На всі коледжі в наявності 10 укриттів, частина яких доступна для осіб з обмеженими фізичними можливостями. |
| *Назва заходу 6:*  [створення системи укриттів у надавачів соціальних послуг, в яких постійно або тимчасово проживають (перебувають) особи, які належать до вразливих груп населення або перебувають у складних життєвих обставинах, з урахуванням принципів безбар'єрності (у разі їх будівництва) з дотриманням вимог містобудівного законодавства, будівельних норм, нормативних документів, обов'язковість застосування яких встановлена законодавством щодо забезпечення доступності і безпеки для маломобільних груп населення, у тому числі осіб з інвалідністю](https://ips.ligazakon.net/document/view/kr240297?ed=2024_04_02&an=225) | | | | обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації  МВС  Міноборони  Нацсоцслужба  Національна поліція  Національна гвардія  ДСНС  Адміністрація  Держприкордонслужби  СБУ (за згодою)  Інші центральні органи виконавчої влади | | | | | | | | 31.12.2024 | | | | | | *-* | | | | | | | *Виконується* | | | В області функціонує 9 інтернатних закладів системи соціального захисту населення, з них 4 – мають найпростіші укриття. Також, облаштовано систему укриття в КУ «Обласний центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю «Відродження».  https://drive.google.com/drive/folders/1-7xis5L2E1v1GyuSoRRYY\_1Z5qd01yqv  Крім того, на території області функціонують 18 відділень стаціонарного догляду для постійного або тимчасовго проживання територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг). Переважна кількість відділень мають найпростіші укриття, інші – користуються укриттям будівель, що розташовані поряд. |
| *Завдання 84: Запровадження процесу розвитку соціальної послуги підтриманого проживання для осіб з інвалідністю, осіб похилого віку* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Назва заходу 4:* проведення функціонального аудиту дитячих будинків-інтернатів та психоневрологічних інтернатів для виявлення осіб, які потребують надання соціальної послуги підтриманого проживання | | | | Мінсоцполітики  Нацсоцслужба  обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації  громадські об’єднання (за згодою)  благодійні організації (за згодою) | | | | 30.09.2023 | | | | | | | | 30.09.2023 | | | | | | | *Виконано* | | | | В області функціонує 9 інтернатних закладів, які у своїй діяльності підпорядковуються Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації.  Послуга підтриманого проживання надається 15 підопічним Замглайського психоневрологічного інтернату та 16 підопічним Ніжинського дитячого будинку-інтернату.  https://www.facebook.com/profile.php?id=100057580092873 | |
| *Стратегічна ціль: держава сприяє підвищенню рівня здоров’я та забезпеченню фізичної активності населення* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Завдання 87: Впровадження комплексних реабілітаційних та абілітаційних послуг, спрямованих на підвищення якості житя, активності, працездатності та залучення в усі форми суспільного життя ( переоцінка діючої системи та стандартів реабілітації, імплементація комплексних сучасних підходів)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Назва заходу 7:*  [здійснення підготовки до створення в реабілітаційних відділеннях кабінетів асистивних технологій для здійснення підбору, налаштування, виготовлення та навчання користуванню допоміжними засобами реабілітації, зокрема проведення протезування пацієнтів з ампутаціями, у закладах охорони здоров'я, визначених в рамках реабілітаційного маршруту](https://ips.ligazakon.net/document/view/kr240297?ed=2024_04_02&an=252) | | | | | обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації  органи місцевого  самоврядування  (за згодою)  МОЗ  Мінсоцполітики | | | | | | 31.12.2024 | | | | | | | | *-* | | | | | *Виконується* | | | В реабілітаційних відділеннях закладів охорони здоров’я області створено 4 кабінету асистивних технологій для здійснення підбору, налаштування, виготовлення та навчання користуванню допоміжними засобами реабілітації, визначених в рамках реабілітаційного маршруту. | |
| *Назва заходу 11:*  [формування концептуальних підходів щодо розвитку реабілітаційних послуг за місцем проживання/перебування особи в рамках розвитку амбулаторної реабілітаційної послуги](https://ips.ligazakon.net/document/view/kr240297?ed=2024_04_02&an=272) | | [МОЗ Мінветеранів Мінінфраструктури Мінсоцполітики обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою)](https://ips.ligazakon.net/document/view/kr240297?ed=2024_04_02&an=275) | | | | | | | | | 31.12.2024 | | | | | | | | *-* | | | | | *Виконується* | | | В рамках розвитку амбулаторної реабілітаційної послуги реабілітаційні послуги за місцем проживання надані 57 особам. | |
| *Завдання 88: Інтеграція державної політики охорони здоров’я в частині здоров’я населення, просвітництва, гуманізації та культивування здорового способу життя до державної політики безбар’єрності (принцип “здоров’я, а не лікування”)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Назва заходу 1:* проведення гендерно чутливих інформаційно-просвітницьких заходів для зміцнення здоров’я населення, раннього виявлення захворювань, формування навичок здорового способу життя, зокрема щодо зниження рівня поширеності тютюнокуріння, відповідальної самозбережувальної поведінки | МОЗ МКІП обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації | | | | | | | 31.12.2023 | | | | | | | | 31.12.2023 | | | | | | *Виконано* | | | | | У 2023 році в обласних засобах масової інформації проведено 64 передачі, 109 радіопередач, опубліковано 79 статей в газетах.  Опубліковано 354 публікації на офіційних сайтах закладів охорони здоров'я та електронних ЗМІ як: «Чернігівський монітор», «Високий Вал», «0462.ua», «Час Чернігівський», «Gorod.cn.ua», «ЧеЛайн», «Панорама».  <https://www.facebook.com/statistics.med/>, <https://uoz.cn.ua/news5507.php>, <https://uoz.cn.ua/news5512.php>, <https://uoz.cn.ua/news5499.php>, <https://uoz.cn.ua/news5490.php>, <https://uoz.cn.ua/news5476.php>  <https://uoz.cn.ua/news5634.php>,  <https://uoz.cn.ua/news5625.php>,  <https://uoz.cn.ua/news5580.php>, | |
| *Завдання 89:* *Забезпечення розвитку гендерно чутливого простору в закладах охорони здоров’я, розширення застосування підходів, дружніх до сімей з дітьми та маломобільних груп населення* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Назва заходу 1* врахування підходів гендерної чутливості, дружності до сімей з дітьми та маломобільних груп населення під час будівництва, реконструкції закладів охорони здоров’я | МОЗ  обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації  органи місцевого самоврядування (за згодою) | | | | | | | 31.12.2023 | | | | | | | | - | | | | | | *Виконується* | | | | | Під час будівництва та реконструкції закладів охорони здоров'я враховуються підходи гендерної чутливості, дружності до сімей з дітьми та мало мобільних груп населення. | |
| *Назва заходу 2* збільшення чисельності дітей, які мають порушення розвитку або в яких існує ризик виникнення таких порушень, яким надається послуга раннього втручання в закладах охорони здоров’я за принципом раннього виявлення таких дітей | МОЗ  обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації  органи місцевого самоврядування (за згодою) | | | | | | | 31.12.2023 | | | | | | | | 31.12.2023 | | | | | | *Виконано* | | | | | В закладах охорони здоров’я проводиться медична реабілітація немовлят, які народилися передчасно та/або хворими, протягом перших трьох років життя.  У 2023 році проведено анкетування 3776 дітей, із яких виявлено 72 дитини з відхиленнями розвитку. | |
| *Завдання 90: Забезпечення розвитку доступних послуг з охорони психічного здоров’я, зокрема для осіб, які мають комплексні розлади психіки або в яких існує ризик розвитку розладів психіки, та подолання стигматизації звернень за психологічною та психіатричною допомогою* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Назва заходу 4* забезпечення відкриття психіатричних відділень в багатопрофільних лікарнях | МОЗ  МВС  обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації  органи місцевого самоврядування (за згодою) | | | | | | | 31.12.2023 | | | | | | | | 31.12.2023 | | | | | | *Виконано* | | | | | У 2023 році за укладеними договорами з НСЗУ на базі 37 закладів охорони здоров'я створені мультидисциплінарні команди з надання психіатричної допомоги пацієнтам за місцем їх пребування в громаді, до складу яких входять 153 лікаря, 88 медпрацівників, 15 псхологів, 5 соціальних працівників та 3 юрисконсульта.  <https://uoz.cn.ua/news5626.php>,  <https://uoz.cn.ua/news5524.php>,  <https://uoz.cn.ua/news5504.php>,  <https://uoz.cn.ua/news5499.php>,  <https://uoz.cn.ua/news5411.php>  <https://uoz.cn.ua/news5352.php>,  https://uoz.cn.ua/news5325.php | |
| *Завдання 93: Створення системи реабілітаційної допомоги військовослужбовцям та ветеранам* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Назва заходу 1:* розроблення маршруту Захисника і Захисниці України для отримання комплексної реабілітації, зокрема направлення до закладів охорони здоров’я/реабілітаційних закладів, які надають реабілітаційні послуги | Мінветеранів  МОЗ  НСЗУ  обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації | | | | | | | 31.12.2023 | | | | | | | | 30.09.2023 | | | | | | *Виконано* | | | | | В рамках впровадження проекту доказової реабілітації на рівні області було розроблено маршрут Захисника і Захисниці України для отримання комплексної реабілітації, зокрема направлення до закладів охорони здоров’я/реабілітаційних закладів, які надають реабілітаційні послуги.  https://docs.google.com/presentation/d/10B7E8x4L94QuPfjm7QX1fOwUQJdcpMzj/edit?usp=drive\_link&ouid=103316271989343552774&rtpof=true&sd=true | |
| *Завдання 94: Імплементація адаптивного спорту в законодавство України та розвиток спорту ветеранів війни як окремого виду діяльності щодо сприяння фзкультурно – спортивній реабілітації ветеранів війни та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, закбезпечення залучення ветеранів до адаптивного спорту* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [Забезпечення залучення жінок - ветеранів війни до спортивної активності та участі у національних і міжнародних спортивних змаганнях серед ветеранів війни](https://ips.ligazakon.net/document/view/kr240297?ed=2024_04_02&an=316) | | | | | | Мінветеранів  Мінмолодьспорт  обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації | | | 31.12.2024 | | | | | | | *-* | | | | | | | *Виконується* | | | | Для участі у систематичній спортивній діяльності та змаганнях і масових фізкультурно-оздоровчих заходах, які проводяться в області, разом із чоловіками постійно запрошуються жінки-ветерани війни, яким надається організаційна, психологічна та матеріально-технічна підтримка. | |
| *Завдання 96:Забезпечення доступу до закладів фізичної культури і спорту для всіх груп населення* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Організація та проведення інформаційно-просвітницької кампанії «Рухаємося – значить живемо. У рамках реалізації соціального проекту «Активні парки – локації здорової України». | | | | | | Мінмолодьспорт  Всеукраїнський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» (за згодою) центри фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» (за згодою),  обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації  органи місцевого самоврядування /( за згодою) | | | 31.12.2024 | | | | | | | *-* | | | | | | | *Виконується* | | | | На сайті обласної державної адміністрації було забезпечено висвітлення фізкультурно-оздоровчого заходу «Активні парки – Прилуцький забіг»  *https://cg.gov.ua/index.php?id=497759&tp=page* | |
| *Завдання 97: Запровадження системи раннього втручання* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Назва заходу 2:* проведення щорічного моніторингу та оцінювання якості послуги раннього втручання, що вже надається | Нацсоцслужба  обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації | | | | | | | 31.12.2023 | | | | | | | | 31.12.2023 | | | | | | *Виконано* | | | | | Проведно моніторинг щодо якості послуги раннього втручання, що вже надається.  https://docs.google.com/document/d/16PeB5fCGKvNNpfxvC-mhNo26N4VMj8MU/edit?usp=drive\_link&ouid=104794997498482175985&rtpof=true&sd=true | |
| 31.12.2024 | | | | | | | | - | | | | | | *Не розпочато* | | | | | Станом на 01.07.2024 моніторинг щодо якості послуги раннього втручання, що вже надається не проводився. | |
| *Назва заходу 3:* визначення щороку (грудень) потреб населення адміністративно-територіальної одиниці в послузі раннього втручання | обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації  Нацсоцслужба | | | | | | | 01.05.2023 | | | | | | | | 31.12.2023 | | | | | | *Виконано* | | | | | Виконавчими органами сільських, селищних, міських рад постійно здійснюється моніторинг потреб дітей віком до 3-х років включно, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності у послузі раннього втручання. | |
| *Назва заходу 6:* розроблення за результатами визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці в послузі раннього втручання заходів щодо утворення центрів (служб, відділень) раннього втручання на базі діючої мережі закладів з урахуванням потреб та фінансових можливостей відповідної адміністративно-територіальної одиниці | обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації  органи місцевого самоврядування (за згодою) | | | | | | | 31.12.2024 | | | | | | | | - | | | | | | *Виконується* | | | | | Послуга раннього втручання надається у відділеннях комунальної установи «Обласний центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю «Відродження» Чернігівської обласної ради (ранньої реабілітації (абілітації) у групах «Матері і дитини» та цілодобового перебування).  https://www.rcn.org.ua/uk/posluhy/medychna-i-fizychna-reabilitatsiia  Окремо центр раннього втручання на базі діючої мережі закладів охорони здоров'я, дошкільної освіти, соціального захисту населення, центрів надання соціальних послуг в області не створювався. | |
| *Стратегічна ціль: держава сприяє підвищенню рівня захисту жінок та чоловіків, хлопчиків та дівчат, зокрема осіб з інвалідністю, від насильства в умовах збройного конфлікту* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Завдання 100: Забезпечення перегляду наявних процедур розгляду справ та надання допомоги постраждалим від усіх форм насильства з метою приведення у відповідність з найкращими світовими практиками та уникнення ретравматизації* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Назва заходу 1:* проведення гендерно чутливих інформаційно-просвітницьких заходів для формування в суспільстві нульової толерантності до насильства та експлуатації | | | | Нацсоцслужба  Мінсоцполітики  МОЗ  МКІП  обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації | | | | 31.12.2023 | | | | | | | | 31.12.2023 | | | | | | *Виконано* | | | | | Із метою формування у здобувачів освіти навичок безпечної поведінки, попередження гендерно обумовленого насильства, конфліктів працівниками психологічної служби в освітніх закладах області здійснюється впровадження інформаційно-просвітницьких програм.  <https://docs.google.com/document/d/1e1ujMVCxU_eiYmYuL7LtCOSrYSv5ACz0/edit?usp=sharing&ouid=116950482912506893126&rtpof=true&sd=true> | |
| ***Напрям 5. Освітня безбар’єрність*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Стратегічна ціль: освітні потреби дорослих, молоді та дітей забезпечені якісною освітою протягом життя* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Завдання 102: Забезпечення підвищення рівня якості надання освітніх послуг у закладах загальної середньої освіти* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Назва заходу 3* забезпечення функціонування мережі спеціальних класів відповідно до потреб громади | | | | обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації  органи місцевого самоврядування (за згодою) | | | | 31.12.2023 | | | | | | | | 30.09.2023 | | | | | | *Виконано* | | | | | Місцевими органами управління освітою, Управлінням освіти і науки облдержадміністрації проведено моніторинг щодо відкриття та функціонування в 2023/2024 навчальному році спеціальних класів в закладах загальної середньої освіти області.  https://docs.google.com/document/d/1l8oV3ODrdzAOYe1bU3pmiSz\_6Or-t\_gR/edit?usp=sharing&ouid=116950482912506893126&rtpof=true&sd=true | |
| *Завдання 106:* *Утворення центрів ветеранського розвитку при закладах вищої освіти у регіонах України* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Назва заходу 1* розроблення та узгодження проектів з утворення центрів ветеранського розвитку в партнерстві між Мінветеранів та визначеними закладами вищої освіти кожного регіону України | | | | Мінветеранів  МОН  обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації | | | | 31.12.2023 | | | | | | | | - | | | | | | *Виконується* | | | | | Національним університетом «Чернігівська політехніка» здійснюється робота щодо створення ветеранського освітнього IT-центру. | |
| *Назва заходу 2:* початок реалізації проектів з утворення центрів ветеранського розвитку у партнерстві між Мінветеранів та визначеними закладами вищої освіти кожного регіону України | | | | Мінветеранів  МОН  обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації | | | | 31.12.2024 | | | | | | | | - | | | | | | *Виконується* | | | | | Реалізація проєкту зі створення Освітнього простору ветеранського розвитку на 2024-2026 роки на базі Національного університету «Чернігівська політехніка» із залученням Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка та Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя передбачено в рамках обласної програми «Програми соціальної підтримки Захисників і Захисниць України, членів їх сімей та осіб, які постраждали від військової агресії російської федерації на території Чернігівської області, на 2024 – 2026 роки», затвердженої розпорядженням начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 08 грудня 2023 року № 807.  <https://docs.google.com/document/d/1e1ujMVCxU_eiYmYuL7LtCOSrYSv5ACz0/edit?usp=sharing&ouid=116950482912506893126&rtpof=true&sd=true>. | |
| *Завдання 112':* *Створення умов для організації національного та міжнародного обміну досвідом для фахівців освіти всіх рівнів, фахівців інклюзивно – ресурсних центрів, батьківської спільноти та профільних громадських об’єднань.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Назва заходу 2:*  [налагодження контактів з профільними міжнародними агенціями та громадськими організаціями, що опікуються питаннями освіти осіб з особливими освітніми потребами](https://ips.ligazakon.net/document/view/kr240297?ed=2024_04_02&an=385) | | | | | | | МОН  МЗС  обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації  Український інститут розвитку освіти ( за згодою)  Національна академія педагогічних наук ( за згодою)  Український центр оцінювання якості освіти (за згодою) | | | | | | 2024 рік | | | | *-* | | | | | | *Виконується* | | | | Протягом квітня-травня 2024 року для 111 педагогічних працівників, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами, та фахівців інклюзивно-ресурсних центрів області проведено, у межах ініціативи «Стаємо сильнішими разом!» швейцарсько-українського проєкту DECIDE, 30-годинний курс «Відновлення спроможності інклюзивно-ресурсних центрів забезпечувати якісні послуги у громадах в умовах війни» та 6-годинний курс «Відновлення та формування спроможності інклюзивно-ресурсних центрів забезпечувати освіту дітей, що мають психологічну травму».  https://docs.google.com/document/d/1OG4rTEht7FoNf6M7g3lnaO3VhZCTI8S0QO1elKgt8xU/edit | |
| *Стратегічна ціль: потенціал кожної особи розкривається завдяки інклюзивній освіті* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Завдання 113: Забезпечення розвитку мережі та підтримка інклюзивно- ресурсних центрів* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Назва заходу* 3 продовження навчання фахівців інклюзивно-ресурсних центрів сучасним практикам впровадження інклюзивної освіти | | | | | | | МОН  органи місцевого самоврядування (за згодою) | | | | | | 31.12.2023  31.12.2024 | | | | 31.12.2023  - | | | | | | *Виконано* | | | | Здійснюються заходи щодо підвищення компетентності фахівців інклюзивно-ресурсних центрів області, зокрема 2023 році проведено 2 інструктивно-методичні наради (онлайн).  <https://docs.google.com/document/d/1e1ujMVCxU_eiYmYuL7LtCOSrYSv5ACz0/edit?usp=sharing&ouid=116950482912506893126&rtpof=true&sd=true> | |
| *Виконується* | | | | У 2024 році проведено 3 семінари (онлайн).  https://docs.google.com/document/d/19w2V4NlC9pPtwPD1nXCF98CxaZNoENpevxkMtzjDM9U/edit | |
| *Назва заходу 4* забезпечення інклюзивно-ресурсних  центрів методичними матеріалами та обладнанням | | | |  | | | | | | | | 31.12.2023 | | | 31.12.2023 | | | | | | | *Виконано* | | | | | Методичні матеріали та корекційно-розвиткове обладнання інклюзивно-ресурсних центрів протягом ІI кварталу 2024 року оновлення не потребували.  https://docs.google.com/document/d/1OG4rTEht7FoNf6M7g3lnaO3VhZCTI8S0QO1elKgt8xU/edit | |
| *Назва заходу 5* забезпечення інклюзивно-ресурсних  центрів достатньою кількістю кваліфікованих фахівців | | | |  | | | | | | | | 31.12.2024 | | | - | | | | | | | *Виконується* | | | | | Станом на 01.07.2024 забезпеченість фахівцями інклюзивно-ресурсних центрів області складає 91,3%. У зазначених установах працює 95 фахівців.  https://docs.google.com/document/d/19w2V4NlC9pPtwPD1nXCF98CxaZNoENpevxkMtzjDM9U/edit | |
| *Назва заходу 6* забезпечення співпраці фахівців інклюзивно-ресурсних центрів та закладів освіти | | | | МОН  органи місцевого самоврядування (за згодою) | | | | | | | | 31.12.2023 | | | 31.12.2023 | | | | | | | *Виконано*  *Виконується* | | | | | Здійснюється робота щодо створення умов для реалізації індивідуальної освітньої траєкторії для дітей з особливими освітніми потребами в закладах дошкільної та загальної середньої освіти, зокрема фахівці інклюзивно-ресурсних центрів взяли участь у 989 моніторингових засіданнях команд психолого-педагогічного супроводу дитини в закладах освіти області.  <https://docs.google.com/document/d/1e1ujMVCxU_eiYmYuL7LtCOSrYSv5ACz0/edit?usp=sharing&ouid=116950482912506893126&rtpof=true&sd=true> | |
| 31.12.2024 | | | - | | | | | | |
| Впродовж 2024 року фахівці 16 інклюзивно-ресурсних центрів взяли участь у планових засіданнях 993 команд психолого-педагогічного супроводу учнів з особливими освітніми потребами у 198 закладах загальної середньої освіти та 362 команд психолого-педагогічного супроводу вихованців з особливими освітніми потребами у 86 закладах дошкільної освіти.  https://docs.google.com/document/d/1OG4rTEht7FoNf6M7g3lnaO3VhZCTI8S0QO1elKgt8xU/edit | |
| *Назва заходу 7:*  [продовження процесу формування мережі інклюзивно-ресурсних центрів, забезпечення функціонування інклюзивно-ресурсних центрів відповідно до нормативів](https://ips.ligazakon.net/document/view/kr240297?ed=2024_04_02&an=396) | [обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації засновники інклюзивно-ресурсних центрів (за згодою) МОН](https://ips.ligazakon.net/document/view/kr240297?ed=2024_04_02&an=399) | | | | | | | | | | | 31.12.2024 | | *-* | | | | | | | *Виконується* | | | | | В області створено розгалужену мережу інклюзивно-ресурсних центрів. Станом на 01.07.2024 їх 16.  Крім того, діє Козелецька філія комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Новобілоуської сільської ради Чернігівського району.  Також функціонує ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського.  https://docs.google.com/document/d/1OG4rTEht7FoNf6M7g3lnaO3VhZCTI8S0QO1elKgt8xU/edit | | |
| *Завдання 115: Забезпечення закладів освіти всіх рівнів допоміжними засобами для навчання та спеціальними підручниками, посібниками, зокрема надрукованими шрифтом Брайля* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Назва заходу 1* забезпечення осіб з особливими освітніми потребами допоміжними засобами навчання | | | | МОН  Інститут модернізації змісту освіти (за згодою)  обласні, Київська міська військові адміністрації  органи місцевого самоврядування (за згодою) | | | | 31.12.2023 | | | | | | | | - | | | | | | *Виконується* | | | | | Станом на 01 липня 2024 року 166 закладів загальної середньої освіти (84%), в яких організовано інклюзивне навчання, забезпечено допоміжними засобами навчання.  https://docs.google.com/document/d/1OG4rTEht7FoNf6M7g3lnaO3VhZCTI8S0QO1elKgt8xU/edit | |
| *Назва заходу 2* забезпечення осіб з особливими освітніми потребами спеціальними підручниками, посібниками, зокрема надрукованими шрифтом Брайля | | | | 31.12.2023 | | | | | | | | 31.12.2023 | | | | | | *Виконано* | | | | | Для ефективної організації освітнього процесу, учні з функціональними порушеннями зору на 100 % забезпечені підручниками, посібниками надрукованими шрифтом Брайля.  https://docs.google.com/document/d/1OG4rTEht7FoNf6M7g3lnaO3VhZCTI8S0QO1elKgt8xU/edit | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПОКАЗНИКИ  результативності на 2023-2024 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року у Чернігівській області** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показник** | **План-факт** | **на 1 січня 2023 р.** | **на 1 квітня 2023 р.** | **на 1 липня 2023 р.** | **на 1 жовтня 2023 р.** | **на 1 січня 2024 р.** | **на 01 квітня 2024 р.** | **на 01 липня 2024 р.** | **Відповідальний за виконання** |
| кількість відповідальних осіб з питань безбар’єрності на рівні місцевого самоврядування (за регіонами) | План | - | 5 | 10 | 15 | 57 | 68 | 68 | Чернігівська обласна державна (військова) адміністрація |
| кількість відповідальних осіб з питань безбар’єрності на рівні місцевого самоврядування (за регіонами) | Факт | - | 15 (9-чол. та 6-жін.) | 21 (12-чол. та 9-жін) | 37 (20-чол. та 17-жін.) | 68 (42-чол. та 26-жін.) | 68 (42-чол. та 26-жін.) | 68 (42-чол. та 26-жін.) | Чернігівська обласна державна (військова) адміністрація |
| кількість місцевих планів відновлення та розвитку регіонів, що передбачили окремий розділ про створення безбар’єрного простору | План | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Чернігівська обласна державна (військова) адміністрація |
| кількість місцевих планів відновлення та розвитку регіонів, що передбачили окремий розділ про створення безбар’єрного простору | Факт | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Чернігівська обласна державна (військова) адміністрація |
| кількість обласних та місцевих планів заходів з впровадження безбар’єрного простору (за регіонами) | План | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 57 | 57 | Чернігівська обласна державна (військова) адміністрація |
| кількість обласних та місцевих планів заходів з впровадження безбар’єрного простору (за регіонами) | Факт | - | 0 | 5 | 5 | 9 | 39 | 39 | Чернігівська обласна державна (військова) адміністрація |
| частка закладів професійної (професійно-технічної) освіти, які мають безбарʼєрну інфраструктуру для навчання | План | - | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | Чернігівська обласна державна (військова) адміністрація |
| частка закладів професійної (професійно-технічної) освіти, які мають безбарʼєрну інфраструктуру для навчання | Факт | - | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | Чернігівська обласна державна (військова) адміністрація |
| кількість осіб, які здобувають освіту в інклюзивних групах та класах на всіх рівнях освіти | План | 957 | 957 | 957 | 1007 | 1007 | 1007 | 1007 | Чернігівська обласна державна (військова) адміністрація |
| кількість осіб, які здобувають освіту в інклюзивних групах та класах на всіх рівнях освіти | Факт | 957 | 957 | 957 | 1220 | 1250 | 1320 | 1364 | Чернігівська обласна державна (військова) адміністрація |