**Звіт про стан виконання плану заходів за I півріччя 2024 року**

**з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року у Чернігівській області, затвердженого розпорядженням начальника обласної військової адміністрації від 27.04.2023 № 205**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Захід | Виконавець | Запланована дата завершення | Фактична дата завершення | Стан | Продукт або послуга, які з'явились в результаті виконання заходу |
| ***Напрям 1. Фізична безбар’єрність: Усі об’єкти фізичного оточення і транспорту доступні для всіх суспільних груп незалежно від віку, стану здоров’я, інвалідності, майнового стану, статі, місця проживання та інших ознак*** |
| *Стратегічна ціль1.1.: системи моніторингу і контролю забезпечують застосування норм і стандартів доступності об`єктів фізичного оточення і транспорту* |
| Завдання: Проведено за участю громадських організацій моніторинг та оцінку ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (відповідно до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 року № 537) |
| довести до відома управителів інформацію про об’єкти, які підлягають оцінці у відповідний період | Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації | 07.06.2024 | 12.06.2024 | *Виконано* | Інформація про об’єкти, які підлягають оцінці у 2024 році доведена до відома управителів.  |
| провести обстеження та оцінку об’єктів, занесених до переліку | Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації, управителі об’єктів, які підлягають оцінці у відповідний період (у порядку рекомендації) | 31.08.2024 | - | *Виконується*  | Відповідно до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р. № 537, Мінрегіоном щороку визначаються типи об’єктів, що підлягають оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю. Станом на 01.07.2024 в області триває збір інформації згідно з визначеним Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України переліком об’єктів, які будуть обстежуватися у 2024 році. |
| *Завдання: Зібрано, проаналізовано та оприлюднено інформацію про стан фізичної доступності готелів, інших об’єктів, призначених для надання послуг з розміщення, курортних закладів, приміщеннях, де здійснюють свою діяльність туроператори, об’єктів туристичної інфраструктури на транспортних магістралях* |
| провести збір, систематизацію та аналіз інформації про стан фізичної доступності в готелях, інших об’єктах, призначених для надання послуг з розміщення, приміщеннях, де здійснюють свою діяльність туроператори, об’єктах туристичної інфраструктури на транспортних магістралях | Департамент культури і туризму, національностей та релігій обласної державної адміністрації  | 30.07.2024 | - | *Виконується*  | З метою збору, систематизації та аналізу інформації про стан фізичної доступності надіслано листа від 10.06.2024 районним військовим адміністраціям щодо отримання інформації про стан фізичної доступності в закладах розміщення (готелі, мотелі, сільські садиби, бази відпочинку, хостели тощо). |
| *Завдання: Зібрано і поширено достовірну інформацію про доступність спортивних об’єктів фізичного оточення* |
| зібрати інформацію щодо кількості об’єктів спортивної інфраструктури, де можливий доступ до фізкультурно-спортивних послуг всіх груп населення, у т.ч. осіб з інвалідністю | Департамент сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації | 01.06.2024 | 01.06.2024 | *Виконано* | Зібрано інформацію щодо загальної кількості об’єктів спортивної інфраструктури в області, в т.ч., де є можливий доступ до фізкультурно-спортивних послуг всіх груп населення, зокрема, осіб з інвалідністю. Загальна чисельність спортивних споруд становить 2807, з яких 2690 споруди, що становить 95,8% пристосовані для занять осіб з інвалідністю. В області налічується 27 стадіонів, 408 спортивних залів, 11 критих плавальних басейнів, з яких п’ять 25-ти метрових, 2007 відкритих площинних споруд (з яких 101 із синтетичним покриттям), 388 майданчиків з тренажерним обладнанням, 687 футбольних полів, 5 лижних баз, 4 веслувальні бази, 1 водно-спортивна база, 2 кінно-спортивні бази, 54 стрілецьких тирів та 81 тренажерний зал. Однак, в результаті обстрілів і бойових дій, пов’язаних з російською агресією, 12 спортивних споруд зазнали руйнувань, у т.ч. дві основні капітальні споруди, які мали статус баз олімпійської підготовки з біатлону і лижних гонок та важкої атлетики зруйновані практично повністю, а саме:- ДП «Олімпійський навчально-спортивний центр «Чернігів»;- навчально-спортивна база СДЮШОР з лижного спорту.У зв’язку з руйнуваннями, отриманими пошкодженнями та знаходженням спортивних об’єктів в зонах постійних обстрілів, в населених пунктах поблизу кордонів, 124 спортивні споруди протягом звітного періоду не працювали. Наразі, спільними зусиллями, у т.ч. із залученням міжнародних партнерів, вирішується питання щодо відновлення пошкоджених споруд та будівництва на місці повністю зруйнованих споруд нових сучасних об’єктів спортивної інфраструктури на рівні міжнародних стандартів. |
| підготувати звіт щодо кількості об’єктів спортивної інфраструктури, де можливий доступ до фізкультурно-спортивних послуг всіх груп населення, у т.ч. осіб з інвалідністю | Департамент сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації | 01.05.2024 | 01.05.2024 | *Виконано* | Підготовлено звіт щодо загальної кількості об’єктів спортивної інфраструктури в області, в т.ч., де є можливий доступ до фізкультурно-спортивних послуг всіх груп населення, зокрема осіб з інвалідністю та надіслано до Мінмолодьспорту України. |
| поширити звіт щодо кількості об’єктів спортивної інфраструктури, де можливий доступ до фізкультурно-спортивних послуг всіх груп населення, у т.ч. осіб з інвалідністю на сайті Департаменту сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації | Департамент сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації | 01.06.2024 | 01.06.2024 | *Виконано* | Звіт щодо загальної кількості об’єктів спортивної інфраструктури в області, в т.ч., де є можливий доступ до фізкультурно-спортивних послуг всіх груп населення, зокрема, осіб з інвалідністю опубліковано на офіційному сайті Департаменту у розділі «Фізична культура та спорт»/«Статистичні звіти»/«2023»/«Спортивні споруди Чернігівська область» <https://dsms.cg.gov.ua/index.php?id=21604&tp=1&pg>=  |
| Зібрати та поширити інформацію щодо кількості об’єктів спортивної інфраструктури, на яких поліпшений безбар’єрний простір | Департамент сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації | 01.11.2024 | - | *Виконується* | Здійснюється збір інформації щодо кількості об’єктів спортивної інфраструткцри, на яких поліпшений безбар’єрний простір. |
| зібрати інформацію щодо кількості молодіжних центрів, які є доступними для всіх категорій молоді, у т.ч. молоді з інвалідністю | Департамент сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації | 01.06.2024 | 01.06.2024 | *Виконано* | Зібрано інформацію щодо кількості молодіжних центрів, які є доступними для всіх категорій молоді, у тому числі молоді з інвалідністю. |
| підготувати звіт щодо кількості молодіжних центрів, які є доступними для всіх категорій молоді, у т.ч. молоді з інвалідністю | Департамент сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації | 01.07.2024 | 01.07.2024 | *Виконано* | Підготовлено звіт щодо кількості молодіжних центрів, які є доступними для всіх категорій молоді, у тому числі молоді з інвалідністю та надано Міністерству молоді та спорту України. Кількість молодіжних центрів, які є доступними для всіх категорій молоді, зокрема осіб з інвалідністю в Чернігівській області складає 3, зокрема:1. Комунальна установа «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради. Посилання на соцмережі: <https://www.facebook.com/all4youth.cn>
2. Комунальний заклад Корюківської міської ради «Корюківський молодіжний центр «КУБ». Посилання на соцмережі: <https://www.facebook.com/kor.mc.kub>
3. Комунальний заклад «Ніжинський міський молодіжний центр» Ніжинської міської рад. Посилання на соцмережі: <https://www.facebook.com/NizhynYouthCenter/>,

<https://www.instagram.com/nizhyn_youth_center/> |
| Завдання: Забезпечено доступність осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до отримання адміністративних послуг у ЦНАП |
| надати рекомендації Мінцифри, Мінінфраструктури органам місцевого самоврядування, щодо облаштування приміщень ЦНАП з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Департамент економічного розвитку обласної державної адміністрації,виконавчі органи міських, сільських, селищних рад(у порядку рекомендації) | 31.12.2024 | - | *Виконується* | Органи місцевого самоврядування повторно проінформовані про рекомендації Мінцифри, щодо забезпечення виконання заходів з облаштування приміщень ЦНАП, їх територіальних підрозділів та віддалених робочих місць, з урахуванням потреб осіб з інвалідністю, зокрема з порушенням слуху та зору, налагодження співпраці з товариствами УТОС та УТОГ (їх обласними та територіальним підрозділами).Крім того органам місцевого самоврядування, з метою покращення роботи ЦНАП, зокрема облаштування приміщень з урахуванням потреб маломобільних груп населення та осіб з інвалідністю, направлені інформаційні матеріали, створені Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України, Мінцифри, громадським організаціями тощо. |
| залучити представників органів місцевого самоврядування до інформаційно-просвітницьких заходів (нарад, семінарів, тренінгів, навчань тощо) у форматі он-лайн або офлайн з питань забезпечення доступності адміністративних послуг у ЦНАП з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 31.12.2024 | - | *Виконується* | З метою підвищення рівня інформаційної обізнаності представники органів місцевого самоврядування, в т.ч. і працівники ЦНАПУ були залучені до онлайн-семінару «Інформаційна безбар’єрність: доступні та етичні комунікації», присвячений основним викликам та можливим рішенням у сфері інформаційної безбар’єрності, який відбувся 23.05.2024.  |
| *Стратегічна ціль 1.2.: об’єкти фізичного оточення і транспортна система створюються та оновлюються відповідно до сучасних стандартів доступності* |
| Завдання: Пристосовано головні входи до будівель органів виконавчої влади та місцевих державних адміністрацій для використання особами з інвалідністю |
| довести до відома органів виконавчої влади та місцевих державних адміністрацій інформацію про необхідність пристосування головних входів до будівель, де вони розташовані, для використання особами з інвалідністю | Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації | 30.07.2024 | 01.05.2024 | *Виконано* | Доведено до відома органів виконавчої влади та місцевих державних адміністрацій інформацію про необхідність пристосування головних входів до будівель, де вони розташовані, для використання особами |
| довести до відома органів місцевого самоврядування інформацію про необхідність пристосування головних входів до адмінбудівель, при розробці програм комплексного відновлення територій громад, для використання особами з інвалідністю | Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації | 31.12.2024 | 01.05.2024 | *Виконано* | Доведено до відома органів місцевого самоврядування інформацію про необхідність пристосування головних входів до адмінбудівель, при розробці програм комплексного відновлення територій громад, для використання особами з інвалідністю. |
| Завдання:Забезпечено функціонування системи цивільного захисту і безпеки маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану |
| облаштувати споруди цивільного захисту засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи обласної державної адміністрації, виконавчі органи міських, сільських, селищних рад (у порядку рекомендації),районні державні адміністрації, суб’єкти господарювання (у порядку рекомендації) | 31.12.2024 | - | *Виконується* | Районними військовими адміністраціями, виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад постійно проводиться активна робота щодо обладнання фонду захисних споруд засобами доступуп для маломобільних груп населення. В області обладнано 15 сховищ, 27 протирадіаційних укриттів, 1 споруда подвійного призначення та 97 найпростіших укриттів. |
| дооблаштувати укриття у закладах освіти, зокрема засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації,виконавчі органи міських, сільських, селищних рад (у порядку рекомендації) | 31.12.2024 | - | *Виконується* | Станом на 01.07.2024 із 885 закладів освіти області 783 мають укриття (521 – власні укриття, 262 – знаходяться поза межами закладів освіти), з них у 781 закладах укриття рекомендовано до використання за призначенням та у 2 тривають ремонтні роботи щодо приведення їх у готовність. Зовсім не мають укриттів 102 заклади освіти області.У 182 закладах освіти укриття облаштовані засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю.За кошти обласного, місцевого бюджетів, а також за допомогою коштів різних благодійних організацій приведено у готовність укриття у 508 закладах освіти та встановлено 11 швидкоспоруджуваних захисних споруд цивільного захисту модульного типу.У закладах вищої та фахової передвищої освіти обладнані пандуси. Створено умови для дистанційного навчання здобувачів освіти всіх освітньо-кваліфікаційних категорій, що надає їм рівні можливості та забезпечує вільний доступ до здобуття освіти.<https://docs.google.com/document/d/1OG4rTEht7FoNf6M7g3lnaO3VhZCTI8S0QO1elKgt8xU>  |
| провести в закладах охорони здоров'я області оцінку потреб, планування, фінансування та визначення строків облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують їх доступність для мало мобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації,виконавчі органи міських, сільських, селищних рад (у порядку рекомендації) | 31.12.2024 | - | *Виконується* | У закладах охорони здоров'я Чернігівської області функціонують 87 закладів охорони здоров’я (з них 4 медичні коледжі), які мають 74 захисні споруди цивільного захисту (9 сховищ, 20 протирадіаційних укриттів та 45 найпростіших укриттів). Деякі заклади охорони здоров'я, у яких на балансі відсутні захисні споруди, мають можливість використовувати захисні споруди інших суб’єктів господарювання. На даному етапі проводиться робота по укладанню відповідних договорів на використання таких захисних споруд, або отримання листів-погоджень на їх використання.  |
| облаштувати укриття допоміжними засобами в закладах охорони здоров’я для персоналу та пацієнтів закладів, в тому числі для осіб з обмеженими фізичними можливостями | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації,виконавчі органи міських, сільських, селищних рад (у порядку рекомендації) | 31.12.2024 | - | *Виконується* | У 35 закладах охорони здоров’я для персоналу та пацієнтів закладів, в тому числі для осіб з обмеженими фізичними можливостями, укриття облаштовані допоміжними засобами для осіб з інвалідністю |
| Завдання: Забезпечено доступність будівель і приміщень закладів освіти для маломобільних груп населення із забезпеченням універсального дизайну та розумного пристосування |
| провести ремонтні роботи щодо забезпеченнядоступності закладів освіти усіх рівнів для маломобільних груп населення | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації,виконавчі органи міських, сільських, селищних рад (у порядку рекомендації) | 31.12.2024 | - | *Виконується* | До першого поверху всіх закладів загальної середньої освіти створено архітектурну доступність для осіб з інвалідністю та маломобільних груп. У 314 закладах на в ході в приміщення облаштовано пандус та у 318 закладах поручні які відповідають державним будівельним нормам. Також 314 закладів облаштовані контрасними обмежувальними смугами на сходах в середині приміщення. Варто зазначити, що у 92 закладах переобладнано туалетні кімнати у 43 встановлено кнопки виклику чергового, у 11 закладах в середині приміщення облаштовано підіймальні платформи, та у 8 закладах на в ході в приміщення.Крім того, проведено роботу щодо створення баз даних доступності осіб з особливими потребами до закладів та установ освіти (облаштування території, прилеглої до будівлі закладу або установи, для комфортного пересування маломобільних груп населення; тактильні таблички з інформацією, зазначеною шрифтом Брайля; пандус на вході до будівлі; сходи на вході та всередині будівлі; дверні прорізи; санвузли для маломобільних груп населення). Робота щодо її оновлення продовжуєтьсяhttps://docs.google.com/document/d/1OG4rTEht7FoNf6M7g3lnaO3VhZCTI8S0QO1elKgt8xU/edit |
| *Стратегічна ціль 1.3.: фахівці у сфері містобудування, архітектури і транспорту та представники громадськості володіють необхідними знаннями і навичками та застосовують норми і стандарти у сфері доступності* |
| Завдання: Підвищено рівень обізнаності та професійних компетентностей державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування,представників та власників туристичної інфраструктури, для працівників державних та комунальних установ, організацій, професійнихспільнот та громадськості щодо принципів безбар'єрності |
| провести навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань безбар'єрності | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації,Чернігівський регіональний центр підвищення кваліфікації | 31.12.2024 | - | *Виконується* | 27-28 лютого 2024 року в рамках навчання за загальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації «Практика застосування міжнародного гуманітарного права в Україні» висвітлені питання створення безбар’єрного простору на засадах рівності, недискримінації, доступності. Всього було охоплено 108 державних службовців місцевих державних адміністрацій, посадових осіб органів місцевого самоврядування області. 24–25 квітня 2024 року в рамках навчання за загальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації «Забезпечення створення безбар’єрного простору на засадах рівності, недискримінації, доступності та інклюзії» взяло участь 46 осіб.30 – 31 травня 2024 року у рамках навчання за загальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації «Публічна служба і права людини» взяло участь 120 осіб.https://docs.google.com/document/d/1OG4rTEht7FoNf6M7g3lnaO3VhZCTI8S0QO1elKgt8xU/edit |
| провести онлайн/офлайн заходи (семінари, круглі столи тощо) з суб’єктами туристичної інфраструктури щодо інформування про сучасні тенденції із створення безперешкодного середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, законодавства та нормативних актів з питань доступності та інклюзивності об’єктів | Департамент культури і туризму, національностей та релігій обласної державної адміністрації, комунальний заклад «Чернігівський регіональний центр підвищення кваліфікації» (у порядку рекомендації),громадські організації (у порядку рекомендації) | 30.01.2024 | 30.01.2024 | *Виконано* | Територіальними громадами Чернігівської області складено графіки проведення офлайн/онлайн заходів (семінари, круглі столи тощо) з суб’єктами туристичної інфраструктури про сучасні тенденції із створення безперешкодного середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення на території Чернігівської області. |
| провести онлайн/офлайн заходи (семінари, круглі столи тощо) з суб’єктами туристичної інфраструктури щодо інформування про сучасні тенденції із створення безперешкодного середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, законодавства та нормативних актів з питань доступності та інклюзивності об’єктів | Департамент культури і туризму, національностей та релігій обласної державної адміністрації, комунальний заклад «Чернігівський регіональний центр підвищення кваліфікації» (у порядку рекомендації),громадські організації (у порядку рекомендації) | 30.12.2024 | - | *Виконується* | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Сосницької селищної ради взяв участь у форумі «ЧЕК-ЛИСТ ПОРАД ГОСТИННОСТІ БЕЗ БАР’ЄРІВ» в м. Чернігові та передано матеріали для використання в роботі Сосницькому краєзнавчому музею ім. Ю.С. Виноградського (16.02.2024).У Семенівській міській територіальній громаді (враховуючи безпекову ситуацію) було проведено індивідуальну бесіду з керівником закладу готелю «Ревна» щодо створення безперешкодного середовища для осіб з інвалідністю та маломобільних груп.У смт Короп в інформаційно-туристичному центрі «Космос» проведено семінар «Створення безперешкодного середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення Коропської селищної територіальної громади» (05.03.2024).Новгород-Сіверська територіальна громада з метою налагодження дієвої роботи з суб’єктами туристичної інфраструктури, власниками та користувачами туристичних закладів сформувала робочу групу для здійснення фотографування закладів готельно-ресторанного бізнесу, закладів розміщення, вбиралень, підходів, входів до будівель, наявності знакування та маркування тощо (березень 2024 року).У Яблунівській територіальній громаді проведено круглий стіл «Вікно у світ для осіб з обмеженими можливостями!» (18.03.2024).Представники сфери туризму, суб’єкти господарювання, які надають послуги з тимчасового розміщення (проживання), харчування, інші суб’єкти туристичної діяльності долучилися до лекції на тему: «Основи безбар’єрного спілкування для закладів гостинності» засприяння Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України (25.04.2024). Також пройшли курси та отримано 14 сертифікатів представниками сфери туризму, суб’єкти господарювання, які надають послуги з тимчасового розміщення (проживання), харчування, інші суб’єкти туристичної діяльності на теми: «Безбар’єрність у галузі гостинності» та «Безбар’єрна грамотність» на платформі «Дія.Освіта».У Ніжинській територіальній громаді з травня 2024 року розпочалась реалізація туристичного екскурсійного маршруту «Місто на дотик» (екскурсовод – науковий співробітник, особа з інвалідністю). |
| інформувати про проведені заходи та про важливість створення фізичної безбар’єрності на сайті Департаменту культури і туризму, національностей та релігій обласної державної адміністрації | Департамент культури і туризму, національностей та релігій обласної державної адміністрації, комунальний заклад «Чернігівський регіональний центр підвищення кваліфікації» (у порядку рекомендації),громадські організації (у порядку рекомендації | 31.12.2024 | - | *Виконується* | Інформація про важливість створення фізичної безбар’єрності розміщується на сайті Департаменту культури і туризму, національностей та релігій обласної державної адміністрації.https://dkult.cg.gov.ua/index.php?id=38659&tp=1&pg= |
| підготувати проведення циклу вебінарів для працівників державних та комунальних закладів культури щодо політики безбар’єрності та недискримінації | Департамент культури і туризму, національностей та релігій обласної державної адміністрації, комунальний заклад «Чернігівський регіональний центр підвищення кваліфікації» (у порядку рекомендації),громадські організації (у порядку рекомендації | 30.01.2024 | 30.01.2024 | *Виконано* | З метою підготовки та проведення циклу вебінарів для працівників державних та комунальних закладів культури щодо політики безбар’єрності та недискримінації було складено графіки. |
| провести цикл вебінарів для працівників державних та комунальних закладів культури щодо політики безбар’єрності та недискримінації | Департамент культури і туризму, національностей та релігій обласної державної адміністрації, комунальний заклад «Чернігівський регіональний центр підвищення кваліфікації» (у порядку рекомендації),громадські організації (у порядку рекомендації) | 30.12.2024 | - | *Виконується* | 10.01.2024 проведено засідання педагогічної ради щодо створення умов безбар’єрного доступу до освітнього простору коледжу засобами інформаційно-комунікативних технологій на прикладі здобувачів освіти, що навчаються за межами країни. 29.05.2024 проведено засідання педагогічної ради щодо підвищення кваліфікації викладачів та опанування додаткових компетентностей при створенні умов безбар’єрного доступу до освітнього простору коледжу. |
| ***Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність: Люди незалежно від їх функціональних порушень чи комунікативних можливостей мають доступ до інформації в різних форматах та з використанням технологій, зокрема шрифт Брайля, великошрифтовий друк, аудіодискрипція (тифлокоментування), переклад жестовою мовою, субтитрування, формат, придатний для зчитування програмами екранного доступу, формати простої мови, легкого читання, засоби альтернативної комунікації.*** |
| *Стратегічна ціль 2.1.: кожен має рівний доступ до інформації, яку транслюють телерадіоорганізації та яка необхідна для участі у культурному житті, проведенні дозвілля і відпочинку та заняття спортом* |
| Завдання: Забезпечено задоволення інформаційних потреб |
| забезпечити оплату послуг з перекладу жестовою мовою інформаційних, соціальних тощо телепередач філії ПАТ «НСТУ» «Чернігівська регіональна дирекція» | Департамент інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю обласної державної адміністрації, Чернігівська обласна організація Українського товариства глухих (у порядку рекомендації) | 31.12.2024 | - | *Виконується* | Впродовж I півріччя 2024 року забезпечено оплату послуг з перекладу жестовою мовою телпередач філії АТ «НСТУ» «Чернігівська регіональна дирекція» на загальну суму 22,5 тис. грн; загальний хронометраж перекладених передач – 661 хв.У зв’язку зі змінами у сітці мовлення телеканалів АТ «НСТУ» наразі переклад жестовою мовою більшості телепередач забезпечується централізовано, коштом суспільного мовника. |
| створити фонд аудіозаписів творів письменників Чернігівщини | Департамент культури і туризму, національностей та релігій обласної державної адміністрації | 31.12.2024 | - | *Виконується* | На сьогодні аудійовано 6 творів, загальним хронометражем близько 19 годин, які розміщені на офіційних сайтах обласних бібліотек та платформі MЕГОГО.Так, КЗ «Чернігівська обласна бібліотека для дітей»: 1. Василь Чухліб «Колискова для ведмедів» (збірка казок для дошкільного та молодшого шкільного віку);2. Михась Ткач «Анюта».Офіційний канал бібліотеки <https://www.youtube.com>, @alena13uaПлатформа Megogo [https://www.youtube.com/hashtag/%D%BC%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE](https://www.youtube.com/hashtag/%25D%EF%BF%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE).КЗ «Чернігівська обласна бібліотека для юнацтва»: 1.Збірка новел «Розшукується дракон». Авторки: Терещенко Олена, Степанець Олена.2.«Нескорена Чернігівщина: реальні історії війни». Авторство: ТОВ «ЧЕЛАЙН МЕДІА ГРУП»;3.Збірка віршів «Босоніж по снігах і травах». Авторка : Тетяна Таланцева.Офіційний канал бібліотеки https://www.youtube.com/channel/UCIr-KwA-vqKVH9QhPKQxbMgПлатформа Megogo [https://www.youtube.com/](https://www.youtube.com/hashtag/%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE).КЗ «Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека імені Софії та Олександра Русових»: 1. Мастєрова В. М. «Суча дочка».Офіційний канал бібліотеки: https://www.youtube.com/channel/UCOdPsuphAMLo-Eebb0Sb1UwПлатформа Megogo: [https://www.youtube.com/](https://www.youtube.com/hashtag/%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE). |
| *Стратегічна ціль 2.2 : інформація, необхідна для забезпечення щоденних потреб громадян, є доступною та актуальною* |
| Завдання: Забезпечено постійний аналіз виконання Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року |
| забезпечити надання інформації Департаменту інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю обласної державної адміністрації про виконання заходів та завдань, визначених Обласним планом заходів | Структурні підрозділи обласної державної адміністрації,Департамент інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю обласної державної адміністрації | 31.12.2024 | - | *Виконується* | Інформація про виконання завдань та заходів, визначених Обласним планом заходів на 2023-2024 роки з реалізації Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні до 2030 року, розміщується на офіціному сайті обласної державної адміністрації в рубриці «Для громадськості», підрубриці «Безбар’єрність» (https://cg.gov.ua/index.php?id=39098&tp=1). |
| оприлюднити на офіційному сайті обласної державної адміністрації інформацію про виконання кожного завершеного заходу | Департамент інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю обласної державної адміністрації, структурні підрозділи обласної державної адміністрації | 31.12.2024 | - |
| Завдання: Проведено інформаційну кампанію «Україна без бар’єрів» |
| розмістити інформаційні матеріали у рамках інформаційно-просвітницької кампанії «Україна без бар’єрів | Департамент інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю обласної державної адміністрації, структурні підрозділи обласної державної адміністрації | 31.12.2024 | - | *Виконується* | На офіційному вебсайті обласної державної адміністрації у розділі «Для громадськості» створено рубрику «Безбар'єрність», де розміщено короткі відомості:- про Національну стратегію із створення безбар'єрного простору в України на період до 2030 року;- обласний план заходів на 2023-2024 роки з її реалізації та його виконання, посилення на раніше надані інформаційні матеріали;- альбом безбар'єрних рішень;- довідник безбар'єрності;- освітній серіал «Безбар'єрна грамотність»- «Гайд безбар’єрних подій».Відповідні розділи створені також на офіційних сайтах структурних підрозділів обласної державної адміністрації: Департаменту соціального захисту населення, Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи, управління освіти та науки, управління охорони здоров'я.Окрім того, на офіційному вебсайті обласної військової адміністрації, а також на її офіційних сторінках у соціальних мережах впродовж I півріччя 2024 року були оприлюдені повідомлення про компенсацію за облаштування робочих місць для осіб з інвалідіінстю, розширення функціоналу онлайн-мапи сервісів «Швидкодопомога», передачу мікроавтобува Березнянському навчально-реабілітаційному центру від Фундації «Lesia UA», професійне навчання для учасників бойових дій та людей з інвалідністю внаслідок війни, безоплатне протезування для людей з інвалідністю, освітній серіал «Безбар’єрність у галузі гостинності» на платформія «Дія.Освіта», автошколи для людей з інвалідністю, мобільний підрозділ АТ «Ощадбанк» для мешканців прифронтових територій, заплановане у травні відкриття стаціонарного відділення цілодобового перебцування для осіб з інвалідністю у Гончарівській громаді. Також, поширювалася інформація про: створення центрів життєстійкості в громадах області, як підтримати ментальне здоров’я – очима дітей, фізкультурно-озлоровчий забіг в раках програми «Активні парки», підтримку ментального здоров’я ветеранів, роботу аптек на колесах, День спільнодії задля ментального здоров’я дітей, про ветеранську безбар’єрність та соціальні послуги що надаються на Чернігівщині. |
| Завдання: Здійснено заходи щодо доступу до отримання медичних послуг для осіб з порушеннями слуху та мовлення |
| прийняти у штат закладу охорони здоров’я сурдоперекладача або заключити договір з підприємством «УТОГ» | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації | 31.12.2024 | 01.10.2023 | *Виконано* | 100% закладів охорони здоров’я області заключити договір з підприємством «УТОГ». |
| ***Напрям 3. Цифрова безбар’єрність: Усі суспільні групи мають доступ до швидкісного Інтернету, публічних послуг та публічної цифрової інформації*** |
| *Стратегічна ціль 3.1.: швидкісний Інтернет та засоби доступу доступні для всіх* |
| Завдання: Забезпечено заклади охорони здоров’я та центри соціально-психологічної реабілітації дітей доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього |
| забезпечити Wi-Fi доступ в центрах соціально-психологічної реабілітації дітей | Служба у справах дітей обласної державної адміністрації  | 31.12.2024 | ***-*** | *Не розпочато* | Один центр соціально-психологічної реабілітації дітей знаходиться на стадії ремонту. В іншому закладі проведений кабельний інтернет.  |
| Завдання: Забезпечено доступ до Інтернету стандарту 4G на прикордонних населених пунктах |
| організувати заходи з розміщення додаткових базових станцій операторами мобільного зв’язку ПрАТ «Київстар», ТОВ «Лайфселл» та ПрАТ «ВФ Україна»  | Департамент енергоефективності, транспорту, зв’язку та житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації | 31.12.2024 | - | *Виконується* | У 2024 році додатково запущено 36 базових станцій.ПрАТ «ВФ Україна» введено в експлуатацію 11 базових станцій (м. Чернігів, м. Мена, м. Корюківка, с-ще Козелець, с. Кудрівка, с. Ковчин, с.Котів, с. Количівка, с. Максим, с. Ладівщина та с .Голубівка).ПрАТ «Київстар» побудовано та введено в експлуатацію 12 базових станцій (м. Чернігів – 2 од., м. Ніжин, м. Бахмач, с. Рубан, с. Бреч, с. В. Щимель, с. Івангород, с. Шестовиця, с. Данівка, с. Ярославка, с. Красне).ТОВ «Лайфсел» додатково побудовано та введено в експлуатацію 13 станцій (м. Чернігів – 4, м. Прилуки – 2, м. Ніжин, смт. Десна, с.Неданчичі, с. Єрків, с. Лихолітки, с. Вопивзів, с. Олешня). |
| Завдання: Забезпечено необхідним програмним забезпеченням та засобами доступу до Інтернету осіб з інвалідністю, закладів освіти та культури, бібліотек та інших хабів в межах населених пунктів |
| забезпечити бібліотеки комп'ютерними тифлокомплексами | Департамент культури і туризму, національностей та релігій обласної державної адміністрації, Управління освіти і науки обласної державної адміністрації,районні державні адміністрації | 01.01.2024 | ***-*** | *Не розпочато* | Здійснюється пошук благодійників для забезпечення бібліотек тифлокомплексами. |
| забезпечити бібліотеки засобами доступу до Інтернету | 31.12.2024 | - | *Виконується* | У результаті моніторингу було встановлено наступне: 197 бібліотек в Чернігівській області мають 651 комп’ютер, з них 171 бібліотека (543 комп’ютери) мають доступ до Інтернету.Забезпечення бібліотек засобами доступу до Інтернету здійснюється зарахунок благодійних організацій, державних та власних коштів.Бібліотеки у закладах вищої та фахової передвищої освіти мають засобами доступу до інтернетуhttps://docs.google.com/document/d/1OG4rTEht7FoNf6M7g3lnaO3VhZCTI8S0QO1elKgt8xU/edit |
| ***Напрям 4. Суспільна та громадянська безбар’єрність:  Забезпечено рівні можливості участі всіх людей, їх об’єднань та окремих суспільних груп у житті громад та держави, рівний доступ до суспільно-політичного та культурного життя, сприятливе середовище для фізичного розвитку та самореалізації, а також інклюзивне середовище як передумова для участі у всіх формах суспільного життя та громадської активності*** |
| *Стратегічна ціль 4.1.: різні групи населення користуються рівними правами та можливостями для соціального залучення та громадянської участі* |
| Завдання: Проведено заходи щодо впровадження практик та механізмів соціальної та громадської участі, зокрема щодо забезпечення безбар’єрності |
| організувати проведення заходів молодіжної роботи з охопленням молоді з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, які постраждали внаслідок війни | Департамент сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації, комунальна установа «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради (у порядку рекомендації) | 31.01.2024 | 31.01.2024 | *Виконано* | Організовано заходи молодіжної роботи з охопленням молоді з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, які постраждали внаслідок війни. |
| провести заходи молодіжної роботи з охопленням молоді з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, яка постраждала внаслідок війни | Департамент сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації, комунальна установа «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради (у порядку рекомендації) | 31.01.2024 | - | *Виконується* | 19 березня 2024 року відбулася мережева зустріч з представниками локальних молодіжних центрів та просторів (молодіжних працівників громад) на базі простору релокації обласного молодіжного центру. Захід відбувся в рамках грантової програми «ТРИМАЙ», що впроваджується Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) у партнерстві з громадською організацією YouthUp за підтримки Німецького банку розвитку KfW.Основна мета: напрацювання ефективних кроків з розвитку молодіжної політики Чернігівської області та ініціатив по вирішенню викликів в діяльності молодіжних центрів Чернігівської області. 07 та 26 червня 2024 року Чернігівським обласним молодіжним центром в рамках проєку «Дрім 2.0» (Дієва робота ініціативної молоді), що впроваджується ГО «СФЕРА МОЛОДІ» в межах грантового конкурсу «Посилення громадської участі в процесах раннього відновлення на звільнених територіях», який адмініструється ІСАР Єднання за підтримки Фонду «Партнерство за сильну Україну, організовано стратегічні зустрічі з представниками молодіжних рад, молодіжних центрів, молодіжних працівників та представників молодіжного активу з громад Чернігівської області щодо важливості включення та залучення думки молодих людей в питаннях ментального відновлення в громадах. Всі напрацьовані матеріали під час зустрічей будуть включені в рекомендації до Програми комплексного відновлення та розвитку та плану відновлення Чернігівської області з урахуванням потреб молоді. |
| Завдання: Реалізовано програму залучення молоді до громадянського та політичного життя, зокрема, осіб з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб |
| провести освітньо-виховні заходи (тренінги, семінари, форуми) для представників молодіжних центрів та активної молоді для підвищення рівня їх спроможності та якості діяльності, зокрема щодо роботи з різними категоріями молоді, у т.ч. особами з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, для її залучення до громадянського та політичного життя | Департамент сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації, комунальна установа «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради (у порядку рекомендації) | 31.01.2024 | 31.01.2024 | *Виконано* | 04.01.2024 відбувся ідеятон «Ідеї.Молодь.Дії» в межах проекту «Чернігівська обласна підтримка молоді», який є частиною проєкту «Зміцнення громадської довіри в Україні» - UCBI, що підтримує Агентство США з міжнародного розвитку USAID Ukraine - USAID Україна.15 команд з 15 громад Чернігівської області представили свої проекти задля отримання фінансування на їх реалізацію. Було обрано 10 фіналістів, які отримали ресурси для реалізації своїх ідей. |
| провести тренінги для представників молодіжних рад, у т.ч. молоді з інвалідністю, та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, яка постраждала внаслідок війни, щодо участі у процесах ухвалення рішень | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації,виконавчі органи міських, сільських, селищних рад (у порядку рекомендації) | 31.01.2024 | 31.01.2024 | *Виконано* | Надано 7 консультацій представникам територіальних громад щодо створення молодіжних рад, залучення осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб до участі у процесах ухавленнь рішень. |
| підготувати проведення інформаційно-просвітницьких заходів (акції, форуми, тренінги) для молоді стосовно інструментів участі молоді у громадянському та політичному житті | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, комунальна установа «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради (у порядку рекомендації) | 31.12.2024 | - | *Виконується* | Підготовлено проведення інформаційно-просвітницьких заходів для молоді стосовно інструментів участі молоді у громадянському та політичному житті в рамках проекту «Дорослі ігри», що реалізувався за підтримки Британської Ради в Україні спільно з ГО «Лабораторія Ініціативної Молоді».Також, 28 травня 2024 року відбулась нетворкінгова зустріч «Молодь разом». Метою нетворкінгу є сприяння обміну ідеями, досвідом та ресурсами між молодіжними працівниками, активною молоддю Чернігівської області та внутрішньо переміщеними особами з метою підвищення ефективності програм та проєктів, спрямованих на інтеграцію та підтримку переселенців. |
| провести інформаційно-просвітницькі заходи (акції, форуми, тренінги) для молоді стосовно інструментів участі молоді у громадянському та політичному житті | 31.12.2024 | - | *Виконується* | З метою поширення ідеї демократичної участі в громадському та політичному житті молоді, в рамках проекту «Дорослі ігри», що реалізувався за підтримки Британської Ради в Україні спільно з ГО «Лабораторія Ініціативної Молоді» та Ніжинським міським молодіжним центром, протягом I кварталу 2024 року проведено марафон настільних ігор з демократії. Кожна з ігор - «Країна гідності», «Світ громад» та «Демократія» сприяла підвищенню знань про демократичні процеси та розвитку у молоді навиків дебатів та комунікації. У II кварталі 2024 року, а саме 10-14 червня 2024 року відбувся молодіжний обмін програми «ВідНОВА:UA» у селищі Ріпки Чернігівської області. 30 молодих людей, зокрема з числа внутрішньо переміщених осіб, з різних регіонів України зібралися, щоб зробити свій внесок у відбудову нашої країни та познайомитися з унікальною культурою Ріпкинської громади. Обмін направлений на покращення умов вже існуючого молодіжного простору в Ріпкинській громаді. |
| Завдання:Організовано роботу по наданню допомоги батькам, прийомним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу, опікунам, патронатним родинам, а також родинам, які опинились в складних життєвих обставинах та дітям |
| організувати роботу «Телефону довіри» при Чернігівському центрі соціально-психологічної реабілітації дітей для надання консультацій дітям та батькам | Служба у справах дітей обласної державної адміністрації,Чернігівський центр соціально-психологічної реабілітації дітей (у порядку рекомендації) | 31.12.2024 | - | *Не розпочато* | У зв’язку з проведенням ремонтних робіт, діяльність роботи «Телефону довіри» призупинена. |
| організувати діяльність мобільних бригад для надання комплексної допомоги прийомним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу, опікунам, патронатним родинам, а також родинам, які опинились в складних життєвих обставинах через шкоду, завдану бойовими діями, терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією, збройною агресією російської федерації проти України та/або іншої країни проти України та інших причин | 31.12.2024 | - | *Виконується* | Станом на 01.07.2024 надано комплексну допомогу дітям, батькам та іншим законним представникам (всього 552 особам). Діяльність мобільної бригади продовжується. |
| організувати діяльність мобільного інформаційно-консультативного пункту з прав дитини | Служба у справах дітей обласної державної адміністрації | 31.12.2024 | - | *Виконується* | Станом на 01.07.2024 здійснено 7 виїздів мобільного інформаційно-консультативного пункту з прав дитини в територіальні громади області. |
| *Стратегічна ціль 4.2. держава сприяє підвищенню рівня здоров’я та забезпеченню фізичної активності населення* |
| Завдання: Здійснено заходи щодо впровадження системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112 на всій території області з урахуванням потреб осіб з інвалідністю |
| забезпечити впровадження системи екстренної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112 на всій території області з урахуванням потреб осіб з інвалідністю | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації, виконавчі органи міських, сільських, селищних рад (у порядку рекомендації) | 01.12.2024 | - | *Виконується* | На території Чернігівської області з квітня 2024 року впроваджено систему екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112. Для урахування потреб осіб з інвалідністю був укладений трьохсторонній договір від 07.12.2023 між КНП «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» ЧОР, Громадською організацією «Всеукраїнська організація осіб з інвалідністю зі слуху» та Чернігівською обласною організацією Українського товариства глухих «УТОГ» для отримання послуг з перекладу на українську жестову мову (з української жестової мови). |
| Завдання: Впроваджено комплексних реабілітаційних та абілітаційних послуг, спрямованих на підвищення якості життя, активності, працездатності та залучення до усіх форм суспільного життя (переоцінка діючої системи та стандартів реабілітації, імплементація комплексних сучасних підходів) |
| забезпечити підготовку до створення в реабілітаційних відділеннях кабінетів асистивних технологій для здійснення підбору, налаштування, виготовлення та навчання користуванню допоміжними засобами реабілітації, зокрема проведення протезування пацієнтів з ампутаціями у закладах охорони здоров'я, визначених в рамках реабілітаційного маршруту | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації | 31.12.2024 | - | *Виконується* | В реабілітаційних відділеннях закладів охорони здоров’я області створено 4 кабінети асистивних технологій для здійснення підбору, налаштування, виготовлення та навчання користуванню допоміжними засобами реабілітації, визначених в рамках реабілітаційного маршруту. |
| забезпечити надання реабілітаційних послуг за місцем проживання в рамках розвитку амбулаторної реабілітаційної послуги | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації | 31.12.2024 | - | *Виконується* | В рамках розвитку амбулаторної реабілітаційної послуги реабілітаційні послуги за місцем проживання надані 57 особам. |
| Завдання: Забезпечено розвиток доступних соціальних послуг особам, які постраждали від домашнього насильства; сім'ям з дітьми з інвалідністю та внутрішньо переміщеним сім'ям (особам) |
| забезпечти розвиток системи надання соціальних послуг особам, які постраждалі від домашнього насильства, сім'ям з дітьми та інвалідністю та внутрішньо переміщеним сім'ям | Чернігівський обласний центр соціальних служб (у порядку рекомендації) | 01.12.2024 | - | *Виконується* | Відповідно до повноважень центрами соціальних служб, центрами надання соціальних послуг, фахівцями із соціальної роботи територіальних громад соціальні послуги надавались:- 880 сім’ям (в них 846 дітей), які постраждали від домашнього насильства;- 1320 сім’ям з дітьми (в них 1710 дітей) члени яких мають інвалідність;- 1636 сімей ( в них дітей 1347 дітей) внутрішньо переміщені сім’ї та особи. Під час надання соціальних послуг 1814 сімей отримали психологічну допомогу, 503 – юридичну, 817 – налагодили зв’язки з членами родини/громадою, для 509 сімей вирішено питання щодо поліпшення житлово-побутових умов, 1630 осіб отримали гуманітарну допомогу. Питання щодо оформлення/відновлення документів вирішено у 704 сім’ях. |
| Завдання: Забезпечено захист і безпеку осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях |
| забезпечити виготовлення проектно-кошторисної документації для створення укриттів в інтернатних закладах системи соціального захисту населення, в яких постійно або тимчасово проживають (перебувають) особи, які належать до вразливих груп населення або перебувають у складних життєвих обставинах, з урахуванням принципів безбар'єрності та дотриманням вимог містобудівного законодавства | Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації | 31.12.2024 | 30.06.2024 | *Виконано* | Розроблено та здійснено оплату за виготовлення проектно - кошторисних документацій та проходження комплексної експертизи робочих проектів для створення укриттів в інтернатних закладах системи соціального захисту населення: - "Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) Городнянського психоневрологічного інтернату,;;- "Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) Комунального закладу "Замглайський психоневрологічний інтернат" Чернігівської обласної ради;- "Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне та протихімічне укриття) по Червоненському психоневрологічному інтернату. |
| Завдання: Покращено доступ до акушерсько-гінекологічної, терапевтичної, консультативно-медичної допомоги сільському населенню, на територіях територіальних громад яких ускладнено доступ до діагностики та медичних послуг, внутрішньо переміщеним особам, особам з обмеженими фізичними можливостями та іншим вразливим групам населення шляхом підтримки діяльності мобільних бригад |
| забезпечити доступність населення області до послуг з психіатричної допомоги, яка надається шляхом виїзду мобільних мультидисциплінарних команд | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації | 31.12.2024 | - | *Виконується* | Забезпечено проведення оглядів 632 осіб з психіатричної допомоги, що надається шляхом виїзду мультидисциплінарних команд. |
| забезпечити доступність населення області до послуг з мобільної паліативної медичної допомоги онкохворим, хворим після інсульту, хворим з хронічною серцевою недостатністю, хворим з цукровим діабетом та іншим | 31.12.2024 | - | *Виконується* | Забезпечено надання з мобільної паліативної медичної допомоги 2560 особам з онкозахворюванням, хворим після інсульту, хворим з хронічною серцевою недостатністю, хворим з цукровим діабетом та іншим. |
| Завдання: Проведено інформаційну кампанію щодо можливостей використання засобів фізичної культури і спорту для психологічної та фізичної реабілітації, зняття психоемоційної напруги та соціальноїадаптації всіх груп населення |
| підготувати проведення інформаційної кампанії про важливість спорту для підтримки здоров'я людей зі стійким обмеженням повсякденного функціонування і про залучення їх до спорту на рівні з усіма, про програми можливостей використання засобів фізичної культури і спорту для психологічної та фізичної реабілітації, зняття психоемоційної напруги та соціальної адаптації всіх груп населення | Департамент сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації | 01.02.2024 | 01.02.2024 | *Виконано* | В умовах воєнного часу заняття з оздоровчої рухової активності серед населення, у тому числі осіб з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб, військових та ветеранів війни є актуальним, потужним та ефективним засобом у покращені фізичного та психічного здоров’я населення, а також зниження психоемоційного напруження, стресу та подолання їх наслідків.Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації підготував проведення інформаційної кампанії про важливість спорту для підтримки здоров'я людей зі стійким обмеженням повсякденного функціонування і про залучення їх до спорту на рівні з усіма, про програми можливостей використання засобів фізичної культури і спорту для психологічної та фізичної реабілітації, зняття психоемоційної напруги та соціальної адаптації всіх груп населення. |
| провести інформаційну кампанію про важливість спорту для підтримки здоров'я людей зі стійким обмеженням повсякденного функціонування і про залучення їх до спорту на рівні з усіма, про програми можливостей використання засобів фізичної культури і спорту для психологічної та фізичної реабілітації, зняття психоемоційної напруги та соціальної адаптації всіх груп населення | 01.12.2024 | - | *Виконується* | З метою створення умов щодо забезпечення оптимальної рухової активності різних груп населення, в т.ч. учасників війни, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників та Захисниць України, для зміцнення здоров’я з урахуванням інтересів здібностей та індивідуальних особливостей кожного, Департаментом сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації спільно з фізкультурно-спортивними товариствами, центрами фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» постійно проводиться активна інформаційно-пропагандистська робота з питань фізичної культури і спорту, здорового способу життя серед населення через засоби масової інформації, соціальні мережі, соціальну рекламу, друковані медіа. |
| Завдання: Забезпечено доступ до закладів фізичної культури і спорту для всіх груп населення |
| підготувати проведення інформаційно-просвітницької кампанії «Рухаємося-значить живемо» у рамках реалізації соціального проєкту «Активні парки – локації здорової України» | Департамент сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації | 01.07.2024 | - | *Виконується* | Під час проведення занять з рухової активності населення на територіях 19-ти спеціально обладнаних в області Активних парків, в рамках соціального проекту «Активні парки – локації здорової України», штатними координаторами і волонтерами проводиться системна інформаційно-просвітницька кампанія під гаслом «Рухаємося – значить живемо», в ході якої учасникам заходів, незалежно від віку і статі, у доступній формі надаються роз’яснення про переваги здорового способу життя та систематичної рухової активності для зміцнення фізичного здоров’я, підвищення працездатності та активного довголіття.  |
| Завдання: Запроваджено систему раннього втручання |
| за результатами аналізу потреб населення адміністративно-територіальної одиниці в послузі раннього втручання вивчити питання щодо створення центрів (служб, відділень) раннього втручання на базі діючої мережі закладів з урахуванням потреб та фінансових можливостей відповідної адміністративно-територіальної одиниці | Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації  | 31.12.2024 | - | *Виконується* | Послуги з елементами раннього втручання в області надаються: комунальним некомерційним підприємством «Сімейна поліклініка» Чернігівської міської ради, комунальною установою «Обласний центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю «Відродження» Чернігівської обласної державної адміністрації, 16 інклюзивно-ресурсними центрами. Окремо центр раннього втручання на базі діючої мережі закладів охорони здоров'я, дошкільної освіти, соціального захисту населення, центрів надання соціальних послуг в області не створювався. |
| ***Напрям 5. Освітня безбар’єрність: Створені рівні можливості та вільний доступ до освіти, зокрема освіти протягом життя, а також здобуття іншої професії, підвищення кваліфікації та опанування додаткових компетентностей.*** |
| *Стратегічна ціль 5.1.: освітні потреби дорослих, молоді та дітей забезпечені якісною освітою продовж життя* |
| Завдання: Підвищено рівень якості надання освітніх послуг у закладах загальної середньої освіти |
| на 2023/2024 навчальний рік сформувати мережу спеціальних класів закладів загальної середньої освіти відповідно до потреб громади для здобуття освіти дітьми з особливими освітніми потребами за місцем їх проживання | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, виконавчі органи міських, сільських, селищних рад (у порядку рекомендації) | 01.07.2024 | 01.10.2023 | *Виконано* | Сформовано мережу спеціальних класів у закладах загальної середньої освіти області. За оперативною інформацією місцевих органів управління освітою станом на 01 квітня 2024 року в області функціонують 4 спеціальні класи, зокрема 3 класи (18 учнів) у комунальному закладі «Городнянський ліцей» Чернігівської обласної ради, 1 клас (10 учнів) у Чернігівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 33 Чернігівської міської ради.https://docs.google.com/document/d/19w2V4NlC9pPtwPD1nXCF98CxaZNoENpevxkMtzjDM9U/edit |
| організація освітнього процесу для дітей, які перебувають на стаціонарному лікуванні або яким надається реабілітаційна допомога | 31.12.2024 | - | *Виконується* | Відповідно до заяв батьків учні, які перебувають на стаціонарному лікуванні в КЛПЗ «Чернігівська обласна дитяча лікарня», мають можливість отримувати освітні послуги.Для надання зазначених послуг Управлінням освіти Чернігівської міської ради визначено базовий заклад – Чернігівську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів №19 Чернігівської міської ради.https://docs.google.com/document/d/1OG4rTEht7FoNf6M7g3lnaO3VhZCTI8S0QO1elKgt8xU/edit |
| Завдання: Створено умови для дистанційного навчання усіх освітніх рівнів |
| провести навчання щодо професійної кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації,Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. К.Д.Ушинського (у порядку рекомендації) | 31.12.2024 | - | *Виконується* | Із метою розвитку та вдосконалення професійної, інклюзивної, комунікативної, психологічної компетентностей протягом І півріччя 2024 року пройшли навчання 4678 педагогічні працівники закладів освіти області за програмами підвищення кваліфікації.https://docs.google.com/document/d/1OG4rTEht7FoNf6M7g3lnaO3VhZCTI8S0QO1elKgt8xU/edit  |
| забезпечити заклади освіти необхідною комп’ютерною технікою для організації дистанційного навчання | 31.12.2024 | - | *Виконується* | Завдяки співпраці з міжнародними організаціями для організації дистанційного та змішаного навчання у 2023 році отримано комп’ютерного обладнання в кількості 6968 одиниць та у 2024 році в кількості 1617 одиниць.https://docs.google.com/document/d/1OG4rTEht7FoNf6M7g3lnaO3VhZCTI8S0QO1elKgt8xU/edit |
| забезпечити доступ до мережі «Інтернет» в закладах освіти | 31.12.2024 | - | *Виконується* | У 2023/2024 навчальному році в області функціонує 393 заклади загальної середньої освіти: 379 закладів освіти області підключено до широкосмугового (оптичного) інтернету, що становить 96%, 14 закладів освіти області використовують інші види інтернету (мобільна точка доступу, технологія ADSL - модемна, абонентська телефонна лінія тощо), що становить 4%.https://docs.google.com/document/d/1OG4rTEht7FoNf6M7g3lnaO3VhZCTI8S0QO1elKgt8xU/edit |
| удосконалення в закладах освіти автоматизованої системи обліку академічної успішності студентів, відвідування занять, результатів навчання | 31.12.2024 | - | *Виконується*  | У закладах вищої освіти Чернігівської області впроваджено автоматизовану систему управління закладом освіти АСУ «ВНЗ», до якої вноситься вся необхідна інформація щодо організації освітнього процесу, а також система обліку академічної успішності студентів (електронні особисті кабінети здобувачів, викладачів, навчальні плани, індивідуальні навчальні плани, розподіл навантаження, розклад, контингент здобувачів, накази, розпорядження, електронні відомості, електронні зведені відомості тощо).Також заклади маютьелектронний репозитарій (архів) наукових праць та індивідуальних завдань здобувачів (всі роботи та звіти, у т.ч. й дипломні роботи виконуються і зберігаються в електронному вигляді без друку на паперових носіях). |
| продовження формування інформаційного ресурсу бібліотек закладів вищої освіти області |  | 31.12.2024 | - | *Виконується*  | Інформаційні цифрові ресурси бібліотек закладів вищої освіти Чернігівської області постійно оновлюються. Всі заклади використовують електронну базу навчально-методичного забезпечення та систему дистанційного навчання на основі Moodle, яка включає все необхідне навчально-методичне забезпечення з усіх навчальних дисциплін*.*Бібліотеки закладів вищої освіти забезпечують якісний та оперативний доступ до власних інформаційних ресурсів та світових джерел інформації. До послуг користувачів завжди доступний електронний каталог, що надає інформацію про наявні у бібліотеках джерела, бібліографічні та фактографічні бази даних online-сервіси на допомогу освітньому та науковому процесам закладів вищої освіти з цілодобовим доступом.На базі бібліотек здійснюється перевірка письмових робіт здобувачів та науково-педагогічних працівників на плагіат. Відповідно до затверджених нормативних актів обов’язковій перевірці на плагіат підлягають бакалаврські і магістерські роботи, тексти дисертаційних досліджень, наукових статей, монографій та студентських робіт, які беруть участь у всеукраїнських і міжнародних конкурсах та олімпіадах. |
| Завдання: Забезпечено вільний доступ громадян без медичної освіти до необхідних медичних знань |
| підготувати звіт про кількість закладів медичної освіти, доступних для громадян з інвалідністю | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації, Управління освіти і науки обласної державної адміністрації  | 28.02.2024 | 28.02.2024 | *Виконано* | Підготовлений звіт про кількість закладів медичної освіти, доступних для громадян з інвалідністю. |
| оприлюднитизвіт про кількість закладів медичної освіти, доступних для громадян з інвалідністю, на офіційному сайті Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації |  | 31.03.2024 | 31.03.2024 | *Виконано* | Звіт про кількість закладів медичної освіти, доступних для громадян з інвалідністю оприлюднений на офіційному сайті Управління охорони здоров’я Чернігівської обласної державної адміністрації, за посиланням: https://uoz.cn.ua/inv2024.pdf |
| Завдання: Актуалізовано освітні програми закладів вищої освіти з питань безбар’єрності |
| провести навчання з підвищення кваліфікації директорів закладів загальної середньої освіти і закладів дошкільної освіти щодо організації інклюзивної освіти в закладі | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. К.Д.Ушинського (у порядку рекомендації) | 31.12.2024 | - | *Не розпочато* | У ІІ кварталі 2024 року не було заплановано проведення навчання за програмами підвищення кваліфікації керівників закладів загальної середньої та дошкільної освіти області з питань організації інклюзивної освіти в закладі освіти.https://docs.google.com/document/d/1OG4rTEht7FoNf6M7g3lnaO3VhZCTI8S0QO1elKgt8xU/edit |
| провести навчання з підвищення кваліфікації фахівців закладів загальної середньої освіти і закладів дошкільної освіти щодо забезпечення методології інклюзивної освіти в закладі, що базується на біопсихосоціальній моделі міжнародної кваліфікації функціонування, і роботі з допоміжними засобами реабілітації і навчання  | 31.12.2024 | - | *Виконується* | Протягом І півріччя 2024 року 86фахівців закладів загальної середньої та дошкільної освіти пройшли навчання з підвищення кваліфікації, під час якого сформували і розвинули інклюзивну компетентність.https://docs.google.com/document/d/1OG4rTEht7FoNf6M7g3lnaO3VhZCTI8S0QO1elKgt8xU/edit |
| Завдання: Створено умови для організації національного та міжнародного обміну досвідом фахівців освіти усіх рівнів, фахівців інклюзивно-ресурсних центрів, батьківської спільноти та профільних громадських об'єднань |
| забезпечити налагодження співпраці з громадськими організаціями, що опікуються питаннями освіти осіб з особливими освітніми потребами, в рамках міжнародних проєктів | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, виконавчі органи міських, сільських, селищних рад (у порядку рекомендації),Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. К.Д.Ушинського (у порядку рекомендації) | 31.12.2024 | - | *Виконується*  | Протягом квітня-травня 2024 року для 111 педагогічних працівників, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами, та фахівців інклюзивно-ресурсних центрів області проведено, у межах ініціативи «Стаємо сильнішими разом!» швейцарсько-українського проєкту DECIDE, 30-годинний курс «Відновлення спроможності інклюзивно-ресурсних центрів забезпечувати якісні послуги у громадах в умовах війни» та 6-годинний курс «Відновлення та формування спроможності інклюзивно-ресурсних центрів забезпечувати освіту дітей, що мають психологічну травму».https://docs.google.com/document/d/1OG4rTEht7FoNf6M7g3lnaO3VhZCTI8S0QO1elKgt8xU/edit |
| провести просвітницькі заходи для педагогічних працівників закладів освіти щодо роботи з дітьми з особливими освітніми потребами | 31.12.2024 | - |
| *Стратегічна ціль 5.2.: потенціал кожної особи розкривається завдяки інклюзивній освіті* |
| Завдання: Розвинено мережу та підтримку інклюзивно- ресурсних центрів |
| продовжити навчання фахівців інклюзивно-ресурсних центрів, які надають послуги дітям з особливими освітніми потребами та їх родинам, щодо сучасних практик впровадження інклюзивної освіти | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, виконавчі органи міських, сільських, селищних рад (у порядку рекомендації),Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. К.Д.Ушинського (у порядку рекомендації) | 31.12.2024 | - | *Виконується* | 16 лютого 2024 рокуресурсним центром підтримки інклюзивної освіти Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського проведено обласний семінар для директорів інклюзивно-ресурсних центрів області на тему: «Особливості консультування батьків в умовах інклюзивно-ресурсного центру» (17 учасників).З 18 до 22 березня 2024 року у Чернігівському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського проведено курси підвищення кваліфікації за програмою «Директори та фахівці інклюзивно-ресурсних центрів» (32 особи)).21 травня 2024 року ресурсним центром підтримки інклюзивної освіти Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського проведено обласний вебінар для фахівців інклюзивно-ресурсних центрів області на тему: «Взаємодія та співпраця ІРЦ із закладами, що надають додаткові послуги дітям з особливими освітніми потребами». У заході взяли участь 50 педагогів.https://docs.google.com/document/d/1OG4rTEht7FoNf6M7g3lnaO3VhZCTI8S0QO1elKgt8xU/edit |
| забезпечити інклюзивно-ресурсні центри методичними матеріалами та обладнанням | Методичні матеріали та корекційно-розвиткове обладнання інклюзивно-ресурсних центрів протягом I півріччя 2024 року оновлення не потребували.https://docs.google.com/document/d/1OG4rTEht7FoNf6M7g3lnaO3VhZCTI8S0QO1elKgt8xU/edit |
| забезпечити інклюзивно-ресурсні центри достатньою кількістю кваліфікованих фахівців | Для забезпечення комплексності психолого-педагогічної оцінки та супроводу дітей з особливими освітніми потребами у 16 інклюзивно-ресурсних центрах області працює 95 фахівців (консультантів), що становить 91,3% необхідного кадрового забезпечення.https://docs.google.com/document/d/1OG4rTEht7FoNf6M7g3lnaO3VhZCTI8S0QO1elKgt8xU/edit |
| забезпечити співпрацю фахівців інклюзивно-ресурсних центрів та закладів освіти | Здійснюється робота щодо створення умов для реалізації індивідуальної освітньої траєкторії для дітей з особливими освітніми потребами в закладах дошкільної та загальної середньої освіти. У І кварталі 2024 року фахівці 16 інклюзивно-ресурсних центрів взяли участь у планових засіданнях 989 команд психолого-педагогічного супроводу учнів з особливими освітніми потребами у 198 закладах загальної середньої освіти та 331 команді психолого-педагогічного супроводу вихованців з особливими освітніми потребами у 84 закладах дошкільної освіти.Впродовж травня 2024 року фахівці 16 інклюзивно-ресурсних центрів області взяли участь у планових засіданнях 993 команд психолого-педагогічного супроводу учнів з особливими освітніми потребами у 198 закладах загальної середньої освіти та у 362 командах психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами у 86 закладах дошкільної освіти, 661 дитина пройшла комплексну оцінку психолого-педагогічного розвитку та отримала відповідний висновок. Станом на 25 червня поточного року на базі інклюзивно-ресурсних центрів області отримують корекційно-розвиткові послуги 489 дітей з особливими освітніми потребами.https://docs.google.com/document/d/1OG4rTEht7FoNf6M7g3lnaO3VhZCTI8S0QO1elKgt8xU/edit |
| продовжити процес формування мережі інклюзивно-ресурсних центрів відповідно до нормативів | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, виконавчі органи міських, сільських, селищних рад (у порядку рекомендації), | 31.12.2024 |  |  | В області створено розгалужену мережу інклюзивно-ресурсних центрів. Станом на 01 липня 2024 року їх 16 (у містах Чернігів, Прилуки, Ніжин, Новгород-Сіверський, територіальних громадах – Бахмацькій, Вертіївській, Ічнянській, Новобілоуській, Ріпкинській, Бобровицькій, Борзнянській, Носівській, Городнянській, Менській, Талалаївській, Варвинській). Крім того, діє Козелецька філія комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Новобілоуської сільської ради Чернігівського району.Також функціонує ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського.<https://docs.google.com/document/d/1OG4rTEht7FoNf6M7g3lnaO3VhZCTI8S0QO1elKgt8xU/edit> |
| Завдання: Забезпечено наявність фахівців за професією «асистент вчителя» |
| провести навчання фахівців за професією «асистент вчителя» на базі комунального закладу «Прилуцький гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Івана Франка» Чернігівської обласної ради | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, комунальний заклад «Прилуцький гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Івана Франка» Чернігівської обласної ради (у порядку рекомендації) | 01.07.2024 | - | *Виконується*  | В області створено розгалужену мережу інклюзивно-ресурсних центрів. Станом на 01 липня 2024 року їх 16 (у містах Чернігів, Прилуки, Ніжин, Новгород-Сіверський, територіальних громадах – Бахмацькій, Вертіївській, Ічнянській, Новобілоуській, Ріпкинській, Бобровицькій, Борзнянській, Носівській, Городнянській, Менській, Талалаївській, Варвинській). Крім того, діє Козелецька філія комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Новобілоуської сільської ради Чернігівського району.Також функціонує ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського.https://docs.google.com/document/d/1OG4rTEht7FoNf6M7g3lnaO3VhZCTI8S0QO1elKgt8xU/edit |
| Завдання: Забезпечено заклади освіти на всіх рівнях освіти допоміжними засобами для навчання та спеціальними підручниками, посібниками, в тому числі надрукованими шрифтом Брайля |
| забезпечити осіб з особливими освітніми потребами допоміжними засобами навчання | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, виконавчі органи міських, сільських, селищних рад (у порядку рекомендації),Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. К.Д.Ушинського (у порядку рекомендації) | 31.12.2024 | - | *Виконується* | Станом на 01 липня 2024 року 166 закладів загальної середньої освіти (84%), в яких організовано інклюзивне навчання, забезпечено допоміжними засобами навчання.https://docs.google.com/document/d/1OG4rTEht7FoNf6M7g3lnaO3VhZCTI8S0QO1elKgt8xU/edit |
| забезпечити осіб з особливими освітніми потребами спеціальними підручниками, посібниками, в тому числі надрукованими шрифтом Брайля | 31.12.2024 | - | *Виконується* | Для ефективної організації освітнього процесу, учні з функціональними порушеннями зору на 100 % забезпечені підручниками, посібниками надрукованими шрифтом Брайля.https://docs.google.com/document/d/1OG4rTEht7FoNf6M7g3lnaO3VhZCTI8S0QO1elKgt8xU/edit |
| Завдання: Створено умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами відповідно до їхніх потреб та можливостей |
| забезпечити формування мережі інклюзивних класів, груп, гуртків в закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти відповідно до потреб територіальної громади | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, виконавчі органи міських, сільських, селищних рад (у порядку рекомендації) | 31.12.2024 | - | *Виконується* | В області створено умови для здобуття освіти дітьми з особливими освітніми потребами за місцем їх проживання. Станом на 30 травня2024 року в області у 87 закладах дошкільної освіти функціонують 222 інклюзивні групи, в яких виховується 371 дитина з особливими освітніми потребами, освітній процес забезпечують 212 асистентів вихователя та 2 асистенти дитини.У 198 закладах загальної середньої освіти діють 711 інклюзивних класів, в яких отримують освітні послуги 993 дитини з особливими освітніми потребами, освітній процес забезпечують 718 асистентів вчителя та 7 асистентів дитини.https://docs.google.com/document/d/1OG4rTEht7FoNf6M7g3lnaO3VhZCTI8S0QO1elKgt8xU/edit |
| забезпечити підвезення дітей з особливими освітніми потребами, які цього потребують, до закладу освіти та у зворотному напряму | 31.12.2024 | - | *Виконується* | У 2023/2024 навчальному році організованим підвозом забезпечено 100% учнів з особливими освітніми потребами, які навчаються за очною та змішаною формами до закладів освіти та у зворотному напряму. Крім того, у закладах освіти області є 32 спеціальних шкільних автобусів, обладнаних місцями для осіб з інвалідністю.https://docs.google.com/document/d/1OG4rTEht7FoNf6M7g3lnaO3VhZCTI8S0QO1elKgt8xU/edit |
| провести заходи з підвищення професійної кваліфікації педагогічних працівників закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти, які забезпечують освітній процес в інклюзивних класах, групах, гуртках | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. К.Д.Ушинського ( у порядку рекомендації) | 31.12.2024 | - | *Виконується* | Здійснюються заходи щодо підвищення професійної компетентності педагогів, які працюють в інклюзивних групах, класах, гуртках.З метою вдосконалення раніше набутих професійних компетентностей та формування нових в межах професійної діяльності протягом І кварталу 2024 року було організовано навчання за програмами підвищення кваліфікації в Чернігівському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського для 164 педагогічних працівників закладів освіти області, які забезпечують освітній процес в інклюзивних класах, групах, гуртках.Впродовж ІІ кварталу 2024 року було організовано навчання за програмами підвищення кваліфікації в Чернігівському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського для 158 педагогічних працівників закладів освіти області, які забезпечують освітній процес в інклюзивних класах, групах, гуртках.https://docs.google.com/document/d/1OG4rTEht7FoNf6M7g3lnaO3VhZCTI8S0QO1elKgt8xU/edit |
| провести профілактичні заходи зі здобувачами освіти з питань запобігання проявам насильства, булінгу, формування толерантного ставлення та подолання стигматизації | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, виконавчі органи міських, сільських, селищних рад (у порядку рекомендації) | 31.12.2024 | - | *Виконується* | З метою формування у здобувачів освіти навичок безпечної поведінки, попередження гендерно-обумовленого насильства, конфліктів, формування навичок толерантного міжособистісного спілкування, подолання стигматизації та запобігання різним формам дискримінації у закладах освіти працівниками психологічної служби здійснюється впровадження інформаційно-просвітницьких програм Міністерства освіти і науки України: «Особиста гідність. Безпека життя, Громадянська позиція», «Навчіть дитину захищатися», «Вчимо дитину захищатися», «Я вмію себе захистити», «Вирішую конфлікти та будую мир навколо себе», «Вирішення конфліктів мирним шляхом» тощо. На базі Навчально-методичного центру психологічної служби у системі освіти Чернігівської області Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського функціонує консультаційний кабінет психологічної допомоги учасникам освітнього процесу.Навчання педагогічних працівників із числа вихователів закладів дошкільної освіти, вчителів закладів загальної середньої освіти, працівників психологічної служби системи освіти області здійснюється працівниками Навчально-методичного центру психологічної служби у системі освіти Чернігівської області шляхом проведення виїзних семінарів-тренінгів та у рамках навчання за програмами підвищення кваліфікації.Працівники психологічної служби системи освіти області здійснюють психологічний та соціально-педагогічний супровід учасників освітнього процесу, надають групові та індивідуальні консультації, у тому числі, дітям та сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах; проводяться консультативні бесіди для здобувачів освіти усіх вікових категорій з проблеми адаптації до нових умов навчання; інформаційні заходи щодо запобігання різним формам дискримінації та насильства в закладах освіти для усіх учасників освітнього процесу; тренінги з формування навичок толерантного міжособистісного спілкування, профілактики проявів расизму та інших форм екстремізму серед молоді.https://docs.google.com/document/d/1OG4rTEht7FoNf6M7g3lnaO3VhZCTI8S0QO1elKgt8xU/edit |
| організувати просвітницькі заходи для педагогічних працівників та батьків здобувачів освіти з метою формування позитивного мікроклімату в закладах освіти, в яких здобувають освіту діти з особливими освітніми потребами | 31.12.2024 | - | *Виконується* | 04 січня 2024 року педагогічні працівники Борзнянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені Христини Алчевської Борзнянської міської ради Чернігівської області взяли участь у психолого-педагогічному семінарі «Емоційна грамотність як показник психічного здоров'я особистості». 09 січня 2024 року педагогічні працівники Новгород-Сіверського державного ліцею імені К.Д. Ушинського у рамках педагогічного проєкту «Шукаємо життєві ресурси в собі» під час психологічного практикуму були ознайомлені з психологічними методами, які допомагають зміцнити власне психічне здоров’я і гармонізувати внутрішній стан, за допомогою арт-терапевтичних технік відновили внутрішні ресурси.Із метою формування позитивного мікроклімату в закладах дошкільної освіти для педагогічних працівників, які забезпечують освітній процес в інклюзивних групах, до планів роботи внесено лекційне заняття «Психологічний супровід дітей дошкільного віку з особливими освітніми потребами». 17 квітня 2024 року для вихователів та асистентів вихователів закладів дошкільної освіти проведено вебінар на тему: «Ефективна співпраця фахівців закладу освіти з батьками дітей з особливими освітніми потребами».https://docs.google.com/document/d/1OG4rTEht7FoNf6M7g3lnaO3VhZCTI8S0QO1elKgt8xU/edit |
| провести заходи для педагогічних працівників з питань профілактики емоційного вигорання, формування стресостійкості та індивідуального педагогічного підходу в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами (семінари, тренінги тощо) | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, виконавчі органи міських, сільських, селищних рад (у порядку рекомендації) | 31.12.2024 | - | *Виконується* | З метою психологічної просвіти щодо шляхів збереження ментального здоров’я учасників освітнього процесу та профілактики спричинених війною емоційних порушень у дітей та дорослих у закладах освіти області проходить інформаційна кампанія із упровадження Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?». Протягом звітного періоду на офіційних сайтах та в соціальних мережах закладів освіти розміщено 93 публікації із рекомендаціями та порадами фахівців щодо подолання наслідків пережитих стресових та травмуючих подій. До організації та проведення заходів у межах упровадження Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?» залучаються практичні психологи та соціальні педагоги системи освіти області, педагогічні працівники, які пройшли навчання за програмою підвищення кваліфікації «Перша психологічна допомога здобувачам освіти» на базі Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського.9-12 січня 2024 року у м. Києв практичні психологи закладів загальної середньої освіти Семенівської, Корюківської, Прилуцької, Варвинської, Іванівської, Срібнянської територіальних громад та методисти Навчально-методичного центру психологічної служби у системі освіти Чернігівської області взяли участь у тренінгу «Психологічна допомога: робота з різними категоріями вцілілих під час та після війни» у рамках навчання за українсько-німецьким проєктом «Розбудова структур надання послуг та освітнього потенціалу для психосоціального забезпечення в Україні». Учасники опрацювали теоретичний матеріал щодо надання психологічної допомоги і супроводу постраждалих, підвищили рівень професійної компетентності у наданні психологічної допомоги дітям, батькам та педагогам; відпрацювали навички застосування діагностичного інструментарію щодо визначення ознак ПТСР, ознайомилися з протоколами роботи та перенаправлення для отримання клінічної допомоги дітям, які мають ознаки психічних порушень внаслідок війни. 12 січня 2024 року практичним психологом Прогресівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Кіптівської сільської ради Чернігівської області проведено тренінг для педагогічних працівників «Навички збереження ментального здоров’я» у рамках Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?». Управлінням освіти і науки облдержадміністрації спільно з Чернігівським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського започатковано проведення обласного конкурсу відеоробіт учнівської молоді «Я ОК!», метою якого є відновлення психоемоційного стану здобувачів освіти, допомога у формуванні у них навичок життєстійкості. Конкурс проводиться протягом квітня-травня 2024 року.<https://docs.google.com/document/d/>https://docs.google.com/document/d/1OG4rTEht7FoNf6M7g3lnaO3VhZCTI8S0QO1elKgt8xU/edit |
| ***Напрям 6. Економічна безбар’єрність: Всі громадяни незалежно від віку, статі, сімейного стану чи стану здоров'я мають умови та можливості для працевлаштування, отримання фінансових та інших ресурсів для заняття підприємництвом чи самозайнятістю*** |
| *Стратегічна ціль: стимулювання малого і середнього підприємництва* |
| Завдання: Проведено інформаційні заходи щодо започаткування та здійснення підприємницької діяльності |
| забезпечити надання інформаційно-консультативної підтримки суб’єктам малого і середнього підприємництва та особам, які бажають розпочати власний бізнес, у тому числі представникам вразливих на ринку праці груп населення | Департамент економічного розвитку обласної державної адміністрації, державна організація «Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернігівський області»(у порядку рекомендації), Агенція регіонального розвитку Чернігівської області (у порядку рекомендації), виконавчі органи міських, сільських, селищних рад(у порядку рекомендації),районні державні адміністрації | 31.12.2024 | - | *Виконується* | Обласною державною адміністрацією спільно з державною організацією «Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернігівській області» та Агенцією регіонального розвитку Чернігівської області надається постійна інформаційно - консультаційна підтримка (заходи в онлайн/офлайн режимі) діючому бізнесу та підприємцям-початківцям, а також соціально вразливим на ринку праці верствам населення: ВПО, учасникам бойових дій, жінкам, жителям сільської місцевості, молоді. Впродовж I кварталу 2024 року в рамках реалізації обласної Програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2021-2027 роки проведено понад 30 інформаційно-консультаційних заходів (вебінари, семінари, тренінги ) для підприємців з актуальних питань ведення бізнесу в умовах воєнного стану, фінансових інструментів підтримки підприємництва, можливостей грантової підтримки, за участі територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, а також Молодіжну школу бізнесу.Також, 25.01.2024 проведено міжрегіональний економічний форум «відновлення економіки на деокупованих територіях», а 29.02.2024 – регіональний форум «відновлення економіки Чернігівської області в умовах війни: діалог з бізнесом», спільно з Громадською організацією «розвиток бізнес-сектору України» та Чернігівською ТПП.З 12.02.2024 по 12.03.2024 відбулась навчальна програма «комунікації, що продають», організована Агенцією регіонального розвитку Чернігівської області за підтримки AB InBev Efes Ukraine у партнерстві з БО «Ветеранський простір «Серцевір» та Інститутом Медіації Партнерства. Метою цього проєкту було посилення локальних бізнесів, зокрема – тих, що ведуться ветеранами або членами їх сімей.З метою оперативного інформування представників підприємництва, на офіційних сайтах Чернігівської обласної державної адміністрації та Департаменту економічного розвитку обласної державної адміністрації, а також в соціальній мережі Facbook розміщувалася інформація щодо змін в законодавстві, фінансової підтримки, зокрема грантових та кредитних державних, міжнародних програм, та інша актуальна інформація для суб’єктів господарювання. Крім того, постійно актуалізуються матеріали дайджестів щодо грантових можливостей для бізнесу, освітніх проєктів тощо. |
| забезпечити фінансову підтримку суб’єктів малого і середнього підприємництва у формі фінансового кредиту найбільш ефективних інвестиційних проєктів та/або часткового відшкодування витрат підприємств області на участь у виставково-ярмаркових заходах на національному та міжнародному рівнях | Департамент економічного розвитку обласної державної адміністрації, державна організація «Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернігівський області» (у порядку рекомендації) | 31.12.2024 | - | *Не розпочато* | Заявки на фінансову підтримку від суб’єктів малого і середнього підприємництва не надходили. |

Додаток 2

ПОКАЗНИКИ

результативності відповідно до цілей обласного Плану заходів на 2023-2024 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року

| **Мета/цілі** | **Показник** | **Одиниця вимірювання** | **Базове значення** | **Проміжні значення** | **Цільове значення** | **Засоби моніторингу** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *01.01.2023* | *01.04.2023* | *01.07.2023* | *01.10.2023* | *01.01.2024* | *01.04.2024* | *01.07.2024* | *01.10.2024* | *01.01.2025* | Джерело даних | Метод збору даних  | Періодичність | Відповідальний |
| ***Напрям 1: Фізична безбар’єрність: Усі об’єкти фізичного оточення доступні для всіх соціальних груп незалежно від віку, стану здоров’я, інвалідності, майнового стану, статі, місця проживання та інших ознак*** |
| Ціль 1.1. системи моніторингу і контролю забезпечують застосування норм і стандартів доступності об'єктів фізичного оточення і транспорту  | Пристосування громадських будівель, зокрема будівель і приміщень органів державної влади, які відповідають нормам та стандартам доступності | % | 20 | - | - | - | 20 | - | - | - | 30 | Моніторинг відповідно до постанови КМУ від 26.05.2021 № 537 | Звіт  | 1 раз на рік | Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації |
| Пристосування головних входів до будівель органів виконавчої влади та місцевих державних адміністрацій  | % | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | 7 | Сільські, селищні, міські ради, райдержадміністрації | Звіт  | 1 раз на рік | Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації |
| Кількість молодіжних центрів, що відповідають вимогам доступності для всіх категорій молоді, у т.ч. молоді з інвалідністю | од. | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | Комунальна установа «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради | Аналіз інформації | 1 раз на 2 роки | Департамент сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації |
| Кількість молодіжних центрів, в яких поліпшено умови доступності їхніх приміщень | од. | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | Комунальна установа «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради | Аналіз інформації | 1 раз на рік | Департамент сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації |
| Кількість спортивних об'єктів, на яких створений або поліпшений безбар'єрний простір | од. | 0 | - | - | - | 3 | - | - | - | 6 | Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад | Аналіз інформації | 1 раз на рік | Департамент сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації |
| Кількість представників органів місцевого самоврядування, які підвищили рівень інформаційної обізнаності з питань забезпечення доступності адміністративна послуг у центрах надання адміністративних послуг з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп | осіб | 0 | - | - | - | 60 | - | - | - | 40 | Департамент економічного розвитку облдержадміністрації | Звіт | 1 раз на рік | Департамент економічного розвитку облдержадміністрації |
| Ціль 1.2. об'єкти фізичного оточення і транспортна система створюються та оновлюються відповідно до сучасних стандартів доступності | Приміщення Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, вхід у який забезпечений інформаційними знаками про наявність та розташування входів (виходів) для осіб з інвалідністю | % | 50 | - | - | - | 100 | - | - | - | 100 | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації | Візуальна оцінка | 1 раз на рік | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації |
| Забезпечення доступності укриттів у закладах охорони здоров'я області, у тому числі і для осіб з інвалідністю | % | 5 | - | - | - | 25 | - | - | - | 50 | Заклади охорони здоров'я області | Звіт | 1 раз на рік | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації |
| Частка закладів освіти, у яких облаштовані укриття, зокрема засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану | % | 5 | - | - | - | 18 | - | 20 | - | 20 | Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад, керівники закладів освіти | Аналіз інформації | 1 раз на пів року | Управління освіти і науки облдержадміністрації |
| Заклади загальної середньої освіти, що є доступними для маломобільних груп населення | % | 64 | - | - | - | 78 | - | 88 | - | 93 | Органи управління освітою місцевого самоврядування | Моніторинг | 1 раз на рік | Управління освіти і науки облдержадміністрації |
| Ціль 1.3. фахівці у сфері містобудування, архітектури і транспорту та представники громадськості володіють необхідними знаннями і навичками та застосовують норми і стандарти у сфері доступності | Кількість вебінарів для працівників державних та комунальних закладів культури щодо політики безбар'єрності та недискримінації  | од | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | - | 7 | Обласні заклади культури | Аналіз | 1 раз на квартал | Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації |
| Кількість працівників державних та комунальних закладів культури, які взяли участь у вебінарах щодо політики безбар'єрності та недискримінації | осіб | 0 | 0 | 10 | 72 | 148 | 72 | 78 | - | 80 | Обласні заклади культури | Аналіз | 1 раз на квартал | Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації |
| ***Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність: Люди незалежно від їх функціональних порушень чи комунікативних можливостей мають доступ до інформації в різних форматах та з використанням технологій, зокрема шрифт Брайля, великошрифтовий друк, аудіодискрипція (тифлокоментування), переклад жестовою мовою, субтитрування, формат, придатний для зчитування програмами екранного доступу, формати простої мови, легкого читання, засоби альтернативної комунікації.*** |
| Ціль 2.1. кожен має рівний доступ до інформації, яку транслюють телерадіоорганізації та яка необхідна для участі у культурному житті, проведенні дозвілля і відпочинку та заняття спортом | Кількість створених фондів аудіо записів творів письменників Чернігівщини | од | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | Офіційний сайт Департаменту культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації | Наявність розділу (банеру)на офіційному сайті Департаменту | одноразово | Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації |
| Ціль 2.2. інформація, необхідна для забезпечення щоденних потреб громадян, є доступною та актуальною | Люди з порушеннями слуху, мовлення, які забезпечені засобами не голосового виклику бригади екстреної медичної допомоги | % | 90 | - | - | - | 100 | - | - | - | 100 | Дані ЦЕМД та МК | Звіт | 1 раз на рік | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації |
| Кількість договорів, укладених закладами охорони здоров'я з підприємством «УТОГ», для **подолання «комунікаційного бар’єру»**  з особами, які мають порушення слуху та мовлення. | од | 50 | - | - | - | 87 | - | - | - | - | Заклади охорони здоров'я області | Аналіз інформації | 1 раз на рік | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації |
| ***Напрям 3. Цифрова безбар’єрність: Усі суспільні групи мають доступ до швидкісного Інтернету, публічних послуг та публічної цифрової інформації.*** |
| Ціль 3.1. швидкісний Інтернет та засоби доступу доступні для всіх | Забезпечення закладів охорони здоров'я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього | % | 50 | - | 85 | 85 | 100 | - | - | - | 100 | Заклади охорони здоров'я області | Аналіз інформації | 1 раз на рік | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації |
| Кількість вихованців центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, які мали доступ до WiFi | осіб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 170 | Центри соціально-психологічної реабілітації дітей  | Моніторинг | 1 раз на рік | Служба у справах дітей облдержадміністрації |
| Кількість бібліотек, які забезпечено комп’ютерними тифлокомплексами | од | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1,2 (за потреби) | Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад | Звіт | 1 раз на рік | Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації |
| ***Напрям 4. Суспільна та громадянська безбар’єрність:  Забезпечено рівні можливості участі всіх людей, їх об’єднань та окремих суспільних груп у житті громад та держави, рівний доступ до суспільно-політичного та культурного життя, сприятливе середовище для фізичного розвитку та самореалізації, а також інклюзивне середовище як передумова для участі у всіх формах суспільного життя та громадської активності*** |
| Ціль 4.1. різні групи населення користуються рівними правами та можливостями для соціального залучення та громадянської участі | Кількість молоді, яка була залучена до соціальної та (або) громадської участі | осіб | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 100 | Комунальна установа «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради виконавчі органи сільських, селищних, міських рад | Аналіз інформації | 1 раз на рік | Департамент сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації |
| Кількість осіб, які скористалися послугами з соціальної та громадської адаптації на базі молодіжних центрів та молодіжних просторів (за статтю, за віком) | осіб | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 200 | Комунальна установа «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради виконавчі органи сільських, селищних, міських рад | Аналіз інформації | 1 раз на рік | Департамент сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації |
| Кількість осіб, які скористалися послугою кімнати «Дитячого простору»  | осіб | 0 | 0 | 20 | 395 | 2180 | 225 | 488 | - | 40 | Благодійна організація «Благодійний фонд «СОС Дитяче Містечко» | моніторинг | 1 раз на рік | Служба у справах дітей облдержадміністрації |
| Кількість осіб, які скористалися послугами мобільних бригад | осіб | 0 | 0 | 1200 | 2600 | 3531 | 225 | 552 | 0 | 80 | Благодійна організація «Благодійний фонд «СОС Дитяче Містечко» | моніторинг | 1 раз на рік | Служба у справах дітей облдержадміністрації |
| Кількість осіб, які скористались послугами «Телефону довіри» | осіб | 0 | 0 | 76 | 162 | 247 | 0 | 0 | - | 75 | Чернігівський центр соціально-психологічної реабілітації | Моніторинг | 1 раз на рік | Служба у справах дітей облдержадміністрації |
| Ціль 4.2. держава сприяє підвищенню рівня здоров’я та забезпеченню фізичної активності населення | Кількість Захисників і Захисниць України, яким надана психологічна реабілітаційна допомога у Центрі психологічної реабілітації на базі комунального лікувально-профілактичного закладу «Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня» | осіб | 100 | - | - | - | 5180 | - | - | - | - | Заклади охорони здоров'я області | Аналіз інформації | 1 раз на рік | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації |
| Кількість осіб, забезпечених послугою психіатричної допомоги, яка надається шляхом виїзду мобільних мультидисциплінарних команд | осіб | 5000 | - | - | - | 347 | - | - | - | - | Заклади охорони здоров'я області | Аналіз інформації | 1 раз на рік | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації |
| Кількість демобілізованих Захисників і Захисниць України, забезпечених медичним супроводом при проходженні медико-соціальних експертних комісій | осіб | 0 | - | 463 | 463 | 565 | - | - | - | - | Заклади охорони здоров'я області | Аналіз інформації | 1 раз на півроку | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації |
| Кількість дітей, охоплених послугою раннього втручання в закладах охорони здоров'я за принципом раннього виявлення дітей, які мають порушення розвитку або в яких існує ризик виникнення таких порушень | осіб | 1000 | **-** | 1381 | 1500 | 3400 | - | - | - | 4000 | Заклади охорони здоров'я області | Аналіз інформації | 1 раз на півроку | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації |
|  | Населення, залучене до рухової активності та спорту | % | 15 | - | - | - | 16 | - | - | - | 20 | Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад | Звіт | 1 раз на рік | Департамент сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації |
| Кількість розміщених інформаційних повідомлень на власних ресурсах: веб-сайти, соцмережі тощо | од. | 0 | - | - | - | 153 | - | - | - | 300 | Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад | Звіт | 1 раз на рік | Департамент сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації |
| Кількість осіб з інвалідністю які взяли участь в обласних спортивних змаганнях. | осіб | 273 | - | - | - | 262 | - | - | - | 320 | Чернігівський регіональний центр «Інваспорт», дитячо-юнацька спортивна школа для осіб з інвалідністю | Звіт | 1 раз на рік | Департамент сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації |
| Кількість осіб з інвалідністю, які взяли участь у навчально-тренувальних зборах  | осіб | 134 | - | - | - | 244 | - | - | - | 150 | Чернігівський регіональний центр «Інваспорт», дитячо-юнацька спортивна школа для осіб з інвалідністю | Звіт | 1 раз на рік | Департамент сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації |
| Кількість осіб з інвалідністю, які взяли участь у заходах з фізкультурно-спортивної реабілітації | осіб | 254 | - | - | - | 271 | - | - | - | 300 | Чернігівський регіональний центр «Інваспорт», дитячо-юнацька спортивна школа для осіб з інвалідністю | Звіт | 1 раз на рік | Департамент сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації |
|  | Кількість осіб з інвалідністю, які взяли участь у заходах з фізкультурно-спортивної реабілітації в рамках соціального проекту | осіб | 79 | - | - | - | 110 | - | - | - | 150 | Обласний центр «Спорт для всіх», виконавчі органи сільських, селищних, міських рад | Звіт | 1 раз на рік | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації |
| ***Напрям 5. Освітня безбар’єрність: Створені рівні можливості та вільний доступ до освіти, зокрема освіти протягом життя, а також здобуття іншої професії, підвищення кваліфікації та опанування додаткових компетентностей.*** |
| Ціль 5.1. освітні потреби дорослих, молоді та дітей забезпечені якісною освітою продовж життя  | Кількість молодших спеціалістів з медичною освітою, які за фахом та профілем тематичного удосконалення пройшли курси підвищення кваліфікації  | осіб | 0 |  | 1404 | 1404 | 1666 |  |  |  | 1650 | Листування з закладами охорони здоров'я | Аналіз листів | 1 раз на рік | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації |
| Кількість спеціальних класів в закладах загальної середньої освіти | од | 7 | - | - | 4 | 5 | - | - | - | 4 | Місцеві органи управління освітою, керівники закладів освіти  | Статистична звітність  | 1 раз в рік | Управління освіти і науки облдержадміністрації |
| Кількість педагогічних працівників, які підвищили кваліфікацію з питань дистанційного навчання | осіб | 3146 | 3146 | 4346 | 4799 | 9033 | - | 13408 | - | 18083 | Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського  | Звітність | 1 раз на пів року | Управління освіти і науки облдержадміністрації |
| Кількість директорів ЗЗСО і ЗДО, які підвищили кваліфікацію щодо організації інклюзивної освіти в закладі | осіб | 74 | - | - | - | 105 | - | 138 | - | 251 | Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського  | Звітність | 1 раз на пів року | Управління освіти і науки облдержадміністрації |
| Заклади освіти, забезпечені доступом до широкосмугового (оптичного) інтернету | % | 80 | - | - | - | 95 | - | - | - | 100 | Органи управління освітою місцевого самоврядування | Моніторинг | 1 раз на рік | Управління освіти і науки облдержадміністрації |
| Кількість вихованців центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, які пройшли навчання в секторі ІТ | осіб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | Центри соціально-психологічної реабілітації | Моніторинг | 1 раз на рік | Служба у справах дітей облдержадміністрації |
| Ціль 5.2. потенціал кожної особи розкривається завдяки інклюзивній освіті | Кількість осіб з ООП, які здобувають освіту в інклюзивних класах ЗЗСО | осіб | 762 | - | - | 792 | 792 | - | - | - | 837 | Місцеві органи управління освітою, керівників закладів освіти  | Статистична звітність з | 1 раз в рік | Управління освіти і науки облдержадміністрації |
| Кількість дітей з ООП, які здобувають освіту в інклюзивних групах ЗДО | осіб | 195 | - | - | 215 | 215 | - | - | - | 250 | Місцеві органи управління освітою, керівники закладів освіти | Звітність | 1 раз в рік | Управління освіти і науки облдержадміністрації |
| Кількість фахівців інклюзивно-ресурсних центрів, які продовжили навчання щодо сучасних практик впровадження інклюзивної освіти | осіб | 30 | 30 | 30 | 55 | 83 | - | 80 | - | 110 | Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського  | Звітність | 1 раз на пів року | Управління освіти і науки облдержадміністрації |
| ***Напрям 6. Економічна безбар’єрність: Всі громадяни незалежно від віку, статі, сімейного стану чи стану здоров’я мають умови та можливості для працевлаштування, отримання фінансових та інших ресурсів для заняття підприємництвом чи самозайнятістю*** |
| ціль 6.1. стимулювання малого і середнього підприємництва | Кількість проведених інформаційно-консультативних заходів | од. | 0 | - | - | - | 60 | - | - | - | 45 | Внутрішній облік | Звіт | 1 раз на рік | Департамент економічного розвитку облдержадміністрації |
| Кількість позитивних рішень щодо надання фінансової підтримки суб’єктам малого та середнього підприємництва | од. | 0 | - | - | - | 3 | - | - | - | 5 | Внутрішній облік | Звіт | 1 раз на рік | Департамент економічного розвитку облдержадміністрації |