**Пояснювальна записка**

**Служби у справах дітей Чернігівської облдержадміністрації**

**про стан виконання та оцінку результативності заходів обласної Програми попередження дитячої безпритульності та бездоглядності, розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням шостої сесії восьмого скликання обласної ради**

**від 22.10.2021 № 3-6/VIIІ (далі - Програма) у 2023 році**

Метою Програми є забезпечення ефективного виконання на території області державної політики у сфері захисту прав дітей, створення належних умов для реалізації права кожної дитини на виховання в сімейному середовищі, попередження дитячої бездоглядності, безпритульності та соціального сирітства.

Особливої актуальності ці питання набули під час збройної агресії російської федерації проти України, в умовах запровадження воєнного стану.

З метою виявлення дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, залишились без піклування батьків, бездоглядних та безпритульних дітей службами у справах дітей області спільно із представниками органів освіти, охорони здоров’я, внутрішніх справ, центрів соціальних служб організовувались профілактичні рейди «Вокзал», «Діти вулиці» та ін.

Впродовж 2023 року проведено 1399 профілактичних рейдів «Вокзал», «Діти вулиці», під час яких виявлено 289 дітей, які потребували уваги відповідних органів та служб; обстежено умови проживання та виховання дітей у 3478 сім’ях; ініційовано притягнення до адміністративної відповідальності 460 батьків; вилучено 98 дітей, з яких: 32 влаштовано в центри соціально-психологічної реабілітації дітей і в сім’ї патронатних вихователів, 8 – в заклади охорони здоров’я та 58 – повернуто в рідну сім’ю. У порівнянні з 2022 роком динаміка кількості дітей, стосовно яких вжито заходи щодо їх соціально-правового захисту (число дітей, вилучених під час проведення рейдів) збільшилась на 42% (з 69 до 98) осіб.

Забезпечується функціонування Єдиної інформаційно-аналітичної системи (ЄІАС) «Діти» та систематичне внесення даних підоблікових категорій до її інформаційного ресурсу. У зв’язку з впровадженням оновленого web-орієнтованого програмного забезпечення ЄІАС «Діти» Службою у справах дітей (далі - ССД) облдержадміністрації протягом 2023 року проводилась робота щодо підключення користувачів регіонального, районного та місцевого рівнів. Станом на 31.12.2023 у web-орієнтованому програмному забезпеченні ЄІАС «Діти» працюють всі користувачі регіонального рівня, 5 районних державних адміністрацій та 57 сільських, селищних, міських рад.

Для підвищення рівня професійних знань працівників служб у справах дітей райдержадміністрацій, сільських, селищних, міських рад спільно з Чернігівським регіональним центром підвищення кваліфікації забезпечено організацію та проведення 2-х спеціальних короткострокових навчальних програм (у дистанційній формі):

* 30-31.03.2023 «Основні напрями діяльності органів місцевої влади щодо захисту прав та законних інтересів дітей»;
* 02-03.11.2023 «Про взаємодію місцевих органів влади щодо здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей в сімейних формах виховання, організація соціального супроводження/супроводу таких сімей».

На навчальному семінарі, який відбувся 18.07.2023 розглянуті питання діяльності служб у справах дітей щодо надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, враховуючи зміни, внесені постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2023 № 547.

У співпраці з громадськими організаціями проведено 2 навчальні онлайн тренінги для практичних психологів центрів соціально-психологічної реабілітації дітей на теми:

* «Педагоги і війна» (26-28.05.2023) за сприяння Благодійного фонду «Голоси дітей»;
* «Як допомогти дитині пережити втрату» (14.09.2023) спільно з МБО «БФ «СОС Дитячі Містечка».

Загальна кількість проведених впродовж звітного періоду семінарів та тренінгів для працівників ССД та центрів соціально-психологічної реабілітації дітей складає – 5, або 83,3% відповідного результативного показника Програми, визначеного на 2023 рік – 6.

У цих навчальних заходах стовідсотково взяли участь всі фактично працюючі співробітники ССД області та педагогічні працівники функціонуючих центрів соціально-психологічної реабілітації дітей (м. Ніжин,
с. Хмільниця Чернігівського району).

З метою надання практичної та методичної допомоги в організації діяльності щодо захисту прав дітей підготовлено 4 збірники методичних матеріалів для працівників служб у справах дітей стосовно:

 - соціально-правового захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах;

 - протидії домашньому насильству та жорстокому поводженню щодо дітей;

 - здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у сімейних формах виховання;

 - перетину державного кордону дітьми разом з батьками, іншими законними представниками, захист прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківсього піклування, за кордоном.

Вищезазначені методичні матеріали направлені в електронному вигляді 62 ССД сільських, селищних, міських рад та райдержадміністрацій області для використання у практичній діяльності.

07.11.2023 проведено обласний фестиваль кращих практик виховної роботи та соціально-психологічної реабілітації дітей серед працівників функціонуючих центрів соціально-психологічної реабілітації дітей (м. Ніжин,
с. Хмільниця Чернігівського району). Захід проходив у трьох номінаціях, актуальних на даний час: «Здоров’я, безпека, добробут», «Психологічна допомога «Скажи чесно: ти як?»», «Незламна нація». Учасникам були вручені сертифікати за участь та пам’ятні сувеніри.

Педагогічні працівники Чернігівського центру соціально-психологічної реабілітації дітей участі у заході не брали, у зв’язку з перебуванням на простої.

Тема співпраці державних структур та громадськості у сфері захисту прав дітей в умовах воєнного стану обговорена 31.05.2023 в облдержадміністрації на засіданні «за круглим столом».

Для захисту прав дітей, розвитку в області послуги патронату над дитиною, влаштування дітей у сім’ї, здійснення соціального супроводження прийомних сімей (далі - ПС) та дитячих будинків сімейного типу (далі - ДБСТ) під головуванням заступника голови облдержадміністрації, за участі представників ССД облдержадміністрації, Чернігівського обласного центру соціальних служб, райдержадміністрацій, територіальних громад області проведено:

* 30.03.2023, 07.09.2023 та 22.11.2023 засідання координаційної ради у справах дітей при облдержадміністрації;
* 13.04.2023, 12.05.202, 27.10.2023, 23.11.2023 наради на базі Чернігівської, Корюківської, Ніжинської та Новгород-Сіверської райдержадміністрацій;
* 20.12.2023 нарада в облдержадміністрації щодо стану справ з даних питань у м. Чернігові.

Загальна кількість проведених заходів – 8, перевищує у 4 рази відповідний результативний показник Програми, визначений на 2023 рік – 2.

Питання діяльності щодо здійснення соціального захисту дітей, зокрема розвитку сімейних форм виховання, збільшення мережі сімей патронатних вихователів, обговорювались в ефірі «Українське радіо. «Чернігівська хвиля»:

* 30.01.2023 «Влаштування осиротілих дітей у сім’ю: які корективи внесла війна»;
* 29.05.2023 щодо розвитку послуги патронату над дитиною;
* 12.09.2023 щодо влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, в області в родини усиновлювачів, прийомних батьків, батьків-вихователів, опікунів, піклувальників;
* 30.05.2023 надано інтерв’ю журналістам Суспільне Чернігів «Діти, які стали сиротами внаслідок бойових дій на Чернігівщині: хто і як може їх всиновити»;

в облдержадміністрації організовані брифінги на теми:

* 31.05.2023 «Захист прав дитини в умовах воєнного стану»;
* 12.07.2023 «Розвиток патронату над дитиною»;
* 15.09.2023 «Розвиток в області сімейних форм виховання дітей».

З метою проведення мобільних інформаційно-консультативних пунктів з прав дитини згідно з відповідним результативним показником, визначеним на 2023 рік, здійснено 14 виїздів до Чернігівської (10.03.2023, 01.08.2023), Прилуцької (28.03.2023, 18.05.2023), Ніжинської (12.07.2023) райдержадміністрацій, Комарівської сільської ради (02.10.2023), Ріпкинської (28.04.2023), Олишівської (11.05.2023, 01.06.2023), Понорницької (09.08.2023) селищних рад, Менської (26.04.2023), Ічнянської (07.07.2023), Корюківської (09.08.2023) та Ніжинської (14.09.2023) міських рад. Під час яких, надавалась консультативна допомога з питань розвитку послуги патронату над дитиною, влаштування дітей у сімейні форми виховання, захисту прав дітей в закладах інституційного догляду, родинах усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу, організації діяльності службою у справах дітей територіальної громади щодо здійснення соціального захисту дітей та ін.

З нагоди Міжнародного дня захисту дітей, Дня усиновлення відвідали та вручили подарунки дітям з ДБСТ:

 - 01.06.2023 спільно з регіональним координатором МБО «Партнерство «Кожній дитини» у Чернігівському районі;

 - 14.09.2023 разом з представником БО «Київське обласне відділення «БФ «СОС Дитячі Містечка» у м. Ніжин (родина внутрішньо переміщених осіб з Харківської області).

Масові акції та святкові заходи для дітей соціально незахищених категорій не проводились, враховуючи безпековий фактор, у зв’язку з обмеженнями, що спричинені збройною агресією російської федерації та введенням воєнного стану.

***Підсумки виконання Програми у 2023 році:***

Протягом 2023 року в області отримали статус дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 300 осіб*.* До сімейних форм виховання всього було влаштовано 305 дітей *(*43 – усиновлено*,* 176 – під опіку, піклування*,* 73 – у ПС та ДБСТ*,*13 – повернуто у біологічну сім’ю)*,* що на 1,7% більше у порівнянні з кількістю осіб, які протягом минулого року посиротіли.

За результатами минулого року громадянами України усиновлено 43 дитини.

Найбільш поширеною сімейною формою влаштування дітей – є опіка, піклування, у сім’ях опікунів, піклувальників в області проживає 1227 дітей.

Протягом 2023 року до ПС та ДБСТ в області влаштовано 73 дитини*,* створено 4 ДБСТ та 15 ПС*.* На 31.12.2023 у регіоні всього нараховувалось 160 ПС та 32 ДБСТ, в яких знайшли прихисток 517 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа.

Незважаючи на всі труднощі воєнного стану, в результаті реалізації заходів Програми в області в 2023 році вдалось забезпечити зростання у порівнянні з 2022 роком кількості:

 - усиновлених дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, на 115% (з 20 до 43) осіб;

 - дітей, які були влаштовані в ПС, ДБСТ на 52,1% (з 48 до 73) осіб.

Крім того, у 2023 році створено 2 родини патронатних вихователів, всього впродовж минулого року в 12 таких сім’ях отримали соціальний захист 32 дитини.

Заступник начальника Служби

у справах дітей облдержадміністрації –

начальник відділу захисту прав дитини

та розвитку сімейних форм виховання Станіслав ЖЕЛЕЗНИЙ