ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження начальника

Чернігівської обласної військової

адміністрації

__________ 2024 р. № _______

Програма

розвитку надання соціальних

послуг у Чернігівській області

на 2024 – 2026 роки

м. Чернігів

2024 рік

З М І С Т:

|  | Паспорт Програми розвитку надання соціальних послуг у Чернігівській області на 2024-2026 роки | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма | 4 |
|  | Мета Програми | 5 |
|  | Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми | 5 |
|  | Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники | 6 |
|  | Координація та контроль за ходом виконання Програми | 6 |

Додаток 1 Паспорт Програми розвитку надання соціальних послуг у Чернігівській області на 2024-2026 роки.

Додаток 2 Ресурсне забезпечення Програми розвитку надання соціальних послуг у Чернігівській області на 2024 - 2026 роки.

Додаток 3 Напрями діяльності та заходи Програми розвитку надання соціальних послуг у Чернігівській області на 2024 - 2026 роки.

Додаток 4 Результативні показники програми розвитку надання соціальних послуг у Чернігівській області на 2024-2026 роки.

Додаток 1

до Програми розвитку

надання соціальних послуг

у Чернігівській області

на 2024-2026 роки

ПАСПОРТ

Програми розвитку надання соціальних послуг

у Чернігівській області на 2024 - 2026 роки

|  | Ініціатор розроблення Програми | Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації |
| --- | --- | --- |
|  | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми | Розпорядження голови Чернігівської обласної військової адміністрації від 18 квітня 2024 року № 267 «Про розроблення проєкту Програми розвитку надання соціальних послуг у Чернігівській області» |
|  | Розробник Програми | Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації |
|  | Співрозробники Програми | Чернігівський обласний центр соціальних служб, Департамент сім’ї, молоді та спорту, Служба у справах дітей, Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації |
|  | Відповідальний виконавець Програми | Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації |
|  | Учасники Програми | Департаменти Чернігівської обласної державної адміністрації: соціального захисту населення; сім’ї, молоді та спорту; інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, Управління освіти і науки; Служба у справах дітей Чернігівської обласної державної адміністрації, Чернігівський обласний центр соціальних служб, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), громадські організації (за згодою). |
|  | Термін реалізації Програми | 2024 — 2026 роки |
|  | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми |  |
|  | Загальний обсяг фінансування ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього (тис. грн) у тому числі: | 25657,4 |
| 9.1 9.2 | коштів місцевих бюджетів кошти небюджетних джерел | 734,9 24922,5 |

2.Визначення проблеми, на вирішення якої спрямована Програма

Програма розвитку надання соціальних послуг у Чернігівській області на 2024 - 2026 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до Указу Президента України «Про деякі заходи щодо забезпечення права громадян на якісні та безпечні соціальні послуги», законів України «Про соціальні послуги», «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», наказу Міністерства соціальної політики України від 19.04.2023 № 130 - Н «Про затвердження Порядку визначення потреб населення адміністративно - територіальної одиниці/ територіальної громади у соціальних послугах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.07.2023 за № 1169/40225.

Сутність соціальних послуг полягає у наданні допомоги людям, які знаходяться в складних життєвих обставинах і не можуть самостійно подолати ці труднощі.

Шкода, у тому числі психологічна, матеріальна, фізична, що завдана війною, бойовими діями, тимчасовою окупацією, є одним із чинників, який негативно впливає на життя людини, сім’ї, зокрема сім’ї з дітьми. Тому, сьогодні більшість наших громадян потребують допомоги соціальних працівників, фахівців соціальної роботи, психологів. Надзвичайно загострилася проблема захисту ментального здоров’я. Також, на сьогоднішній день є попит на нові послуги, такі як соціально-психологічної реабілітації, тимчасового перепочинку для осіб, які здійснюють догляд за дітьми з інвалідністю, осіб що здійснюють догляд за особами з інвалідністю, комплексної послуги з формування життєстійкості, послуги соціального відновлення ветерана.

Система надання соціальних послуг громадянам похилого віку і особам з інвалідністю в Чернігівській області налічує 9 інтернатних установ, розрахованих для проживання на 1845 підопічних. З них: 2 геріатричні пансіонати, 6 психоневрологічних інтернатів та 1 дитячий будинок-інтернат. Станом на 01.07.2024 на державному утриманні перебувало 1829 осіб, з них 37 дітей.

В територіальних громадах області для надання соціальних послуг громадянам похилого віку та особам з інвалідністю утворено та діє 12 територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та 37 центрів надання соціальних послуг, в яких функціонує 18 відділень стаціонарного догляду, розрахованих на 510 ліжко-місць.

Під час повномасштабної війни росії проти України кількість людей, які потребують соціальної підтримки, збільшується. Зокрема, зростає кількість ветеранів війни, сімей загиблих, зниклих безвісти та полонених, а також осіб з інвалідністю та учасників операцій проти тероризму. Тому, одним із головних завдань у сфері соціального захисту є забезпечення громадян своєчасною, доступною, якісною підтримкою шляхом розвитку системи надання соціальних послуг та здійснення соціальної роботи.

Програма спрямована на:

розв’язання основних проблем розвитку якості та  доступності надання соціальних послуг:

забезпечення розширення переліку соціальних послуг;

наближення спектру послуг до жителів територіальних громад області;

забезпечення раннього виявлення осіб, які потребують допомоги, та охоплення послугами всіх, хто цього потребує;

залучення громадських організацій до реалізації в області державної політики у сфері надання соціальних послуг населенню;

забезпечення удосконалення професійних навичок надавачів соціальних послуг;

підвищення рівня обізнаності громадян про соціальні послуги.

3. Мета Програми

Метою Програми є забезпечення розвитку надання соціальних послуг вразливим групам населення відповідно до їх потреб та державних стандартів шляхом зміцнення управлінського та  кадрового потенціалу та залучення надавачів недержавної форми власності, громадських організацій для задоволення потреб мешканців громад області.

4. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів

та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми.

Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма, передбачається подолати шляхом вивчення потреби населення у соціальних послугах на рівні адміністративно - територіальних одиниць, залучення до їх надання недержавних організацій, фізичних осіб, запровадження надання нових соціальних послуг населенню, вдосконалення системи управління, включаючи навчання та розвиток кадрів, сприяння створенню центрів життєстійкості в територіальних  громадах області, підтримання в актуальному стані інтерактивної карти надання соціальних послуг. Впродовж дії Програми планується проведення навчання та підвищення кваліфікації спеціалістів установ і закладів соціальної сфери.

Фінансування заходів здійснюватиметься в межах кошторисних призначень головних розпорядників коштів та інших джерел не заборонених законодавством. Перелік заходів Програми може корегуватися в залежності від реальних потреб та завдань, які визначаються Програмою.

Програму передбачається виконати протягом 2024 - 2026 років.

5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

Програма включає перелік завдань і заходів, виконання яких дозволить забезпечити реалізацію механізму надання соціальних послуг за принципами адресності, індивідуального підходу, доступності, відкритості та ефективної координації діяльності суб’єктів соціального спрямування у наданні соціальних послуг мешканцям територіальних громад області, в тому числі шляхом співробітництва та партнерства з громадськими об’єднаннями.

Напрями діяльності та заходи Програми наведено в Додатку 1.

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координація та контроль за виконанням заходів Програми здійснюється Департаментом соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації.

Учасники Програми щокварталу до 5 числа місяця, що настає за звітним періодом, надають Департаменту соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації інформацію про хід реалізації заходів Програми.

Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації забезпечує підготовку щорічних звітів про виконання Програми відповідно до п. 7 розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 05.05.2016 № 245 «Про Порядок розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності їх виконання» (зі змінами).

Директор Департаменту

соціального захисту населення

обласної державної адміністрації                                           Валентина ЛУГОВА

Додаток 2

до Програми розвитку

надання соціальних послуг

у Чернігівській області

на 2024-2026 роки

Ресурсне забезпечення Програми розвитку надання соціальних послуг у Чернігівській області на 2024-2026 роки

тис. гривень

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | Етапи виконання програми |  |  | Усього витрат на виконання Програми |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік |  |
| Обсяг ресурсів, всього | 25167,4 | 245,0 | 245,0 | 25657,4 |
| у тому числі: |  |  |  |  |
| бюджети сільських, селищних, міських рад | 244,9 | 245,0 | 245,0 | 734,9 |
| кошти небюджетних джерел | 24922,5 | - | - | 24922,5 |

Додаток 3

до Програми розвитку

надання соціальних послуг

у Чернігівській області

на 2024-2026 роки

Напрями діяльності та заходи

Програми розвитку надання соціальних послуг в Чернігівській області на 2024 – 2026 роки

| Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Очікуваний результат від виконання заходів |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Удосконалення системи управління та адміністрування у сфері надання соціальних послуг. |  |  |  |  |  |  |
| 1. Менеджмент та адміністрування надання соціальних послуг | 1.1. Розроблення та затвердження місцевих Програм/Плану заходів забезпечення потреб населення в соціальних послугах | 2024-2025 | Міські, селищні, сільські ради | Бюджети сільських, селищних, міських рад | Поліпшення рівня доступності та якості надання соціальних послуг |  |
|  | 1.2. Приведення у відповідність до чинного законодавства системи адміністрування надання соціальних послуг | 2024-2026 | Міські, селищні, сільські ради | Бюджети сільських, селищних, міських рад | Створення структурних підрозділів з питань соціального захисту населення у громадах в яких вони відсутні |  |
|  | 1.3.Забезпечення визначення потреб населення в соціальних послугах відповідно до наказу Міністерства соціальної політики України від 19.04.2023 № 130-Н «Про затвердження Порядку визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці/територіальної громади у соціальних послугах | 2025-2026 | Місцеві органи соціального захисту населення | Не потребує фінансування | Визначення потреб населення у соціальних послугах, координація надавачів соціальних послуг |  |
|  | 1.4.Забезпечення підготовки звіту за результатами визначення потреб населення у соціальних послугах відповідно до наказу Міністерства соціальної політики України від 19.04.2023 № 130-Н «Про затвердження Порядку визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці/територіальної громади у соціальних послугах | 2025-2026 | Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації | Не потребує фінансування | Аналіз стану розвитку системи надання соціальних послуг та організаційної спроможності області у забезпеченні населення соціальними послугами |  |
|  | 1.5.Забезпечення ведення Реєстру, відповідно до Порядку формування, ведення та доступу до Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.2021 № 99 | 2024-2026 | Районні державні адміністрації; міські, селищні, сільські ради | Не потребує фінансування | Облік надавачів та отримувачів соціальних послуг в громадах та його адміністрування |  |
|  | 1.6. Затвердження Порядку міжвідомчої взаємодії суб’єктів виявлення вразливих категорій населення та надання соціальних послуг в територіальних громадах області | 2024-2026 | Міські, селищні, сільські ради | Не потребує фінансування | Визначення шляхів забезпечення виявлення дітей та сімей, що належать до вразливих груп населення, або перебувають у складних життєвих обставинах, та організації надання їм послуг відповідно до індивідуальних потреб |  |
| 2.Розвиток системи надання соціальних послуг. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Розширення спектру соціальних послуг | 2.1.1. Забезпечення надання соціальних послуг особам/сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах через мережу територіальних центрів соціального обслуговування, центрів надання соціальних послуг, центрів соціальних служб, інших надавачів соціальних послуг та організаціями громадянського суспільства | 2024-2026 | Міські, селищні, сільські ради; громадські організації (за згодою) | Бюджети сільських, селищних, міських рад | Розширення переліку соціальних послуг, що відповідають потребам вразливих груп населення громади та вимогам чинного законодавства |  |
|  | 2.1.2. Розширення надання послуги соціальної адаптації особам з інвалідністю, особам похилого віку безпосередньо в територіальній громаді | 2024-2026 | Міські, селищні, сільські ради | Бюджети сільських, селищних, міських рад | Відкриття просторів соціальної адаптації в територіальних громадах |  |
|  | 2.1.3. Запровадження комплексної послуги з формування життєстійкості на рівні територіальних громад з метою реалізації експериментального проекту згідно з постановою Кабінету міністрів України від 03.10.2023 № 1049 | 2024-2026 | Міські, селищні, сільські ради | Державний бюджет | Створення Центрів життєстійкості в територіальних громадах |  |
|  | 2.1.4. Розвиток інноваційного сервісу «Мобільна соціальна служба» | 2024-2026 | Міські, селищні, сільські ради | Бюджети сільських, селищних, міських рад | Покращення доступності соціальних послуг, зокрема для мешканців віддалених населених пунктів |  |
|  | 2.1.5. Надання соціальних послуг у територіальних громадах шляхом: - соціального замовлення; - соціальних програм | 2024-2026 | Районні державні адміністрації; міські, селищні, сільські ради | Бюджети сільських, селищних, міських рад; кошти небюджетних джерел | Залучення на договірній основі надавачів соціальних послуг для задоволення потреб мешканців територіальних громад за цільовими групами у соціальних послугах |  |
|  | 2.1.6. Розвиток послуги стаціонарного догляду | 2024-2026 | Міські, селищні, сільські ради | Бюджети сільських, селищних, міських рад | Налагодження ефективного надання соціальної послуги стаціонарного догляду |  |
|  | 2.1.7.Надання в територіальних громадах соціальних послуг внутрішньо переміщеним особам, ветеранам війни, членам сімей та дітям загиблих Захисників та Захисниць | 2024-2026 | Міські, селищні, сільські ради | В межах обсягу фінансування, затвердженого на відповідний рік | Визначення відповідальних осіб з питань ветеранської політики |  |
|  | 2.1.8. Надання соціальних послуг внутрішньо переміщеним особам, які проживають в модульних містечках | 2024-2026 | Міські, селищні, сільські ради | В межах обсягу фінансування, затвердженого на відповідний рік | Забезпечення безкоштовного надання соціальних послуг |  |
| 2.2.Організація роботи щодо надання базової соціальної послуги «Соціальний супровід під час інклюзивного навчання» | 2.2.1. Проведення моніторингу в територіальних громадах щодо необхідності впровадження соціальної послуги «Соціальний супровід під час інклюзивного навчання» для дітей з особливими освітніми потребами, які є здобувачами освіти закладів дошкільної та загальної середньої освіти в територіальній громаді | 2024-2026 | Міські, селищні, сільські ради | Не потребує фінансування | Визначення реальної потреби населення територіальної громади щодо послуги «Соціальний супровід під час інклюзивного навчання». |  |
|  | 2.2.2. Введення посад «асистент дитини», «асистент учня» | 2024-2026 | Міські, селищні, сільські ради | Бюджети сільських, селищних, міських рад | Забезпечення соціальним супроводом дітей з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних класах та групах. |  |
| 2.3. Соціальний захист дітей в області | - Розвиток послуг патронату над дитиною, сімейних форм виховання | 2024-2026 | Служба у справах дітей Чернігівської обласної державної адміністрації; Чернігівський обласний центр соціальних служб | Не потребує фінансування | Зменшення кількості дітей, які потраплять в заклади інституційного догляду та виховання дітей |  |
| 2.4.Забезпечення соціальної адаптації учасників освітнього процесу | 2.4.1. Надання соціально-психологічної підтримки учасникам освітнього процесу шляхом функціонування відповідних структур на базі закладів вищої освіти | 2024-2026 | Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації; заклади вищої освіти | Не потребує фінансування | Соціально-психологічне забезпечення освітнього процесу. Розвиток та формування професійно- орієнтовної особистості здобувача освіти за умови збереження психологічного здоров’я всіх учасників освітнього процесу |  |
| 2.5. Реалізація проєктів за участю міжнародних організацій, спрямованих на розвиток соціальних послуг | 2.5.1. Участь у державних програмах, міжнародних проєктах, грантових програмах соціального спрямування | 2024-2026 | Районні державні адміністрації; міські, селищні, сільські ради | Кошти небюджетних джерел | Залучення позабюджетних джерел фінансування для розбудови спектру надання соціальних послуг |  |
| 3.Реалізація державної сімейної політики, запобігання та протидія домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі. |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.Надання допомоги та захисту особам, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі. Забезпечення притягнення кривдника до відповідальності, передбаченої законом. | 3.1.1. Забезпечення надання послуг особам, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі шляхом розбудови мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, постраждалих від домашнього насильства та насильства за ознакою статі. | 2024-2026 | Департамент сім’ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації; районні державні адміністрації; міські, селищні, сільські ради | Не потребує фінансування | Забезпечення постраждалих від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі спеціалізованою допомогою |  |
|  | 3.1.2. Впровадження програм для кривдників | 2024-2026 | Департамент сім’ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації; районні військові адміністрації; міські, селищні, сільські ради | Не потребує фінансування | Забезпечення виконання рішень судів про проходження програм для кривдників. |  |
| 3.2.Допомога та захист осіб, які постраждали від торгівлі людьми | 3.2.1. Висвітлення інформації щодо можливості отримання комплексної допомоги особами, які постраждали від торгівлі людьми, у засобах масової інформації, офіційних сайтах, сторінках у соціальних мережах та під час проведення інформаційно-просвітницьких заходів з питань протидії торгівлі людьми | 2024-2026 | Департамент сім’ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації; районні державні адміністрації; міські, селищні, сільські ради | Не потребує фінансування | Покращення рівня поінформованості населення про проблему торгівлі людьми, види допомоги для осіб, які постраждали від торгівлі людьми, та сприяння самоідентифікації осіб, які постраждали від торгівлі людьми |  |
|  | 3.2.2. Проведення спеціалізованих навчань, курсів, тренінгів з питань протидії торгівлі людьми із залученням громадських об’єднань для представників суб’єктів взаємодії, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, зокрема для державних службовців районних державних адміністрацій, посадових осіб місцевого самоврядування, надавачів соціальних послуг | 2024-2026 | Департамент сім’ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації; Чернігівський регіональних центр підвищення кваліфікації | Не потребує фінансування | Підвищення рівня професійної компетенції фахівців у сфері протидії торгівлі людьми |  |
| 4.Розвиток кадрового потенціалу надавачів соціальних послуг відповідно до потреби територіальної громади. |  |  |  |  |  |  |
| 4.Підвищення кваліфікації працівників, які надають соціальні послуги та кращих практик у сфері надання соціальних послуг | 4.1. Методичне забезпечення роботи працівників – надавачів соціальних послуг | 2024-2026 | Чернігівський обласний центр соціальних служб | Не потребує фінансування | Забезпечення координації роботи надавачів соціальних послуг |  |
|  | 4.2. Організація та проведення семінарів та тренінгів, вебінарів для надавачів соціальних послуг. Створення навчально-тренінгового центру соціальної роботи | 2024-2026 | Чернігівський обласний центр соціальних служб | В межах обсягу фінансування, затвердженого на відповідний рік; кошти небюджетних джерел | Підвищення та удосконалення професійних навичок надавачів соціальних послуг, в тому числі профілактика їхнього професійного та емоційного вигоряння |  |
|  | 4.3. Впровадження мультидисциплінарного підходу у наданні соціальних послуг з використанням сучасних технологій соціальної роботи «кейсменеджменту» (ведення випадку), «кризового втручання» спрямованих на реінтеграцію, реабілітацію, соціалізацію, запобігання потрапляння у складні життєві обставини сімей (осіб) | 2024-2026 | Чернігівський обласний центр соціальних служб; міські, селищні, сільські ради | Не потребує фінансування | Удосконалення професійних навичок надавачів соціальних послуг з використанням сучасних технологій у соціальній роботі |  |
|  | 4.4. Внесення до плану підвищення кваліфікації Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського для заступників директорів із виховної роботи закладів загальної середньої освіти, практичних психологів, соціальних педагогів загальної середньої, професійно (професійно-технічної) освіти лекційних та практичних занять за інформаційно-просвітницькими програмами Міністерства освіти і науки України «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція», «Навчіть дитину захищатися» (для дітей віком 4-9 років), «Вчимо дитину захищатися» (для дітей віком 10-13 років), «Я умію себе захистити» (для дітей віком 14-18 років). | 2024-2026 | Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації; Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського, заклади освіти області | Не потребує фінансування | Здійснення превентивної роботи з профілактики негативних явищ та формування засад здорового способу життя серед учасників освітнього процесу |  |
| 5.Інформаційне забезпечення сфери надання соціальних послуг. |  |  |  |  |  |  |
| 5.Проведення інформаційно – роз’яснювальної роботи | 5.1. Забезпечення постійного оновлення інформації на веб-сайтах Чернігівської обласної державної адміністрації, зокрема Департаменту соціального захисту населення, районних державних адміністрацій та територіальних громад щодо актуальних питань надання соціальних послуг вразливим категоріям населення | 2024-2026 | Департаменти: інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю; соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації; Чернігівський обласний центр соціальних служб; районні державні адміністрації; міські, селищні, сільські ради | Не потребує фінансування | Підвищення обізнаності громадян про соціальні послуги |  |
|  | 5.2. Надання населенню безкоштовної консультативної допомоги з питань забезпечення конституційних прав і гарантій соціально незахищених категорій громадян | 2024-2026 | Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації; Чернігівський обласний центр соціальних служб; районні державні адміністрації; міські, селищні, сільські ради | Не потребує фінансування | Поліпшення обізнаності соціально незахищених категорій населення щодо їх конституційних прав та гарантій |  |
|  | 5.3. Забезпечення функціонування «гарячих ліній» з питань надання соціальних послуг населенню, в тому числі протидії торгівлі людьми, насильству в сім'ї, гендерної рівності | 2024-2026 | Департаменти: соціального захисту населення; сім’ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації, Чернігівський обласний центр соціальних служб; районні державні адміністрації; міські, селищні, сільські ради | Не потребує фінансування | Підвищення рівня обізнаності населення області з питань соціального захисту населення |  |
|  | 5.4. Підтримання в актуальному стані інтерактивної карти надання соціальних послуг | 2024-2026 | Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації | Не потребує фінансування | Доступність інформації про надавачів соціальних послуг |  |

Додаток 4

до Програми розвитку

надання соціальних послуг

у Чернігівській області

на 2024-2026 роки

Результативні показники Програми розвитку надання соціальних послуг

у Чернігівській області на 2024-2026 роки

| Найменування показника (індикатора) | Одиниця виміру | Усього | Значення показника (у тому числі за роками) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. Удосконалення системи управління та адміністрування у сфері надання соціальних послуг. |  |  |  |  |  |
| 1.1. Розроблення та затвердження місцевих Програм/Плану заходів забезпечення потреб населення в соціальних послугам |  |  |  |  |  |
| Показник продукту |  |  |  |  |  |
| Кількість затверджених Програм/Планів заходів забезпечення потреб населення в соціальних послугах | одиниць | 57 | 27 | 57 | 57 |
| Показник ефективності |  |  |  |  |  |
| Частка територіальних громад, в яких затверджено Програму/План заходів забезпечення потреб населення в соціальних послугах | % | 100 | 47 | 100 | 100 |
| 1.2. Приведення у відповідність до чинного законодавства системи адміністрування надання соціальних послуг |  |  |  |  |  |
| Показник продукту |  |  |  |  |  |
| Кількість створених структурних підрозділів з питань соціального захисту населення | одиниць | 57 | 50 | 51 | 57 |
| Показник ефективності |  |  |  |  |  |
| Рівень забезпечення адміністрування надання соціальних послуг відповідно до чинного законодавства | % | 100 | 88 | 89 | 100 |
| 1.3. Забезпечення визначення потреб населення в соціальних послугах відповідно до наказу Міністерства соціальної політики України від 19.04.2023 № 130-Н «Про затвердження Порядку визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці/територіальної громади у соціальних послугах |  |  |  |  |  |
| Показник ефективності |  |  |  |  |  |
| Рівень забезпечення визначення потреб населення в соціальних послугах | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.4. Забезпечення підготовки звіту за результатами визначення потреб населення у соціальних послугах відповідно до наказу Міністерства соціальної політики України від 19.04.2023 № 130-Н «Про затвердження Порядку визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці/територіальної громади у соціальних послугах |  |  |  |  |  |
| Показник ефективності |  |  |  |  |  |
| Забезпечення підготовки звіту за результатами визначення потреб населення у соціальних послугах | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.5.Забезпечення ведення Реєстру, відповідно до Порядку формування, ведення та доступу до Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.2021 № 99 |  |  |  |  |  |
| Показник ефективності |  |  |  |  |  |
| Забезпечення обліку надавачів та отримувачів соціальних послуг | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.6. Затвердження Порядку міжвідомчої взаємодії суб’єктів виявлення вразливих категорій населення та надання соціальних послуг в територіальних громадах області |  |  |  |  |  |
| Показник ефективності |  |  |  |  |  |
| Рівень затвердження Порядку міжвідомчої взаємодії суб’єктів виявлення вразливих категорій населення та надання соціальних послуг в територіальних громадах | % | 100 | 10 | 40 | 50 |
| 2. Розвиток системи надання соціальних послуг |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Забезпечення надання соціальних послуг особам/сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах через мережу територіальних центрів соціального обслуговування, центрів надання соціальних послуг, центрів соціальних служб, інших надавачів соціальних послуг та організаціями громадянського суспільства |  |  |  |  |  |
| Показник ефективності |  |  |  |  |  |
| Забезпечення соціальними послугами осіб/сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.2. Розширення надання послуги соціальної адаптації особам з інвалідністю, особам похилого віку безпосередньо в територіальній громаді |  |  |  |  |  |
| Показник ефективності |  |  |  |  |  |
| Відкриття просторів соціальної адаптації в територіальних громадах | % | 100 | 15 | 50 | 100 |
| 2.1.3. Запровадження комплексної послуги з формування життєстійкості на рівні територіальних громад з метою реалізації експериментального проекту згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2023 № 1049 |  |  |  |  |  |
| Показник ефективності |  |  |  |  |  |
| Створення Центрів життєстійкості в територіальних громадах | % | 100 | 15 | 50 | 100 |
| 2.1.4. Розвиток інноваційного сервісу «Мобільна соціальна служба» |  |  |  |  |  |
| Показник ефективності |  |  |  |  |  |
| Рівень охоплення соціальними послугами мешканців віддалених населених пунктів | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.5. Надання соціальних послуг у територіальних громадах шляхом: - соціального замовлення; - соціальних програм |  |  |  |  |  |
| Показник затрат |  |  |  |  |  |
| Обсяг коштів направлених на соціальне замовлення | тис.грн | 734,9 | 244,9 | 245,0 | 245,0 |
| Показник продукту |  |  |  |  |  |
| Кількість укладених договорів про надання соціальних послуг | одиниць | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.1.6. Розвиток послуги стаціонарного догляду |  |  |  |  |  |
| Показник ефективності |  |  |  |  |  |
| Рівень забезпечення соціальною послугою стаціонарного догляду | одиниць | 20 | 20 | - | - |
| 2.1.7.Надання в територіальних громадах соціальних послуг внутрішньо переміщеним особам, ветеранам війни, членам сімей та дітям загиблих Захисників та Захисниць |  |  |  |  |  |
| Показник продукту |  |  |  |  |  |
| Кількість визначених відповідальних осіб з ветеранської політики | одиниць | 57 | 34 | 57 | 57 |
| 2.1.8. Надання соціальних послуг внутрішньо переміщеним особам, які проживають в модульних містечках |  |  |  |  |  |
| Показник ефективності |  |  |  |  |  |
| Рівень охоплення соціальними послугами внутрішньо переміщених осіб, які проживають в модульних містечках | % | 100 | 63 | 100 | 100 |
| 2.2.1. Проведення моніторингу в територіальних громадах щодо необхідності впровадження соціальної послуги «Соціальний супровід під час інклюзивного навчання» для дітей з особливими освітніми потребами, які є здобувачами освіти закладів дошкільної та загальної середньої освіти в територіальній громаді |  |  |  |  |  |
| Показник ефективності |  |  |  |  |  |
| Рівень проведення моніторингу щодо необхідності впровадження соціальної послуги «Соціальний супровід під час інклюзивного навчання» | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2.2. Введення посад «асистент дитини», «асистент учня» |  |  |  |  |  |
| Показник продукту |  |  |  |  |  |
| Кількість введених посад «асистент дитини», «асистент учня» | одиниць | 2 | 2 | - | - |
| 2.3.2. Розвиток послуги патронату над дитиною, сімейних форм виховання |  |  |  |  |  |
| Показник продукту |  |  |  |  |  |
| Зменшення кількості дітей, які потраплять в заклади інституційного догляду Створення патронатних сімей | одиниць | 32 | 24 | 28 | 32 |
| 2.4.1. Надання соціально-психологічної підтримки учасникам освітнього процесу шляхом функціонування відповідних структур на базі закладів вищої освіти |  |  |  |  |  |
| Показник ефективності |  |  |  |  |  |
| Рівень надання психологічної та соціально-педагогічної підтримки учасникам освітнього процесу | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.5.1. Участь у державних програмах, міжнародних проєктах, грантових програмах соціального спрямування |  |  |  |  |  |
| Показник затрат |  |  |  |  |  |
| Обсяг залучених коштів | тис. грн | 23381,6 | 23381,6 | - | - |
| Показник ефективності |  |  |  |  |  |
| Кількість надавачів соціальних послуг, які взяли участь у державних програмах, міжнародних проєктах, грантових програмах соціального спрямування | одиниць | 8 | 8 | - | - |

| 3.Реалізація державної сімейної політики, запобігання та протидія домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1. Надання послуг особам, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі шляхом розбудови мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, постраждалих від домашнього насильства та насильства за ознакою статі |  |  |  |  |  |
| Показник ефективності |  |  |  |  |  |
| Частка територіальних громад, в яких діють спеціалізовані служби підтримки осіб, постраждалих від домашнього насильства та насильства за ознакою статі | % | 70 | 30 | 40 | 70 |
| 3.1.2. Впровадження програм для кривдників |  |  |  |  |  |
| Показник продукту |  |  |  |  |  |
| Кількість територіальних громад, в яких впроваджена програма для кривдників | одиниць | 57 | 22 | 40 | 57 |
| 3.2.1. Висвітлення інформації щодо можливості отримання комплексної допомоги особами, які постраждали від торгівлі людьми, у засобах масової інформації, офіційних сайтах, сторінках у соціальних мережах та під час проведення інформаційно-просвітницьких заходів з питань протидії торгівлі людьми |  |  |  |  |  |
| Показник продукту |  |  |  |  |  |
| Кількість розміщених в ЗМІ, на сучасних каналах комунікації статей інформаційного характеру щодо протидії торгівлі людьми | одиниць | 45 | 15 | 15 | 15 |
| 3.2.2. Проведення спеціалізованих навчань, курсів, тренінгів з питань протидії торгівлі людьми із залученням громадських об’єднань для представників суб’єктів взаємодії, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, зокрема для державних службовців районних державних адміністрацій, посадових осіб місцевого самоврядування, надавачів соціальних послуг |  |  |  |  |  |
| Показник продукту |  |  |  |  |  |
| Кількість проведених навчань, курсів із залученням громадських об’єднань | одиниць | 10 | 2 | 4 | 4 |
| 4. Розвиток кадрового потенціалу надавачів соціальних послуг відповідно до потреби територіальної громади |  |  |  |  |  |
| 4.1. Методичне забезпечення роботи працівників – надавачів соціальних послуг |  |  |  |  |  |
| Показник ефективності |  |  |  |  |  |
| Кількість супервізійних зустрічей з надання методичної допомоги надавачам соціальних послуг | одиниць | 80 | 24 | 26 | 30 |
| 4.2. Організація та проведення семінарів та тренінгів, вебінарів для надавачів соціальних послуг. Створення навчально-тренінгового центру соціальної роботи |  |  |  |  |  |
| Показник затрат |  |  |  |  |  |
| Обсяг залучених коштів | тис. грн | 1540,9 | 1540,9 | - | - |
| Показник продукту |  |  |  |  |  |
| Кількість проведених навчальних заходів | одиниць | 145 | 40 | 50 | 55 |
| 4.3. Впровадження мультидисциплінарного підходу у наданні соціальних послуг з використанням сучасних технологій соціальної роботи «кейсменеджменту» (ведення випадку), «кризового втручання» спрямованих на реінтеграцію, реабілітацію, соціалізацію, запобігання потрапляння у складні життєві обставини сімей (осіб) |  |  |  |  |  |
| Показник ефективності |  |  |  |  |  |
| Кількість надавачів соціальних послуг (фахівці із соціальної роботи), які підвищили кваліфікацію | одиниць | 360 | 120 | 120 | 120 |
| 4.4. Внесення до плану підвищення кваліфікації Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського лекційних та практичних занять за інформаційно-просвітницькими програмами |  |  |  |  |  |
| Показник ефективності |  |  |  |  |  |
| Кількість проведених занять | одиниць | 90 | 30 | 30 | 30 |
| 5. Інформаційне забезпечення сфери надання соціальних послуг |  |  |  |  |  |
| 5.1. Забезпечення постійного оновлення інформації на веб-сайтах Чернігівської обласної державної адміністрації, зокрема Департаменту соціального захисту населення, районних державних адміністрацій та територіальних громад щодо актуальних питань надання соціальних послуг вразливим категоріям населення |  |  |  |  |  |
| Показник продукту |  |  |  |  |  |
| Кількість розміщених інформацій щодо актуальних питань надання соціальних послуг вразливим категоріям населення | одиниць | 360 | 120 | 120 | 120 |
| 5.2. Надання населенню безкоштовної консультативної допомоги з питань забезпечення конституційних прав і гарантій соціально незахищених категорій громадян |  |  |  |  |  |
| Показник ефективності |  |  |  |  |  |
| Забезпечення безкоштовною консультативною допомогою соціально незахищених категорій населення | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.3. Забезпечення функціонування «гарячих ліній» з питань надання соціальних послуг населенню, в тому числі протидії торгівлі людьми, насильству в сім'ї, гендерної рівності |  |  |  |  |  |
| Показник ефективності |  |  |  |  |  |
| Забезпечення функціонування «гарячих ліній» | одиниць |  |  |  |  |
| 5.4. Підтримання в актуальному стані інтерактивної карти надання соціальних послуг |  |  |  |  |  |
| Показник ефективності |  |  |  |  |  |
| Рівень забезпечення актуального стану інтерактивної карти | % | 100 | 100 | 100 | 100 |