|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Місяць** | **Назва заходу** |
| 1 | вересень | Створення робочої групи із внесення змін до Стратегії сталого розвитку Чернігівської області на період до 2027 року (далі – регіональної стратегії). Розробка та оприлюднення опитувальників для громадян, підприємств, установ, організацій, форм надання пропозицій. |
| 2 | жовтень | Збір інформації від всіх учасників опитувань та співрозробників. |
| 3 | листопад | Розробка проєкту оновленої регіональної стратегії. Початок проходження процедур СЕО. |
| 4 | грудень | Проходження процедур СЕО, громадського обговорення. |
| 5 | січень | Внесення змін до проєкту оновленої регіональної стратегії за результатами проходження СЕО, громадського обговорення (у разі потреби). Погодження проєкту в Міністерстві розвитку громад та територій України. |
| 6 | лютий | Доопрацювання (у разі потреби) проєкту регіональної стратегії. Винесення на затвердження на сесію обласної ради. |

**Орієнтовний план графік роботи**

**із внесення змін до Стратегії сталого розвитку Чернігівської області на період до 2027 року**