Додаток 2

до обласної Програми

підтримки внутрішньо

переміщених осіб в

Чернігівській області

на 2025-2026 роки

Напрями діяльності та заходи обласної Програми підтримки внутрішньо переміщених осіб

в Чернігівській області на 2025-2026 роки

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у тому числі: | Очікуваний результат |
| 1 | Забезпечення осіб з числа ВПО доступною, своєчасною медичною допомогою та лікарськими засобами | 1.1. Забезпечення закладами охорони здоров’я безперешкодного доступу громадян з числа ВПО до отримання послуг з медичного обслуговування населення, в тому числі з питань психічного здоров’я | 2025-2026 | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації;  сільські, селищні, міські ради (за згодою) | Фінансування заходів Програми здійснюватиметься в межах кошторисних призначень головних розпорядників коштів та інших джерел не заборонених законодавством |  | Забезпечено безперешкодний доступ громадянам з числа ВПО до якісної медичної допомоги у закладах охорони здоров’я |
| 1.2. Здійснення виїздів мобільних медичних бригад в населені пункти області та місця тимчасового проживання | 2025-2026 | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації;  сільські, селищні, міські ради (за згодою);  громадські організації (за згодою) | Фінансування заходів Програми здійснюватиметься в межах кошторисних призначень головних розпорядників коштів та інших джерел не заборонених законодавством | 2025 рік – 13500,0 |
| 1.3.Забезпечення осіб з числа ВПО лікарськими засобами, в тому числі за Урядовою програмою «Доступні ліки» у віддалених населених пунктах області та місцях тимчасового проживання шляхом виїздів мобільних аптечних пунктів | 2025-2026 | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації;  сільські, селищні, міські ради (за згодою);  КП «Ліки Чернігівщини» (за згодою) | Фінансування заходів Програми здійснюватиметься в межах кошторисних призначень головних розпорядників коштів та інших джерел не заборонених законодавством |  |
| 2 | Забезпечення постраждалих від домашнього насильства та насильства за ознакою статі, незалежно від віку та стану здоров’я, доступу до комплексних послуг у спеціалізованих службах підтримки постраждалих осіб. | 2.1. Розбудова мережі спеціалізованих служб для осіб, постраждалих від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі | 2025-2026 | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації;  сільські, селищні, міські ради (за згодою) | Фінансування заходів Програми здійснюватиметься в межах кошторисних призначень головних розпорядників коштів та інших джерел не заборонених законодавством |  | Забезпечено постраждалих від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі спеціалізованою допомогою |
| 2.2. Проведення інформаційно-просвітницьких заходів з питань запобігання та протидії домашньому насильству, зокрема для осіб з числа ВПО. Розповсюдження буклетів та пам’яток щодо форм, причин та наслідків домашнього насильства, прав постраждалих осіб на захист і допомогу, а також про відповідальність кривдників | 2025-2026 | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації;  громадські організації (за згодою) | Фінансування заходів Програми здійснюватиметься в межах кошторисних призначень головних розпорядників коштів та інших джерел не заборонених законодавством |  |
| 3 | Підтримка багатодітних сімей ВПО | 3.1. Проведення заходів соціальної, інформаційної, матеріальної підтримки багатодітних сімей ВПО, а також благодійних акцій, культурологічних та спортивних заходів | 2025-2026 | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації | Фінансування заходів Програми здійснюватиметься в межах кошторисних призначень головних розпорядників коштів та інших джерел не заборонених законодавством |  | Підтримано дітей із багатодітних сімей ВПО |
| 3.2. Забезпечення багатодітних сімей ВПО посвідченнями батьків багатодітної сім’ї та посвідченнями дитини з багатодітної сім’ї | 2025-2026 | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації;  районні військові адміністрації;  сільські, селищні, міські ради (за згодою) | Фінансування заходів Програми здійснюватиметься в межах кошторисних призначень головних розпорядників коштів та інших джерел не заборонених законодавством |  | Забезпечено багатодітні сім’ї правом на пільги згідно з чинним законодавством |
| 4 | Організація та проведення заходів культурного спрямування | 4.1. Проведення культурно-мистецьких заходів за участі осіб з числа ВПО в закладах обласного підпорядкування | 2025-2026 | Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації;  заклади культури обласного підпорядкуванні  (за згодою);  громадські організації (за згодою) | Фінансування заходів Програми здійснюватиметься в межах кошторисних призначень головних розпорядників коштів та інших джерел не заборонених законодавством |  | Соціальна адаптація осіб з числа ВПО, популяризація надбання українського народу |
| 5 | Створення умов для реалізації особами з числа ВПО права на освіту | 5.1.Проведення інформаційно – роз’яснювальної роботи серед абітурієнтів з числа ВПО з питань підтримки, в тому числі організації тренінгів та семінарів для випускників з питань пошуку роботи, складання резюме та проходження співбесід | 2025-2026 | Управління освіти і науки облдержадміністрації; громадські організації (за згодою) | Фінансування заходів Програми здійснюватиметься в межах кошторисних призначень головних розпорядників коштів та інших джерел не заборонених законодавством |  | Підвищення рівня обізнаності абітурієнтів з числа ВПО |
| 5.2. Забезпечення здобуття робітничих професій у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, в тому числі безробітними особами з числа ВПО | 2025-2026 | Управління освіти і науки облдержадміністрації;  Обласний центр зайнятості (за згодою) | Фінансування заходів Програми здійснюватиметься в межах кошторисних призначень головних розпорядників коштів та інших джерел не заборонених законодавством |  | Здобуття робітничих професій особами з числа ВПО |
|  | 5.3. Сприяння у роботі освітніх центрів "Крим-Україна", "Донбас-Україна" на базі Національних університетів Чернігівської області | 2025-2026 | Управління освіти і науки облдержадміністрації | Фінансування заходів Програми здійснюватиметься в межах кошторисних призначень головних розпорядників коштів та інших джерел не заборонених законодавством |  | Забезпечення доступності вищої освіти для осіб з числа ВПО |
| 5.4. Забезпечення надання освітніх послуг у закладах вищої, фахової передвищої освіти, в тому числі особам, які отримали у службі зайнятості ваучер для підвищення конкурентноспроможності на ринку праці | 2025-2026 | Управління освіти і науки облдержадміністрації;  обласний центр зайнятості (за згодою) | Фінансування заходів Програми здійснюватиметься в межах кошторисних призначень головних розпорядників коштів та інших джерел не заборонених законодавством |  | Здобуття особами з числа ВПО перепідготовки за робітничою професією, підготовки на наступному рівні освіти, спеціалізації та підвищення кваліфікації |
| 6 | Надання психологічної та соціально-педагогічної підтримки учасникам освітнього процесу, зокрема особам з числа ВПО | 6.1.Здійснення у закладах освіти психологічної діагностики, консультування, соціально – педагогічної підтримки і супроводу учасників освітнього процесу, зокрема і осіб з числа ВПО | 2025-2026 | Управління освіти і науки облдержадміністрації;  громадські організації (за згодою) | Фінансування заходів Програми здійснюватиметься в межах кошторисних призначень головних розпорядників коштів та інших джерел не заборонених законодавством |  | Надання психологічної та соціально – педагогічної підтримки і учасникам освітнього процесу, зокрема особам з числа ВПО |
| 7 | Здійснення психологічної реабілітації осіб з числа ВПО | 7.1. Забезпечення роботи консультативного пункту з надання психологічної допомоги для осіб з числа ВПО | 2025-2026 | Управління освіти і науки облдержадміністрації;  Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського;  громадські організації (за згодою) | Фінансування заходів Програми здійснюватиметься в межах кошторисних призначень головних розпорядників коштів та інших джерел не заборонених законодавством |  | Здійснення психологічного супроводу осіб з числа ВПО |
|  |  | 7.2. Надання першої психологічної допомоги, базової психосоціальної підтримки особам, які опинилися у складних життєвих обставинах, в тому особам з числа ВПО | 2025-2026 | громадські організації (за згодою) | Інші джерела не заборонених законодавством | 2025 рік – 2927,1 |
| 8 | Розвиток підприємницького середовища | 9.1. Проведення семінарів, нарад та інших заходів з питань розвитку сільських територій та грантової підтримки | 2025-2026 | Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації | Фінансування заходів Програми здійснюватиметься в межах кошторисних призначень головних розпорядників коштів та інших джерел не заборонених законодавством |  | Підвищення ділової активності у сільській місцевості та поінформованості сільського населення області, в тому числі ВПО щодо грантової підтримки сільського господарства |
| 9.2. Інформування осіб з числа ВПО про можливість отримання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу, забезпечення розгляду заяв та бізнес-планів претендентів на отримання мікрогрантів з числа ВПО | 2025-2026 | Обласний центр зайнятості (за згодою) | Фінансування заходів Програми здійснюватиметься в межах кошторисних призначень головних розпорядників коштів та інших джерел не заборонених законодавством |  | Підтримка підприємницьких ініціатив осіб з числа ВПО, сприяння створенню робочих місць та зайнятості населення |
| 9 | Соціальний супровід дітей із числа ВПО | 9.1. Надання комплексної соціально-психологічної допомоги вихованцям центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, в тому числі які мають статус ВПО | 2025-2026 | Служба у справах дітей облдержадміністрації | Фінансування заходів Програми здійснюватиметься в межах кошторисних призначень головних розпорядників коштів та інших джерел не заборонених законодавством |  | Підвищення рівня соціального захисту дітей, які мають статус ВПО |
| 10 | Проведення інформаційної компанії щодо підтримки осіб з числа ВПО | 10.1. Забезпечення проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед осіб з числа ВПО з питань підтримки (в тому числі мапування організацій, які надають всебічну підтримку, розроблення путівника щодо надання різних видів послуг в області, створення чат-ботів/меседжерів) | 2025-2026 | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації; управління облдержадміністрації: освіти і науки; охорони здоров'я, служба у справах дітей,  обласний центр соціальних служб;  районні військові адміністрації;  сільські, селищні, міські ради (за згодою)  громадські організації (за згодою) | Фінансування заходів Програми здійснюватиметься в межах кошторисних призначень головних розпорядників коштів  Інші джерела не заборонені законодавством | 2025 рік – 100,0 | Забезпечення доступу осіб з числа ВПО до своєчасного отримання необхідної інформації |
| 10.2.Забезпечення роботи «гарячих» телефонних ліній для осіб з числа ВПО | 2025-2026 | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації;  районні військові адміністрації; сільські, селищні, міські ради (за згодою) | Фінансування заходів Програми здійснюватиметься в межах кошторисних призначень головних розпорядників коштів та інших джерел не заборонених законодавством |  |
| 10.3. Забезпечення інформування та координації населення щодо місць тимчасового проживання осіб з числа ВПО, житлові програми, які діють на території області | 2025-2026 | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації;  районні державні адміністрації;  сільські, селищні, міські ради (за згодою);  громадські організації (за згодою) | Фінансування заходів Програми здійснюватиметься в межах кошторисних призначень головних розпорядників коштів та інших джерел не заборонених законодавством |  |
| 10.4. Проведення інформаційно – консультаційних заходів («Школи бізнесу для ВПО», семінарів, тренінгів, навчань та ін.) для ВПО - суб’єктів підприємницької діяльності та/або осіб, які мають намір започаткувати власну справу | 2025-2026 | Департамент економічного розвитку облдержадміністрації, Державна організація «Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернігівській області»,  Агенція регіонального розвитку Чернігівської області, Чернігівський обласний центр зайнятості | Обласний бюджет | 2025 рік – 80,0  2026 рік – 100,0 | Підвищено обізнаність суб’єктів підприємництва та осіб, бажаючих відкрити власну справу в питаннях ведення господарської діяльності, правової основи підприємництва, маркетингових досліджень, фінансів, бізнес-планування тощо |
| 11 | Надання соціальних послуг особам з числа ВПО відповідно до їх потреб | 11.1. Забезпечення охоплення базовими соціальними послугами осіб з числа ВПО через мережу центрів надання соціальних послуг, центрів соціальних служб та фахівців із соціальної роботи | 2025-2026 | Сільські,  селищні, міські ради (за згодою) | Бюджети сільських, селищних, міських територіальних громад |  | Вчасне та якісне забезпечення соціальними послугами |
| 11.2. Забезпечення надання методичної допомоги, підвищення професійної компетенції надавачів соціальних послуг з питань надання соціальних послуг особам з числа ВПО | 2025-2026 | Обласний центр соціальних служб | Фінансування заходів Програми здійснюватиметься в межах кошторисних призначень головних розпорядників коштів та інших джерел не заборонених законодавством |  |
| 11.3. Посилення спроможності територіальних громад в наданні соціальної послуги догляду вдома для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку, в тому числі з особам з числа ВПО | 2025-2026 | сільські, селищні, міські ради (за згодою);  громадські організації (за згодою) | Фінансування заходів Програми здійснюватиметься в межах кошторисних призначень головних розпорядників коштів  Інші джерела не заборонені законодавством | 2025 – рік 18010,3 |
|  |  | 11.4. Надання особам похилого віку, особам з інвалідністю з числа ВПО послуг стаціонарного догляду, підтриманого проживання за принципом «гроші ходять за людиною» | 2025-2026 | сільські, селищні, міські ради (за згодою) | Фінансування заходів Програми здійснюватиметься в межах кошторисних призначень головних розпорядників коштів та інших джерел не заборонених законодавством |  |
| 12 | Забезпечення співпраці та координація спільної роботи з партнерами з розвитку, благодійними та громадськими організаціями для отримання міжнародної технічної, благодійної допомоги, кредитів, грантів тощо та ефективного реагування на потреби осіб з числа ВПО | 12.1. Формування актуального переліку потреб осіб з числа ВПО; надання необхідної інформаційної підтримки партнерам з розвитку; підготовка та проведення зустрічей з партнерами з розвитку; підготовка та укладання відповідних документів про співпрацю; організація роботи з нагляду за реалізацією проєктів | 2025-2026 | Департаменти облдержадміністрації: економічного розвитку; соціального захисту населення; сільські, селищні, міські ради (за згодою) | Фінансування заходів Програми здійснюватиметься в межах кошторисних призначень головних розпорядників коштів та інших джерел не заборонених законодавством |  | Поглиблено та розширено співпрацю з партнерами з розвитку, збільшено кількість проєктів, спрямованих на підтримку осіб з числа ВПО, залучено позабюджетні кошти для матеріального та соціально-побутового забезпечення осіб з числа ВПО |
| 13 | Сприяння розв’язанню соціально-побутових та житлових проблем осіб з числа ВПО | 13.1. Прийняття місцевих програм щодо підтримки, створення фондів тимчасового проживання для осіб з числа ВПО та соціального призначення | 2025-2026 | сільські, селищні, міські ради (за згодою) | Фінансування заходів Програми здійснюватиметься в межах кошторисних призначень головних розпорядників коштів та інших джерел не заборонених законодавством |  | Вирішення питання щодо підтримки осіб з числа ВПО щодо надання житла та вирішення інших соціальних проблем |
|  | 13.2. Співпраця із неурядовими громадськими організаціями щодо забезпечення ВПО швидкоспоруджуваними модульними індивідуальними приватними будинками | 2025-2026 | сільські, селищні, міські ради (за згодою);  громадські організації (за згодою) | Інші джерела не заборонені законодавством |  |
|  |  | 13.3. Створення реєстру нерухомого майна, яке може бути перероблене під тимчасове проживання осіб з числа ВПО | 2025-2026 | сільські, селищні, міські ради (за згодою) | Фінансування заходів Програми здійснюватиметься в межах кошторисних призначень головних розпорядників коштів та інших джерел не заборонених законодавством |  |  |
|  |  | 13.4. Залучення донорів із числа неурядових громадських організацій, урядів країн-партнерів до фінансування проєктів із переобладнання (реконструкції, спорудження) тимчасового житла | 2025-2026 |  | Фінансування заходів Програми здійснюватиметься в межах кошторисних призначень головних розпорядників коштів та інших джерел не заборонених законодавством |  |
| 14 | Створення належних умов для надання первинної та вторинної безоплатної правничої допомоги особам з числа ВПО | 14.1. Надання безоплатної первинної правничої допомоги (надання правової інформації, консультацій і роз’яснень з правових питань, складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру) особам з числа ВПО з питань, що стосуються їх прав і свобод та обов’язків, порядку їх реалізації та виконання, відновлення прав у випадку їх порушення та порядку оскарження рішень, дії чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб | 2025-2026 | Східний міжрегіональний центр з надання безоплатної правничої допомоги (за згодою);  районні державні адміністрації (за згодою);  сільські, селищні, міські ради (за згодою) |  |  | Забезпечення надання правничих послуг особам з числа ВПО |
| 14.2. Надання безоплатної вторинної правничої допомоги (захист, здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну правничу допомогу, в судах, інших держаних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами, складення документів процесуального характеру) особам з числа ВПО | 2025-2026 | Східний міжрегіональний центр з надання безоплатної правничої допомоги (за згодою) |  |  |
| 15 | Сприяння у наданні особам з числа ВПО гуманітарної допомоги | 15.1. Забезпечення харчовими наборами, санітарно-гігієнічними наборами, іншими речами для забезпечення базових потреб населення, зокрема осіб з числа ВПО | 2025-2026 | сільські, селищні, міські ради (за згодою);  громадські організації (за згодою) | Фінансування заходів Програми здійснюватиметься в межах кошторисних призначень головних розпорядників коштів  Інші джерела не заборонених законодавством | 2025 рік - 8855,8 | Забезпечення потреб осіб з числа ВПО для належного проживання |
| 16 | Розширення сфери застосування праці та стимулювання зацікавленості роботодавців у створенні нових робочих місць для осіб з числа ВПО | 16.1. Організація працевлаштування шукачів роботи та безробітних ВПО на вільні робочі місця | 2025-2026 | Обласний центр зайнятості (за згодою) | Фінансування заходів Програми здійснюватиметься в межах кошторисних призначень головних розпорядників коштів та інших джерел не заборонених законодавством |  | Зменшення чисельності безробітних осіб з числа ВПО |
| 16.2 Реалізація програм компенсування витрат роботодавців на оплату праці та єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за працевлаштування безробітних:  - компенсація роботодавцю витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні;  - компенсація витрат роботодавця на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб на умовах строкового трудового договору | 2025-2026 | Обласний центр зайнятості (за згодою) | Фінансування заходів Програми здійснюватиметься в межах кошторисних призначень головних розпорядників коштів та інших джерел не заборонених законодавством |  | Стимулювання зайнятості осіб з числа ВПО та підвищення рівня зацікавленості роботодавців щодо їх працевлаштування |
| 17 | Сприяння створенню Рад з питань ВПО при територіальних громадах | 17.1 Утворення територіальними громадами Рад з питань ВПО | 2025-2026 | сільські, селищні, міські ради (за згодою) | Фінансування заходів Програми здійснюватиметься в межах кошторисних призначень головних розпорядників коштів та інших джерел не заборонених законодавством |  | Забезпечення діяльності Рад з питань ВПО у територіальних громадах області з метою інтеграції осіб з числа ВПО в приймаючих громадах |

Директор Департаменту

соціального захисту населення

облдержадміністрації Валентина ЛУГОВА