Проект

**Звіт про виконання Комплексної Програми підтримки розвитку агропромислового комплексу**

**Чернігівської області на 2021-2027 роки за 2024 рік**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2400000 | Департамент агропромислового розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації |
|  | КВКВ | найменування головного розпорядника коштів програми |
| 2. | 2410000 | Департамент агропромислового розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації |
|  | КВКВ | найменування відповідального виконавця програми |
| 3. | 2417110 | Комплексна Програма підтримки розвитку агропромислового комплексу Чернігівської області на 2021-2027 роки, рішення другої (позачергової) сесії Чернігівської обласної ради восьмого скликання 26.01.2021 року № 4-2/VIIІ в редакції рішення п’ятої сесії обласної ради восьмого скликання 03 серпня 2021 року №9-5/ VIIІ |
|  | КВКВ | найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження |

4. Напрями діяльності та заходи регіональної цільової програми

Комплексна Програма підтримки розвитку агропромислового комплексу Чернігівської області на 2021-2027 роки

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(назва програми)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Захід | Головний виконавець | Бюджетні асигнування з урахуванням змін, тис. грн | | | | | | Проведені видатки, тис. грн | | | | | | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми) |
| Усього | у тому числі | | | | | Усього | у тому числі | | | | |
| обласний бюджет | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. об’єднаних територіальних громад) | кошти небюджетних джерел | довідково: державний бюджет | обласний бюджет | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування  (в т.ч. об’єднаних територіальнихгромад) | кошти небюджетних джерел | довідково: державний бюджет |
|  | етап виконання | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Покращення іміджу, популяризації досягнень агропромислового комплексу області | Департамент агропроми-слового розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації | 15 | 15 | - | - | - | - | 12,46 | 12,46 | - | - | - | - | З нагоди відзначення Дня працівників харчової промисловості та Дня працівників сільського господарства було використано кошти на придбання рамок, дипломів, грамот, конвертів, листівок тощо |
| 2. | Підвищення рівня професійних знань і вдосконалення практичних навичок прибуткового ведення сільськогосподарського виробництва та комплексного розвитку сільської місцевості | Департамент агропроми-слового розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації | 100 | 100 | - | - | - | - | 33,86 | 33,86 | - | - | - | - | Проведено 4 навчально-практичні семінари для суб'єктів господарювання, що проводять діяльність у сільській місцевості та сільському населенню |
| 3. | Передача нетелей багатодітним сім’ям, що виховують 5 і більше дітей, які проживають у сільській місцевості | Департамент агропроми-слового розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації | 910 | 910 | - | - | - | - | 546,0 | 546,0 | - | - | - | - | 12 сільських багатодітних сімей отримали нетелей, закуплених у суб’єктів племінної справи у молочному скотарстві та сільгосппідприємствах області |

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

тис. грн.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | | | Проведені видатки | | | Відхилення | | |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1025 | 1025 | - | 592,32 | 592,32 | - | 432,68 | 432,68 | - |

# Пояснювальна записка

**до звіту про виконання Комплексної Програми підтримки розвитку агропромислового комплексу Чернігівської області на 2021-2027 роки у 2024 році**

Загальні обсяги фінансування передбачені Комплексною Програмою підтримки розвитку агропромислового комплексу Чернігівської області на 2021-2027 роки (далі - Комплексна Програма) на 2024 рік становлять 3639 тис. грн обласного бюджету.

Згідно розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 12 грудня 2023 р. №823 «Про обласний бюджет Чернігівської області на 2024 рік» на виконання заходів Комплексної Програми передбачено 1025 тис. грн або 28% від потреби.

Було заплановано фінансування таких заходів:

- покращення іміджу, популяризації досягнень агропромислового комплексу області – 15 тис. грн;

- підвищення рівня професійних знань і вдосконалення практичних навичок прибуткового ведення сільськогосподарського виробництва та комплексного розвитку сільської місцевості – 100 тис. грн;

- субвенція для передачі нетелей багатодітним сім’ям, що виховують 5 і більше дітей, які проживають у сільській місцевості – 910 тис. грн;

На виконання заходів Комплексної Програми щодо підвищення рівня професійних знань і вдосконалення практичних навичок прибуткового ведення сільськогосподарського виробництва та комплексного розвитку сільської місцевості проведено 4 навчально-практичні семінари для суб'єктів господарювання, що проводять діяльність у сільській місцевості та сільському населенню. На їх проведення було використано 33,86 тис. грн.

З міркувань безпеки та економії коштів більшість запланованих на 2024 рік заходів проводилась у режимі онлайн та не потребували фінансування, зокрема, протягом 2024 року проведено 17 онлайн заходів для сільгоспвиробників та інших суб’єктів господарювання області.

Також, з метою відновлення діяльності та розвитку агропромислового комплексу області, суб’єктам господарювання надавалася постійна інформаційно-консультаційна підтримка, в т.ч. у телефонному режимі.

Відбулися урочисті зібрання з відзначення Дня працівників харчової промисловості та Дня працівників сільського господарства, з метою відзначення та привітання найкращих працівників було використано 12,46 тис. грн на придбання рамок, дипломів, грамот, конвертів, листівок тощо.

Згідно розподілу затвердженого на 2024 рік обсяг коштів іншої субвенції на придбання нетелей для багатодітних сімей, що виховують 5 і більше дітей, які проживають у сільській місцевості кожному району становить 182 тис. грн.

В 2024 році отримали нетель 12 багатодітних родин: Ніжинський район – 3, Корюківський район – 2, Прилуцький район – 3, Новгород-Сіверський район – 1, Чернігівський район – 3.

Сума використаних коштів іншої субвенції становить – 546 тис. грн.

**Директор Департаменту**

**агропромислового розвитку**

**Чернігівської облдержадміністрації**