ПРОЄКТ

**Звіт про виконання регіональної Програми соціальної підтримки Захисників і Захисниць України, членів їх сімей та осіб, які постраждали від військової агресії російської федерації на території Чернігівської області, на 2024-2026 роки,**

**за 2024 рік**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | 0800000 | Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації |
|  | КВКВ | найменування головного розпорядника коштів програми |
| 2. | 0810000 | Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації |
|  | КВКВ | найменування відповідального виконавця програми |
| 3. | 0813242 | Програма соціальної підтримки Захисників і Захисниць України, членів їх сімей та осіб, які постраждали від військової агресії російської федерації на території Чернігівської області, на 2024-2026 роки, затверджена розпорядженням начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 08.12.2023 № 807 (зі змінами) |
|  | КВКВ | найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження |

4. Напрями діяльності та заходи регіональної цільової програми «Програма соціальної підтримки Захисників і Захисниць України, членів їх сімей та осіб, які постраждали від військової агресії російської федерації на території Чернігівської області, на 2024-2026 роки»

(назва програми)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Захід | | Головний виконавець та строк виконання заходу | Бюджетні асигнування з урахуванням змін, тис. грн | | | | | | | | | Проведені видатки, тис. грн | | | | | | | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми) |
| Усього | у тому числі | | | | | | | | Усього | у тому числі | | | | | |
| обласний бюджет | | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування  (в т.ч. об’єднаних територіальних громад) | кошти не бюджетних джерел | | довідково: державний бюджет | обласний бюджет | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування  (в т.ч. об’єднаних територіальних громад) | кошти не бюджетних джерел | довідково: державний бюджет | |
|  | 2024 рік | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Забезпечення Захисників і Захисниць України, у яких виявлені порушення стану здоров’я, діагностичним обстеженням та лікуванням у медичних закладах області | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації | | - | | - | | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | За 12 місяців 2024 року безкоштовним обстеженням методом МРТ в умовах КНП «Чернігівська обласна лікарня» Чернігівської обласної ради за направленням лікаря було обстежено 513 осіб. Поглиблене обстеження та стаціонарне лікування в медичному закладі за 12 місяців 2024 року отримали 2700 Захисників і Захисниць.  Стаціонарне лікування зазначена категорія хворих отримує в межах Програми медичних гарантій, фінансування якої здійснюється Національною службою здоров'я України. | |
| 2. | Проведення Захисникам і Захисницям України, які страждають на захворювання органів зору та слуху, за медичними показаннями, протезування слуховими апаратами та штучними кришталиками | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації | | 620,0 | | 620,0 | |  |  | |  |  | 603,2 | 603,2 |  |  |  |  | Забезпечення поглибленого обстеження та стаціонарного лікування (в тому числі із використанням штучних протезів очей) Захисників і Захисниць України. Придбано наборів зі штучними кришталиками - 24, слухопротезування – 0 особам. | |
| 3. | Організація медичного супроводження демобілізованих (звільнених зі служби) Захисників і Захисниць України при проходженні медико-соціальних експертних комісій | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації | | 50,0 | | 50,0 | |  |  | |  |  | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  | За 12 місяців 2024 року медико-соціальну експертну комісію пройшло 1945  демобілізованих Захисників і Захисниць України, встановлено групу інвалідності  військовослужбовцю - 1927 | |
| 4. | Здійснення передачі, у разі необхідності, компонентів і препаратів донорської крові закладам охорони здоров’я інших регіонів, Міністерства оборони України та Міністерства внутрішніх справ України для надання допомоги пораненим Захисникам і Захисницям України | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації | | - | | - | | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | Збір відомостей про потреби, обсяги заготівлі донорської крові та її компонентів на особливий період призупинено на підставі Наказу СБУ №383 від 23.12.2020 (зі змінами). | |
| 5. | Надання Захисникам і Захисницям України послуг зі стоматологічної допомоги | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації | | 5000,0 | | 5000,0 | |  |  | |  |  | 5000,0 | 5000,0 |  |  |  |  | За 12 місяців 2024 року забезпечено Захисників і Захисниць України послугами із зубопротезування на пільгових умовах 908 чол. | |
| 6. | Організація додаткового харчування Захисників і Захисниць України при стаціонарному лікуванні у | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації | |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечення додатковим харчуванням Захисників і Захисниць України, які отримують спеціалізовану медичну допомогу у стаціонарних умовах | |
|  | КНП «Чернігівська обласна лікарня» Чернігівської обласної ради |  | | 800,0 | | 800,0 | |  |  | |  |  | 768,8 | 768,8 |  |  |  |  |
|  | КНП «Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня» Чернігівської обласної ради |  | | 920,0 | | 920,0 | |  |  | |  |  | 920,0 | 920,0 |  |  |  |  |
| 7. | Забезпечення роботи «Єдиного вікна» на базі КНП «Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня» Чернігівської обласної ради | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації | | - | | - | | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | При приймальному відділенні обласної психоневрологічної лікарні та в реєстратурі обласного психоневрологічного диспансеру створено «Єдине вікно» для звернення Захисників і Захисниць України. Дана категорія осіб обслуговується позачергово.  Працює кабінет психологічного консультування, де демобілізовані Захисники і Захисниці України члени їх сімей, члени сімей загиблих учасників АТО та бійці добровольці можуть отримувати амбулаторний психологічний супровід та проходити психологічне відновлення звернувшись за телефоном 970- 981. | |
| 8. | Надання допомоги Захисникам і Захисницям України, в тому числі демобілізованим (звільненим зі служби), послуг з відновного лікування та медико-психологічної реабілітації у Центрі психологічної реабілітації на базі КНП «Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня» Чернігівської обласної ради | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації | | 2900,0 | | 2900,0 | |  |  | |  |  | 2421,0 | 2421,0 |  |  |  |  | Протягом 2024 року в Центрі психологічної реабілітації на базі КНП «Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня» отримали спеціалізовану медичну допомогу та пройшли реабілітацію 1247 Захисників і Захисниць України.  Підвищення якості та доступності для здійснення реабілітаційних заходів, в тому числі із застосуванням фізіотерапевтичних методів, лікувальної фізкультури та сенсорного відновлення, в першу чергу тим, що потребують медичної допомоги після контузій та мінно-вибухових травм. Придбано реабілітаційного обладнання - 12 одиниць | |
| 9. | Створення умов для отримання послуг з медичної реабілітації Захисниками і Захисницями України, в тому числі демобілізованим (звільненим зі служби), які проходять лікування та медичну реабілітацію в КНП «Чернігівська обласна лікарня» Чернігівської обласної ради | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації | | 1200,0 | | 1200,0 | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | За 12 місяців 2024 року на базі КНП «Чернігівська обласна лікарня» проліковано 2700 осіб Захисниками і Захисницями України, в тому числі демобілізованих Захисників і Захисниць України. Підвищення якості надання послуг із фізичної реабілітації особам із числа Захисників і Захисниць України. Придбано реабілітаційного обладнання - 0 одиниці. | |
| 10 | Надання комунальною установою «Чернігівський обласний центр ветеранів війни» Чернігівської обласної ради психологічних, соціальних послуг та послуг з фізичної реабілітації Захисникам і Захисницям України та членам їх родин, членам родин загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України та членам сімей військовослужбовців, які загинули (пропали безвісти) в Афганістані при виконанні інтернаціонального обов’язку | Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації,  комунальна установа «Чернігівський обласний центр ветеранів війни» Чернігівської обласної ради | | - | | - | | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | Комунальною установою «Чернігівський обласний центр ветеранів війни» Чернігівської обласної ради забезпечується надання послуг з психологічної підтримки та відновлення здоров’я ветеранам війни, членам їх сімей, членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників і Захисниць України.  Упродовж 2024 року. до Центру звернулося 860 осіб, з них 667 учасників бойових дій, 25 осіб з інвалідністю та 168 осіб із числа членів сімей учасників війни та членів сімей загиблих. Надано 8377 послуг, з них: з психологічної реабілітації (консультування, діагностика, корекційно-відновлювальна робота, інформування) – 4057, із соціальної реабілітації – 987 та із фізичної реабілітації – 3333. | |
| 11 | Організація Програми «Відновлення» для Захисників і Захисниць, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України | Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації,  комунальна установа «Чернігівський обласний центр ветеранів війни» Чернігівської обласної ради | | - | | - | | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | Починаючи з кінця 2023 року в області запроваджено пілотний проєкт «Відновлення», метою якого є забезпечення повноцінного та здорового життя для ветеранів, їх родин та членів сімей загиблих воїнів, сприяючи їхньому психосоціальному відновленню та інтеграції в суспільство.  Проведено роботу із 2 групами: сім’ями демобілізованих ветеранів війни (проведено 5 зустрічей, дві з яких виїзні у парку природи «Беремицьке» і екопарку «Dereville») та дружинами загиблих Захисників України і їх дітьми (проведено 6 зустрічей). До зустрічей із даною категорією осіб, крім психологів, також для надання роз’яснень залучалися і фахівці структурних підрозділів обласної державної адміністрації та юристи. | |
| 12 | Надання (за запитом) на базі консультативного кабінету навчально-методичного центру психологічної служби у системі освіти Чернігівської області Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського психологічної допомоги учасникам освітнього процесу, які є Захисниками і Захисницями України, членами їх сімей | Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського (за згодою) | | - | | - | | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | На базі консультативного кабінету Навчально-методичного центру психологічної служби у системі освіти Чернігівської області (далі НМЦПССОЧО) Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського надається психологічна допомога учасникам освітнього процесу із родин Захисників і Захисниць, членам їх сімей та особам, які постраждали від військової агресії російської федерації на території Чернігівської області. Протягом звітного періоду за консультативною психосоціальною підтримкою звернулося 89 осіб, надано 36 консультацій.  На блозі НМЦПССОЧО розміщено інформацію про організації, платформи та експертів, які надають системну психологічну допомогу Захисникам і Захисницям України, членам їх сімей та особам, які потребують психосоціальної підтримки. | |
| 13 | Забезпечення надання соціальних послуг Захисникам і Захисницям України та членам їх сімей | Чернігівський обласний центр соціальних служб, місцеві центри | | - | | - | | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | З метою забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг спеціалісти центрів соціальних служб, центрів надання соціальних послуг, фахівці із соціальної роботи територіальних громад працювали із 2900 сім’ями військовослужбовців.  Послугу соціального супроводу отримували 32 сім’ї, 2738 родинам надана послуга консультування, 2769– інформування, 258 – соціальної адаптації, 1 403 – соціальної профілактики, 1912 сімей отримали психологічну допомогу, 628 – юридичну. За сприяння соціальних працівників 986 осіб налагодили зв’язки з громадою та найближчим оточенням, 1107 родин отримали гуманітарну допомогу, 1528 - оформили/відновили документи, 18 осіб вирішили житлово-побутові проблеми.  Для визначення проблем, які існують у родинах ветеранів та пошуку шляхів їх вирішення, центрами соціальних служб, центрами надання соціальних послуг, фахівцями із соціальної роботи територіальних громад постійно здійснюються оцінки потреб родин. Протягом 2024 року соціальну підтримку отримали 956 сімей відповідної категорії. За результатами роботи 1067 осіб отримали інформаційну підтримку, 189 – юридичну, 542 – психологічну, 659 – поліпшили емоційний стан, 517– отримала гуманітарну допомогу. За сприяння соціальних працівників 157 осіб оформили державну соціальну допомогу, 17 – вирішили житлово-побутові проблеми. | |
| 14 | Забезпечення розробки та виготовлення інформаційних матеріалів (буклети, листівки, флаєри, тощо) щодо послуг, які надаються Захисникам і Захисницям України та членам їх сімей. | Чернігівський обласний центр соціальних служб | | 9,0 | | 9,0 | |  |  | |  |  | 9,0 | 9,0 |  |  |  |  | Обласним центром соціальних служб розроблений та виготовлений інформаційни буклет «Для Захисників і Захисниць України та членів їх сімей». Інформація зазначена в буклеті направлена на підвищення рівня обізнаності у Захисників і Захисниць України, членів їх сімей про безкоштовне отримання юридичних та психологічних послуг. У рамках інформаційної підтримки військових, буклети розподілено між надавачами соціальних послуг у 57 громадах Чернігівської області. | |
| 15 | Забезпечення оздоровчими та відпочинковими послугами дітей Захисників і Захисниць України | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації | | - | | - | | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | У 2024 році 371 дитина Захисників і Захисниць України отримала послуги з оздоровлення та відпочинку в ДПУ МДЦ «Артек» за адресами: м. Київ, Пуща-Водиця, 14-та лінія; Закарпатська обл., Свалявський р-н, с.Березники. | |
| 16 | Сприяння:  - роботі у закладах вищої та фахової передвищої освіти Центрів допомоги Захисникам і Захисницям України, членам їх сімей, участі студентів, наукових та науково-педагогічних працівників в акціях з надання волонтерської допомоги;  - діяльності студентської молоді з надання волонтерської психологічної допомоги Захисникам і Захисницям України, членам їх сімей | Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, заклади вищої та фахової передвищої освіти | | - | | - | | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | Активна волонтерська діяльність проводиться студентською молоддю та педагогічними працівниками закладів освіти області, зокрема, шляхом надання допомоги волонтерським організаціям і рухам. На базі Національного університету «Чернігівська політехніка» функціонує волонтерський центр «Довіра», у Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя – громадська організація «Час для нас».  У Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя з нагоди Дня захисників та захисниць України відбувся благодійний концерт - ЖОВТЕНЬ MUSIC AWARDS. В якому брали участь не тільки студенти, випускники та викладачі, а й військові,  У листопаді бібліотекари Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя разом з ветеранським простором «Незламні» в межах проєкту «Жіноче коло» організували зустріч з психологами, під час якої учасники обговорювали, як підтримати себе та близьких, як керувати емоціями в складні часи, як вгамувати біль і знайти себе в нових життєвих умовах, як планувати в часи невизначеності, де знайти ресурси для цього.  Працівники наукової бібліотеки Пенітенціарної академії України передали до шпиталю близько 60 примірників книг, зібраних у межах Всеукраїнської акції «Бібліотека українського воїна». Це твори сучасних українських письменників, які розповідають про героїчну історію нашої Батьківщини, зворушлива поезія, детективи, сповнені інтриги, та книги з гумором, що додають усмішок навіть у найскладніші часи.  З метою надання волонтерської психологічної допомоги всім бажаючим, у тому числі Захисникам і Захисницям України, членам їх сімей у закладах вищої освіти залучається студентська молодь. | |
| 17 | Сприяння залученню Захисників і Захисниць України, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України до участі у заходах національно-патріотичного виховання | Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації, Комунальна установа «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради, Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, заклади загальної середньої освіти | | - | | - | | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | В закладах освіти проводяться: виховні години, круглі столи, флешмоби, книжкові виставки, зустрічі з ветеранами війни, відвідування Захісників і Захисниць які перебувають на лікуванні у Чернігівських лікарнях.  У жовтні студенти та викладачі Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя зустрілися з військовими – оборонцями Ніжина. Захисники поділилися досвідом, своїми історіями з найперших днів вторгнення, демонстрували відео, презентації з фото. та надали інформацію про різні види мін та їх дію, застерегли, які небезпеки можуть очікувати у випадку натрапляння на них.  Книжкову виставку «Захисники України: Відвага, Честь, Перемога»  до Дня Збройних Сил України, присвячену нашим захисникам і захисницям, презентували у грудні співробітники наукової бібліотеки Пенітенціарної академії України.  Викладачі та студенти **Національного університету «Чернігівська політехніка»** висадили алею пам’яті на честь Героїв, які віддали життя, захищаючи Україну. Яблуневий сад облаштовують на науково-навчальній базі «Деснянка».  У грудні в стінах Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського **Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка** відкрито «Меморіал пам’яті» випускників, які віддали своє життя захищаючи Україну.  Інформація про проведені заходи висвітлена на сайтах закладів освіти області та на сторінках у соціальній мережі Fecebook.  Протягом звітного періоду на базі КУ «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради відбувалися заходи національно-патріотичного спрямування, такі як літературно-музичні вечори «Вересайки», перегляд українських патріотичних фільмів. До заходів долучаються члени сімей Захисників та Захисниць України. Спільно з ГО «Ахалар» реалізується проєкт щодо підтримки (ре)інтеграції ветеранів та ветеранок в громаду, підтримки членів їхніх родин шляхом створення ветеранських центрів та просторів “Ветеранські центри “Свої. Разом” в Іванівській та Ріпкинській громадах Чернігівської області. | |
| 18 | Надання освітніх послуг за формами неформальної освіти | Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, Чернігівський обласний центр зайнятості (за згодою), заклади вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти | | - | | - | | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | За ініціативи Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації створена робоча група для організації надання освітніх послуг за формами неформальної освіти, до якої увійшли представники **Національного університету «Чернігівська політехніка»**, **Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка,** Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, Прилуцького технічного фахового коледжу **т**а Чернігівського обласного центру зайнятості.  Наразі у Прилуцькому технічному фаховому коледжі набрана і навчається група за тематикою «Фінансова грамотність для повсякденного життя» кількістю 15 слухачів, серед яких 3 учасника бойових дій, всі інші члени сімей Захисників. | |
| 19 | Створення умов для сприяння у працевлаштуван-ні Захисників і Захисниць України, членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України | Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, Чернігівський обласний центр зайнятості (за згодою), заклади вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти | | - | | - | | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | Заклади вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти співпрацюють з центрами зайнятості щодо надання освітніх послуг за ваучерами з метою створення умов для сприяння у працевлаштуванні Захисників і Захисниць України, членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України.  Протягом 2024 року на обліку в службі зайнятості перебувала 181 безробітна особа з числа колишніх військовослужбовців – учасників бойових дій, усім їм надано комплекс соціальних послуг згідно з діючим законодавством.  За сприяння служби зайнятості постійну роботу отримали 64 колишніх учасників бойових дій. | |
| 20 | Соціально-психологічна та правова адаптація Захисників і Захисниць України, членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України | Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, Чернігівський обласний центр зайнятості (за згодою), заклади вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти | | - | | - | | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | З метою надання безкоштовної правової та соціально-психологічної підтримки для Захисників і Захисниць України, членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, а також для всіх верств населення на базі закладів вищої освіти області працюють юридичні клініки та психологічні центри.  110 безробітних учасників бойових дій взяли участь у різноманітних семінарах та тренінгах служби зайнятості, зокрема, були залучені до: інформаційних семінарів із загальних питань зайнятості (91 особа), тренінгів з техніки пошуку роботи (46 осіб), ярмарків вакансій (7 осіб), тренінгів з розвитку навичок «soft skills» (5 осіб), тренінгів «цифрова грамотність» (3 особи), «ментальне здоров’я» (3 особи), групових консультацій за участі соціальних партнерів (9 осіб), семінарів для військовослужбовців та учасників бойових дій (17 осіб), презентацій послуг з професійного навчання (4 особи), семінарів з попередження нелегальної зайнятості (8 осіб), презентацій роботодавців (7 осіб) тощо. | |
| 21 | Надання освітніх послуг та соціально-психологічного супроводу особам з особливими освітніми потребами з числа Захисників і Захисниць України, членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України | Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, Чернігівський обласний центр зайнятості (за згодою), заклади вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти | | - | | - | | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | Для надання психологічної допомоги в громадах області до роботи створених мобільних медичних бригад залучаються магістранти та викладачі закладів вищої освіти області, які здобули фахову психологічну освіту.  На обліку в службі зайнятості протягом 2024 року перебував 181 учасник бойових дій, з них 49 осіб з інвалідністю.  З цих 49 осіб 47 осіб отримали комплекс профорієнтаційних послуг, 16 осіб з інвалідністю були працевлаштовані на постійну роботу.  110 безробітних учасників бойових дій взяли участь у різноманітних семінарах та тренінгах служби зайнятості, зокрема, були залучені до: інформаційних семінарів із загальних питань зайнятості (91 особа), тренінгів з техніки пошуку роботи (46 осіб), ярмарків вакансій (7 осіб), тренінгів з розвитку навичок «soft skills» (5 осіб), тренінгів «цифрова грамотність» (3 особи), «ментальне здоров’я» (3 особи), групових консультацій за участі соціальних партнерів (9 осіб), семінарів для військовослужбовців та учасників бойових дій (17 осіб), презентацій послуг з професійного навчання (4 особи), семінарів з попередження нелегальної зайнятості (8 осіб), презентацій роботодавців (7 осіб) тощо. | |
| 22 | Надання соціальних послуг з пошуку підходящої роботи та сприяння у працевлаштуванні безробітним громадянам з числа Захисників і Захисниць України, які звернулися до служби зайнятості | Чернігівський  обласний  центр  зайнятості(за згодою) | | - | | - | | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | Протягом 2024 року на обліку в службі зайнятості перебувала 181 безробітна особа з числа колишніх військовослужбовців – учасників бойових дій, з них отримала статус безробітного у поточному році 151 особа.  За січень-грудень цього року працевлаштовано 64 особи, з них за безпосереднім направленням служби зайнятості - 54 особи. | |
| 23 | Надання грантів на створення або розвиток власного бізнесу Захисникам і Захисницям України та членам їх сімей | Чернігівський  обласний  центр  зайнятості(за згодою) | | - | | - | | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | З квітня 2023 року почала діяти урядова програма «Грант для ветеранів» - учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та членів їх сімей. Програмою передбачено надання грантів: членам сім’ї учасника бойових дій (до 250 тис. грн – за створене 1 робоче місце; від 250 тис. грн. до 500 тис. грн. – за створення 2 робочих місць); учаснику бойових дій або особі з інвалідністю внаслідок війни (250 тис. грн – 500 тис. грн. – за створення 1-2 робочих місць відповідно; від 500 тис. грн. до 1 млн. грн. – за умови створення 4 робочих місць).  В результаті за 2024 рік від учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та членів їх сімей надійшло 95 заяв, прийнято 14 позитивних рішень - розшириться виробництво з очистки води, СТО та шиномонтаж, відкриються заміський комплекс відпочинку, кав’ярня, чайна, студія краси, грумінг-салон, продуктовий маркет, цех з виробництва напівфабрикатів, започаткується власний бізнес із міжнародних перевезень, будівельних робіт, вирощування свиней, сільськогосподарських культур та заготівлі дров. Заплановано ввести в дію 30 робочих місць, на створення яких з держбюджету виділено 6 млн. 691 тис. грн. | |
| 24 | Сприяння у працевлаштуванні без-робітних окремих кате-горій, зокрема, Захисни-ків і Захисниць України шляхом проходження їх професійного навчання | Чернігівський  обласний  центр  зайнятості(за згодою) | | - | | - | | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | Протягом 2024 року 7 осіб з числа Захисників і Захисниць України проходили професійне навчання та перенавчання за сприяння служби зайнятості за такими професіями: кочегар (4 особи), тракторист – машиніст, водій автотранспортних засобів (2 особи). | |
| 24 | Взаємодія з об’єднаними терито-ріальними громадами та роботодавцями у напрямку залучення безробітних з числа Захисників і Захисниць України до тимчасової зайнятості, зокрема, на громадські та суспільно корисні роботи на період воєнного стану | Чернігівський  обласний  центр  зайнятості(за згодою) | | - | | - | | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | Протягом 2024 року в 54 територіальних громадах області проводились суспільно корисні роботи в умовах воєнного стану. Для їх організації видано 14357 направлень громадянам, з них 17 направлень (7 осіб) - з числа учасників бойових дій. | |
| 26 | Видача ваучерів Захисникам і Захисницям України для перепід-готовки за робітничою професією, підготовки за спеціальністю для здо-буття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра або магістра, здобутих за іншою спеціальністю. | Чернігівський  обласний  центр  зайнятості(за згодою) | | - | | - | | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | Протягом 2024 року було видано 413 ваучерів особам віком 45+ для підвищення їх конкурентоздатності на ринку праці.  Серед них 11 учасників бойових дій, які навчатимуться професіям слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, електромонтер, сапер, спеціальностям «Автомобільний транспорт», «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка», «Психологія», «Фізична культура і спорт». | |
| 27 | Надання роботодав-цям компенсації у розмірі 50 відсотків фактичних витрат на оплату праці за працевлаштованого без-робітного за направ-ленням служби зайнятості з числа Захисників і Захисниць України | Чернігівський  обласний  центр  зайнятості(за згодою) | | - | | - | | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | Протягом січня-грудня прийнято 12 позитивних рішень про надання компенсації роботодавцям у розмірі 50% фактичних витрат на оплату праці за працевлаштованих безробітних з числа учасники бойових дій, зазначені у пунктах 19-21 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” | |
| 28 | Надання учасникам бойових дій профорієн-таційних послуг (групо-вих та індивідуальних), зокрема під час проведення консультацій, семінарів, тренінгів та інших заходів | Чернігівський  обласний  центр  зайнятості(за згодою) | | - | | - | | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | Протягом 2024 року 178 безробітним учасникам бойових дій було надано 427 профорієнтаційних послуг, у т.ч. 315 профінформаційних та 111 профконсульта-ційних.  110 безробітних учасників бойових дій взяли участь у різноманітних семінарах та тренінгах служби зайнятості, зокрема, були залучені до: інформаційних семінарів із загальних питань зайнятості (91 особа), тренінгів з техніки пошуку роботи (46 осіб), ярмарків вакансій (7 осіб), тренінгів з розвитку навичок «soft skills» (5 осіб), тренінгів «цифрова грамотність» (3 особи), «ментальне здоров’я» (3 особи), групових консультацій за участі соціальних партнерів (9 осіб), семінарів для військовослужбовців та учасників бойових дій (17 осіб), презентацій послуг з професійного навчання (4 особи), семінарів з попередження нелегальної зайнятості (8 осіб), презентацій роботодавців (7 осіб) тощо. | |
| 29 | Проведення семінарів, нарад та інших заходів з питань розвитку сільських територій та грантової підтримки | Департамент агропомисло-  вого розвитку  Чернігівської обласної державної адміністрації | | - | | - | | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | Протягом 2024 року проведено наступні заходи:  1. Онлайн семінар-нарада з питань розвитку сільських територій.  2. Брифінг на тему «Підтримка агробізнесу в умовах війни».  3. Круглий стіл «Підтримка органічного бізнесу».  4. Освітній захід для малих агровиробників в рамках широкомасштабної інформаційно-просвітницької кампанії з нагоди початку роботи Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві.  5. Навчально-практичний семінар для суб’єктів господарювання, що проводять діяльність у сільській місцевості з питань розвитку тепличного господарства.  6. Навчально-практичний семінар з питань державної підтримки сільського господарства у 2024 році.  7. В м. Корюківка та в м. Ніжин відповідно проведено зустрічі з аграріями в рамках інформаційно-роз’яснювальної кампанії на підтримку запуску Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві на тему: «Кредит в умовах відкритого ринку землі: від теорії до практики з Фондом часткового гарантування кредитів у сільському господарстві».  8. Онлайн-нарада з питань державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників шляхом виділення бюджетних субсидій з розрахунку на одиницю оброблюваних угідь.  9. Тренінг на тему: Організація технологічних процесів в молочному скотарстві».  10. Круглий стіл на тему: «Розвиток жіночого підприємництва в галузі скотарства». | |
|  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | У вищезазначених заходах прийняли участь понад 130 осіб, серед яких були представники цільової групи Програми. | |
| 30 | Надання інформаційно-консультаційної підтримки Захисникам і Захисницям України, членам їх сімей для активізації їх участі у державних та міжнародних грантових програмах, державних та регіональних кредитних програмах у т.ч. надання допомоги із розробки бізнес-планів | Чернігівський обласний центр зайнятості (за згодою) | | - | | - | | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | Протягом січня-квітня 2024 року консультаційну підтримку з питань надання грантів на створення або розвиток власного бізнесу учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та членам їх сімей в службі зайнятості отримали 8 осіб з числа УБД та членів їх сімей.  У квітні поточного року на базі Чернігівського обласного центру зайнятості за участі Першого віце-прем’єр - міністра - Міністра економіки [Юлії Свириденко](https://www.facebook.com/yulia.svyrydenko?__cft__%5b0%5d=AZVW0QcwkVy2EOGOWYie2Wy44m78b5LamB8hc4FfTOs0RzMwL3NHG7VA3-MY9pl0bVppLh_fPLx-WIZoid41sap_IMmWGgf_APdD5VVietGqxxKFp8QrEF9LExLdLdSM3i0zEcsmp_loJ9mdiXDeIRtinLgsKtmuJ31zoUJ7-VxU1Qk2TVF5yzlgFSYSrfuV1gWZEBKKw4vOEMlQ7uQSDELO&__tn__=-%5dK-y-R) відкрито другий в Україні офіс «Зроблено в Україні». Відтепер всі консультації щодо ведення бізнесу, започаткування власної справи для мікро- та малого бізнесу, урядові та регіональні програми чи просто заповнення необхідних для цього документів можна отримати на одній локації.  Так, офіс «Зроблено в Україні» з квітня п.р. вже надав 87 відповідних консультацій учасникам бойових дій та членам їх сімей.малого бізнесу, урядові та регіональні програми чи просто заповнення необхідних для цього документів можна отримати на одній локації. | |
|  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | Так, офіс «Зроблено в Україні» з квітня п.р. вже надав 87 відповідних консультацій учасникам бойових дій та членам їх сімей. | |
|  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | В рамках реалізації обласної Програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2021-2027 роки, затвердженої рішенням двадцять п’ятої сесії обласної ради сьомого скликання від 28 жовтня 2020 року № 41-25/VII (зі змінами), надається постійна інформаційно-консультаційна підтримка (заходи в онлайн/офлайн режимі) діючому бізнесу та підприємцям-початківцям, а також соціально вразливим на ринку праці верствам населення: ВПО, учасникам бойових дій, жінкам, жителям сільської місцевості, молоді, людям з інвалідністю. Зокрема, протягом 2024 року проведено понад 60 інформаційно-консультаційних заходів для підприємців та осіб, які бажають започаткувати власну справу, в тому числі для ветеранів та членів їх сімей (вебінари, семінари-консультації, тренінги з актуальних питань щодо залучення державних та міжнародних грантових, кредитних коштів, змін до податкового законодавства тощо, за участі територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади та структурних підрозділів обласної державної | |
|  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | адміністрації).  З 12.02.2024 по 12.03.2024 відбулась навчальна програма «Комунікації, що продають», організована Агенцією регіонального розвитку Чернігівської області за підтримки AB InBev Efes Ukraine у партнерстві з БО «Ветеранський простір «Серцевір» та | |
|  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | Інститутом Медіації Партнерства. Метою цього проєкту було посилення локальних бізнесів, зокрема – тих, що ведуться ветеранами або членами їх сімей.  Крім того, в області триває реалізація Програми реінтеграції ветеранів «Відновлення», що є складовою Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?», у партнерстві з Благодійним фондом «Карітас Чернігів». На базі Агенції регіонального розвитку Чернігівської області 10.01.2024 та 18.01.2024 відбулись зустрічі ветеранів війни та членів їх сімей. Зокрема, під пильним супроводом фахівців були проведені різнопланові заняття (індивідуальні та групові бесіди щодо комунікації та співпраці в родині, майстер-класи для батьків та дітей), які дозволили учасникам відпочити, отримати психоемоційне відновлення, набути нового досвіду в поєднанні зі спілкуванням із сім’єю. 13.03.2024 проведено нетворкінг з питань соціально-психологічного захисту та психологічної підтримки осіб, постраждалих від війни. 30.04.2024 відбувся | |
|  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | діалог з представниками бізнесу, роботодавцями на тему: «Повернення ветерана на робоче місце». 23.05.2024 у співпраці з Чернігівською обласною службою зайнятості та AB InBev Efes Ukraine проведено семінар на тему: «Ветерани: Шлях успішної адаптації та працевлаштування». Крім того, в рамках Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?» 23.05.2024 відбувся Обласний форум щодо розвитку сфери ментального здоров’я на Чернігівщині.  30.08.2024, з нагоди Дня підприємця, на Алеї Героїв (м. Чернігів) проведено урочисте відкриття фотоекспозиції, присвяченої підприємцям-захисникам, які загинули під час збройної агресії рф проти України «Сяйво Чернігівщини», за участі керівництва обласної державної адміністрації, обласної ради, громадських організацій підприємців, родичів загиблих.  29.11.2024 відбулась зустріч з бізнесом на онлайн на платформі «Діалог влади з бізнесом» на тему: «Підтримка ветеранів: від навчання до працевлаштування та розвитку власної | |
|  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | справи».  З метою оперативного інформування представників підприємництва, на офіційних сайтах Чернігівської облдержадміністрації та Департаменту економічного розвитку облдержадміністрації, а також в соціальній мережі Facebook розміщується інформація щодо змін в законодавстві, фінансової підтримки, зокрема грантових та кредитних державних, міжнародних програм та інша актуальна інформація для суб’єктів господарювання. Крім того, постійно актуалізуються матеріали дайджестів щодо грантових можливостей для бізнесу, освітніх проєктів тощо.  Активно допомагають в написанні бізнес-планів та оформленні заявок на участь в грантових державних та міжнародних програмах ДО «Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернігівській області» та Агенція регіонального розвитку Чернігівської області. | |
| 31 | Організація виплати одноразової грошової допомоги дітям загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України до Дня захисту дітей | Департамент  соціального  захисту  населення Чернігівської  обласної  державної  адміністрації | | 2910,0 | |  | |  |  | |  |  | 2910,0 |  |  |  |  |  | До Дня захисту дітей виплачено одноразову грошову допомогу 582 дітям загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України | |
| 32 | Організація виплати щомісячної грошової допомоги членам сімей:  - загиблого (померлого) Захисника і Захисниці України;  - загиблого (пропавшого безвісти) військовослужбовця в Афганістані при виконанні інтернаціонального обов’язку | Департамент  соціального  захисту  населення Чернігівської  обласної  державної  адміністрації | | 18024,0 | |  | |  |  | |  |  | 17522,85 |  |  |  |  |  | Упродовж 2024 року надано щомісячну грошову допомогу у розмірі 500 грн 3460 особам із числа членів сімей загиблого (померлого) Захисника і Захисниці України та 46 членам сімей, загиблих в Афганістані. | |
| 33 | Надання натуральної та/або грошової допомоги | Департамент  соціального  захисту  населення Чернігівської  обласної  державної  адміністрації | | - | | - | | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | З початку 2024 року проведено 23 засідання Гуманітарного штабу при обласній державній адміністрації, відповідно до рішень якого розподілено гуманітарну допомогу між громадами, населення яких страждає від збройної агресії російської федерації. Зокрема, громадам області було розподілено гуманітарну допомогу, що надійшла через Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, у вигляді:  -продуктів харчування та побутової хімії (200 коробок від Релігійної організації «Регіональне Управління «Центральна Конференція Церкви Адвентистів Сьомого Дня в Україні»;  -санітарно-гігієнічних наборів (19 066 шт. від УВКБ ООН);  - пластівців (66 палет від Національної федерації громадянського захисту Франції);  - шкільних меблів від STICHTING OEKRAINSE GEMEENSCHAP VAN NEDERLAND NOORDZIJDE 33, WAALHAVEN 3036CD, ROTTERDAM, НІДЕРЛАНДИ; | |
|  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | -шкільного інвентарю від Громадської організації «Фонд сім’ї Холод»;  -комплектів індивідуальних від FEDERATION NATIONALE DE PROTECTION CIVILE, PANTIN-FRANCE, ФРАНЦІЯ | |
| 34 | Сприяння залученню Захисників і Захисниць України до участі у заходах з оздоровчої рухової активності в рамках реалізації соціального проекту «Активні парки – локації здорової України» | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» | | - | | - | | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | В Чернігівській області облаштовано 19 локацій в рамках соціального проекту «Активні парки – локації здорової України».  Протягом 2024 року проведено 657 фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, до участі в яких залучалися усі бажаючі, в т.ч. Захисники і Захисниці України. | |
| 35 | Формування ефективної системи мотивації Захисників і Захисниць України до активного способу життя, зокрема підготовки та участі у Всеукраїнських та міжнародних спортивних змаганнях «Ігри Воїнів» та «Ігри Нескорених» | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації | | - | | - | | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | У Всеукраїнських змаганнях «Ігри Нескорених» - національному відборі до національної збірної команди України «Ігри Нескорених», який відбувся у період з 31 травня по 02 червня 2024 року, від Чернігівської області взяли участь 18 учасників.  Ветерани Чернігівщини гідно представили нашу область на зазначених вище змаганнях, показавши неймовірну силу духу та перемогу над власним тілом і здобули 5 медалей, з них 2 золотих та 3 срібних в змаганнях у штовханні ядра, метанні диску та пауерліфтингу.  Департаментом сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації забезпечено підготовку та дольову участь у відрядженні спортсменів на вказані змагання. | |
| 36 | Висвітлення у місцевих засобах масової інформації заходів у рамках реалізації Програми | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської обласної державної адміністрації | | - | | - | | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | На офіційному вебсайті та соцмережах Чернігівської ОВА упродовж звітного періоду висвітлено близько 30 тематичних матеріалів. Крім того, у  листопаді одна зі щотижневих  зустрічей в ОВА «Діалог влади та бізнесу» була присвячена підтримці ветеранів (говорили  про наявні програми з  навчання, працевлаштування,  розвитку чи започаткування  власної справи). Серед  висвітлених матеріалів –  проведення навчальної зустрічі  з обміну досвідом в межах  ініціативи «Ветеранські центри  “Свої. Разом” в Іванівській та  Ріпкинській громадах  Чернігівської області»,  ветеранського форуму «Герої  серед нас – від боротьби до  відновлення»; запровадження  пілотного проєкту,  спрямованого на підтримку  ветеранів війни та  військовослужбовців під час  лікування в закладах охорони  здоров’я; передача сертифікатів  на придбання житла ветеранам  та членам їхніх родин; зміни до  обласної Програми соціальної  підтримки Захисників і  Захисниць та членів їхніх сімей;  створення ветеранських  просторів; запровадження  інституту помічника ветерана;  численні заходи, пов’язані з  підтримкою ментального  здоров’я, та інші. | |

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

тис. грн.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | | | Проведені видатки | | | Відхилення | | |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 35713,00 | 35713,00 |  | 30195,85 | 30195,85 |  | 5508,05 | 5508,05 |  |